Processo Nº 0040300013.000837/2024-34

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - Contração da empresa PERSIDE OMENA DIAGNOSTICO E PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS LTDA, CNPJ nº 05.819.951/0001-00,  através de Inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 74, inciso III, alínea G da Lei nº 14.133/21, para a execução de Serviços de Conservação e Restauração dos Bens Integrados do Mosteiro de São Bento de Olinda, a fim de atender as necessidades da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência.

| Item |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código E-Fisco | Descrição | Unidade | Quantidade (A) | Valor unitário | Valor total |
| 1 | 5839882 | RESTAURACAO DE BENS MOVEIS E INTEGRADOS DE IGREJAS | unidade | 1 | R$ 14.201.626,67 | R$ 14.201.626,67 |

  - As especificações e os quantitativos do objeto desta inexigibilidade estão divididos por item, descrito conforme quadro abaixo:

- DAS JUSTIFICATIVAS

  - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

    - A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (itens 1.1 e 1.2) do ETP, apêndice deste Termo de Referência.

  - JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO ESTIMADO

    - A Justificativa para o quantitativo necessário ao atendimento da necessidade pública encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (item 6 do ETP), apêndice deste Termo de Referência.

  - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

    - A Justificativa da escolha da solução a ser contratada encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (item 4 do ETP), apêndice deste Termo de Referência.

  - JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

    - A Justificativa para o NÃO PARCELAMENTO do objeto encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (item 8 do ETP), apêndice deste Termo de Referência, de modo a permitir a ampliação da competitividade, diante das particularidades do caso concreto.

  - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE

    - A presente contratação será formalizada conforme permissivo legal contido art. 74, inciso III, alínea G da Lei Federal nº 14.133/2021, o qual define os casos em que é cabida a contratação mediante inexigibilidade de licitação nos termos a seguir expostos:

“Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

{...}

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico”.

Tal dispositivo se coaduna perfeitamente ao caso concreto, uma vez que dos serviços a serem realizados requer uma expertise aprofundada sobre técnicas específicas de restauração, tornando o objeto singular e complexo. Esse caráter singular justifica a necessidade de contratar uma empresa com notória especialização, conforme previsto na legislação vigente. A singularidade do serviço e a inviabilidade de outras soluções reforçam a adequação da contratação por inexigibilidade de licitação.

Assim, considerando o exposto acima, verifica-se que a contratação pretendida neste Termo de Referência, enquadra-se na exigência prevista especificamente na lei de licitações, a qual poderá ser realizada mediante inexigibilidade de Licitação, consoante o já citado inciso III, alínea G, do art.74 da Lei federal nº 14.133/2021.

  - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão da escolha do contratado referente à Contração da empresa PERSIDE OMENA DIAGNOSTICO E PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS LTDA, CNPJ nº 05.819.951/0001-00,  através de Inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 74, inciso III, alínea G da Lei nº 14.133/21, para a execução de Serviços de Conservação e Restauração dos Bens Integrados do Mosteiro de São Bento de Olinda, a fim de atender as necessidades da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência

2.6.1	DAS RAZÕES

Entre os anos de 2003 e 2004 a empresa Grifo - Pérside Omena Diagnóstico e Preservação de Bens Culturais, liderada pela restauradora PÉRSIDE OMENA RIBEIRO, iniciou a restauração de bens integrados da Capela – Mor da Igreja abacial do Mosteiro de São Bento de Olinda, contratada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), após esse trabalho inicial, a restauradora deu continuidade as pesquisas aprofundando seu conhecimento nas técnicas restaurativas necessárias para a preservação dos bens artísticos do Mosteiro. Hoje, Pérside Omena detém o maior conhecimento sobre as técnicas específicas aplicadas neste Monumento Nacional.

O presente projeto tem como objetivo concluir a restauração de todos os bens artísticos integrados à Igreja do Mosteiro de São Bento de Olinda. Isso inclui o preenchimento das lacunas nas camadas de pintura e o douramento com folha de ouro, visando retomar a unidade potencial das obras de arte, conforme as diretrizes estabelecidas pelo restaurador Cesare Brandi. Este é um trabalho artístico que requer habilidades altamente especializadas, sendo imprescindível que os serviços iniciados em 2003 e 2004, bem como as pesquisas já realizadas, sejam continuadas pela mesma restauradora. Isso garantirá a manutenção da unidade de critérios e habilidades em todos os bens integrados dos ambientes que compõem o acervo artístico do Mosteiro.

A empresa possui um vasto currículo de trabalhos executados com maestria, alguns aqui elencados, que reverbera sua competência técnica para execução desse projeto:

- OBRA: Restauração da Talha Integrada a Capela-mor da Igreja do Mosteiro de São Bento LOCAL: Olinda/PE PERÍODO: 20/10/2003 a 07/07/2004. CONTRATANTE: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

- OBRA: Recuperação dos Bens Integrados à Capela-mor e da Escada da Torre Sineira da Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares. LOCAL: Recife/PE. PERÍODO: 01/10/2004 a 21/06/2005. CONTRATANTE: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

- OBRA: Restauração dos Retábulos Laterais com Mesas e Forro da Capela-mor da Igreja Conventual Nossa Senhora do Carmo. LOCAL: São Cristóvão / Sergipe. PERÍODO: 27/11/2008 a 28/08/2009. CONTRATANTE: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN -8ª SR.

- OBRA: Restauração do Forro com Pintura Artística, com Cimalha da Capela-Mor e Retábulo Lateral com Mesa, em Madeira, do Lado da Eucaristia da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. LOCAL: Socorro / Sergipe. PERÍODO: 03/02/2009 a 14/12/2010. CONTRATANTE: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN -8ª SR.

- OBRA: Desinfestação e Higienização do Acervo Bibliográfico da Biblioteca Almeida Cunha da Superintendência do IPHAN em Pernambuco. LOCAL: Recife / Pernambuco. PERÍODO: janeiro/2010 a julho/2011 CONTRATANTE: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN -5ª SR.

- OBRA: Restauração e Modernização do Palácio do Campo das Princesas e seus Anexos. LOCAL: Recife / Pernambuco. PERÍODO: novembro/2009 a julho/2011. CONTRATANTE: Governo do Estado de Pernambuco.

- SERVIÇO: Restauração de Quatro Painéis Cerâmicos de Francisco Brennand que Integram o Monumento às Batalhas Navais. AUTOR: Francisco Brennand DIMENSÕES: 1 – 2.00 x 3.96m 2 – 1.62 x 3.99m 3 – 1.71 x 3.98m 4 – 2.00 x 3.96m. LOCAL: Praça em frente ao Palácio da Vice Governadoria, situado na Av. Cruz Cabugá – Recife/PE. PERÍODO: 22/03/2005 a 22/07/2005. CONTRATANTE: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB.

Nota-se que a expertise da empresa emana de muitos trabalhos realizados ao longo de 20 anos de atividades em diferentes temáticas de restauração e conservação, o que conclui a versatilidade de conhecimentos e técnicas que domina, imprescindível para o projeto a ser realizado para manter a unicidade dos bens integrados ao monumento.

Ademais, a empresa tem como sócia a renomada restauradora Perside Omena que possui um elevado currículo de formação e atuação na área. Conforme segue: Formada em Educação Artística e Licenciatura Plena em Desenho pela Universidade Federal de Pernambuco, iniciou sua trajetória na área de conservação-restauração como estagiária no Museu do Estado de Pernambuco - MEPE, em 1978. Nesse período o interesse pelos cuidados com bens culturais móveis e integrados a monumentos se despertou, e desde então tem dedicado sua carreira a essa área.

Buscando aprimoramento, fez pós-graduação pela Universidade Federal de Minas Gerais/EBA/Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis-CECOR, além de especialização em Análise Físico-química Aplicada à Conservação de Obras de Arte, no Instituto de Física da Universidade Politécnica de Milão, na Itália. Atualmente, é doutoranda na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Arquitetura, concentrando seus estudos na área de Conservação e Reabilitação. Desde 1982, tem coordenado trabalhos de conservação-restauração de bens culturais móveis e integrados a monumentos, colaborando com importantes instituições no Brasil, como a Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, Fundação Nacional Pró-Memória e Fundação Joaquim Nabuco. Atualmente presta serviços a instituições em âmbito federal, estadual e municipal, contribuindo para a preservação do patrimônio cultural.

Em 2002 ganhou a Medalha de Mérito do Servidor da Fundação Joaquim Nabuco, na categoria Bronze. Fundação Joaquim Nabuco, FUNDAJ – PE e em 2023 a Medalha José Luiz Mota Menezes comemorativa aos 50 anos da Fundarpe. Mérito pelo trabalho realizado em benefício do Patrimônio Cultural de Pernambuco. Governo do Estado; Secretaria de Cultura; Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – Fundarpe.

Além de inúmeros artigos publicados no segmento em nível nacional e internacional, além uma variedade de trabalhos técnicos realizados, alguns aqui elencados:

- Pérside Omena Ribeiro, João Pernão, Luiz Souza, and Joaquim Caetano, “Conserving Polychrome Surfaces in the Church of Nossa Senhora da Conceição dos Militares in Recife, Brazil,” in Perspectives on Place, ed. Elizabeth McGoey and Jeanne Marie Teutonico (Art Institute of Chicago, 2023). https://doi.org/10.53269/9780865593169/06.

- RIBEIRO, P.O., BONILLA, T.M. de A., PERNÃO, J.N. (2023). Revestimento de cal pigmentada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, Recife-PE. XIV Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas, João Pessoa-PB, 03-05 out 2023 (Poster).

- BONILLA, T.M. de A., RIBEIRO, P.O., PERNÃO, J.N. (2023). Redução de altura capilar causada por incompatibilidade de revestimentos, Igreja de N.S. da Conceição dos Militares, Recife-PE. XIV Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas, João Pessoa, Brasil, 03-05 out 2023 (Apresentação oral).

- RIBEIRO, P.O., BONILLA, T.M. de A., PERNÃO, J.N. (2022). Recovery of pigmented mortar technique for the finishing of architectural surfaces inside the church of Nossa Senhora da Conceição dos Militares in Recife, Brazil. RILEM Workshop “Lime based materials for repairing historic structures”, 3-4 february 2022, RILEM TC-277-LHS/Aristotle University Research Dissemination Center, Thessaloniki, Greece (KEDEA). Hibrid event (physical and virtual attendance).

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS

- 2023 - Well preserved rare red glazes in Brazilian Baroque Polychrome Sculptures: Characterization and Conservation. Dâmia Carina Dias do Carmo, Pérside Omena Ribeiro, Selma Otília Gonçalves da Rocha, Alessandra Rosado and Luiz Antônio Cruz Souza. CECOR – Federal University of Minas Gerais, School of Fine Arts; Grifo Restauro, Recife, PE, Brazil. (Apresentação de Trabalho em forma de Pôster/Congresso).

- 2023 - RIBEIRO, Pérside Omena. Palestrante do II Seminário Itinerante: Viagens de estudos no Nordeste, (Recife, Olinda, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes - Pernambuco; e João Pessoa e Lucena – Paraíba), ocorrido no período de 30/07 a 05/08/2023, apresentando o trabalho com título” “Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, Recife, Pernambuco, Brasil”. Centro de Estudos da Imaginária Brasileira, CEIB, Brasil.

- 2016 -  RIBEIRO, Pérside Omena. Estudos e técnicas de análises laboratoriais para diagnóstico do painel em azulejo de Burle Marx, localizado no pavilhão Arthur Neiva. (Apresentação de Trabalho/Seminário) 2016 RIBEIRO, Pérside Omena. A Via Sacra em Azulejos do Adro do Conjunto Franciscano de João Pessoa, Paraíba. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

- 2015 - RIBEIRO, Pérside Omena. Patrimônio Azulejar – Restauração do Acervo Azulejar do Convento de Santo Antônio do Recife. (Apresentação de Trabalho/Outra).

- 2013 RIBEIRO, Pérside Omena. A Restauração do Revestimento Azulejar do Convento de Santo Antônio do Recife. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

- 2012- RIBEIRO, Pérside Omena. A Restauração do Revestimento Azulejar do Convento de Santo Antônio do Recife. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 2010 RIBEIRO, Pérside Omena. Palestrante no 2º Encontro Técnico - Restauração de Azulejos, realizado pelo Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização e pelas Superintendências do Iphan em Pernambuco e na Paraíba.

Ao investigar a carreira da profissional é notório o seu conhecimento na área. As pesquisas, trabalhos e artigos publicados recentes demonstra que ela tem acompanhado as tendências inovadoras ao longo do tempo, o serviço em tela é altamente complexo e de alta exigência intelectual do contratado. Diante do vasto conhecimento da empresa e da profissional já demonstrado a contratação em tela garante à administração um resultado satisfatório e de impecável qualidade. A busca pela melhor referência no mercado para o serviço se dá pelo valor cultural e histórico do monumento e a conservação do bem para conhecimento as futuras gerações.

Diante de todo exposto, defendo a contratação da empresa Grifo - Pérside Omena Diagnóstico e Preservação de Bens Culturais Ltda, de modo a garantir a unidade potencial artística que o bem ainda mantém e assegurar a preservação do acervo artístico e histórico do Mosteiro de São Bento de Olinda.

# 2.7	DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO COMO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS:

Os serviços de restauração a serem contratados, NÃO são de Restauração da Edificação e SIM dos Recheios Artísticos que estão integrados ao Mosteiro de São Bento de Olinda, dessa forma, não se caracteriza como serviço de arquitetura e engenharia. Trata-se da restauração dos elementos artísticos que compõem a ornamentação desse monumento nacional.

O campo profissional da RESTAURAÇÃO é dividido em dois seguimentos distintos: RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS e RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS. O primeiro é exclusivo da profissão de arquitetura que restaura as edificações de valor histórico/cultural, e que se refere a restauração dos elementos arquitetônicos e estruturais do edifício, como fachadas, coberturas, pisos, paredes, esquadrias, forros, etc, típico serviço do ramo da arquitetura e engenharia. O segundo seguimento, referente a este estudo, trata-se de um serviço, QUE NÃO É DE ENGENHARIA, com ênfase em técnicas especializadas no tratamento dos elementos de arte, e referem-se a restauração de altares, púlpitos, coro, forros artísticos, tribunas, elementos artísticos em talha policromada e/ou com aplicação de folha de ouro. A pintura do forro da Igreja é perspectivada com a técnica de pintura à têmpera, decorando todo o forro da nave da igreja que só conservadores e restauradores estão habilitados executar.

- DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

## Os serviços de restauração dos Bens Móveis e Integrados deverão ser executados conforme as Diretrizes constante no Memorial Descritivo (SEI Nº 47183748), os quantitativos e prazos para execução do serviço estarão descritos na Planilha Orçamentária e no Cronograma Físico-Financeiro, previamente apresentados pela contratada e aprovados pela DPE-FUNDARPE.

## Os serviços de RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS serão executados em 07 (sete) áreas de ações, sendo elas: NAVE, CAPELA MOR, CORO, SACRISTIA, CAPELA DO SANTÍSSIMO, CAPELA ABACIAL e SALA CAPITULAR, os bens a serem restaurados estão descriminados no Memorial descritivo, anexo deste Termo de referência.

  - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ DETALHAMENTO DO OBJETO

## Além da descrição apresentada no Memorial descritivo e Planilha orçamentária   para a prestação dos serviços, deve- se observar também as seguintes especificações:

## 3.1.1	Como metodologia de intervenção, é proposta a mínima intervenção necessária, privilegiando-se os valores históricos e estéticos, mantendo-se a integridade e autenticidade dos componentes, seja autenticidade estética, histórica, dos materiais, dos processos construtivos, do espaço envolvente ou outras, considerando:

- Garantir a autenticidade dos materiais implica na manutenção da maior quantidade possível de materiais originais, de modo a evitar falsificações de caráter artístico e histórico;

- Na impossibilidade de manutenção dos materiais originais, deverão ser utilizados outros compatíveis com os existentes em suas características físicas, químicas e mecânicas e aspectos e textura sem, no entanto, serem confundidos entre si;

- Utilização de materiais reversíveis, que possam ser substituídos no futuro e no final de sua vida útil, sem danos ao Bem;

- Autenticidade histórica permeia todos os aspectos associados ao Bem, não sendo permitida qualquer intervenção que possa alterar ou falsificar os valores históricos contidos nos materiais, técnicas construtivas, aspectos estéticos e espaciais;

- A autenticidade estética corresponde ao respeito às ideias originais que orientaram a concepção inicial do Bem e das alterações introduzidas em todas as épocas, que agregando valores, resultam numa outra ambiência, também reconhecida pelos seus valores estéticos e históricos;

- Tão importante quanto à manutenção dos materiais e dos aspectos estéticos do Bem é a garantia da preservação da autenticidade dos processos construtivos e suas peculiaridades, evitando o uso de técnica que seja incompatível e descaracterize o sistema existente;

## 3.1.2. Roteiro de Procedimentos:

- Atualizações das Ficha de Identificação de Danos – FIDs. Em caso de inexistência, preenchimento das mesmas;

- Testes e análises microquímicas para identificação de mecanismos e agentes de danos, assim como identificação de materiais/técnicas e dos níveis de resistências aos procedimentos de limpeza, conservação e restauro;

  - Diagnósticos por Imagem:

    - Fotografia com Luz Transmitida; l Fotografia com Luz Rasante;

    - Fotografia de fluorescência visível com radiação ultravioleta (UV); l Reflectografia de Infravermelho (IR)

    - Métodos de Espectroscopia;

    - Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) l Espectroscopia Raman;

    - Espectroscopia de absorção eletrônica (UV-Vis);

    - Fluorescência de raios X por energia dispersiva (EDXRF)

  - Outros Métodos:

    - Microscopia Óptica;

    - Colorimetria.

## Observação: Não sendo necessária a realização de todos os testes listados acima, a escolha dependerá da necessidade da obra de intervenção, a ser definido entre a Contratada e a Fiscalização.

- Produção das Ficha de Execução de Serviços – FESs para o registro de todos os procedimentos de intervenções em cada elemento construtivo/artístico;

- Higienização e limpeza superficial;

- Refixação de camadas pictóricas e douradas em descolamentos sobre madeira ou cantaria de pedras;

- Limpezas mecânicas e químicas conforme resultados dos testes e análises;

- Desmontes parciais ou totais a partir da análise de cada caso. Deverão ser realizados os respectivos mapas/gráficos de desmontes;

- Consolidação estrutural;

- Combate e prevenções às ações de insetos xilófagos;

- Reconstituições de ornatos em madeira, pedras de cantaria ou com argamassas específicas;

- Remontagens parciais e totais de componentes;

- Complementações e refazimentos de policromias e douramentos;

- Aplicações de proteções superficiais.

## 3.1.3	Com o objetivo de registrar os serviços realizados no Bem e subsidiar eventuais intervenções futuras na igreja, a empresa contratada deverá elaborar minuciosa documentação a respeito da execução dos serviços, a saber:

## 3.1.3.1 Relatórios fotográficos, contendo imagens nos serviços realizados e respectivas legendas;

## 3.1.3.2 Relatórios parciais, entregues junto as medições, contendo a descrição da evolução ou o desenvolvimento dos serviços com relação ao planejado;

## 3.1.3.3 Relatório final com apresentação de todo o serviço.

## 3.1.4. Todos os serviços a serem executados deverão seguir os padrões de qualidade e conformidade estipulados nas especificações contidas no projeto de restauração. Produtos similares somente serão aceitos mediante testes de qualidade e dentre outros que se fizerem necessários e com a respectiva aprovação do técnico do IPHAN/Fundarpe responsável pelo projeto. Quando se tratar de marcas similares de referência, o interessado deverá demonstrar documentalmente que o produto apresentado atende aos requisitos em relação à segurança, funcionalidade, economia na execução, conservação, operação, tecnologia (atua) e durabilidade.

  - DAS ESPECIFICAÇÕES DE TÉCNICAS E DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO

    - Forros pintados Estrutura dos forros

      - Algumas pernas das tesouras, aquelas que apresentarem problemas estruturais, deverão ser substituídas.

      - Nas cabeças das cambotas, que estão comprometidas, serão feitos enxertos, utilizando o mesmo tipo de madeira, com encaixes do tipo “boca de lobo” com chaveta (encachorramento).

      - As cabeças das cambotas serão queimadas numa espessura de 1 cm e depois revestidas comum a manta de Neutrol, da Vedacite, nas áreas a serem penetradas na parede, para proteção contra umidade.

      - As ferragens que fazem a amarração das cambotas às tesouras deverão ser substituídas por varões de aço inox ou ferro galvanizado.

      - No caso específico do forro da nartex deverá ser realizada a remoção das tábuas do soalho do coro para revisão da estrutura e tratamento, pelo verso, das tábuas do forro sob o coro.

    - Estrutura de Cimalhas

      - Será desmontada para troca dos tufos de madeira chumbados na parede, quando necessário, utilizando-se o mesmo processo contra umidade usado nas cabeças das cambotas. Os cravos serão substituídos por parafusos de aço inox. O desmonte será realizado por partes e todas as peças serão mapeadas previamente.

      - Para o suporte, será dado o mesmo tratamento proposto para o do forro.

      - Serão realizadas prospecções para detectar a camada pictórica original e para conhecer o estado de conservação desta, com a finalidade de definir os critérios a serem adotados na remoção da repintura.

    - Pintura

      - Serviços preliminares - testes e análises laboratoriais.

      - Documentação - fotografias e gráficos antes, durante e após a realização dos serviços de restauração.

      - Higienização mecânica - com trinchas de pelo macio e aspirador de pó.

      - Refixação de policromia – deverá ser realizado após testes específicos, por profissionais capacitados. Os adesivos testados devem ser compatíveis com a técnica da pintura original.

      - Desobstrução das galerias de cupins - será realizada através de aspersão e desbaste mecânico nas galerias mais profundas.

      - Desinfestação e imunização – Para desinfestação será aplicado PERMETRINAFERSOL 384 EC, diluído em isoparafina a 4%, através de injeções sob pressão, com equipamento adaptado para esse fim – Nuvenjet, em uma rede de pequenos furos de 10 em 10cm de distância, feitos com broca de aço carbono de 1/16mm, pela parte posterior das tábuas.

      - Consolidação do suporte - Para o fortalecimento das fibras poderá ser utilizado o ParaloidB72, diluído a 20% em Xilol. O preenchimento das cavidades existentes será executado com Paraloid B72 diluído em xilol a 15%, utilizando-se como carga a microesfera de vidros cotchlite K1 ou similar, garantindo-se que, em caso de contato eventual com a policromia, não haja risco de danos. Toda a madeira a ser utilizada em complementações ou enxertos será o cedro, com teor de umidade interna o mais aproximado possível ao do suporte original. Nas complementações e enxertos, o trecho novo será perfeitamente ajustado ao antigo, mantendo-se o mesmo sentido do veio da madeira, sendo as emendas transversais suntadas a 45°. As tábuas que apresentarem galerias profundas serão desbastadas e planificadas e, para recuperação da espessura original do suporte, será utilizada a técnica de parquetagem, sendo cada parqueta chanfrada a 45º, para um encaixe perfeito. Os cravos serão escareados para remoção da ferrugem e, em seguida, para o isolamento destes, será aplicado ParaloidB72 a 20% nas suas cabeças e estas serão envolvidas com tecido de linho cru, também embebido em Paraloid B72, antes da aplicação da base de preparação.

      - Limpeza da pintura e remoção parcial ou total de camadas de repintura–Limpeza, no que se refere a todos os aspectos da melhoria visual das camadas pictóricas, obtidas por meio da remoção de depósitos sobre as superfícies: repintura, verniz, sujeira, resíduos de tratamentos anteriores e entre outros.

Previamente ao procedimento de remoção deverão ser realizados testes de solvência, com solventes ou uma combinação deles, nas superfícies dos diversos elementos considerando os seguintes fatores:

- Composição de cada camada a ser retida;

- Solventes ou combinações de solventes que removessem a camada que se queria tirar, sem afetar as camadas subjacentes;

- Cuidados necessários para não abrasonar as camadas originais, ou mesmo, deixar resquícios de produtos.

      - Nivelamento da camada pictórica – Nivelamento das lacunas para igualar a superfície da área danificada com a camada pictórica adjacente. Emassamento e nivelamento da camada pictórica, aplicando-se, nas lacunas, uma massa composta por uma carga inerte e uma glutinante.

Podendo ser gesso e/ou carbonato de cálcio aglutinado com cola de coelho, aplicados em tantas camadas quantas forem necessárias para o perfeito nivelamento das lacunas com a superfície circundante.

      - Aplicação de verniz para proporcionar a saturação cromática da pintura - a seleção deve ser realizada depois de testes realizados. Com vernizes sintéticos, em caso de pintura do século XVIII, não se consegue resultados com a mesma qualidade de brilho e saturação de cor do verniz natural. Nesse caso, poderá ser utilizado o verniz Dammar, conseguindo-se um bom resultado para pintura dessa época. Porém, para retardar os processos de degradação do verniz — amarelecimento/escurecimento — e se tornar quebradiço, deve ser adicionado um estabilizador de luz UV, o Tinuvin 292, que reduz o acúmulo de radicais que podem causar amarelecimento e outros processos de degradação.

      - Reintegração cromática – para reintegrar cromaticamente as lacunas deverá respeitar a policromia existente e evitar falsas integridades. O método de abordagem deve ser pontual e de acordo com a necessidade de intervenção, mediante um julgamento crítico da estética, buscando sempre restaurar a imagem preservando a sua autenticidade como obra de arte e documento histórico. As opções consideradas devem ser:

      - A reintegração imitativa ou reintegração completa;

      - Um retoque visível ou diferenciado, utilizando o pontilhismo adaptado aos tons da paleta original. Material: tinta para retoque Gamblin Conservation Colors, à base de resina aldeítica Laropal A81, ou pigmento/verniz Paraloid B72

      - Verniz final - Depois da reintegração das lacunas, poderá ser aplicado o verniz ParaloidB72123, como verniz final, escolhido por sua estabilidade e durabilidade, diluído a um percentual e em solvente compatíveis com o brilho da pintura e técnica original.

    - Talha dourada e/ou policromada

      - Documentação: mapeamento fotográfico e gráfico e antes e durante a realização dos serviços de restauração.

      - Higienização mecânica: com trinchas de pelo macio.

      - Refixação do douramento em desprendimento: As áreas que apresentarem desprendimento no douramento serão fixadas com adesivo natural – cola de coelho, diluída a 4%, aplicada a quente com pincel e/ou seringa.

Naquelas que apresentarem escamações ou concheamentos, será utilizada a mesma cola a 7% e, para melhor penetração, incidência de calor com infravermelho.

      - Faceamento localizado: Em áreas da talha onde o suporte esteja fragilizado pela ação do cupim e nos contornos dos cravos e pregos, serão realizados faceamentos parciais, com papel japonês aderido com metilcelulose, após prévia aplicação de verniz dammar, diluído a 8% em aguarrás mineral.

      - Desmonte: o desmonte poderá ser parcial ou total, dependendo do grau de degradação do suporte. As áreas a serem desmontadas serão mapeadas previamente. Serão trocados os tufos de madeira chumbados na parede, utilizando-se o mesmo processo contra umidade usado nas cabeças das cambotas. Os cravos serão substituídos por parafusos de aço inoxidável.

      - Desinfestação e imunização – Para desinfestação será aplicado PERMETRINAFERSOL 384 EC, diluído em isoparafina a 4%, através de injeções sob pressão, com equipamento adaptado para esse fim – Nuvenjet, em uma rede de pequenos furos de 10 em 10cm de distância, feitos com broca de aço carbono de 1/16mm, pela parte posterior das peças. Nas peças comas paredes mais espessas, será injetado o inseticida por gotejamento, utilizando-se equipo para soro, até chegar à saturação.

      - Consolidação e reforço do suporte:

        - Todos os elementos em madeira danificados serão recuperados.

        - A madeira fragilizada irá receber uma solução de Paraloid B72, diluído em xilol a20%, com a finalidade de reestruturar as fibras.

        - As galerias, causadas pelos ataques de cupins, serão preenchidas com Paraloid B72 diluído a 15%, utilizando-se como carga a microesfera de vidro Scotchlite K1.

        - Toda a madeira a ser utilizada na complementação da talha, nos enxertos ou substituições parciais, será o cedro, procurando-se, na medida do possível, que o teor de umidade nas suas fibras esteja próximo do teor de umidade da madeira original.

        - Nos enxertos e nas substituições parciais, utilizar-se-ão tarugos, além da cola a base de PVA – Cascorez extra, para melhor fixação das partes. O trecho será perfeitamente ajustado ao antigo, mantendo-se o sentido do veio da madeira, sendo as emendas transversais suntadas a 45°.

        - As peças que contenham galerias profundas serão desbastadas e, para recuperação da espessura original do suporte, será utilizada a técnica de parquetagem, sendo cada parqueta chanfrada a 45º, variando as medidas de acordo com as dimensões e característica de cada peça.

        - Para obturação de perdas superficiais e acabamento das peças, nas áreas preenchidas com microesfera de vidro, será utilizada resina e possídica HV/SV 427. 8.

      - Preenchimento das lacunas do douramento: A base de preparação original da talha não apresenta um lixamento esmerado, mostrando nitidamente as marcas das pinceladas e bordas arredondadas, o que indica que tenha sido apenas trapeada, ou seja, nivelada contrapó úmido. Portanto, o nivelamento a ser realizado nas lacunas manterá as características da preparação original.

      - Encolagem das áreas a serem douradas com cola de coelho a 7%: Aplicação com pincel de pelo grosso de uma demão da cola preparada, quente. Nas pequenas lacunas, será usado pincel mais fino. A secagem deverá ser de, no mínimo, 24 horas.

      - Nivelamento das lacunas de douramento a 7%: Aplicação de duas camadas de gesso-cola – gesso grosso. Preparado de Sulfato de cálcio (CaSO4) com cola de coelho, na consistência de maionese, com adição de uma gota de óleo de linhaça. A primeira camada, morna e grossa, será aplicada uniformemente e com força, tendo o cuidado de não deixar bolhas. Antes que fique totalmente seca, aplicar-se-á a camada seguinte, coma mesma consistência. Depois desta bem seca, será passada sobre ela um pedaço de tecido, algodãozinho seco, para uniformizar. Quando houver muitas marcas de pinceladas, o tecido deverá ser ligeiramente umedecido, para elimina-las.

      - Segunda encolagem: Aplicar-se-á levemente uma camada de cola a 7%, morna, com pincel de pelo mais macio que o da primeira encolagem, antes da aplicação do gesso fino, que servirá de isolamento da camada do gesso grosso.

      - Aplicação de duas a mais camadas de carbonato de cálcio (CaCO3) – gesso fino: Mistura de carbonato de cálcio (CaCO3) com cola de coelho a 7%, morna, com a consistência de leite: Aplicar-se-á a primeira camada, morna, com pincel chato e macio; Aplicar-se-ão as camadas sucessivas da mistura, morna, com pincel macio e chato, suavemente. Depois de seca estas camadas, será passado um trapo de malha de algodão, ligeiramente úmido.

      - Aplicação de camadas de bolo armênio:

        - Bolo amarelo – Selhamin, diluído em cola de coelho a 3,5%, acrescido de uma pitada de grafite. Aplicação de uma única camada, morna, em todas as áreas de nivelamento.

        - Bolo laranja – será aplicada uma camada sobre a do amarelo, nas áreas onde se apresente esta coloração, originalmente. O bolo laranja usado será o amarelo da Le Franc & Bourgeois (que de fato é laranja), diluído em cola de coelho a 3,5%, quente, mexendo sempre, levemente, em forma de oito, para melhor diluição. Depois de diluído, será acrescido de uma pitada de grafite, para melhor resultado no polimento, e gotas de álcool etílico para acelerar a evaporação, devido ao alto teor de umidade relativa da cidade.

        - Bolo vermelho – vermelho da Le Franc & Bourgeois, diluído em cola de coelho a 3,5%, aplicado morno, nas áreas de ouro brilhante, ou seja, onde o ouro originalmente é brunido.

        - O polimento do bolo será realizado friccionando um tecido de malha de algodão seco.

      - Aplicação de folhas de ouro: Será utilizado o ouro italiano de 23 quilates, as folhas serão fixadas com água de dourador (cola de coelho bastante diluída). Após secagem, serão brunidas com brunidores de pedra de ágata. Poderá ser utilizada, também, uma técnica de integração com pigmento à base de mica – guache ouro claro ref. 802 da Talens, nas pequenas lacunas, em áreas que não sejam diretamente visíveis; onde originalmente o ouro é fosco e, ainda, em algumas áreas que contenham lacas escuras.

      - Limpeza do douramento: Esta etapa será iniciada após o douramento, considerando-se os testes que serão realizados previamente. Para a limpeza, cuidados serão tomados, principalmente, para não prejudicar as demãos das lacas originais.

      - Reintegração cromática das áreas douradas: Para reintegrar as áreas novas douradas às do ouro antigo, estas receberão uma primeira camada de laca artificial, imitando a coloração da goma laca, preparada com verniz Paraloid B72 a 15%, pigmentado com açafrão, urucum e pigmento cassel. Após a secagem desta laca, serão utilizados pigmentos, diluídos em gel decola de coelho, e tinta acrílica, aplicados com pincel seco, esfumando-se em finíssimas camadas, até aproximar-se ao máximo da coloração das áreas originais circundantes, sem alterar o brilho do ouro. Depois de se conseguir a reintegração cromática nestas áreas, aplicar-se-á uma laca final, também a base de Paraloid B72, a 15% em xilol, pigmentado com alizarina violeta e um pouco de cassel.

      - Reintegração de policromia da talha: Para reintegração da policromia serão utilizados os mesmos critérios, técnica e materiais já descritos no tratamento de pintura

    - Vitral

      - Documentação – mapeamento fotográfico e gráfico e antes e durante a realização dos serviços de restauração.

      - Higienização mecânica – com trinchas de pelo macio.

      - Desmonte – todos os vitrais serão mapeados previamente para a remoção das estruturas em madeira.

      - Colagem - dos vidros quebrados com resina Hxtal Ny-1.

      - Substituição de peças em resina plástica – peças de resina, utilizada em intervenção anterior, serão substituídas por vidro igual ao original, seguindo as normas de queima em forno a 600°c.

      - Substituição da malha de chumbo – será utilizada malha de chumbo com a mesma bitola da original.

      - Calafetagem - colocação de nova massa utilizada entre o chumbo e os vidros.

      - Remontagem - reaplicação dos vitrais nas estruturas em madeiras, janelas.

      - A contratada deverá reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

  - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

    - Toda a execução dos serviços será acompanhada pela FISCALIZAÇÃO da Fundarpe, devendo, sempre que se achar pertinente, haver reuniões entre os responsáveis pela execução dos serviços e a equipe da Fundarpe e do IPHAN.

    - Os serviços serão prestados no seguinte local: R. de São Bento, s/n - Varadouro, Olinda - PE, 53020-080;

    - O início da execução contratual deve se dar no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

    - Horário da prestação de serviço: de segunda a sexta feira de 7h às 17h ou outro horário que a empresa contratada determinar, desde que acordado com a Fundarpe.

    - Cronograma de realização dos serviços: 30 meses a contar da emissão da ordem de serviço (conforme cronograma anexo).

    - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e com qualidades, promovendo sua substituição quando necessário.

    - O objeto será recebido:

      - Provisoriamente, pelo ﬁscal do CONTRATO no prazo de 15 (quinze) dias, mediante termo detalhado que ateste o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo e a comprovação da prestação dos serviços;

      - Deﬁnitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório.

    - O termo detalhado do recebimento provisório, com a análise das ocorrências registradas na execução do CONTRATO serão encaminhados ao gestor para ﬁns de apuração dos descontos e glosas cabíveis na fatura correspondente, em virtude de serviços total ou parcialmente não executados.

    - O recebimento provisório ou deﬁnitivo do objeto não exclui a responsabilidade ético-proﬁssional da contratada pela perfeita execução da contratação, nem a responsabilidade pelos prejuízos resultantes da sua incorreta execução.

- DO VALOR A SER CONTRATADO, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

  - DO VALOR SER CONTRATADO

    - O valor da contratação é de R$ 14.234.829,26 (quatorze milhões, duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), para execução em 30 (trinta) meses, distribuído em um único Lote e com 35 meses de vigência do contrato.

    - No preço total do objeto estão inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem.

  - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

    - As despesas decorrentes desta contratação serão incluídas no orçamento do Estado de Pernambuco, para o presente exercício, na classificação abaixo:

## Fonte: ____________ 0700005446

## Unidade: __________ 00403-FUNDARPE

## Programa: _________ 13.391.0929.4724.3332

## Ação: _____________ Convênio PAC-294  / 4724 – Valorização, Proteção e Preservação do Patrimônio Cultural Material do Estado

## Elemento de Despesa: 4.4.90-Investimentos/Aplicações Diretas

## Categoria Econômica:  04

- PROPOSTA

  - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

    - A proposta deverá ter validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias.

  - CONDIÇÕES DA PROPOSTA

    - A proposta enviada deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:

      - Planilha Orçamentária;

      - Cronograma Físico / Financeiro;

- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO

A proponente deverá apresentar os seguintes documentos, nos termos e prazo previstos neste Termo de Referência:

  - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

    - Contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de todas as alterações com documento comprobatório de seus administradores;

    - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

  - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

    - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da proponente.

    - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

    - As microempresas, as empresas de pequeno porte e o Microempreendedor Individual (MEI) deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição, sendo a comprovação efetiva exigível somente para efeito de contratação, nos termos dos arts. 42 e 43 da LC 123, de 2006 e art. 4º do Decreto Federal 8.538, de 2015.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do Microempreendedor Individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for sagrada vencedora, prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta contratação.

    - Caso a proponente esteja em recuperação judicial, estará dispensada da apresentação dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com exceção da certidão de regularidade perante a Previdência Social, desde que apresente decisão judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e dispense expressamente as certidões negativas, nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, em nome da proponente, expedidos por pessoa(s) de direito público ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

    - Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da proponente;

      - Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede ou domicílio da proponente;

      - A certidão descrita no item 6.4.1 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência da sede ou do domicílio da proponente (subitem  6.4.1.1 )contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

    - Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação para o respectivo item.

    - Comprovação da boa situação financeira da proponente através do cumprimento dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, nos valores indicados:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------------------------------------- = igual ou superior a 1

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ------------------------------------------------------------------------------------------- = igual ou superior a 1

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = --------------------------------------------------------------------------------------------- = igual ou superior a 1

Passivo Circulante

      - A adoção dos índices de liquidez iguais ou superiores a 1 se mostra suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, uma vez que esses índices são capazes de avaliar a capacidade financeira da empresa de forma objetiva e adequada. Ademais, os valores de liquidez adotados para o presente certame foram os usualmente adotados para a correta avaliação da situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

    - Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido e dos índices contábeis, o proponente deverá apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, exigíveis e apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento), salvo quando a proponente tiver sido constituída há menos de 02 (dois) anos, hipótese na qual tais documentos limitar-se-ão ao último exercício financeiro.

    - Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.

    - As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

    - O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil da proponente. (Previsão com amparo no art. 69, § 1º, da Lei 14133, de 2021).

  - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

    - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo B deste Termo de Referência.

    - Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo B deste Termo de Referência.

    - Declaração da própria empresa de que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo B deste Termo de Referência.

    - Declaração de que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante contratar com o órgão demandante de acordo com o modelo estabelecido no Anexo B deste Termo de Referência.

  - DAS REGRAS GERAIS RELATIVAS AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

    - Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência, que terá validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição.

      - Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infra legal municipal, de outros estados da federação ou internacional, a proponente ficará responsável por juntar a respectiva comprovação.

    - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo Certificado de Registro de Fornecedor emitido pelo CADFOR-PE, desde que os documentos contemplados estejam dentro do prazo de validade, ou pelo certificado de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, nos termos do regulamento próprio.

- DO CONTRATO

  - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO

    - O prazo de vigência do contrato será de 35 (trinta e cinco) meses, contados a partir da data de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE

    - Após a autorização da inexigibilidade, o fornecedor será convocado para assinatura do termo de contrato no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

  - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

As obrigações, da Contratante serão detalhadas na minuta do contrato da presente contratação. A seguir são apresentadas as obrigações gerais:

    - Aprestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;

    - Expedir ordem de serviço para o início da execução do CONTRATO, com a antecedência prevista no Termo de Referência ou, em sua ausência, observando prazo razoável para adoção das medidas iniciais a cargo da CONTRATADA;

    - Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço, inclusive vícios e incorreções, para que sejam corrigidos, no todo ou em parte, às suas expensas;

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, através de fiscal especialmente designado para este fim;

    - Indicar, formalmente, o gestor do CONTRATO para acompanhamento da execução contratual, utilizando-se dos procedimentos de acompanhamento da execução dos serviços, conforme previsto no Termo de Referência e neste instrumento;

    - Encaminhar à CONTRATADA os relatórios de acompanhamento da execução dos serviços, devidamente elaborados e assinados pelo fiscal do CONTRATO, com os registros de eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessárias;

    - Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas condições e nos prazos estabelecidos.

    - Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execução do objeto contratado, quando houver controvérsia sobre a dimensão, qualidade e quantidade do objeto executado.

    - Aplicar as sanções previstas na lei e no CONTRATO;

    - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

    - Proferir, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada desse prazo por igual período, decisão explícita sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do CONTRATO, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

    - Responder a eventuais pedidos de reajustamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento.

    - Cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso em razão do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

  - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

    - Além das obrigações que serão dispostas na minuta do contrato da presente licitação, são requeridas as seguintes obrigações específicas na presente contratação;

    - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, na quantidade, qualidade e tecnologia demandadas, de acordo com as especificações indicadas no Termo de Referência;

    - Cumprir o cronograma de execução do CONTRATO;

    - Reparar, corrigir, complementar ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado da respectiva notificação, ou no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

    - Submeter, por escrito, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do TR, do memorial descritivo ou instrumento congênere;

    - Designar preposto que tenha poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, o qual deverá disponibilizar endereço de e-mail válido e número de telefone móvel que permita contato imediato com o fiscal do CONTRATO de forma permanente;

    - Substituir o preposto designado se houver recusa motivada da CONTRATANTE quanto à anterior indicação;

    - Atender às determinações regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às solicitações e reclamações formuladas;

    - Relatar ao fiscal do CONTRATO, por escrito, toda e qualquer ocorrência anormal afeta à prestação dos serviços;

    - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer alteração no Contrato Social ou no endereço comercial;

    - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do CONTRATO;

    - Comprovar, conforme o caso, no início da execução contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, durante toda a vigência do CONTRATO, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

    - Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento do objeto deste CONTRATO, com habilitação e conhecimento adequados;

    - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

    - Não contratar, durante a vigência do CONTRATO, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do CONTRATO, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

    - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do CONTRATO, sendo que eventual pessoal alocado ao CONTRATO não terá qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

    - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do CONTRATO e cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso em razão do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;

    - Manter, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE;

    - Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execução contratual, se exigível, no prazo assinalado no CONTRATO.

    - Manter, durante toda a vigência do contrato, os respectivos seguros que confiram cobertura ao edifício em obras no que tange à (i) incêndios, (ii) desmoronamentos, (iii) roubo de bens móveis (quando houver) e (iv) danos causados à bens integrados (quando houver);

    - Responder exclusiva e integralmente por todos ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, exemplificativamente impostos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos serviços.

  - PREVISÃO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

    - A CONTRATADA prestará garantia de execução contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO, nos termos dos artigos 96 a 98 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - As demais disposições sobre o tema serão detalhadas na minuta do contrato, anexa ao presente processo.

  - JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

    - Não será permitida a subcontratação de qualquer parcela do objeto da presente contratação, uma vez que trata-se de projeto de restauro em bem tombado, cujo responsável técnico possui qualificação técnica específica. Ademais, neste caso, a subcontratação não se mostra vantajosa técnica e economicamente para a Administração Pública.

  - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

    - As obrigações dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização da presente contratação estão detalhadas no Decreto Estadual nº 51.651/2021, bem como, serão dispostas na minuta do contrato, anexa ao presente processo.

    - A comunicação entre a Contratante e a Contratada se dará por meio de ofício, carta, telefone e- mail, sem prejuízo de outros meios disponíveis.

    - A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal ou fatura para atesto da Administração no seguinte endereço: Rua da Aurora nº 463/469, Boa Vista, Recife/PE - CEP 50050-000.

    - A Gestão da presente contratação ﬁcará a cargo da Superintendência de Planejamento e Gestão da Fundarpe, lotado na Diretoria de Obras e Projetos Especiais – DPE.

    - A Fiscalização do contrato ficará a cargo do(a) Superintendente de Projetos, lotada na Diretoria de Obras e Projetos Especiais – DPE.

- DOS CRITÉRIOS E PRAZOS PARA PAGAMENTO

As disposições sobre o tema serão detalhadas em cláusulas da minuta do contrato, anexa ao presente processo.

- DAS SANÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

  - DAS SANÇÕES A SEREM APLICADAS DURANTE A CONTRATAÇÃO

As penalidades relativas a infrações cometidas no curso da contratação serão devidamente consignadas na minuta do contrato, anexa ao presente processo.

SÃO PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE REFERÊNCIA:

ANEXO A – Minuta do Contrato;

ANEXO B - Declarações complementares;

ANEXO C - Declaração de pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho;

ANEXO D - Modelo de proposta;

Apêndice - Estudo Técnico Preliminar.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Frederico Faria Neves Almeida

Diretor de Obras e Projetos Especiais

Matrícula: 969.057-2

Responsável pela elaboração

Renata Duarte Borba

Diretora-Presidente da Fundarpe

Responsável pela aprovação

Observação: Este termo de referência foi elaborado de acordo com os instrumentos padronizados da PGE: Minuta do Contrato de Serviços Comuns ou Especiais (Atualizada em 16/05/2024) e Minuta da Ata de Registro de Preços de Serviços Comuns ou Especiais (Atualizada em 04/06/2024).

| VERSÃO DO MODELO SAD | DATA |
| --- | --- |
| V. 01 | 10/07/2024 |

ANEXO A

MINUTA DO CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA XXXXXX, EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO Nº XXXX:

A FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - FUNDARPE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXX, com sede na____________________________, nesta cidade, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a)_________________________________________________________(nome e cargo), portador da matrícula funcional nºXXXXX, no uso da competência conferida pelo __________________________________, e a empresa__________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº_______________________________, sediada em ______________________________________, representada neste ato por _________________(nome e função que exerce na contratada), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, doravante designada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos Decretos Estaduais nº 53.384,de 22.08.2022 e 54.142, de 14.12.2022, e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente CONTRATO a prestação de serviços Conservação e Restauração dos Bens Integrados do Mosteiro de São Bento de Olinda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

São partes integrantes deste CONTRATO para todos os fins de direito, o PROCESSO Nº XXXX: e todos os seus anexos, assim como a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência do CONTRATO é de 35 (trinta e cinco meses), contados a partir da data de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período estipulado, ressalvada, no caso de culpa da CONTRATADA, a opção pela extinção do CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A prorrogação decorrente de atraso por culpa da CONTRATADA se dará sem prejuízo das providências previstas no art. 111, parágrafo único, da Lei 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO QUARTO: A prorrogação automática de que trata esta cláusula não dispensa o apostilamento do novo cronograma de execução do CONTRATO, com as devidas informações orçamentárias, se necessário, onde também devem constar as razões do atraso na prestação do serviço.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor total da contratação é R$ XXXXX (indicar valor por extenso), conforme detalhamento abaixo descrito):

| ITEM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO DO EFISCO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL |
| 1 | 583988-2 | RESTAURACAO DE BENS MOVEIS E INTEGRADOS DE IGREJAS | UND | 1 | XXXXXXXXXX |  | XXXXXXXX |
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | XXXXXXX |  |

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas decorrentes deste CONTRATO encontram-se programadas em dotação orçamentária própria do orçamento do Estado de Pernambuco para o presente exercício de 2024, na classificação abaixo:

Unidade Gestora:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

Nota de Empenho:

PARÁGRAFO SEGUNDO: No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas de mesma natureza, cujo empenho será objeto de termo de apostilamento no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE E DA REVISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data de elaboração do orçamento, ocorrida em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

PARÁGRAFO SEGUNDO: O preço do CONTRATO será reajustado em periodicidade anual contada a partir da data de elaboração do orçamento estimado, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, que incidirá exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, nos termos da Lei Estadual nº 17.555/2021 e do Decreto nº 52.153, de 17 de janeiro de 2022.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de eventuais atrasos imputados à CONTRATADA, não incidirá reajuste sobre o saldo de serviços previstos no cronograma físico-financeiro e não executados por culpa exclusiva da contratada.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverá pleitear o reajuste de preços mediante requerimento formal durante a vigência do CONTRATO e, nos contratos de vigência plurianual, no prazo de até 12 (doze) meses após completado o período aquisitivo da anualidade, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 17.555, de 2021, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito ao reajustamento.

PARÁGRAFO QUINTO: Os pedidos de reajustamento deverão ser analisados e respondidos pela Administração no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO: Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido analisado o pedido de reajuste tempestivamente formulado, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajustamento, sob pena de preclusão.

PARÁGRAFO SÉTIMO O reajustamento será formalizado mediante apostilamento, exceto se a sua concessão coincidir com a prorrogação contratual, quando poderá ser formalizado por termo aditivo.

PARÁGRAFO OITAVO: O direito ao reajustamento poderá ser objeto de renúncia expressa, parcial ou integral, bem como de negociação entre as partes, com vistas a garantir a vantajosidade da manutenção do ajuste para o interesse público, nos termos do art. 6º da Lei Estadual nº 17.555, de 2021.

PARÁGRAFO NONO: Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste concedido ou objeto de renúncia.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do CONTRATO em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do CONTRATO tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no CONTRATO.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do CONTRATO e antes de eventual prorrogação, sob pena de preclusão.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Os pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverão ser analisados e respondidos pela Administração no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: A extinção do CONTRATO não configura óbice para o reconhecimento do direito ao reajuste ou ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro CONTRATO, desde que requeridos tempestivamente, hipóteses em que serão concedidos a título de indenização por meio de Termo de Quitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É dever da CONTRATANTE exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, em especial:

I. Aprestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;

II. Expedir ordem de serviço para o início da execução do CONTRATO, com a antecedência prevista no Termo de Referência ou, em sua ausência, observando prazo razoável para adoção das medidas iniciais a cargo da CONTRATADA;

III. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço, inclusive vícios e incorreções, para que sejam corrigidos, no todo ou em parte, às suas expensas;

IV. Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, através de fiscal especialmente designado para este fim;

V. Indicar, formalmente, o gestor do CONTRATO para acompanhamento da execução contratual, utilizando-se dos procedimentos de acompanhamento da execução dos serviços, conforme previsto no Termo de Referência e neste instrumento;

VI. Encaminhar à CONTRATADA os relatórios de acompanhamento da execução dos serviços, devidamente elaborados e assinados pelo fiscal do CONTRATO, com os registros de eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessárias;

VII. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas condições e nos prazos estabelecidos.

VIII. Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execução do objeto contratado, quando houver controvérsia sobre a dimensão, qualidade e quantidade do objeto executado.

IX. Aplicar as sanções previstas na lei e neste CONTRATO;

X. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

XI. Proferir, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada desse prazo por igual período, decisão explícita sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente CONTRATO, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

XII. Responder a eventuais pedidos de reajustamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento.

XIII. Cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso em razão do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Deve a CONTRATADA cumprir todas as obrigações estipuladas neste CONTRATO e respectivos anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, em especial:

I. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, na quantidade, qualidade e tecnologia demandadas, de acordo com as especificações indicadas no Termo de Referência;

II. Cumprir o cronograma de execução do CONTRATO;

III. Reparar, corrigir, complementar ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado da respectiva notificação, ou no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

IV. Submeter, por escrito, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do TR, do memorial descritivo ou instrumento congênere;

V. Designar preposto que tenha poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, o qual deverá disponibilizar endereço de e-mail válido e número de telefone móvel que permita contato imediato com o fiscal do CONTRATO de forma permanente;

VI. Substituir o preposto designado se houver recusa motivada da CONTRATANTE quanto à anterior indicação;

VII. Atender às determinações regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às solicitações e reclamações formuladas;

VIII. Relatar ao fiscal do CONTRATO, por escrito, toda e qualquer ocorrência anormal afeta à prestação dos serviços;

IX. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer alteração no Contrato Social ou no endereço comercial;

X. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do CONTRATO;

XI. Comprovar, conforme o caso, no início da execução contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz-, durante toda a vigência do CONTRATO, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

XII. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento do objeto deste CONTRATO, com habilitação e conhecimento adequados;

XIII. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XIV. Não contratar, durante a vigência do CONTRATO, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do CONTRATO, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

XV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

XVI. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do CONTRATO, sendo que eventual pessoal alocado ao CONTRATO não terá qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

XVII. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do CONTRATO e cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso em razão do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;

XVIII. Manter, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE;

XIX. Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execução contratual, se exigível, no prazo assinalado no CONTRATO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Manter, durante toda a vigência do contrato, os respectivos seguros que confiram cobertura ao edifício em obras no que tange à (i) incêndios, (ii) desmoronamentos, (iii) roubo de bens móveis (quando houver) e (iv) danos causados à bens integrados (quando houver);

PARÁGRAFO TERCEIRO: Responder exclusiva e integralmente por todos ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, exemplificativamente impostos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A execução do presente CONTRATO deverá ser fiscalizada pela CONTRATANTE, sem que essa competência exclua ou reduza a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE designa XXXXXX (nome, matrícula e cargo) como servidor responsável pela fiscalização do CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O fiscal deverá ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condições constantes do Edital e seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Fiscalizar a regularidade e adequação dos serviços prestados, de acordo com as especificações previstas no Termo de Referência, e elaborar relatórios de acompanhamento, com os registros de eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessárias;

b)  Disponibilizar toda a infraestrutura necessária para execução dos serviços na forma e nos prazos definidos no CONTRATO e demais anexos do Edital;

c) Reunir-se com o preposto da CONTRATADA, visando a estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do CONTRATO;

d) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, na forma prevista neste CONTRATO;

e) Comunicar ao gestor do CONTRATO a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão de fato superveniente;

f) Recusar serviço prestado de forma irregular, não aceitando execução diversa daquela que se encontra especificada no Termo de Referência e demais anexos, salvo quando for prestado com qualidade superior e devidamente aceito pela autoridade competente;

g) Solicitar à CONTRATADA justificativa para eventuais serviços não realizados ou realizados inadequadamente, podendo assinalar prazo para correções de eventuais falhas verificadas, conforme avaliação da execução dos serviços;

h) Atestar as Notas Fiscais/Faturas mensais apresentadas pela CONTRATADA, encaminhando-as ao gestor do CONTRATO para pagamento;

i) Verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

j) Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO as faltas cometidas pela CONTRATADA que sejam passíveis de aplicação de penalidade.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE designa XXXXXX (nome, matrícula e cargo) como servidor responsável pela gestão do CONTRATO, que, entre outras, terá seguintes atribuições:

a) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;

b) Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do CONTRATO;

c) Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à

CONTRATADA;

d) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação da penalidade cabível, garantindo a defesa prévia à CONTRATADA;

e) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais dos contratos;

f) Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, e atestadas pelo fiscal do CONTRATO, mediante a observância das exigências contratuais e legais;

g) Apurar o percentual de desconto ou glosas da fatura correspondente, em virtude de serviços total ou parcialmente não executados no período de faturamento considerado, por motivos imputáveis à CONTRATADA;

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados.

PARÁGRAFO QUINTO: A ciência da designação deverá ser assinada pelos servidores indicados para atuar como fiscal e gestor do CONTRATO, conforme termo em anexo.

PARÁGRAFO SEXTO: A substituição do fiscal e do gestor designados, por razões de conveniência ou interesse público, será realizada mediante simples apostilamento ao presente CONTRATO, devendo o substituto assinar novo termo de ciência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS MEDIÇÕES E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da CONTRATADA, a partir de um mês da emissão da Ordem de Serviço e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medição.

PARÁGRAFO SEGUNDO: São passíveis de medição as etapas e sub etapas definidas no cronograma de execução que tenham sido efetivamente executadas, e que atendam às especificações do projeto e estejam concluídas integralmente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Todas as etapas e sub etapas deverão ser medidas através de Boletins de Medição, composto de Planilha de medição, Memória de cálculo e Relatório fotográfico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a aferição das etapas e sub etapas executadas, bem como, obrigatoriamente, a data de aferição/emissão, o período correspondente à realização dos serviços e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um representante da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO: A etapa ou sub etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela parcela definida no Cronograma Físico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade, compreendendo a execução de forma integral (fornecimento e instalação).

PARÁGRAFO QUINTO: Os preços considerados na medição são os previamente definidos na planilha orçamentária CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO: Deverá ser verificado pela fiscalização, no momento do boletim de medição, se as etapas da obra estão evoluindo conforme as unidades de medidas indicadas na Planilha e os valores apresentados no Cronograma Físico-Financeiro sob pena da aplicação das penalidades cabíveis devido a atrasos injustificados por parte da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Para o caso de existirem itens previstos na planilha orçamentária como fornecimento, os mesmos serão medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o momento da elaboração da medição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após a entrega da medição pela CONTRATADA, a Fiscalização terá prazo de 10 (dez) dias úteis para atestar e encaminhá-la à Diretoria de Obras e Projetos especiais – DPE, na Fundarpe, para verificação e aprovação dos serviços/etapas executados e liberação para que a Fiscalização autorize a empresa CONTRATADA a emissão da Nota Fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o boletim de medição seja reprovado pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá apresentar nova medição no prazo 05 (cinco) dias úteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias úteis, após a sua reapresentação, para nova análise de aprovação e liberação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos dos serviços serão realizados após a aprovação das medições por parte da Fiscalização e Gestão do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: Somente após aprovado o boletim de medição, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal correspondente ao valor dos serviços atestados, destacando, na nota, o valor correspondente à mão-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalização da Diretoria de Obras e Projetos Especiais –DPE da Fundarpe, a qual deverá pagar à CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da liquidação da despesa.

PARÁGRAFO QUINTO: A conclusão da medição definitiva não exime a CONTRATADA de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

PARÁGRAFO SEXTO: O desembolso máximo previsto para cada período será realizado conforme Cronograma Orçamentário Financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDO - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de haver acordo entre as partes, as supressões poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO TERCEIRO: As alterações contratuais serão obrigatoriamente formalizadas mediante celebração de prévio termo aditivo ao presente instrumento, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, conforme art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO QUARTO: Registros que não caracterizam alteração do CONTRATO podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRO - DA SUBCONTRATAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO: Não será admitida a subcontratação do objeto do CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA prestará garantia de execução contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO, nos termos dos artigos 96 a 98 da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso a CONTRATADA opte pelo seguro-garantia, a apólice deverá ser apresentada antes da assinatura do CONTRATO, ficando-lhe assegurado prazo mínimo de 1 (um) mês entre a ratificação e a assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso a CONTRATADA opte por uma das demais modalidades de garantia previstas no art. 96, § 1º, da Lei nº 14.1333, a garantia será prestada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do presente CONTRATO, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa aceita pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento e poderá ensejar a extinção do CONTRATO.

PARÁGRAFO QUINTO: A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do CONTRATO e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; e

b)  multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO: A garantia deverá ter validade durante toda a execução do CONTRATO e após 90 (noventa) dias do término do prazo de vigência contratual.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Nos casos de prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO ou de alteração do seu valor, por acréscimos, reajuste ou revisão de preços, a garantia deverá ser renovada ou complementada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

PARÁGRAFO OITAVO: Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação ou de multas e indenizações, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição/complementação no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE, sendo possível a prorrogação por igual período mediante justificativa aceita pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO: Na hipótese de suspensão do CONTRATO por ordem ou inadimplemento da Administração, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia:

- A apólice permanecerá em vigor mesmo que a CONTRATADA não pague o prêmio nas datas convencionadas;

- A apólice deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do CONTRATO principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

- Será permitida a substituição da apólice na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no PARÁGRAFO NONO;

- Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica XXXXX, com correção monetária.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Na modalidade de fiança bancária, a garantia deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter e executar, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste CONTRATO.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do CONTRATO, mediante termo circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do CONTRATO, ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverá ser notificado pela CONTRATANTE quanto à instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade e aplicação de penalidades, mas o garantidor não é parte legítima para figurar no respectivo processo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATO somente se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes ou depois do prazo inicialmente estipulado para tanto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará automaticamente prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração apostilar a readequação do cronograma físico-financeiro do CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando a não conclusão do CONTRATO no prazo inicialmente estipulado decorrer de culpa da CONTRATADA:

- I. ficará ela constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

- II. poderá a Administração optar pela extinção do CONTRATO e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

PARÁGRAFO QUARTO: Constituem motivos para extinção do CONTRATO, independentemente do prazo ou das obrigações nele estipuladas, as situações descritas no art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO QUINTO: A extinção consensual e a extinção unilateral serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEXTO: Aplica-se à extinção do CONTRATO a disciplina dos arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O termo de extinção, sempre que possível, será instruído com os seguintes documentos:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

- Der causa à inexecução parcial do CONTRATO, deixando de cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento;

- Der causa à inexecução parcial do CONTRATO que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- Der causa à inexecução total do CONTRATO;

- Ensejar o retardamento da execução contratual sem motivo justificado;

- Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do CONTRATO;

- Praticar ato fraudulento na execução do CONTRATO;

- Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Será aplicável a sanção de advertência quando a CONTRATADA descumprir deveres instrumentais ou der causa à inexecução parcial do CONTRATO que não acarrete dano à Administração e que não justifique a imposição de penalidade mais grave, em especial pelo descumprimento das obrigações previstas nos itens V a X da CLÁUSULA OITAVA deste CONTRATO (“Das Obrigações da Contratada”).

PARÁGRAFO TERCEIRO: Será aplicada multa moratória em razão do atraso no cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO, em especial as elencadas nos incisos II e III da CLÁUSULA OITAVA, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a ser calculada sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do dia subsequente ao prazo estipulado para adimplemento da obrigação, independentemente de notificação do contratado para constituição em mora.

PARÁGRAFO QUARTO: Após o 30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, configura-se o descumprimento total da obrigação e a multa moratória se converterá em multa compensatória, a ser calculada no percentual de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, podendo dar ensejo à extinção do contrato e aplicação da penalidade de impedimento, se configurado grave dano à Administração.

PARÁGRAFO QUINTO: A penalidade de multa compensatória será aplicada nos casos de descumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, sempre que deles decorrer inexecução parcial do CONTRATO que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, bem como retardamento injustificado à execução ou entrega do objeto contratado, nos termos das alíneas “b” e “d”, respectivamente, do PARÁGRAFO PRIMEIRO, de acordo com as seguintes regras:

- 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre do valor total do CONTRATO, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem sofreu a penalidade de advertência e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);

II. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), sobre o valor da garantia, no caso de descumprimento da obrigação prevista no inciso XXII da CLÁUSULA OITAVA.

III. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre do CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigação prevista no inciso I da CLÁUSULA OITAVA, se a situação não se enquadrar em obrigação contratual específica;

IV. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre do CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir as obrigações previstas nos incisos IV , XI e XVII da CLÁUSULA OITAVA;

V. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), calculada sobre do CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir as obrigações previstas nos incisos XIX e XX da CLÁUSULA OITAVA;

VI. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigação prevista no inciso XVIII da CLÁUSULA OITAVA e não sanar a pendência no prazo estipulado;

VII. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, quando a CONTRATADA deixar de cumprir a obrigação prevista no inciso XV da CLÁUSULA OITAVA;

VIII. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela transferida, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigação prevista no inciso XXI da CLÁUSULA OITAVA;

PARÁGRAFO SEXTO: As sanções de multa previstas no PARÁGRAFO QUINTO poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de Pernambuco, pelo prazo de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Na hipótese de inexecução total do CONTRATO, prevista na alínea “c” do PARÁGRAFO PRIMEIRO, será aplicável a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de Pernambuco pelo prazo 18 (dezoito) a 36 (trinta e seis) meses, além de multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Quando do cometimento das infrações previstas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do PARÁGRAFO PRIMEIRO, ou quando praticadas as infrações descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, será aplicável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, pelo período de 03 (três) a 06 (seis) anos, além da multa compensatória de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

PARÁGRAFO NONO: A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Todas as sanções previstas neste CONTRATO poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa aplicada e das indenizações cabíveis será objeto de compensação com os pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, decorrentes do mesmo CONTRATO ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor da multa for superior ao dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, a diferença será descontada da garantia contratual prestada, se houver, ou será cobrada administrativamente na forma prevista na Lei Estadual nº 13.178, de 2006.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Não havendo o pagamento integral da multa em sede administrativa, o processo será encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para inscrição em Dívida Ativa e cobrança.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Na fixação das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Edital, bem como dos prazos previstos para as demais sanções deverão ser observadas:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que o cometimento da infração ocasionar ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos serviços públicos, aos seus usuários ou ao interesse coletivo;

e) a vantagem auferida em virtude da infração;

f) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle interno.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Em caso de prática da mesma infração ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (dozes) meses, contados da data de publicação da decisão definitiva da condenação anterior, as faixas de multa e os prazos previstos neste CONTRATO poderão ser majorados em até 50% (cinquenta por cento), observados os limites máximos previstos em lei.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na Lei Estadual nº 16.309, de 2018.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste CONTRATO ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: A CONTRATANTE deverá comunicar as sanções aplicadas à Secretaria de Administração, para fins de inclusão da CONTRATADA nos sistemas E-fisco e PE-Integrado, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal, observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da decisão definitiva de aplicação da sanção.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA se compromete a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, a Lei Federal nº 9.613/98 e a Lei Estadual nº 16.309/2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA (i) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei Federal nº 12.846/2013 e Lei Estadual nº 16.309/2018; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei Federal nº 12.846/2013 e Lei Estadual nº 16.309/2018.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

PARÁGRAFO QUARTO: Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e de suas regulamentações, por parte da CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar:

I - Instauração do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, nos termos da Lei Estadual nº 16.309/2018 e do Decreto Estadual nº 46.967/2018, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis;

II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013 e do artigo 39 da Lei Estadual nº 16.309/2018.

PARÁGRAFO QUINTO: Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (I) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (II) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer suspeita ou violação das legislações anticorrupção vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciência de qualquer prática de suborno ou corrupção.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a extinção deste CONTRATO, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas estaduais aplicáveis, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e nas normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, o presente instrumento contratual será publicado no Portal Nacional de Contratações Pública (PNCP) em até 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, bem como no Sistema PE Integrado como condição de sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As controvérsias administrativas e litígios decorrentes deste CONTRATO deverão ser preferencialmente submetidos à composição da Câmara de Negociação, Conciliação e Mediação da Administração Pública Estadual, conforme art. 11 da Lei Complementar nº 417, de 09.12.2019.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para dirimir os litígios decorrentes deste CONTRATO que não puderem ser compostos pela conciliação, obedecidos os termos do art. 92, §1º, da Lei 14.133, de 2021.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes.

Recife, XX de XXXXXXXXXX de XXXX.

CNPJ XXX

CONTRATANTE

CNPJ XXX

CONTRATADA

ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO

INTRODUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº: XXXX/AAAA

OBJETO: <objeto do contrato>

CONTRATADA: <nome da contratada>

CNPJ: xxxxxxxxxxxx

GESTOR DO CONTRATO OU FISCAL DO CONTRATO: <Nome do gestor do Contrato OU fiscal do Contrato>

MATRÍCULA: xxxxxxxxxxxxx

2. CIÊNCIA

EU, __________________________________________, matrícula ____________, ocupante do cargo __________________, pelo presente termo, DECLARO QUE:

Estou ciente da minha designação para atuar como gestor/fiscal (indicar conforme o caso) do Contrato nº XXX;

Comprometo-me a cumprir as atribuições declinadas na Cláusula XXX do Contrato nº XXX;

Estou ciente de que minha substituição poderá ser realizada pela autoridade competente, por razões de conveniência ou interesse público, mediante apostilamento ao contrato.

Recife, XX de XXXXXXXXXX de XXXX.

_____________________________________________________________________________

ASSINATURA DO FISCAL/GESTOR

ANEXO B

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

A empresa _____________________ , inscrita no CNPJ sob o nº ______________ , sediada __________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ____________, sob as penais da lei:

DECLARA que cumpriu o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021;

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021;

DECLARA que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.

Recife, XX de XXXX de XXXX

_______________________________________

REPRESENTANTE DA EMPRESA

CNPJ XXX

ANEXO C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DO TRABALHO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada licitante declara, sob as penas da lei, que: Tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade pela prestação dos serviços, e que não haverá quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras para a FUNDARPE

Local e data Assinatura e carimbo Representante legal da Licitante

ANEXO D

MODELO DE PROPOSTA

(em papel timbrado do proponente)

(A proposta de preços deverá conter os anexos previstos no Item 5.6.1 do Termo de Referência)

À

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco

PROCESSO Nº _____________________

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos e de acordo com a planilha abaixo detalhada:

| Item |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código E-Fisco | Descrição | Unidade | Quantidade (A) | Valor unitário | Valor total |
| 1 | 5839882 | RESTAURACAO DE BENS MOVEIS E INTEGRADOS DE IGREJAS | unidade | 1 | R$ | R$ |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ___________  (___________________________________).

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ (_____________________) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital, independente de declaração do licitante.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Recife, _______ de ___________ de 202___.

Assinatura

APÊNDICE

|  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO # FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO |
| --- | --- |

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - (ETP)

# “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS INTEGRADOS DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE OLINDA-PE”

# Identificação do requisitante

# Número SEI: 00403300013.001456/2024-72

# Órgão/Entidade: Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - Fundarpe

# Setor Requisitante do Órgão/Entidade: Diretoria de Obras e Projetos Especiais - DPE

# Responsável / Equipe de planejamento da demanda: Sandra Alves Barbosa Spinelli

# Contato do responsável: Fone (81) 3184-3086 / E-mail institucional: dpe@fundarpe.pe.gov.br

# Preâmbulo

# O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) destina-se a identificar as necessidades referentes às demandas da “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS INTEGRADOS DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE OLINDA-PE”, de modo a manter a integridade histórica e artística dos bens artísticos integrados que decoram o Mosteiro de São Bento de Olinda. O presente ETP enquadra-se na hipótese obrigatória do art. 18, I, da Lei 14.133/21 e do Art. 6º do Decreto 53.384/2022, e não é classificado como sigiloso.

- Descrição da necessidade da contratação

# 1.1. Necessidade da contratação

A Constituição de 1988 teve papel fundamental na valorização do patrimônio Cultural no País, considerando que o previu enquanto um direito de todo cidadão, conforme dispõe em seu art. 216 sendo dever do Estado fomentar e promover ações a fim de proteger à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, garantindo o acesso e resgate da cultura existente, nos quais se incluem:

# I - as formas de expressão;

# II - os modos de criar, fazer e viver;

# III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

# IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

# V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Em consonância com este marco legal, o principal objeto de estudo desse Estudo Técnico Preliminar está relacionado aos incisos III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas e IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, fazendo com que esse princípio constitucional que estabelece a segurança aos patrimônios históricos seja um direito a ser garantido ao cidadão.

# O patrimônio cultural é fundamental para a construção da identidade nacional, pois ele representa as raízes históricas e culturais de um povo. Através da preservação do patrimônio cultural é possível manter viva as tradições e os costumes que moldaram a sociedade ao longo dos anos, sendo um desafio constante, pois muitos bens culturais estão ameaçados por diversos fatores, como o tempo, o clima, a urbanização e a escassez de recursos financeiros.

Para enfrentar esses desafios, é necessário investir em políticas públicas de preservação do patrimônio cultural, como a criação de leis de proteção e incentivos fiscais para a restauração de bens culturais. Além disso, é fundamental conscientizar a população sobre a importância da preservação do patrimônio cultural e estimular a participação da sociedade na sua conservação.

Nessa direção, compreende-se que:

- A preservação do patrimônio nacional é fundamental para a manutenção da identidade cultural do país;

- O patrimônio histórico é composto por monumentos, edifícios, sítios arqueológicos, entre outros;

- A falta de preservação pode levar à degradação e até mesmo à perda desses bens culturais;

- A preservação do patrimônio histórico não é apenas responsabilidade do governo, mas também da sociedade como um todo;

- A valorização do patrimônio histórico pode contribuir para o desenvolvimento do turismo e da economia local;

- A preservação do patrimônio histórico é um compromisso com as gerações futuras, garantindo que elas possam conhecer e apreciar a história do país.

# Recentemente o Iphan reativou o Programa PAC das Cidades Históricas, criado pela Lei 11.578 de 26/11/2007 e Portaria Iphan nº383 de 20/08/2013, conhecida como “Novo PAC” que institui apoio ao fomento destinado ao setor cultural. A referida lei dispõe ainda sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para garantir ações direcionadas à preservação do patrimônio cultural edificado. Nesse âmbito, focando apenas nos estados brasileiros, o Ministério da Cultura e o IPHAN abriram uma linha de repasse de recursos federais, com o intuito de realizar serviços de restauração, conservação, requalificação, estabilização de monumentos nacionais. O Mosteiro de São Bento de Olinda se enquadra duplamente nessa condição, pois é tombado ao nível federal e estadual e ainda como patrimônio mundial pela Unesco.  No Governo do Estado de Pernambuco, através da Fundarpe, tem por finalidade é competência promover e executar a política cultural do Estado, atuando junto à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), criada em 17 de julho de 1973. A Fundarpe tem como sua principal missão, a promoção, o apoio, o incentivo, a preservação e a difusão das identidades e produções culturais de Pernambuco de forma estruturadora e sistêmica, focada na inclusão social, na universalização do acesso na diversidade cultural, na interiorização das ações e no desenvolvimento regional integrado. Entre suas funções, visa, além do incentivo à cultura, a preservação dos monumentos históricos e artísticos de Pernambuco.

# Nessa toada, a Fundarpe nos seus mais de 50 anos de existência, tem atuado na difusão, promoção e fruição das múltiplas linguagens e manifestações culturais, de modo a garantir que futuras gerações conheçam as tradições e o patrimônio cultural material e imaterial de Pernambuco, sendo responsável por diversos patrimônios culturais de Pernambuco, a auxiliar na preservação dos monumentos históricos e artísticos de Pernambuco. Urge ainda frisar o cuidado com um dos monumentos históricos mais importante do Estado de Pernambuco como o Mosteiro de São Bento de Olinda, que por sua vez, firmou em 01/12/2023 Termo de Compromisso n.º 294 entre a Fundarpe e o IPHAN, fundamentado na Lei nº11.578/2007 e Portaria do ILHA n.º 383/2013.

# A Igreja, assim como o Mosteiro de São Bento, data do final do século XVI, e ambos foram parcialmente destruídos por um incêndio em 1631. Porém, suas estruturas foram reconstruídas após a expulsão dos holandeses da capitania de Pernambuco, em um processo que se iniciou ainda na segunda metade do século XVII e perdurou até o século XVIII.

# Na segunda metade do século XVIII, a Igreja do Mosteiro de São Bento, em Olinda, foi reformada tanto em sua arquitetura quanto na ambientação e renovação de seu programa devocional e iconográfico, incluindo esculturas policromadas.

# Em 1773, segundo Livro do Gasto da Sacristia da Igreja, douravam-se os dois púlpitos “ajustados” com o Mestre Xavier. Nesse mesmo ano, havia-se concluído o retábulo da Capela de Nossa Senhora do Pilar, serviços de restauração paga ao Mestre Entalhador Simão dos Santos Pereira.

# Foi no período do Abade Frei Custódio da Conceição (1760 – 63) que se fez a “serviços do frontispício da Igreja do Mosteiro” o qual se pretendeu “renovar”, segundo Frei Miguel Arcanjo da Anunciação. Esse frontispício (datado por inscrição de 1761) teve sua altura determinada pela altura da única torre (lado direito) concluída, anteriormente c. 1750-53. Esse frontão tem por características a movimentação da cimalha, a descida do óculo para o corpo da fachada e o alteamento dos frontões decorados com volutas crescentes e elementos esculpidos, tudo dentro da proposta de unidade compositiva do barroco-rococó.

# Frei Miguel Arcanjo da Anunciação foi abade do Mosteiro beneditino de Olinda no período de 1778 a 1786. Segundo os Estados (relatórios administrativos dos abades a cada três anos), foi nesse período que se demoliu a antiga capela-mor (cuja abóbada ameaçava ruir), reconstruindo-se nova capela-mor (mais alta e longa) bem como uma ala lateral (sul) onde está a capela abacial, concluindo se pelo pavilhão de três andares em cujo térreo fez-se a sacristia. A conclusão dessas serviços arquitetônicas foi marcada por sucessivas etapas construtivas, e suas datas: 1779 (inscrição na parede externa da capela abacial); 1783 (idem parede do andar acima da atual sacristia), datação legível nas paredes do lado sul do Mosteiro.

# A Igreja possui talhas de características barrocas, com destaque para a decoração da capela-mor, concluída em 1786. O conjunto é em estilo rococó, inspirado no Mosteiro de Tibães, no norte de Portugal (Oliveira e Ribeiro, 2015).

# Em 1860, o mosteiro foi objeto de uma reforma completa durante a administração do abade Frei Filipe de S. Luís Paim. Porém, logo iniciou um rápido processo de decadência, devido à supressão dos noviciados conventuais por ordem do Governo.

# A Ordem beneditina, quase extinta no Brasil, foi restaurada por um grupo de religiosos belgas. Por solicitação dos monges, em 1895, o Papa Leão XIII enviou ao Brasil alguns padres da Congregação de Beuron para ajudar no trabalho de restauração, fundando um noviciado. Estes monges instalaram-se em Olinda no dia 17 de agosto de 1895, a partir de então, vários trabalhos foram executados.

# O referido Mosteiro foi tombado ao nível federal sob o Processo 50-T-38, com inscrição n.º 86 e n.º179, respectivamente no livro histórico e no livro de belas-artes. Pela Lei Estadual 7.970/1979, artigo n.º 4º, quando há tombamento ao nível federal, automaticamente o edifício é também tombado ao nível estadual. O acervo de bens artísticos integrados do Mosteiro de São Bento de Olinda encontra-se gravemente comprometido por descolamento das camadas pictóricas, por ataque de térmitas e desgastes naturais. O projeto prevê a restauração, conservação dos todos os bens decorativos integrados da Capela Mor, da Sacristia, da Nave, do Coro, da Capela Abacial, da Capela do Santíssimo e da Sala Capitular estão sendo contemplados nessa intervenção restaurativa. (Ver Memorial Descritivo - SEI nº 004030013.000837/2024-34).

# Diante da situação demostrada, a Diretoria de Obra e Projetos Especiais da Fundarpe necessitará dar andamento as metas estabelecidas no referido Termo de Compromisso, o qual se observa a necessidade de restaurar o acervo artístico do Mosteiro dos ambientes listados acima e assim salvaguardar, para as próximas gerações, um dos principais acervos artístico integrado em Monumentos Históricos.  Assim, a área técnica apresentou, então, os subsídios necessários para viabilizar o pleito em comento, possibilitando, assim, a elaboração deste estudo técnico preliminar, que visa a captação de recursos financeiros para viabilizar, através do programa federal “Novo PAC” e assim garantir recursos financeiros necessários para a os serviços de conservação e restauro para o Mosteiro de São Bento de Olinda e realizar as intervenções necessárias para o pleno restabelecimento do seu estado de conservação, mantendo-se a integridade e fruição desse monumento nacional.

  - DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO COMO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS:

# Os serviços de restauração a serem contratados, NÃO são de restauração da edificação e SIM dos recheios artísticos que estão integrados ao Mosteiro de São Bento de Olinda, dessa forma, não se caracteriza como serviço de arquitetura e engenharia. Trata-se da restauração dos elementos artísticos que compõem a ornamentação desse monumento nacional.

# O campo profissional da RESTAURAÇÃO é dividido em dois seguimentos distintos: RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS e RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS. O primeiro é exclusivo da profissão de arquitetura que restaura as edificações de valor histórico/cultural, e que se refere a restauração dos elementos arquitetônicos e estruturais do edifício, como fachadas, coberturas, pisos, paredes, esquadrias, forros, etc, típico serviço do ramo da arquitetura e engenharia.

# Portanto, o segundo seguimento, referente a este estudo, trata-se de um serviço com ênfase em técnicas especializadas no tratamento dos elementos de arte, e referem-se a restauração de altares, púlpitos, coro, forros artísticos, tribunas, elementos artísticos em talha policromada e/ou com aplicação de folha de ouro. A pintura do forro da Igreja é perspectivada com a técnica de pintura à têmpera, decorando todo o forro da nave da igreja que só conservadores e restauradores estão habilitados executar.

- Alinhamento da contratação com o planejamento do órgão/entidade

# Conforme a Portaria Conjunta SAD/PGE n.º 97 do dia 14 de dezembro de 2023, o Plano de Contratação Anual, documento obrigatório da fase preparatória dos processos regidos pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, será exigido a partir do exercício financeiro de 2025. Justificando, portanto, a ausência do documento na presente licitação, senão vejamos:

# Art. 1º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual deverão elaborar, durante o exercício financeiro de 2024, o Plano de Contratação GOLPE - Anexo ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP, observando os prazos e procedimentos dispostos no Decreto nº 55.861, de 28 de novembro de 2023.

# Parágrafo único. O Documento de Formalização de Demanda (DFD) e o Plano de Contratação Anual (PCA), na condição de documentos obrigatórios da fase preparatória dos processos regidos pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, na forma do Decreto n.º 53.384, de 22 de agosto de 2022, será exigido a partir do exercício financeiro de 2025.

# Entretanto, o referido orçamento firmado através do Termo de Compromisso entre a Fundarpe e o IPHAN, no dia 01/12/2023, que por sua vez, disponibilizou para Fundarpe o valor de R$ 16.404.947,62 (dezesseis milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais).  Do qual, para Serviços de Conservação e Restauração dos Bens Integrados do Mosteiro de São Bento de Olinda, estipulou em suas metas o valor de R$ 14.234.829,26 (quatorze milhões, duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

- Descrição dos requisitos da contratação

# 3.1. Os prestadores de serviços deverão seguir todas as normas vigentes de segurança;

# 3.2. Os serviços deverão ser realizados com as devidas licenças e autorizações necessárias;

# 3.3. Os equipamentos deverão estar conforme as normas e especificações técnicas aprovadas e/ou recomendadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e legislação vigente.

# 3.4. Deverão ser observadas as normas de acessibilidade conforme a Lei n.º 10.098/2000.

# 3.5. Deverão ser adotadas as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços;

# 3.6. Os materiais utilizados devem atender às exigências de boa qualidade e em consonância com as normas técnicas aplicáveis em função das características do serviço.

# 3.7. A empresa, bem como os responsáveis técnicos, devem apresentar capacidade técnica comprovada e habilidade em realizar serviços de conservação e restauração de acervos artísticos integrados semelhantes aos existentes no Mosteiro de São Bento de Olinda.

# 3.8. A maneira de execução do pleito deverá contemplar o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e maquinários. Precisarão ainda ser executados para proporcionar segurança e salubridade a todos.

# 3.7. As ações realizadas incluem a disponibilização de equipamentos, ferramentas, utensílios e pessoas com a qualificação técnica em restauração e conservação de bens móveis e integrados para a execução das atividades, nos termos da legislação vigente e das normas técnicas aplicáveis, destacando que será necessário o uso de mão-de-obra especializada com uso de uniformes, equipamentos, utensílios, Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e tudo mais o que for necessário para o cumprimento das ações da presente demanda.

- Levantamento de mercado

# A fim de encontrar a melhor solução para atender à necessidade da FUNDARPE, entender o mercado e buscou-se levantar em conta os aspectos de eficiência e economicidade para a Administração Pública.

# Neste tópico, urge a importância de pesquisar e determinar as soluções capazes de atender satisfatoriamente a necessidade, alinhadas aos princípios e regras que regem a Administração.

# O presente estudo tem o condão de identificar empreendimentos possíveis de aproximar as compras públicas da Administração às práticas adotadas pelo mercado, fundamentado no princípio da eficiência, imprimindo um uso racional dos recursos públicos.

# Foi realizada pesquisa detalhada no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e em contratação publicas similares para encontrar processos em outros órgãos com a mesma demanda. Conforme abaixo, foi identificada a seguinte correspondência:

Órgão: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Modalidade da contratação: Inexigibilidade

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, g

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta

Modo de Disputa: Não se aplica

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 07/08/2024

Situação: Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 27165554000103-1-000262/2024

Fonte: SMARAPD INFORMATICA LTDA

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços especializados para restauração e conservação da Igreja Nossa Senhora do Rosário.

Local: Ouro Preto/MG

Órgão: MUNICIPIO DE OURO PRETO

Unidade compradora: 170 - Unidade Única

Modalidade da contratação: Inexigibilidade

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, g

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta

Modo de Disputa: Não se aplica

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 19/07/2024

Situação: Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 18295295000136-1-000188/2024

Fonte: BLL Compras

Objeto:

Contratação de obras de Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos e São Miguel e Almas - 1º Etapa - Ação PACCH 2

Local: Bom Sucesso/MG

Órgão: MUNICIPIO DE BOM SUCESSO

Unidade compradora: 760 - Unidade Única

Modalidade da contratação: Inexigibilidade

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, g

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta

Modo de Disputa: Não se aplica

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 11/07/2024

Situação: Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 18244368000160-1-000044/2024

Fonte: Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DAS CIMALHAS E PINTURA PARIETAL DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO

Orgão / entidade vinculada: IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Processo Nº 01498.002234/2024-13                                                                                                                                                                                                                                                             Modalidade da contratação: INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015

Valor da licitação:  R$ 8.772.937,84                                                                                                                                                                                                                                                  Município/UF:   RECIFE/PE                                                                                                                                                                                                                                                            Objeto: Realização de serviços técnicos especializados de restauração dos bens móveis integrados da Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Militares, em Recife-Pe.

# Desta forma, A fim de encontrar a melhor solução para atender à necessidade da FUNDAPE, ainda sim, foi necessário entender o mercado buscando-se levar em conta os aspectos de eficiência e economicidade para a Administração Pública, a saber:

# Solução 1: Prestação de serviço com quadro efetivo próprio com ou sem a inclusão de materiais, equipamentos e maquinários:

# Em alguns casos, a Administração Pública possui quadro efetivo próprio para realização de diversos tipos de demanda. Entretanto, no caso presente, entende-se, que a FUNDARPE não dispõe de quadro efetivo que detenha de conhecimento da natureza do objeto, considerando a singularidade e minúcia dos serviços a serem prestados na Conservação e Restauração dos Bens Artísticos Integrados do Mosteiro de São Bento de Olinda.

# Solução 2: A Terceirização de mão de obra sem a inclusão de materiais, equipamentos e maquinário. E a Terceirização de serviço com fornecimento de materiais, equipamentos e maquinários inclusos.

# Embora estejamos tratando de duas soluções distintas, sendo elas a prestação de serviços de terceirização de mão de obra, com ou sem inclusão de materiais, seria necessário a elaboração de um Processo Licitatório para permitir a disputa entre fornecedores.

# Contudo, os aspectos específicos da demanda em questão não podem ser objetivamente definidos em um único certame, pois o objeto a ser executado requer um elemento de natureza íntima, ou seja, subjetiva. Além disso, profissionais altamente qualificados e renomados na especialização em questão tendem a não se interessar por participar de licitações, o que compromete a existência do pressuposto fático necessário para a realização de um certame licitatório.

# Por fim, vale ressaltar que, em uma licitação para prestação de serviços, não se estabelece necessariamente uma relação de legítima confiança entre o poder público e o executor do objeto. Tal confiança é crucial para o sucesso da execução do serviço, especialmente em um contexto que demanda expertise e sensibilidade específicas.

# Desta forma, entende-se que a solução em questão, não atende os requisitos necessários para prestação dos serviços, tornando-se uma solução inviável.

# Solução 3: Contratação de serviços técnico especializados pelo artigo 74, Inciso III, alínea “g” da Lei 14.133/21.

# Importante destacar que, durante a elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, todas as outras soluções analisadas se mostraram inviáveis. Isso porque o objeto dos serviços a serem realizados requer uma expertise aprofundada sobre técnicas específicas de restauração, tornando o objeto singular e altamente especializado. Esse caráter singular justifica a necessidade de contratar uma empresa com notória especialização, conforme previsto na legislação vigente. A singularidade do serviço e a inviabilidade de outras soluções reforçam a adequação da contratação por inexigibilidade de licitação. Assim sendo, os moldes dessa licitação atenderá as seguintes características:

- A natureza do objeto licitado;

# O Mosteiro de São Bento de Olinda é um dos mais importantes monumentos tombados ao nível federal, abrigando um dos acervos mais expressivos do barroco e rococó brasileiros. Os bens integrados ao Mosteiro possuem um valor histórico e artístico excepcional, o que exige mão de obra altamente especializada, com profundo conhecimento das técnicas utilizadas em sua construção e decoração, como douramento, policromia, marmorizados, escaiola e talha.

# Além disso o Mosteiro de São Bento de Olinda é um dos primeiros monumentos tombados a nível federal, registrado já no primeiro ano de criação do IPHAN, em julho de 1938, junto a outros bens reconhecidos como excepcionais. No âmbito do projeto de restauração, foram identificados sete ambientes que contêm elementos artísticos integrados ao Mosteiro: a Nave, a Capela Mor, o Coro, a Capela do Santíssimo, a Sacristia, a Capela Abacial e a Sala Capitular. Esses ambientes abrigam obras representativas do barroco e do rococó brasileiros, compostas por madeira talhada, dourada e policromada.

# Infelizmente, esses elementos artísticos encontram-se em um grave processo de degradação, causado por fatores como o ataque de térmitas, a umidade e o desprendimento das camadas pictóricas. Além disso, a pintura artística do forro do subcoro foi encoberta por uma camada de tinta branca, que precisa ser removida para recuperar a obra original. A complexidade e a fragilidade das condições desses bens tornam indispensável a intervenção de uma equipe de restauração com experiência comprovada e conhecimento profundo das técnicas históricas envolvidas, garantindo a preservação deste patrimônio inestimável.

# Conforme estabelece o Art. 74, inciso III, da Lei 14.133/2021, a licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição, especialmente na contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, prestados por profissionais de notória especialidade. Dado que a restauração de um bem tombado como o Mosteiro de São Bento se enquadra nessa categoria, há um claro embasamento legal para a inexigibilidade de licitação nesse caso.

- Circunstância inerente ao sujeito a ser contratado e Ausência de pluralidade de competidores no mercado;

# Foram consideradas e analisadas situações similares vivenciadas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a solução que melhor atendesse às necessidades da Administração. Entre os anos de 2000 e 2001, o altar-mor do Mosteiro de São Bento de Olinda foi levado como a principal peça para uma exposição internacional denominada “Brazil, Body and Soul”, realizada no Museu Guggenheim de Nova York. Para viabilizar essa exposição, foi necessária uma completa restauração, coordenada pela equipe técnica da Fundação Joaquim Nabuco e capitaneada pela restauradora Pérside Omena.

# A empresa Grifo - Pérside Omena Diagnóstico e Preservação de Bens Culturais, liderada pela própria restauradora, continuou as pesquisas após esse trabalho inicial, aprofundando seu conhecimento nas técnicas restaurativas necessárias para a preservação dos bens artísticos do Mosteiro. Hoje, Pérside Omena detém o maior conhecimento sobre as técnicas específicas aplicadas neste Monumento Nacional.

# O presente projeto tem como objetivo concluir a restauração de todos os bens artísticos integrados à Igreja do Mosteiro de São Bento de Olinda. Isso inclui o preenchimento das lacunas nas camadas de pintura e o douramento com folha de ouro, visando retomar a unidade potencial das obras de arte, conforme as diretrizes estabelecidas por Cesare Brandi. Este é um trabalho artístico que requer habilidades altamente especializadas, sendo imprescindível que os serviços iniciados em 2001 e 2004, bem como as pesquisas já realizadas, sejam continuados pela mesma restauradora. Isso garantirá a manutenção da unidade de critérios e habilidades em todos os bens integrados dos ambientes que compõem o acervo artístico do Mosteiro.

# Com base no exposto, os serviços a serem contratados se enquadram perfeitamente na Lei n.º 14.133/2021, conforme o artigo 6º, inciso XVIII, alínea “g”, que define serviços de restauração como sendo de predominância intelectual, e o inciso XIX, que qualifica a notória especialização de empresas e profissionais como justificativa para contratação direta. Além disso, a contratação por inexigibilidade de licitação é permitida pelo artigo 74, inciso III, alínea “g” da mesma lei, dado o caráter singular e a necessidade de continuidade do trabalho especializado já iniciado.

# Portanto, defendo que a empresa Grifo - Pérside Omena Diagnóstico e Preservação de Bens Culturais Ltda. seja contratada por inexigibilidade de licitação, de modo a garantir a unidade potencial artística que o bem ainda mantém e assegurar a preservação do acervo artístico e histórico do *Mosteiro de São Bento de Olinda*.

# Diante das possíveis soluções acima apresentadas, é notável que a melhor relação que atende às demandas, considerando a importância e o valor do acervo a ser restaurado, é a terceirização de serviço com fornecimento de materiais, equipamentos e maquinários inclusos pela empresa Grifo - Pérside Omena Diagnóstico e Preservação de Bens Culturais Ltda. por inexigibilidade de licitação. Essa solução proporciona eficiência, praticidade, celeridade e agilidade para a Administração Pública, garantindo a preservação das técnicas originais já conhecidas pela restauradora Pérside, conforme demonstrado nas pesquisas e análises realizadas.

- Descrição da solução

# A realização de contratação profissional, sem necessidade de formalização de procedimento licitatório, encontra respaldo na própria Lei Federal 14.133/21, onde prevê exceções para o caso de inexigibilidade de licitação, isto quando houver caracterizado que o contratado é de notória especialização num determinado serviço, decorrente de estudos, experiências, etc., que faz diferenciar - se e o individuar dos demais profissionais, tornando impossível a competição para busca do preço mais vantajoso para a Administração Pública.

# A formalização da inexigibilidade para contratação de serviços de restauração de obras de arte e de bens de valor histórico deverá atender, cumulativamente, os seguintes requisitos:

# a) existência de processo administrativo formal, facultado o acesso para qualquer interessado ou cidadão, nos termos da Lei Federal de Acesso à Informação;

# b) notória especialização do profissional ou escritório e natureza singular do serviço ser prestado;

# c) demonstração da impossibilidade da prestação do serviço pelos integrantes do poder público(concursados ou comissionados) ou contratação mediante licitação;

# d) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado, devidamente comprovado;

# e) ratificação pelo prefeito ou dirigente máximo do órgão;

# V) Na notória especialização, os prestadores de serviços devem ser efetivamente reconhecidos pelo mercado como referências estadual ou nacional nas suas respectivas áreas, não bastando habilitações.

# Caracterizada a singularidade do serviço, poderá excepcionalmente a Administração Pública lançar mão da inexigibilidade, desde que verificada a notoriedade do profissional ou da empresa a ser contratada.

# Os serviços são ditos singulares quando não podem ser objetivamente comparáveis com outros do mesmo gênero, que apresentem determinadas características que o individualizem.

# Neste sentido, destaca-se a definição do Professor Jorge Ulisses Jacoby em passagem no seu VADE-MÉCUM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (Editora Fórum, 3o Edição, p. 492):

# É imperioso que o serviço a ser contratado apresente uma singularidade que inviabilize a competição entre diversos profissionais técnicos especializados. A singularidade como textualmente estabelece a Lei, é do objeto do contrato; é o serviço pretendido pela Administração que é singular, e não o executor do serviço. Aliás, todo profissional é singular, posto que esse atributo é próprio da natureza humana. Singular é a característica do objeto que o individualiza, distingue dos demais. É a presença de um atributo incomum na espécie, diferenciador. A singularidade não está associada a noção de preço, de dimensões, de localidade, de cor ou forma.

# Verifica-se uma notória/premente necessidade da Fundarpe em dar continuidade de forma satisfatória a restauração ao trabalho já realizado em 2001 e 2004 e assim garantir uma restauração dentro do mesmo critério já formulado pela restauração anterior e obter o sucesso da restauração necessária, conforme fora demonstrado em planejamento orçamentário. Considera-se importante dar continuidade à realização da restauraç para o patrimônio historio tombado do “Mosteiro de São Bento de Olinda”.

- Estimativa das quantidades a serem contratadas

# Os serviços objeto desta contratação consistem em serviços técnicos especializados para a restauração dos bens integrados do Mosteiro de São Bento de Olinda. Esses bens, classificados como obras de arte de valor histórico, são reconhecidos e tombados pelo IPHAN em nível federal, conforme o Decreto-Lei 25/1937, e pela Fundarpe, segundo a Lei Estadual nº 7.970/70. O Mosteiro de São Bento é tombado em nível federal e inscrito no Livro de Tombo de Belas Artes (Vol. 1, nº 179) e no Livro Histórico (nº 08, de 16/07/1938). Portanto, trata-se de serviços especializados de natureza predominantemente intelectual, conforme a Lei 14.133/21, Art. 06, inciso XVIII, alínea "g". Foram listados todos os bens integrados de cada ambiente do Mosteiro, realizado o levantamento do estado de conservação de cada bem, quantificados os insumos necessários e definidos os profissionais envolvidos na restauração desses bens integrados, bem como o prazo de execução.

# O projeto e a respectiva planilha orçamentária, que estão sendo apresentados ao IPHAN, não se caracterizam como obras ou serviços de engenharia e, portanto, não se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Decreto 7.983/2013 e pelo Decreto Estadual nº 54.884/2023. Contudo, para garantir o estabelecimento de preços justos, os custos referenciais adotados foram definidos por meio de cotações de fornecedores de insumos, equipamentos, serviços e mão de obra necessários. Quando disponíveis, os insumos e serviços foram referenciados nas tabelas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil) e do ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe).

# A planilha orçamentária consolidada distribui os valores cotados para insumos e mão de obra, acrescidos do BDI calculado (desonerado e não desonerado), estabelecendo o menor custo possível para os serviços de conservação e restauração de cada conjuntos artísticos integrados: Nave, Capela-mor, Coro, Sacristia, Capela do Santíssimo, Capela Abacial e Sala Capitular.  Cada bem a ser restaurado teve seus preços totais e parciais estabelecidos conforme as características específicas de cada conjunto de bens integrados, conjuntos artísticos integrados a edificação.

# Vale destacar que, nos casos em que os serviços não constavam na tabela SINAPI/PE, foram utilizadas cotações de preços de mercado e a tabela de referência ORSE-SE. Nesses casos, os preços dos insumos foram substituídos pelos valores encontrados no SINAPI/PE ou pelas cotações obtidas.

# Para os profissionais cujas funções não foram encontradas na tabela SINAPI, foram adotados, por equivalência, os valores de funções semelhantes presentes na mesma tabela. Com os valores obtidos para cada conjunto artístico, foram estabelecidos percentuais para os serviços parciais, subdividindo o conjunto por grau de complexidade.

- Estimativa do valor da contratação

# O orçamento estimado foi baseado no Termo de Compromisso firmado entre a Fundarpe e o IPHAN em 01/12/2023, que inicialmente disponibilizou para a Fundarpe o valor de R$ 16.404.947,62 (dezesseis milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Esse valor foi analisado detalhadamente em relação às metas estabelecidas. Após essa análise, identificou-se a necessidade de um aditivo ao objeto do contrato, com o intuito de substituir os serviços previstos no termo inicial por serviços de restauro voltados para a preservação do recheio artístico do Mosteiro de São Bento. Essa substituição foi considerada benéfica por valorizar ainda mais o patrimônio, aumentando o impacto positivo para a população.

# Esse aditivo foi solicitado com base na elaboração de uma planilha orçamentária, conforme a análise detalhada mencionada no item 6 (seis). A planilha foi desenvolvida pela equipe técnica da Fundarpe, sob a supervisão da coordenação da Diretoria de Obras e Projetos Especiais da FUNDARPE.

# Dessa forma, após a alteração prevista no termo aditivo, o valor estipulado nas metas foi ajustado para R$ 14.234.829,26 (quatorze milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), destinado à execução dos serviços de conservação e restauração dos bens integrados do Mosteiro de São Bento de Olinda.

- Justificativas para o parcelamento ou não da solução

# Os serviços descritos neste Estudo Técnico Preliminar são apresentados de acordo com as necessidades da área demandante, como hipótese prevista no art. 47, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

# Para o caso em tela, embora a Súmula 247 do TCU estabeleça que as contratações de obras e serviços devam ser realizadas por item e não por preço global, tal regra é para objeto que seja divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou perda da economia de escala. Vejamos:

# SÚMULA Nº 247 - TCU

# É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

# No mesmo sentido, o art. 47, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, salienta que o princípio do parcelamento, sobretudo em obras e serviços de engenharia de, qualquer natureza, somente deve ser aplicado quando “tecnicamente viável e economicamente vantajoso” para a Administração.

# No entanto, como se pode observar, essa regra admite exceções, sendo possível a contratação por lote único quando houver justificativa fundamentada, que demonstre que o parcelamento seria prejudicial à Administração Pública.

# No caso dos serviços de restauração de bens integrados ao Mosteiro de São Bento de Olinda, torna-se inviável a divisão dos serviços em lotes, pois são bens artísticos que, se forem entregues a profissionais diferentes, quebrarão certamente a unidade artística desses bens, podendo descaracterizá-los.

# No caso em tela, o agrupamento dos itens em lote único se justifica no planejamento de execução contratual, trazendo segurança de garantia de adoção e critérios de preservação único, o que poderia macular esses bens artísticos.  Assim, uma vez que o lote único está disposto de forma tecnicamente viável, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, tornar-se-á eficiente e vantajosa a contratação.

# 9. Contratações Correlatas e/ou interdependentes

# Em razão da solução escolhida, em consonância à Lei 14.133/21, é necessário destacar que não há necessidade de contratações correlatas e/ou relação de interdependência.

# 10. Resultados pretendidos

# O Mosteiro de São Bento de Olinda e seus bens integrados é um bem de interesse público protegido individualmente ao nível federal e por conseguinte ao nível estadual, em virtude do seu tombamento inscrito no Livro de tombo de Belas Artes e no livro Histórico desde 1938 e protegido ao nível estadual nos termos da Lei n.º 7.970, de 18 de setembro de 1979, que instituiu o tombamento de bens pelo Estado.

# A restauração de um bem tombado e histórico como esse tem por objetivo principal preservar o valor cultural, histórico e arquitetônico do bem, garantindo sua integridade para as futuras gerações. Os resultados pretendidos podem ser resumidos nos seguintes pontos:

# Autenticidade: Manter o máximo possível das características originais do bem, como materiais, técnicas de construção, estilo arquitetônico e detalhes ornamentais.

# Integridade: Assegurar que o bem continue a refletir seus valores históricos e culturais, preservando sua forma, função e significado original.

# Conservação de Materiais e Técnicas Originais: restaurar e conservar os materiais originais sempre que possível, evitando substituições desnecessárias. Aplicar técnicas tradicionais de construção e restauro, ou métodos modernos compatíveis, para manter a fidelidade histórica.

# Valorização Histórica e Cultural: Realizar a importância histórica e cultural do bem, muitas vezes acompanhado por estudos e pesquisas que aumentam o entendimento público sobre sua relevância.   Reforçar a identidade cultural da comunidade e do local onde o bem está inserido.

# Reversibilidade das Intervenções: Garantir que qualquer intervenção realizada seja reversível, permitindo que futuras gerações possam reverter as mudanças se necessário, de modo a manter a integridade do bem.

# Melhoria da Estrutura e Durabilidade: Reforçar a estrutura do bem para garantir sua durabilidade e segurança, sem comprometer sua autenticidade. Corrigir danos e prevenir futuras deteriorações, preservando o bem para um uso prolongado.

# Documentação e Pesquisa: Documentar todo o processo de restauração, criando um registro detalhado das intervenções realizadas, materiais usados e técnicas aplicadas. Isso contribui para o conhecimento histórico e facilita futuras intervenções. Promover pesquisas arqueológicas ou históricas durante o processo de restauração para descobrir e documentar informações valiosas sobre o bem.

# Valorização Turística e Educativa: Tornar o bem mais atraente para visitantes, contribuindo para o turismo cultural e educacional. Incorporar elementos interpretativos, como exposições, painéis informativos ou visitas guiadas, que ajudem o público a entender e valorizar a história do bem.

# Portanto, tais resultados garantem que o bem tombado não apenas mantenha sua relevância histórica e cultural, mas que também se adapte aos tempos modernos de forma sustentável e educativa. A restauração dos bens artísticos do Mosteiro de São Bento de Olinda na sua plenitude, para além de tudo isso, é devolver a sociedade pernambucana um dos mais importantes monumentos nacionais com seus bens integrados totalmente restaurados e conservados, tirando eles, do risco de desaparecimento pelo seu estado de degradação em se apresentam, garantindo que a sociedade tenha acesso a um dos principais barrocos brasileiros, e assim consolidando ainda mais um roteiro turístico, já existente na cidade de Olinda, através do enriquecimento artístico do Mosteiro através da restauração dos seus bens integrados.

# Pelo exposto, o estudo em tela apresentou os elementos essenciais para o atendimento da presente demanda, pretendendo-se, sobretudo, a garantia de preservar o patrimônio cultural e a fomentar o fortalecimento da identidade local e a da qualidade de vida da população pernambucana.

# 11. Providências a serem adotadas

# Em detrimento da melhor adequação do melhor ambiente adequado a atingir as  às prestações dos serviços, alguns aspectos deverão ser observados, como a capacitação de servidores, em especial, dos que lidarão com a gestão e fiscalização do contrato, adequando seus conhecimentos a este novo modelo que, além da fiscalização direta do servidor, também insere a fiscalização do público usuário dos serviços como parâmetro para medição da qualidade do que está sendo prestado, além de propiciar o conhecimento necessário a estes para conseguirem realizar o mapeamento dos riscos durante a gestão do contrato e quando de cada renovação.

# Portanto, para a execução eficiente do objeto e para a fiscalização e gestão do contrato, a FUNDARPE tomará as seguintes providências:

# a) Designar servidor para fiscalização, garantindo a correta execução do contrato, bem como elaboração de relatórios de fiscalização;

# b) Designar Gestor do contrato, de modo a acompanhar, gerenciar e controlar o processo desde a formalização até o encerramento do contrato;

# c) Instituir equipe de planejamento e acompanhamento dos serviços, composta por servidores em exercício na FUNDARPE.

# Deve haver fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) em bom estado de utilização aos profissionais responsáveis pelo planejamento, operação, gerenciar e fiscalizar os serviços, prezando pela saúde e segurança durante a execução da prestação dos serviços. Os referidos equipamentos são indicados para minimizar a possibilidade de acidentes e seus agravos durante o desempenho do seu trabalho e devem ser adequados à função destinada. Os profissionais têm que saber utilizá-los corretamente, conforme as orientações baseadas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) desenvolvido pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho (GMST). Os equipamentos devem estar disponíveis para o uso sempre que houver necessidade, e aqueles que estiverem desgastados ou danificados deverão ser substituídos imediatamente. Os equipamentos não descartáveis devem ser higienizados e acondicionados pelo próprio profissional, que também deve comunicar à sua chefia qualquer alteração que os torne impróprios para o uso.

# Portanto, para a utilização desses equipamentos de proteção individual’S), a empresa contratada deverá tomar as seguintes providências:

- Disponibilizar EPI'S a cada profissional quando necessite para fiscalização da prestação do serviço.

- Os EPI'S deverão ser utilizados unicamente pelo profissional que o recebeu, visto tratar-se de equipamentos de proteção individual.

- Não deverá ser permitido o empréstimo dos EPI'S para colegas de trabalho.

- Preenchimento de fichas de controle de entrega de EPI'S, em que serão anotados: a data de entrega, o nome do EPI, o número do seu Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo MTE, a quantidade dada e recolhida, assinatura do colaborador.

# Além disso, deve garantir aos servidores que irão fiscalizar os serviços a possibilidade de locomoção adequada, em detrimento da garantia de execução da prestação dos serviços.

# 12. Possíveis impactos ambientais

# As práticas de sustentabilidade precisarão ser adotadas na execução dos serviços, quando couber, todas conforme a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 1, de 19 de janeiro de 2010. Urge respeitar também as Nomas Técnicas Brasileiras(NBR's), publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

# A conservação e restauração de um bem tombado do Mosteiro de São Bento, apesar de ser uma atividade essencial para a preservação do patrimônio cultural, também pode gerar alguns impactos ambientais. Aqui estão os principais:

# Geração de Resíduos: A remoção de materiais antigos, como pinturas, rebocos, madeiras apodrecidas, ou sistemas de fiação antigos, pode gerar resíduos que precisam ser devidamente descartados. Esses resíduos podem incluir substâncias tóxicas como chumbo (em tintas antigas), amianto, entre outros, que requerem tratamento especial.

# Uso de Produtos Químicos: Produtos químicos usados para a limpeza, tratamento de superfícies, remoção de tinta ou para a restauração de materiais podem ser tóxicos ou poluentes. Esses produtos podem liberar vapores nocivos, e resíduos líquidos podem contaminar o solo ou corpos d'água se não forem descartados corretamente.

# Consumo de Energia: O uso de equipamentos elétricos para iluminação, aquecimento ou para a operação de ferramentas específicas pode aumentar o consumo de energia durante o processo de restauração. Dependendo da fonte de energia, isso pode contribuir para a emissão de gases de efeito estufa.

# Impacto na Qualidade do Ar Interno: A restauração pode liberar poeira, partículas finas e compostos orgânicos voláteis (COVs) no ar interno, afetando a qualidade do ar e a saúde dos trabalhadores e de qualquer outra pessoa presente no local.

# Intervenções Estruturais e Impactos Acústicos: A necessidade de fazer intervenções em elementos estruturais, como vigas, colunas, ou assoalhos, pode causar vibrações e ruídos que podem ser prejudiciais tanto para o edifício quanto para a saúde humana.

# Riscos de Contaminação por Fungos e Cupins: Durante a restauração, ao remover materiais antigos, pode haver a liberação de esporos de fungos ou a descoberta de infestações de cupins, o que pode exigir tratamento adicional com produtos químicos, afetando tanto o ambiente quanto a saúde dos trabalhadores.

# Conservação de Recursos Naturais: Embora a restauração vise preservar, pode haver o uso de materiais novos, que precisam ser extraídos e processados, consumindo recursos naturais.

# Embora alguns impactos sejam inerentes à atividade e, portanto, não seja possível evitá-los por completo, é possível a acessível optar por recursos e tecnologias que os minimizem. Para minimizar esses impactos, é importante:

# Gerenciamento de Resíduos: Implementar práticas de reciclagem e descarte adequado de resíduos perigosos.

# Uso de Produtos Sustentáveis: Optar por produtos de restauração que sejam menos tóxicos e ambientalmente amigáveis.

# Ventilação Adequada: Garantir boa ventilação durante o uso de produtos químicos para proteger a qualidade do ar interno.

# Eficiência Energética: Utilizar equipamentos energeticamente eficientes e, se possível, fontes de energia renovável.

# Planejamento Cauteloso: Realizar um planejamento minucioso para evitar intervenções desnecessárias e preservar ao máximo os materiais originais.

# Realizar uma serviço de restauro em um edifício tombado pode ter impactos ambientais, tanto positivos quanto negativos. A redução dos impactos negativos exige planejamento desde a concepção do projeto, passando pela escolha e o uso eficiente dos materiais, até a gestão dos resíduos da construção, todas as embalagens, restos de matérias e produtos, sobras de entulhos, incluindo lâmpadas, queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, frascos e aerossóis em geral, deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte pela Contratada, conforme a legislação ambiental e sanitárias vigentes. O lixo descerá ser depositado apropriado (caçambas), devendo ser retirado pela prestadora do serviço conforme as leis ambientais.

# Foi consultada a Agência estadual de meio ambiente que emitiu certidão de isenção de licenciamento ambiental n.º 365140, conforme o disposto no artigo 4º, da Lei estadual n.º14.249/2010.

Diantes de tais, detalhamentos descritos acima a Será a Contratada deverá realizar toda a prestação dos serviços em consonância com a Norma Regulamentadora n.º 18 que trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, publicada através da Portaria GM n.º 3.214 de 08 de junho de 1978 e alterações e atualizações publicadas através da Portaria DSST n.º 02de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST n.º 04de 04 de julho de 1995, nº 07de 03 de março de 1997, n.º 12 de 06 de maio de 1997, n.º 20de 17 de abril de 1998 e n.º 63de 28 de dezembro de 1998, das Portarias SIT n.º 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, n.º 13 de 09 de julho de 2002, n.º 114de 17 de janeiro de 2005, n.º 157 de 10 de abril de 2007, n.º 15de 03 de julho de 2007, n.º 40de 07 de março de 2008 e n.º 201 de 21 de janeiro de 2011, n.º 201 de 2011 de janeiro de 2 n.º 224 de 06 maio de 2011, n.º 237 de 10 de junho de 2011 e n.º 254 de 04 de agosto de 2011, bem como com as demais legislações vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho.

- Posicionamento conclusivo

# É imprescindível destacar que todas o Estudo Técnico Preliminar, foi realizado a percorrer das alternativas e condicionantes para a execução dos serviços de conservação e restauração dos bens integrados do mosteiro de são bento de Olinda–PE, sendo claramente evidenciado que o patrimônio em questão é um bem tombado, possuindo assim características históricas, arquitetônicas e artísticas únicas, que demandam técnicas especificas de restauração e conservação, conforme   disposto no ártico   no artigo 6º, inciso XVIII, alínea “g” da Lei 14.133/2021.

# Dessa forma, são serviços que merecem cuidados especiais com a participação exclusiva de empresa que detenha de conhecimento especializado e com qualificação técnica, operacional e profissional que demonstre experiência em patrimônios históricos. Além disso, é necessário a apresentação dos responsáveis técnicos que sejam comprovadamente habilitados para executarem os serviços, considerando a unicidade da demanda.

# Nesse diapasão, sob as perspectivas das boas práticas na administração pública, entende-se que a contratação é direta por inexigibilidade, se mostra a alternativa mais viável, desde que sejam tomadas as providências de manutenção dos mesmos princípios restaurativos utilizados na restauração de 2001 e 2004 para não quebrar a unidade potencial do acervo artístico do monumento, uma vez que as questões aqui elencadas estabelecem critérios de legalidade, razoabilidade, eficiência, especificações, preço médio, e atendem aos princípios e teorias de restauração do patrimônio cultural brasileiro.

# Por conseguinte, o serviço a ser contratado possibilitará a preservação de um dos mais importantes acervos artísticos brasileiros, além de devolvê-los à população brasileira totalmente restaurados, protegidos e sem riscos de desaparecimento.

Servidores responsáveis pela elaboração:

# Sandra Alves Barbosa Spinelli

# Superintendente de Projetos

# Arquiteta - CAU - A90129-6

# Responsável pela elaboração

# Renata Duarte Borba

# Responsável pela aprovação

| # Nome | # E-mail | # Telefone | # Matrícula | # Setor/ Gerência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Sandra Alves Barbosa Spinelli | # sandra.spinelli@fundarpe.pe.gov.br | # (81)984942860 | # 989058-0 | # Suproj/DPE |

Nos termos do artigo 93 da Lei nº 8.213/1991, esta obrigação incide sobre as empresas que possuam 100 (cem) ou mais empregados, em gradação estabelecida conforme o texto legal. Assim, o fiscal do contrato deve questionar se a empresa se enquadra nesse dispositivo, requisitando a comprovação da exigência, no início da execução do contrato e em momento que julgar conveniente.

Trata-se da “cota de aprendizagem”, inserta no artigo 429 da CLT, que estabelece a obrigatoriedade de 5% a 15% dos trabalhadores de cada estabelecimento da empresa estarem matriculados nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem. O fiscal do contrato deve proceder conforme previsto na nota explicativa anterior.

A comprovação do cumprimento da cota de aprendizagem não se atém à apresentação de mera declaração, devendo ser apresentada certidão emitida para esse fim pelo Ministério do Trabalho, conforme previsão constante do art. 51, §3º, do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, com redação conferida pelo Decreto nº 11.479, de 06.04.2023.

A modalidade da garantia é uma opção do adjudicatário, dentre as previstas no § 1º do art. 96, da Lei 14.133, de 2021. A depender da modalidade escolhida, a garantia será obrigatoriamente prestada no ato de assinatura do contrato. Portanto, a redação do parágrafo primeiro e segundo dependerá dessa escolha.

O prazo deve ser fixado no limite em que a prestação, embora atrasada, ainda tenha proveito para a Administração. Os trinta dias são meramente sugestivos; modificar/reduzir  o prazo se entender necessário.

Cumpre observar que, nas situações em que são previstos limites financeiros mínimos, faz-se necessário comparar o valor estabelecido na cláusula correspondente com o montante estimado na licitação, de modo que não se poderia cominar multa mínima desproporcional ao porte da licitação.