## ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
OBRA: Pavimentação - Rua Damiana Ernestina, Rua Neuza Marcelino de Oliveira, Rua Nicolau Bezerra da Trindade, Rua Edite Gomes, Rua Projetada 01 e Rua Projetada 02. MUNICÍPIO: Equador-RN | [5 empty] | DATA BASE: |  | SINAPI RN FEV/26
[6 empty] | DATA BASE: |  | ORSE JAN/26
[6 empty] | BDI: |  | 19.6%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA - GLOBAL
ITEM | REF. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. + BDI | VALOR TOTAL | %
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6797.11
1.1 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 8 | 363.61 | 434.88 | 3479.04 | 0.6993%
1.2 | 09164/ORSE | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências | m | 597.85 | 4.64 | 5.55 | 3318.07 | 0.6669%
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 6422.5
2.1 | 100577 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. | m² | 3628.53 | 1.48 | 1.77 | 6422.5 | 1.291%
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 483566.66
3.1 | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). | m² | 3628.53 | 99.48 | 118.98 | 431722.5 | 86.78%
3.2 | 94263 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. | m | 1123.37 | 37.39 | 44.72 | 50237.11 | 10.1%
3.3 | 94264 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. | m | 31.61 | 42.51 | 50.84 | 1607.0524 | 0.323%
4.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 713.7348
4.1 | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | m² | 346.49 | 1.7223 | 2.0599 | 713.7348 | 0.1435%
[6 empty] | CUSTO TOTAL DA OBRA |  | 497500.0048 | 497500

## MEMÓRIA DE CÁLCULO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
OBRA: Pavimentação - Rua Damiana Ernestina, Rua Neuza Marcelino de Oliveira, Rua Nicolau Bezerra da Trindade, Rua Edite Gomes, Rua Projetada 01 e Rua Projetada 02. MUNICÍPIO: Equador-RN
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
[5 empty] | Comp.(m) |  | Larg. (m) |  | Área(m²)
[5 empty] | 2 | x | 4 | = | 8
[8 empty] | Total= | 8 | m²
1.2 | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências
|  |  | Comprimento Levantado em AUTO CAD | [5 empty] | Comp.(m)
|  | Rua Projetada 01 |  |  | 2*20+15,05 |  |  | = | 55.05 | +
|  | Rua Damiana Ernestina |  |  | 6*20+9,67 |  |  | = | 129.67 | +
|  | Rua Projetada 02 |  |  | 2*20+4,41 |  |  | = | 44.41 | +
|  | Rua Neuza Marcelino de Oliveira |  |  | 9*20+14,97 |  |  | = | 194.97 | +
|  | Rua Nicolau Bezerra da Trindade |  |  | 4*20+4,00 |  |  | = | 84 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 01 |  |  | 1*20+12,00 |  |  | = | 32 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 02 |  |  | 2*20+17,75 |  |  | = | 57.75 | +
[8 empty] | Total= | 597.85 | m
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso.
|  |  |  | Área(m²) Levantada em AUTO CAD |  |  |  |  | Área(m²)
|  | Rua Projetada 01 |  |  | 338.75 |  |  | = | 338.75 | +
|  | Rua Damiana Ernestina |  |  | 779.18 |  |  | = | 779.18 | +
|  | Rua Projetada 02 |  |  | 286.52 |  |  | = | 286.52 | +
|  | Rua Neuza Marcelino de Oliveira |  |  | 1071.98 |  |  | = | 1071.98 | +
|  | Rua Nicolau Bezerra da Trindade |  |  | 566.49 |  |  | = | 566.49 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 01 |  |  | 209.09 |  |  | = | 209.09 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 02 |  |  | 376.52 |  |  | = | 376.52 | +
[8 empty] | Total= | 3628.53 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).
|  |  |  | Área(m²) Levantada em AUTO CAD |  |  |  |  | Área(m²)
|  | Rua Projetada 01 |  |  | 338.75 |  |  | = | 338.75 | +
|  | Rua Damiana Ernestina |  |  | 779.18 |  |  | = | 779.18 | +
|  | Rua Projetada 02 |  |  | 286.52 |  |  | = | 286.52 | +
|  | Rua Neuza Marcelino de Oliveira |  |  | 1071.98 |  |  | = | 1071.98 | +
|  | Rua Nicolau Bezerra da Trindade |  |  | 566.49 |  |  | = | 566.49 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 01 |  |  | 209.09 |  |  | = | 209.09 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 02 |  |  | 376.52 |  |  | = | 376.52 | +
[8 empty] | Total= | 3628.53 | m²
3.2 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura.
Comp.(m)
|  | Rua Projetada 01 |  |  | 92.43 |  |  | = | 92.43 | +
|  | Rua Damiana Ernestina |  |  | 256.36 |  |  | = | 256.36 | +
|  | Rua Projetada 02 |  |  | 70.67 |  |  | = | 70.67 | +
|  | Rua Neuza Marcelino de Oliveira |  |  | 389.68 |  |  | = | 389.68 | +
|  | Rua Nicolau Bezerra da Trindade |  |  | 142.17 |  |  | = | 142.17 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 01 |  |  | 60.81 |  |  | = | 60.81 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 02 |  |  | 111.25 |  |  | = | 111.25 | +
[8 empty] | Total= | 1123.37 | m
3.3 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura.
Comp.(m)
|  | Rua Projetada 01 |  |  | 4.78 |  |  | = | 4.78 | +
|  | Rua Damiana Ernestina |  |  | 4.67 |  |  | = | 4.67 | +
|  | Rua Projetada 02 |  |  | 9.27 |  |  | = | 9.27 | +
|  | Rua Nicolau Bezerra da Trindade |  |  | 4.49 |  |  | = | 4.49 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 01 |  |  | 4.2 |  |  | = | 4.2 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 02 |  |  | 4.2 |  |  | = | 4.2 | +
[8 empty] | Total= | 31.61 | m
4.0 | PINTURA
4.1 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).
[5 empty] | Comp.(m) |  | Larg. (m) |  | Área(m²)
|  | Rua Projetada 01 |  |  | 97.21 | x | 0.3 | = | 29.16 | +
|  | Rua Damiana Ernestina |  |  | 261.03 | x | 0.3 | = | 78.31 | +
|  | Rua Projetada 02 |  |  | 79.94 | x | 0.3 | = | 23.98 | +
|  | Rua Neuza Marcelino de Oliveira |  |  | 389.68 | x | 0.3 | = | 116.9 | +
|  | Rua Nicolau Bezerra da Trindade |  |  | 146.66 | x | 0.3 | = | 44 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 01 |  |  | 65.01 | x | 0.3 | = | 19.5 | +
|  | Rua Edite Gomes - Parte 02 |  |  | 115.45 | x | 0.3 | = | 34.64 | +
[8 empty] | Total= | 346.49 | m²

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
OBRA: Pavimentação - Rua Damiana Ernestina, Rua Neuza Marcelino de Oliveira, Rua Nicolau Bezerra da Trindade, Rua Edite Gomes, Rua Projetada 01 e Rua Projetada 02. MUNICÍPIO: Equador-RN
COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS
ITEM | % PORCENTAGEM | CÁLCULO DO BDI
Administração Central (AC) | 3.8 | FÓRMULA UTILIZADA |  | B.D.I.= | 19.6%
Seguros (S) E Garantia (G) | 0.32
Riscos ( C ) | 0.5 |  |  |  |  | 497500.0048
Despesas Financeiras (DF) | 1.02
Lucro (L) | 6.77 |  |  |  |  | 400000
Impostos (I) - PIS, CONFINS, ISSQN | 5.65
VALORES DE B.D.I. POR TIPO DE OBRA
|  | Tipo de Obra | 1ºQ | Médio | 3º Q | -97500.0048
|  | Construção de Edifícios | 20.34 | 22.12 | 25
CÁLCULO DE IMPOSTO (I) |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | 19.6 | 20.97 | 24.23
ISSQN | 2 | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | 20.76 | 24.18 | 26.44
PIS | 0.65 | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24 | 25.84 | 27.86
CONFINS | 3 | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8 | 27.48 | 30.95
TOTAL | 5.65 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
OBRA: Pavimentação - Rua Damiana Ernestina, Rua Neuza Marcelino de Oliveira, Rua Nicolau Bezerra da Trindade, Rua Edite Gomes, Rua Projetada 01 e Rua Projetada 02. MUNICÍPIO: Equador-RN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - global
META | DESCRIÇÃO DA META | ETAPA | DESCRIÇÃO DA ETAPA | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 3479.04 |  |  |  | 3479.04
|  | 1.2 | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências | 3318.07 |  |  |  | 3318.07
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.1 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | 6422.5 |  |  |  | 6422.5
3 | PAVIMENTAÇÃO | 3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). | 92038 | 100000 | 100000 | 139684.5 | 292038
|  | 3.2 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. |  |  |  | 50237.11 | 50237.11
|  | 3.3 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. |  |  |  | 1607.0524 | 1607.05
4 | PINTURA | 4.1 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). |  |  |  | 713.7348 | 713.73
TOTAL MÊS COM BDI |  |  |  | 105257.61 | 100000 | 100000 | 192242.3972 | 497500
PERCENTUAL |  |  |  | 21.16% | 20.1% | 20.1% | 38.64%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 21.16% | 41.26% | 61.36% | 100%
CUSTO TOTAL DA OBRA
NOTAS
1.Utilizar os mesmos itens do memorial de cálculo dos quantitativos; 2. Anexar cópias das tabelas de referência SINAPI/SICRO utilizadas para a composição dos custos; 3.Anexar cópias das cotações de mercado utilizadas para composição do custo.
Declaração de compatibilidade com os custos SINAPI/SICRO e/ou com as cotações de mercado:
Eu, CAYO FARIAS PEREIRA, declaro sob as penas da Lei, que, de acordo com a 'Lei das Diretrizes Orçamentárias, os quantitativos da Planilha Orçamentária Global acima apresentada estão compatíveis com o projeto de engenharia proposto. Atesto ainda que os custos unitários utilizados para a composição do orçamento estão compatíveis com seus correspondentes nas tabelas de referência do SINAPI/SICRO indicada e/ou com as cotações de mercado apresentadas em anexo.