MAPA DE RISCOS

| RISCO 01 – CUSTO ELEVADO DA SOLUÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | ( X ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( X ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| Nº | DANO |  |  |  |
|  | AUSÊNCIA DE DISPOMIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |
| Nº | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | PLANEJAR CONRATAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS |  | DIRETORIA ADMINISTRATIVA / EQUIP. DE PLANEJAMENTO |  |
| Nº | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | REDIMENSIONAR A CONTRATAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO COM MENOR CUSTO |  | DIRETORIA ADMINISTRATIVA / EQUIP. DE PLANEJAMENTO |  |

| RISCO 02 – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | ( X ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| Nº | DANO |  |  |  |
|  | DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS |  |  |  |
| Nº | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA EQUIPE |  | DIRETORIA ADMINISTRATIVA / EQUIP. DE PLANEJAMENTO |  |
| Nº | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | ENCAMINHAR PROCESSO A AUTORIDADE COMPETENTE PARA APROVAÇÃO DO TR |  | DIRETORIA ADMINISTRATIVA / EQUIP. DE PLANEJAMENTO |  |

| RISCO 03 – PROPOSTA COM SOBREPREÇO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | ( X ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( X ) ALTA |
| Nº | DANO |  |  |  |
| 1 | ABSORÇÃO DO SOBREPREÇO E DANO AO ERÁRIO |  |  |  |
| Nº | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | NÃO SE APLICA – VALORES ESTABELECIDOS PELA ANEEL |  |  |  |
| Nº | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | NÃO SE APLICA – VALORES ESTABELECIDOS PELA ANEEL |  | DIRETORIA ADMINISTRATIVA / EQUIP. DE PLANEJAMENTO |  |

| RISCO 04 – NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA HABILITAÇÃO E PARA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | (X) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| Nº | DANO |  |  |  |
|  | NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |
| Nº | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | INFORMAR NO TERMO DE REFERÊNCIA A DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO E POSTERIOR LIBERAÇÕES DE PAGAMENTOS |  | DIRETORIA ADMINISTRATIVA / EQUIP. DE PLANEJAMENTO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO |  |
| Nº | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS / NÃO ATESTO DA DESPESA |  | GESTOR / FISCAL DO CONTRATO |  |

| RISCO 05 – ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | ( X ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| Nº | DANO |  |  |  |
|  | NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA COMO PREVISTO NO CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO |  |  |  |
| Nº | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | ACOMPANHAR |  | GESTOR / FISCAL DO CONTRATO |  |
| Nº | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA / ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO / APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO TR, CONTRATO E LEI 14.133/2021 |  | GESTOR / FISCAL DO CONTRATO |  |

| RISCO 06 – DIFICULDADE EM MANTER A QUALIDADE DO SERVIÇO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| Nº | DANO |  |  |  |
| 1 | DEMORA NO ATENDIMENTO OU DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS |  |  |  |
| Nº | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | ACOMPANHAR |  | GESTOR / FISCAL DO CONTRATO |  |
| Nº | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA / ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO / APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO TR, CONTRATO E LEI 14.133/2021 |  | GESTOR / FISCAL DO CONTRATO |  |

| RISCO 07 – FISCALIZAÇÃO INEFETIVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( X ) ALTA |
| Nº | DANO |  |  |  |
| 1 | NÃO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E PREJUÍZOS AO MUNICÍPIO |  |  |  |
| Nº | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | INDICAR SERVIDORES COM CONHECIMENTO TÉCNCICO PARA ACOMPANHAMENTO / CAPACITAR FISCAL E GESTOR DO CONTRATO |  | DIRETORIA ADMINISTRATIVA |  |
| Nº | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA |  | RESPONSÁVEL |  |
| 1 | SUBSTITUIR FISCAL NÃO CAPACITADO |  | PRESIDENTE DA CÂMARA |  |