## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM MÚLTIPLAS VIAS DO LOTEAMENTO OLHO D’ÁGUA – 7ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB | SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 12/2025 - Paraíba ORSE - 09/2025 - Sergipe | 24,51% |  | Desonerado: Horista: 91,01% Mensalista: 51,84%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | PLACA DA OBRA | 100,00% 3.685,95 | 100,00% 3.685,95
2 | RUA PROJETADA VII | 100,00% 675.996,54 | 30,00% 202.798,96 | 30,00% 202.798,96 | 30,00% 202.798,96 | 10,00% 67.599,65
3 | RUA PROJETADA XXIV | 100,00% 55.536,42 |  |  |  | 100,00% 55.536,42
4 | RUA PROJETADA XXV | 100,00% 55.536,42 |  |  |  | 100,00% 55.536,42
5 | RUA PROJETADA XXVI | 100,00% 55.536,42 |  |  |  | 40,00% 22.214,57 | 60,00% 33.321,85
6 | RUA PROJETADA XXVII | 100,00% 77.952,28 |  |  |  |  | 100,00% 77.952,28
7 | RUA PROJETADA XXVIII | 100,00% 51.174,55 |  |  |  |  | 100,00% 51.174,55
8 | RUA PROJETADA XXIX | 100,00% 55.313,67 |  |  |  |  | 75,00% 41.485,25 | 25,00% 13.828,42
9 | RUA PROJETADA XXX | 100,00% 68.046,50 | [5 empty] | 100,00% 68.046,50
Porcentagem |  |  | 18,79% | 18,46% | 18,46% | 18,28% | 18,56% | 7,45%
Custo |  |  | 206.484,91 | 202.798,96 | 202.798,96 | 200.887,06 | 203.933,93 | 81.874,91
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,79% | 37,25% | 55,71% | 73,99% | 92,55% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 206.484,91 | 409.283,87 | 612.082,83 | 812.969,89 | 1.016.903,82 | 1.098.778,75
_______________________________________________________________ Anderson Corrêa De Freitas Tec. Resp.Fiscal Crea 1619236117