## MEMORIA DE CALCULO
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB. (REFORMA)
MUNICÍPIO: | FAGUNDES-PB
ENDEREÇO: | SÍTIO MÃE JOANA
FONTE DE DADOS: | SINAPI - 07/2025 - Paraíba, SBC - 08/2023 - Paraíba, ORSE - 05/2025 - Sergipe
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: | HORISTA: 84,05%, MENSALISTA: 46,32%
Memória de Cálculo - Reforma
Item | Descrição | Und | Quant. | Observações
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 15.24 | (Para demolição das alvenarias, conforme projeto de demolição) V=((((1,98+2,56+1,98+0,53+0,53+1,70+1,70+1,70+3,82)*3,00)+((16,57+5,32+6,12+7,91)*1,45))*0,15) V=(15,24)
1.2 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m³ | 6.15 | (Para demolição dos cobogos existentes que serão trocados) V=((((1,50*1,00)*6)+((3,60*2,00)*2)+((2,00*2,00)*4)+((1,00*1,00)*1)+((0,60*0,50)*2))*0,15) V=(6,15)
1.3 | Remoção de vaso sanitário | un | 2 | (Para remoção dos vasos sanitários existente da escola) Q=(2,00 unidades)
1.4 | Remoção de pia | m² | 1 | (Para remoção da pia da cozinha) Q=(1,00 unidade)
1.5 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 329.64 | (Para demolição do piso ceramico das salas, onde será trocada por piso cerâmico novo) (Área Obtida Através do Autocad) A=(329,64)
1.6 | Demolição de piso de alta resistência | m² | 251.05 | (Para demolição do piso cerâmico e lastro de concreto das circulações internas, refeitorio, cozinha e deposito e para demolição do piso da rampa de acesso principal e calçada de entorno externa da escola) (Área Obtida Através do Autocad) A=(251,05)
1.7 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m² | 32.36 | (Para remoção das portas e janelas de ferro) A=(((3,15*2,10)*1)+((0,80*2,10)*1)+((3,15*1,45)*1)+((1,50*1,00)*13)) A=(32,36)
1.8 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 22.84 | (Para portas e janelas de madeira) A=(((0,80*2,10)*13)+((1,00*1,00)*1)) A=(22,84)
1.9 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 441.7 | (Para demolição do revestimento cerâmico existente das paredes) A=(((8,13+6,05+6,05+7,78+1,92+21,67+11,18+8,03+8,03+5,90+5,90+7,88+7,88+5,61+5,61+7,88+7,88+5,61+5,61+5,47+5,47+5,61+5,61+11,13+12,61+5,95+1,30+0,89+8,27+4,28+1,30+5,80+5,80+4,13+4,13+8,03+8,03+5,80+5,80+8,27+8,27+5,05+5,05+6,85+6,85+6,50+6,50+1,87+1,87+1,87+1,87+1,33+1,33+1,38+1,38)*1,50)-(((0,80*1,50)*18)+((1,50*0,40)*13)+((1,50*0,40)*6)+((3,60*0,90)*2)+((2,00*0,90)*4)+((1,00*0,50)*2)) A=(441,70)
1.10 | Demolição de forros | m² | 23.95 | (Para demolição do forro em pvc da biblioteca) A=(5,80*4,13) A=(23,95)
1.11 | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 54.87 | (Para carga e coleta do entulho proveniente das quebras e demolições) V=((15,24+6,15)+(329,64*0,02)+(251,05*0,07)+(441,70*0,02)+(23,95*0,02)) V=(54,87)
2 | ELEVAÇÃO
2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 22.54 | (Para cobogos novos que serão colocados na escola, conforme projeto arquitetônico) A=(((1,40*0,40)*7)+((3,50*1,90)*2)+((1,90*1,90)*1)+((1,90*0,90)*1)) A=(22,54)
3 | COBERTURA
3.1 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL. | M² | 165.21 | (Para revisão geral coberta existente, será considerado 40% da área total da coberta para revisão) (Área Obtida Através do Autocad) A=(550,70*30%) A=(165,21)
3.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 382.2 | (Para forro de gesso geral da escola, com exceção do pátio) (Área Obtida Através do Autocad) A=(382,20)
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 257.34 | (Para revestimento ceramico das salas e circulação na altura de 1,50m) A=(257,34)
5 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 266.75 | (Para lastro de concreto dos ambientes novos e onde irá receber piso em granilite) (Área Obtida Através do Autocad) A=(266,75)
5.2 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 496.68 | (Para contrapiso autonivelante da escola, onde irá receber piso em granilite e revestimento cerâmico) (Área Obtida Através do Autocad) A=(496,68)
5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 264.59 | (Para revestimento ceramicos) (área Obtida Através do Autocad) A=(264,59)
5.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 232.09 | (Para piso em granilite) (Área Obtida Através do Autocad) A=(232,09)
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS
6.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 21.02 | (Para portas em aluminio, conforme projeto arquitetônico) A=(21,02)
6.2 | JANELAS
6.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.78 | Para janelas em aluminio) A=(0,78)
6.2.2 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 13.65 | (Para janelas em aluminio) A=(13,65)
6.2.3 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 13.65 | (Área de instação de vidro incolor = Área de janelas de aluminio) A=(13,65)
7 | PINTURA
7.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 382.2 | (Fundo selador em teto = Área de Forro de Gesso) A=(382,20)
7.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 382.2 | (Área de Emassamento em teto = Área de Fundo Selador em teto) A=(382,20)
7.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 382.2 | (Área de Pintura em teto = Área de Emassamento em teto) A=(382,20)
7.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 656.2 | (Para emassamento geral das paredes existentes da escola ate altura do forro de gesso) A=(656,20)
7.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 694.69 | (Área de Pintura em parede = Área de Emassamento em parede + Pintura da Cisterna e base da caixa d'água) A=(694,69)
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Limpeza geral | m² | 528.37 | (Para limpeza final da obra) (Área Obtida Através do Autocad) A=(528,37)
_______________________________________________________________ Engenheiro Responsável

## ORÇAMENTO
OBRA: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB. (REFORMA) |  | VALOR TOTAL - REFORMA:
MUNICÍPIO: |  | FAGUNDES-PB |  | 259461.46
ENDEREÇO: |  | SÍTIO MÃE JOANA
FONTE DE DADOS: |  | SINAPI - 07/2025 - Paraíba, SBC - 08/2023 - Paraíba, ORSE - 05/2025 - Sergipe |  | CONTRATO: |  | -
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: |  | HORISTA: 84,05%, MENSALISTA: 46,32% |  |  | BDI: | 25.12% | DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - JULHO/2025 DESONERADO
PLANILHA ORÇAMENTARIA - REFORMA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 28055.53
1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 15.24 | 49.16 | 61.5 | 937.26
1.2 | 8038 | ORSE | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m³ | 6.15 | 40.42 | 50.57 | 311
1.3 | 2095 | ORSE | Remoção de vaso sanitário | un | 2 | 13.31 | 16.65 | 33.3
1.4 | 9602 | ORSE | Remoção de pia | m² | 1 | 21.85 | 27.33 | 27.33
1.5 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 329.64 | 14.48 | 18.11 | 5969.78
1.6 | 3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | m² | 251.05 | 20.72 | 25.92 | 6507.21
1.7 | 4942 | ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m² | 32.36 | 20.6 | 25.77 | 833.91
1.8 | 31 | ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 22.84 | 16.55 | 20.7 | 472.78
1.9 | 22 | ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 441.7 | 20.72 | 25.92 | 11448.86
1.10 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 23.95 | 8.25 | 10.32 | 247.16
1.11 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 54.87 | 18.46 | 23.09 | 1266.94
2 |  |  | ELEVAÇÃO |  |  |  |  | 5957.54
2.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 22.54 | 211.25 | 264.31 | 5957.54
3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 38950.92
3.1 | CPU - PP16 | Próprio | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL. | M² | 165.21 | 91.83 | 114.89 | 18980.97
3.2 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 382.2 | 41.76 | 52.25 | 19969.95
4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 26552.34
4.1 | 11369 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 257.34 | 82.47 | 103.18 | 26552.34
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 79102.11
5.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 266.75 | 34.64 | 43.34 | 11560.94
5.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 496.68 | 24.11 | 30.16 | 14979.86
5.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 264.59 | 80.25 | 100.4 | 26564.83
5.4 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 232.09 | 89.53 | 112.01 | 25996.48
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 40453.94
6.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 23440.03
6.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 21.02 | 891.25 | 1115.13 | 23440.03
6.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 17013.91
6.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.78 | 653.76 | 817.98 | 638.02
6.2.2 | 11941 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 13.65 | 507.86 | 635.43 | 8673.61
6.2.3 | 102168 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 13.65 | 450.99 | 564.27 | 7702.28
7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 38777.56
7.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 382.2 | 4.36 | 5.45 | 2082.99
7.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 382.2 | 17.39 | 21.75 | 8312.85
7.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 382.2 | 13.49 | 16.87 | 6447.71
7.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 656.2 | 14.52 | 18.16 | 11916.59
7.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 694.69 | 11.53 | 14.42 | 10017.42
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1611.52
8.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 528.37 | 2.44 | 3.05 | 1611.52
VALOR TOTAL DA OBRA: | [7 empty] | 259461.46
Havendo divergências entre Planilha Orçamentária, Especificações e/ou Memorial Descritivo e demais Projetos Gráficos, prevalecerá a Planilha Orçamentária.
_______________________________________________________________ Engenheiro Responsável

## C.P.U
OBRA: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB. (REFORMA)
MUNICÍPIO: |  | FAGUNDES-PB
ENDEREÇO: |  | SÍTIO MÃE JOANA
FONTE DE DADOS: |  | SINAPI - 07/2025 - Paraíba, SBC - 08/2023 - Paraíba, ORSE - 05/2025 - Sergipe
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: |  | HORISTA: 84,05%, MENSALISTA: 46,32%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - PP16 | Próprio | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL. | COBE - COBERTURA |  | M² | 1 | 91.83 | 91.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 22.51 | 11.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 18.67 | 18.67
Composição Auxiliar | 30 | ORSE | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | Demolições / Remoções |  | m² | 0.3 | 26.96 | 8.08
Composição Auxiliar | 9 | ORSE | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 12.41 | 12.41
Composição Auxiliar | 196 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | Madeiramento |  | m² | 0.3 | 99.01 | 29.7
Composição Auxiliar | 278 | ORSE | Limpeza (Lavagem) de telhas | Telhamento |  | m² | 0.7 | 3.64 | 2.54
Insumo | 4711 | ORSE | Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar) | Material |  | un | 10.2 | 0.9 | 9.18
|  |  |  | MO sem LS => | 52.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.06 |  | Valor com BDI => |  | 114.89
Observação
Baseado do Item: 277/Orse
_______________________________________________________________ Engenheiro Responsável

## CRONOGRAMA
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB. (REFORMA)
MUNICÍPIO: | FAGUNDES-PB
ENDEREÇO: | SÍTIO MÃE JOANA
FONTE DE DADOS: | SINAPI - 07/2025 - Paraíba, SBC - 08/2023 - Paraíba, ORSE - 05/2025 - Sergipe
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: | HORISTA: 84,05%, MENSALISTA: 46,32%
Cronograma Físico e Financeiro - Reforma
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28055.53 | 28055.53
|  | 100% | 100%
2 | ELEVAÇÃO | 5957.54 | 5957.54
|  | 100% | 100%
3 | COBERTURA | 38950.92 | 38950.92
|  | 100% | 100%
4 | REVESTIMENTO | 26552.34 | 13276.17 | 13276.17
|  | 100% | 50% | 50%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 79102.11 | 43506.1605 | 35595.9495
|  | 100% | 55% | 45%
6 | ESQUADRIAS | 40453.94 |  | 40453.94
|  | 100% |  | 100%
7 | PINTURA | 38777.56 |  | 38777.56
|  | 100% |  | 100%
8 | SERVIÇOS FINAIS | 1611.52 |  | 1611.52
|  | 100% |  | 100%
Porcentagem |  |  | 50.01% | 49.99%
Custo |  |  | 129746.3205 | 129715.1395
Porcentagem Acumulado |  |  | 50.01% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 129746.3205 | 259461.46
_______________________________________________________________ Engenheiro Responsável
259461.46

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.02% | Não incide
B2 | Feriados | 4.31% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.02% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.64% | 7.33%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total | 46.76% | 17.04%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.53% | 3.45%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 4.24% | 3.23%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.99% | 2.28%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | Total | 12.25% | 9.33%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.86% | 2.86%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38% | 0.29%
D | Total | 8.24% | 3.15%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 84.05% | 46.32%

## COMPOSIÇÃO DO BDI
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. COM CPRB
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB. (REFORMA)
MUNICÍPIO: FAGUNDES/PB
ENDEREÇO: SÍTIO MÃE JOANA
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 0.59 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 7.74 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 9.25 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos aplicados são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,00% conforme o município de Fagundes/Pb) e CPRB (3,60%). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 25.12% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO