## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA ECOPRAÇA - ND | SINAPI - 02/2026 - Paraíba | 21,34% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 MÊS | 2 MESES | 3 MESES | 4 MESES | 5 MESES | 6 MESES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 100,00% 158.638,25 | 50,00% 79.319,13 | 19,12% 30.330,24 | 7,72% 12.247,22 | 7,72% 12.247,22 | 7,72% 12.247,22 | 7,72% 12.247,22
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 122.472,21 | 50,00% 61.236,11 | 10,00% 12.247,22 | 10,00% 12.247,22 | 10,00% 12.247,22 | 10,00% 12.247,22 | 10,00% 12.247,22
1.2 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZAS E RETIRADAS | 100,00% 36.166,04 | 50,00% 18.083,02 | 50,00% 18.083,02
2 | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 100,00% 19.062,01 | 100,00% 19.062,01
3 | EMPRAÇAMENTO | 100,00% 558.429,28 |  | 14,24% 79.501,85 | 23,75% 132.624,22 | 22,20% 123.995,57 | 19,65% 109.741,77 | 20,16% 112.565,87
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.228,56 |  | 100,00% 1.228,56
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 75.020,19 |  | 50,00% 37.510,10 | 50,00% 37.510,10
3.3 | PISO/PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 271.754,65 |  | 15,00% 40.763,20 | 35,00% 95.114,13 | 40,00% 108.701,86 | 10,00% 27.175,47
3.4 | PINTURA | 100,00% 3.978,67 | [5 empty] | 100,00% 3.978,67
3.5 | ESPAÇO PET | 100,00% 28.533,02 |  |  |  | 30,00% 8.559,91 | 20,00% 5.706,60 | 50,00% 14.266,51
3.6 | APARELHOS - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE | 100,00% 24.263,27 |  |  |  |  | 50,00% 12.131,64 | 50,00% 12.131,64
3.7 | PLAYGROUND | 100,00% 17.760,22 |  |  |  |  | 50,00% 8.880,11 | 50,00% 8.880,11
3.8 | PLAYGROUND FIXO | 100,00% 11.258,77 |  |  |  |  | 50,00% 5.629,39 | 50,00% 5.629,39
3.9 | ESCADA | 100,00% 6.733,80 |  |  |  | 100,00% 6.733,80
3.10 | CARAMACHÃO | 100,00% 30.593,16 |  |  |  |  | 50,00% 15.296,58 | 50,00% 15.296,58
3.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 87.304,97 |  |  |  |  | 40,00% 34.921,99 | 60,00% 52.382,98
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 56.729,92 |  |  |  | 40,00% 22.691,97 | 40,00% 22.691,97 | 20,00% 11.345,98
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.676,05 | [5 empty] | 100,00% 4.676,05
Porcentagem |  |  | 12,34% | 13,77% | 18,16% | 19,93% | 18,14% | 17,66%
Custo |  |  | 98.381,13 | 109.832,09 | 144.871,44 | 158.934,75 | 144.680,95 | 140.835,12
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,34% | 26,11% | 44,27% | 64,2% | 82,34% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 98.381,13 | 208.213,22 | 353.084,66 | 512.019,41 | 656.700,36 | 797.535,51