## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO | SINAPI - 07/2025 - Paraíba | 23,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 71.033,21 | 100,00% 71.033,21
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 46.694,73 | 100,00% 46.694,73
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 100.085,30 |  | 65,00% 65.055,45 | 35,00% 35.029,86
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 112.783,88 |  |  | 20,00% 22.556,78 | 65,00% 73.309,52 | 15,00% 16.917,58
5 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 86.661,95 |  |  |  |  | 60,00% 51.997,17 | 40,00% 34.664,78
6 | COBERTURA | 100,00% 277.680,04 | [5 empty] | 35,00% 97.188,01 | 35,00% 97.188,01 | 30,00% 83.304,01
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 5.435,85 | [7 empty] | 100,00% 5.435,85
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 98.303,70 | [6 empty] | 15,00% 14.745,56 | 55,00% 54.067,04 | 30,00% 29.491,11
9 | PISOS | 100,00% 214.063,46 |  |  |  |  | 35,00% 74.922,21 | 35,00% 74.922,21 | 30,00% 64.219,04
10 | PINTURA | 100,00% 129.031,92 | [8 empty] | 25,00% 32.257,98 | 75,00% 96.773,94
11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 15.196,67 | [7 empty] | 100,00% 15.196,67
12 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 21.895,69 | [7 empty] | 100,00% 21.895,69
13 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 26.341,60 | [8 empty] | 50,00% 13.170,80 | 50,00% 13.170,80
14 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 43.615,21 | [7 empty] | 20,00% 8.723,04 | 45,00% 19.626,84 | 35,00% 15.265,32
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA | 100,00% 3.442,27 | [8 empty] | 50,00% 1.721,14 | 50,00% 1.721,14
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 182.656,81 | [7 empty] | 10,00% 18.265,68 | 50,00% 91.328,41 | 40,00% 73.062,72
Porcentagem |  |  | 8,2% | 4,53% | 4,01% | 5,11% | 10,02% | 14,41% | 12,28% | 14,42% | 13,07% | 13,94%
Custo |  |  | 117.727,94 | 65.055,44 | 57.586,63 | 73.309,52 | 143.836,96 | 206.775,00 | 176.152,60 | 206.887,98 | 187.596,27 | 199.993,92
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,2% | 12,74% | 16,75% | 21,86% | 31,88% | 46,29% | 58,57% | 72,99% | 86,06% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 117.727,94 | 182.783,38 | 240.370,01 | 313.679,53 | 457.516,49 | 664.291,49 | 840.444,09 | 1.047.332,07 | 1.234.928,34 | 1.434.922,29
_______________________________________________________________ JOSE VITAL DE ANDRADE NETO