## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DAS RUAS SENADOR RUI CARNEIRO E JOSÉ NUNES MACHADO | SINAPI - 05/2025 - Paraíba DER/PB ABR - JUN 2025 |  |  | 19,45% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
RUA SENADOR RUI CARNEIRO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1384.42 | 0.2528% |  |  |  | 443.36 | 1827.78 | 1642.94
| 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 276.83 | 0.43 | 0.51 | 141.18 | 0.02578% | 258 | 534.83 | 272.76 | 258.52 | 399.7
1.2 | 2 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 520.41 | 621.62 | 1243.24 | 0.227% |  | 2 | 1243.24 |  | 1243.24
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 220403.28 | 40.24% |  | 0 | 0 | 268711.34 | 489114.62 | 523358.9
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 | m² | 1937.81 | 2.29 | 2.73 | 5290.22 | 0.9659% | 1806 | 3743.81 | 10220.6 | 5392.59 | 10682.81
2.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 1937.81 | 82.79 | 98.89 | 191630.03 | 34.99% | 1806 | 3743.81 | 370225.37 | 187306.97 | 378937
2.3 | 04.910.02 | DER/PB JUL-SET 2022 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | m | 530.69 | 37.05 | 44.25 | 23483.03 | 4.287% | 516 | 1046.69 | 46316.03 | 27960.72 | 51443.75
3 |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | 30446.92 | 5.559%
3.1 | 3 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 493.19 | 49.51 | 59.13 | 29162.32 | 5.324% | 774 | 1267.19 | 74928.94 | 42617.42 | 71779.74
3.2 | 4 | COMPOSIÇÃO | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 5 | 215.09 | 256.92 | 1284.6 | 0.2345% | 5 | 10 | 2569.2 | 1147 | 2431.6
4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 3964.9 | 0.7239%
4.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 1 | 140.26 | 167.54 | 167.54 | 0.03059%
4.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 553.66 | 1.38 | 1.64 | 908 | 0.1658% | 516 | 1069.66 | 1754.24 | 1211.82 | 2119.82
4.3 | 5 | COMPOSIÇÃO | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 6 | 403.15 | 481.56 | 2889.36 | 0.5275% | 6 | 12 | 5778.72 | 3074.82 | 5964.18
RUA JOSÉ NUNES MACHADO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 206 | 0.03761%
1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 403.94 | 0.43 | 0.51 | 206 | 0.03761%
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 240101.93 | 43.84%
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTIMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 | m² | 2019.7 | 1.92 | 2.29 | 4625.11 | 0.8444%
2.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2019.7 | 82.79 | 98.89 | 199728.13 | 36.46%
2.3 | 04.910.02 | DER/PB JUL-SET 2022 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | m | 807.88 | 37.05 | 44.25 | 35748.69 | 6.527%
3 |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | 46837.16 | 8.551%
3.1 | 3 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 770.38 | 49.51 | 59.13 | 45552.56 | 8.317%
3.2 | 4 | COMPOSIÇÃO | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 5 | 215.09 | 256.92 | 1284.6 | 0.2345%
4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 4381.82 | 0.8%
4.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 1 | 140.26 | 167.54 | 167.54 | 0.03059%
4.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 807.88 | 1.38 | 1.64 | 1324.92 | 0.2419%
4.3 | 5 | COMPOSIÇÃO | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 6 | 403.15 | 481.56 | 2889.36 | 0.5275%
Tipo de Licitação |  |  | TOMADA DE PREÇOS |  | Total sem BDI |  | 458540.3349
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 89186.0951
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 547726.43
_______________________________________________________________

## PERDE GANHA
| Obra | [5 empty] | Bancos |  |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DAS RUAS SENADOR RUI CARNEIRO E JOSÉ NUNES MACHADO | [5 empty] | SINAPI - 05/2025 - Paraíba DER/PB ABR - JUN 2025 |  |  |  | 19,45% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor unit. c/ BDI SINAPI 08/2022 PB N. DES. | Valor unit. SINAPI 05/2025 PB N. DES. | Valor Unit com BDI | QUANTITATIVO |  |  | FINANCEIRO |  |  | Peso (%) | FINANCEIRO
[9 empty] | PREVISTO | EXECUTATO | RESTANTE | PREVISTO | EXECUTATO | RESTANTE
RUA SENADOR RUI CARNEIRO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1260.93 | 1260.93 | 0 | 0%
1.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 276.83 | 0.62 | 0.47 | 0.56 | 276.83 | 276.83 | 0 | 171.63 | 171.63 | 0 | 0% |  | 0.62
1.2 | 2 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 544.65 | 525.74 | 627.99 | 2 | 2 | 0 | 1089.3 | 1089.3 | 0 | 0% |  | 544.65
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 192195.85 | 95019.79 | 97176.06 | 32.62% |  | 0
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 | m² | 1937.81 | 2.25 | 1.96 | 2.34 | 1937.81 | 1092 | 845.81 | 4436.19 | 2457 | 1979.19 | 0.6644% |  | 2.25
2.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 1937.81 | 76.99 | 84.65 | 101.11 | 1937.81 | 1092 | 845.81 | 169593.11 | 84073.27 | 85519.84 | 28.71% |  | 76.99
2.3 | 04.910.02 | DER/PB ABRIL-JUNHO 2025 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | m | 530.69 | 27.21 | 37.05 | 44.25 | 530.69 | 312 | 218.69 | 18166.55 | 8489.52 | 9677.03 | 3.248% |  | 27.21
3 |  |  | PASSEIO | [8 empty] | 31572.14 | 0 | 31572.14 | 10.6% |  | 0
3.1 | 3 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 493.19 | 43.49 | 51.35 | 61.33 | 493.19 |  | 493.19 | 30247.34 | 0 | 30247.34 | 10.15% |  | 43.49
3.2 | 4 | COMPOSIÇÃO | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 5 | 180.33 | 221.82 | 264.96 | 5 |  | 5 | 1324.8 | 0 | 1324.8 | 0.4447% |  | 180.33
4 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 4051.55 | 0 | 4051.55 | 1.36% |  | 0
4.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 1 | 145.32 | 140.9 | 168.3 | 1 |  | 1 | 168.3 | 0 | 168.3 | 0.0565% |  | 145.32
4.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 553.66 | 1.4 | 1.49 | 1.77 | 553.66 |  | 553.66 | 979.97 | 0 | 979.97 | 0.329% |  | 1.4
4.3 | 5 | COMPOSIÇÃO | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 6 | 402.84 | 405.09 | 483.88 | 6 |  | 6 | 2903.28 | 0 | 2903.28 | 0.9746% |  | 402.84
|  |  | RUA JOSÉ NUNES MACHADO | [13 empty] | 0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 250.44 | 250.44 | 0 | 0% |  | 0
1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 403.94 | 0.62 | 0.47 | 0.56 | 403.94 | 403.94 | 0 | 250.44 | 250.44 | 0 | 0% |  | 0.62
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 210712.53 | 98686.17 | 112026.36 | 37.61% |  | 0
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTIMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 | m² | 2019.7 | 2.25 | 1.96 | 2.34 | 2019.7 | 1095.01 | 924.69 | 4627.53 | 2463.76 | 2163.77 | 0.7263% |  | 2.25
2.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2019.7 | 76.99 | 84.65 | 101.11 | 2019.7 | 1095.01 | 924.69 | 177799.83 | 84304.43 | 93495.4 | 31.38% |  | 76.99
2.3 | 04.910.02 | DER/PB JUL-SET 2022 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | m | 807.88 | 27.21 | 37.05 | 44.25 | 807.88 | 438 | 369.88 | 28285.17 | 11917.98 | 16367.19 | 5.494% |  | 27.21
3 |  |  | PASSEIO | [8 empty] | 48572.2 | 0 | 48572.2 | 16.3% |  | 0
3.1 | 3 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 770.38 | 43.49 | 51.35 | 61.33 | 770.38 |  | 770.38 | 47247.4 | 0 | 47247.4 | 15.86% |  | 43.49
3.2 | 4 | COMPOSIÇÃO | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 5 | 180.33 | 221.82 | 264.96 | 5 |  | 5 | 1324.8 | 0 | 1324.8 | 0.4447% |  | 180.33
4 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 4501.52 | 0 | 4501.52 | 1.511% |  | 0
4.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 1 | 145.32 | 140.9 | 168.3 | 1 |  | 1 | 168.3 | 0 | 168.3 | 0.0565% |  | 145.32
4.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 807.88 | 1.4 | 1.49 | 1.77 | 807.88 |  | 807.88 | 1429.94 | 0 | 1429.94 | 0.48% |  | 1.4
4.3 | 5 | COMPOSIÇÃO | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 6 | 402.84 | 405.09 | 483.88 | 6 |  | 6 | 2903.28 | 0 | 2903.28 | 0.9746% |  | 402.84
[13 empty] | Total s/ BDI: |  | 412823.0724
[13 empty] | Total do BDI: |  | 80294.0876
[13 empty] | Total c/ BDI: |  | 493117.16
[13 empty] | Total executado: |  | 195217.33
[13 empty] | Total restante: |  | 297899.83

## cronograma
| Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DAS RUAS SENADOR RUI CARNEIRO E JOSÉ NUNES MACHADO | SINAPI - 05/2025 - Paraíba DER/PB ABR - JUN 2025 |  |  | 19,45% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
RUA SENADOR RUI CARNEIRO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0%
0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 97176.06 | 24294.015 | 24294.015 | 24294.015 | 24294.015
3 | PASSEIO | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 31572.14 |  |  |  |  | 15786.07 | 15786.07
4 | SINALIZAÇÃO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 4051.55 | [5 empty] | 4051.55
RUA JOSÉ NUNES MACHADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0%
0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 112026.36 | 28006.59 | 28006.59 | 28006.59 | 28006.59
3 | PASSEIO | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 48572.2 |  |  |  |  | 24286.1 | 24286.1
4 | SINALIZAÇÃO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 4501.52 | [5 empty] | 4501.52
Porcentagem |  | 100% | 17.56% | 17.56% | 17.56% | 17.56% | 13.45% | 16.32%
Custo |  | 297899.83 | 52300.605 | 52300.605 | 52300.605 | 52300.605 | 40072.17 | 48625.24
Porcentagem Acumulado |  | 100% | 17.56% | 35.11% | 52.67% | 70.23% | 83.68% | 100%
Custo Acumulado |  | 297899.83 | 52300.605 | 104601.21 | 156901.815 | 209202.42 | 249274.59 | 297899.83

## MEM DE CÁL.
Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DAS RUAS SENADOR RUI CARNEIRO E JOSÉ NUNES MACHADO
Memorial de Cálculo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Repetição | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL
RUA SENADOR RUI CARNEIRO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 276.83 |  |  |  |  | 276.83
[7 empty] | 276.83 |  |  | 276.83
1.2 | 2 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 |  |  | 2
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 | m² | 1937.81 |  |  |  |  | 1937.81
[7 empty] | 276.83 | 7 |  | 1937.81
2.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 1937.81 |  |  |  |  | 1937.81
[7 empty] | 276.83 | 7 |  | 1937.81
2.3 | 04.910.02 | DER/PB ABRIL-JUNHO 2025 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | m | 530.69 |  |  |  |  | 530.69
[6 empty] | 2 | 265.345 |  |  | 530.69
3 |  |  | PASSEIO
3.1 | 3 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 493.19 |  |  |  |  | 493.19
[7 empty] | 493.19 | 1 |  | 493.19
3.2 | 4 | COMPOSIÇÃO | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 5 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | 5 |  |  |  | 5
4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1
4.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 553.66 |  |  |  |  | 553.66
[6 empty] | 2 | 276.83 |  |  | 553.66
4.3 | 5 | COMPOSIÇÃO | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 6 |  |  |  |  | 6
[6 empty] | 6 |  |  |  | 6
RUA JOSÉ NUNES MACHADO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 403.94 |  |  |  |  | 403.94
[7 empty] | 403.94 |  |  | 403.94
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTIMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 | m² | 2019.7 |  |  |  |  | 2019.7
[7 empty] | 403.94 | 5 |  | 2019.7
2.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2019.7 |  |  |  |  | 2019.7
[7 empty] | 403.94 | 5 |  | 2019.7
2.3 | 04.910.02 | DER/PB JUL-SET 2022 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | m | 807.88 |  |  |  |  | 807.88
[6 empty] | 2 | 403.94 |  |  | 807.88
3 |  |  | PASSEIO
3.1 | 3 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 770.38 |  |  |  |  | 770.38
[7 empty] | 770.38 | 1 |  | 770.38
3.2 | 4 | COMPOSIÇÃO | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 5 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | 5 |  |  |  | 5
4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1
4.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 807.88 |  |  |  |  | 807.88
[6 empty] | 2 | 403.94 |  |  | 807.88
4.3 | 5 | COMPOSIÇÃO | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 6 |  |  |  |  | 6
[6 empty] | 6 |  |  |  | 6