## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REALINHAMENTO - CONSTRUÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL | SINAPI - 04/2026 - Paraíba ORSE - 03/2026 - Sergipe | 28,82% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 39.011,54 | 100,00% 39.011,54
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 11.609,33 | 100,00% 11.609,33
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 77.237,94 |  | 100,00% 77.237,94
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 387.036,25 |  |  | 35,00% 135.462,69 | 35,00% 135.462,69 | 30,00% 116.110,88
5 | REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 271.880,67 |  |  |  |  | 50,00% 135.940,34 | 50,00% 135.940,34
6 | COBERTURA | 100,00% 73.935,55 | [6 empty] | 100,00% 73.935,55
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 46.661,19 | [6 empty] | 50,00% 23.330,60 | 50,00% 23.330,60
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 202.668,56 | 25,00% 50.667,14 | 25,00% 50.667,14 | [5 empty] | 50,00% 101.334,28
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 42.646,07 | [8 empty] | 100,00% 42.646,07
10 | PINTURA | 100,00% 34.211,34 | [8 empty] | 100,00% 34.211,34
Porcentagem |  |  | 8,53% | 10,78% | 11,41% | 11,41% | 21,24% | 11,45% | 8,19% | 10,5% | 6,48%
Custo |  |  | 101.288,01 | 127.905,08 | 135.462,68 | 135.462,68 | 252.051,21 | 135.940,33 | 97.266,14 | 124.664,87 | 76.857,41
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,53% | 19,31% | 30,72% | 42,14% | 63,37% | 74,83% | 83,02% | 93,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 101.288,01 | 229.193,09 | 364.655,77 | 500.118,45 | 752.169,66 | 888.109,99 | 985.376,13 | 1.110.041,00 | 1.186.898,44
__________________________________________________________________________________________________
JOSE VITAL DE ANDRADE NETO ENGENHEIRO CIVIL 1621146740