## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CENTRO ADMINISTRATIVO JURIPIRANGA - ETAPA 1 | SINAPI - 02/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe | 28,82% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 497.797,99 | 50,00% 248.899,00 | 5,00% 24.889,90 | 5,00% 24.889,90 | 5,00% 24.889,90 | 5,00% 24.889,90 | 5,00% 24.889,90 | 5,00% 24.889,90 | 5,00% 24.889,90 | 5,00% 24.889,90 | 2,50% 12.444,95 | 2,50% 12.444,95 | 5,00% 24.889,90
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 2.483.525,99 | 10,00% 248.352,60 | 30,00% 745.057,80 | 30,00% 745.057,80 | 30,00% 745.057,80
3 | COBERTURA | 100,00% 843.601,98 |  |  |  |  | 50,00% 421.800,99 | 25,00% 210.900,50 | 25,00% 210.900,50
4 | PAREDES, PAINEIS, PORTAS, ESQUADRIAS, FORROS E ESTRUTURAS DIVERSAS | 100,00% 2.377.649,62 |  |  |  |  | 35,00% 832.177,37 | 35,00% 832.177,37 | 10,00% 237.764,96 | 10,00% 237.764,96 | 10,00% 237.764,96
5 | PISOS, E REVESTIMENTOS | 100,00% 1.397.449,83 | [6 empty] | 35,00% 489.107,44 | 35,00% 489.107,44 | 30,00% 419.234,95
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 369.805,86 | [7 empty] | 50,00% 184.902,93 | 50,00% 184.902,93
7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 100,00% 42.653,66 | [8 empty] | 50,00% 21.326,83 | 50,00% 21.326,83
8 | INSTALAÇÕES DIVERSAS | 100,00% 619.386,79 | [7 empty] | 10,00% 61.938,68 | 40,00% 247.754,72 | 50,00% 309.693,40
9 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 448.958,35 | [9 empty] | 50,00% 224.479,18 | 50,00% 224.479,18
10 | BANHEIROS | 100,00% 120.837,69 | [6 empty] | 35,00% 42.293,19 | 35,00% 42.293,19 | 30,00% 36.251,31
Porcentagem |  |  | 5,4% | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 13,9% | 11,61% | 10,92% | 11,31% | 12,74% | 6,17% | 2,57% | 0,27%
Custo |  |  | 497.251,59 | 769.947,69 | 769.947,69 | 769.947,69 | 1.278.868,25 | 1.067.967,76 | 1.004.955,98 | 1.040.897,10 | 1.172.125,59 | 567.944,34 | 236.924,12 | 24.889,89
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,4% | 13,77% | 22,14% | 30,51% | 44,4% | 56,01% | 66,93% | 78,24% | 90,98% | 97,15% | 99,73% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 497.251,59 | 1.267.199,28 | 2.037.146,97 | 2.807.094,66 | 4.085.962,91 | 5.153.930,67 | 6.158.886,65 | 7.199.783,75 | 8.371.909,34 | 8.939.853,68 | 9.176.777,80 | 9.201.667,76
_______________________________________________________________ José Vital de Andrade Neto Engenheiro Civil