## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CENTRO ADMINISTRATIVO JURIPIRANGA | SINAPI - 07/2025 - Paraíba SBC - 08/2025 - Paraíba SICRO3 - 04/2025 - Paraíba ORSE - 06/2025 - Sergipe | 28,82% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 131.665,60 | 50,00% 65.832,80 | 5,00% 6.583,28 | 5,00% 6.583,28 | 5,00% 6.583,28 | 5,00% 6.583,28 | 5,00% 6.583,28 | 5,00% 6.583,28 | 5,00% 6.583,28 | 5,00% 6.583,28 | 2,50% 3.291,64 | 2,50% 3.291,64 | 5,00% 6.583,28
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 2.386.920,38 | 10,00% 238.692,04 | 30,00% 716.076,11 | 30,00% 716.076,11 | 30,00% 716.076,11
3 | COBERTURA | 100,00% 702.053,21 |  |  |  |  | 50,00% 351.026,61 | 25,00% 175.513,30 | 25,00% 175.513,30
4 | PAREDES, PAINEIS, PORTAS, ESQUADRIAS, FORROS E ESTRUTURAS DIVERSAS | 100,00% 2.050.351,91 |  |  |  |  | 35,00% 717.623,17 | 35,00% 717.623,17 | 10,00% 205.035,19 | 10,00% 205.035,19 | 10,00% 205.035,19
5 | PISOS, E REVESTIMENTOS | 100,00% 1.345.967,53 | [6 empty] | 35,00% 471.088,64 | 35,00% 471.088,64 | 30,00% 403.790,26
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 268.612,36 | [7 empty] | 50,00% 134.306,18 | 50,00% 134.306,18
7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 100,00% 39.265,81 | [8 empty] | 50,00% 19.632,91 | 50,00% 19.632,91
8 | INSTALAÇÕES DIVERSAS | 100,00% 376.736,99 | [7 empty] | 10,00% 37.673,70 | 40,00% 150.694,80 | 50,00% 188.368,50
9 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 444.696,73 | [9 empty] | 50,00% 222.348,37 | 50,00% 222.348,37
10 | PAVIMENTAÇÕES | 150,00% 203.733,27 | [10 empty] | 50,00% 101.866,64 | 100,00% 203.733,27
11 | ESTRUTURA EXTERNA | 100,00% 220.998,10 | 20,00% 44.199,62 | 20,00% 44.199,62 | 20,00% 44.199,62 | 20,00% 44.199,62 | 20,00% 44.199,62
12 | BANHEIRO | 100,00% 115.109,74 | [6 empty] | 35,00% 40.288,41 | 35,00% 40.288,41 | 30,00% 34.532,92
13 | SERVIÇOS EXTRAS | 0,00% 29.022,84
Porcentagem |  |  | 4,19% | 9,22% | 9,22% | 9,22% | 13,46% | 10,82% | 10,81% | 10,76% | 11,48% | 5,22% | 3,94% | 2,53%
Custo |  |  | 348.724,45 | 766.859,01 | 766.859,01 | 766.859,01 | 1.119.432,67 | 899.719,75 | 898.508,81 | 894.975,39 | 954.575,53 | 433.641,40 | 327.506,64 | 210.316,55
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,19% | 13,42% | 22,64% | 31,86% | 45,32% | 56,14% | 66,95% | 77,71% | 89,19% | 94,41% | 98,35% | 100,88%
Custo Acumulado |  |  | 348.724,45 | 1.115.583,46 | 1.882.442,47 | 2.649.301,48 | 3.768.734,15 | 4.668.453,90 | 5.566.962,71 | 6.461.938,10 | 7.416.513,63 | 7.850.155,03 | 8.177.661,67 | 8.387.978,22
_______________________________________________________________ José Vital de Andrade Neto Engenheiro Civil