## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO | [6 empty] | 15017.56
Serviço | 1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 32.5 | M3 | 77.57 | 77.57 | 22.88% | 95.318 | 3097.9 |  | 1 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 32.5 | 3097.9
Serviço | 1.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 130 | M2 | 0.64 | 0.64 | 22.88% | 0.78643 | 102.7 |  | 1 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 130 | 102.7
Serviço | 1.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 78 | M2 | 35.68 | 35.68 | 22.88% | 43.8436 | 3419.52 |  | 1 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 78 | 3419.52
Serviço | 1.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 64 | M2 | 106.78 | 106.78 | 22.88% | 131.2113 | 8397.44 |  | 1 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 64 | 8397.44
Macrosserviço | 2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 362000.91
Serviço | 2.1 | SINAPI | 105597 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 1500 | M2 | 3.64 | 3.64 | 22.88% | 4.4728 | 6705 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1500 | 6705
Serviço | 2.2 | SINAPI | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 140 | M3 | 183.65 | 183.65 | 22.88% | 225.6691 | 31593.8 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 140 | 31593.8
Serviço | 2.3 | SINAPI | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 70 | M3 | 183.65 | 183.65 | 22.88% | 225.6691 | 15796.9 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 70 | 15796.9
Serviço | 2.4 | Outros | 17002031 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | 70 | M2 | 32.03 | 32.03 | 22.88% | 39.3585 | 2755.2 | SIURB | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 70 | 2755.2
Serviço | 2.5 | Composição | CP030 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | 1400 | M2 | 169.73 | 169.73 | 22.88% | 208.5642 | 291984 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1400 | 291984
Serviço | 2.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 99 | M2 | 35.68 | 35.68 | 22.88% | 43.8436 | 4340.16 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 99 | 4340.16
Serviço | 2.7 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 99 | M2 | 72.55 | 72.55 | 22.88% | 89.1494 | 8825.85 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 99 | 8825.85
Macrosserviço | 3 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 24389.04
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 80.6 | M2 | 84.86 | 84.86 | 22.88% | 104.276 | 8404.97 |  | 3 | ESTRUTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 80.6 | 8404.968
Serviço | 3.2 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 124 | KG | 14.8 | 14.8 | 22.88% | 18.1862 | 2255.56 |  | 3 | ESTRUTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 124 | 2255.56
Serviço | 3.3 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 280.2 | KG | 12.65 | 12.65 | 22.88% | 15.5443 | 4354.31 |  | 3 | ESTRUTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 280.2 | 4354.308
Serviço | 3.4 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 6.05 | M3 | 705.76 | 705.76 | 22.88% | 867.2379 | 5246.8 |  | 3 | ESTRUTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 6.05 | 5246.802
Serviço | 3.5 | Outros | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 60 | M | 55.98 | 55.98 | 22.88% | 68.7882 | 4127.4 |  | 3 | ESTRUTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 60 | 4127.4
Macrosserviço | 4 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO | [6 empty] | 192160.64
Serviço | 4.1 | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 80 | M2 | 76.94 | 76.94 | 22.88% | 94.5439 | 7563.2 |  | 4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 80 | 7563.2
Serviço | 4.2 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | 888 | M2 | 169.17 | 169.17 | 22.88% | 207.8761 | 184597.44 |  | 4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 888 | 184597.44
Macrosserviço | 5 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 8342.4
Serviço | 5.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 160 | M2 | 4.6 | 4.6 | 22.88% | 5.6525 | 904 |  | 5 | REVESTIMENTO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 160 | 904
Serviço | 5.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 160 | M2 | 37.83 | 37.83 | 22.88% | 46.4855 | 7438.4 |  | 5 | REVESTIMENTO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 160 | 7438.4
Macrosserviço | 6 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 26790.08
Serviço | 6.1 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 160 | M2 | 9.98 | 9.98 | 22.88% | 12.2634 | 1961.6 |  | 6 | PINTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 160 | 1961.6
Serviço | 6.2 | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 888 | M2 | 22.75 | 22.75 | 22.88% | 27.9552 | 24828.48 |  | 6 | PINTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 888 | 24828.48
Macrosserviço | 7 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 4480.59
Serviço | 7.1 | Outros | 2431 | Trave para futebol de campo | 1 | PAR | 3646.31 | 3646.31 | 22.88% | 4480.5857 | 4480.59 | ORSE | 7 | EQUIPAMENTOS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 4480.59
Macrosserviço | 8 |  |  | MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO | [6 empty] | 4696.55
Serviço | 8.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 10.5 | M3 | 56.94 | 56.94 | 22.88% | 69.9679 | 734.69 |  | 8 | MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 10.5 | 734.685
Serviço | 8.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 30 | M2 | 0.64 | 0.64 | 22.88% | 0.78643 | 23.7 |  | 8 | MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 30 | 23.7
Serviço | 8.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 18 | M2 | 35.68 | 35.68 | 22.88% | 43.8436 | 789.12 |  | 8 | MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 18 | 789.12
Serviço | 8.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 24 | M2 | 106.78 | 106.78 | 22.88% | 131.2113 | 3149.04 |  | 8 | MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 24 | 3149.04
Macrosserviço | 9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 198806.21
Serviço | 9.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 221 | M2 | 2.66 | 2.66 | 22.88% | 3.2686 | 722.67 |  | 9 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 221 | 722.67
Serviço | 9.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 221 | M2 | 35.68 | 35.68 | 22.88% | 43.8436 | 9688.64 |  | 9 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 221 | 9688.64
Serviço | 9.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 221 | M2 | 87.99 | 87.99 | 22.88% | 108.1221 | 23894.52 |  | 9 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 221 | 23894.52
Serviço | 9.4 | Composição | SEPLAN/1350 | PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 133870.75 | 133870.75 | 22.88% | 164500.3776 | 164500.38 |  | 9 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 164500.38
Macrosserviço | 10 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 2572.06
Serviço | 10.1 | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 1 | UN | 2093.15 | 2093.15 | 22.88% | 2572.0627 | 2572.06 |  | 10 | EQUIPAMENTOS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 2572.06
Macrosserviço | 11 |  |  | PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO | [6 empty] | 3913.79
Serviço | 11.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 8.75 | M3 | 56.94 | 56.94 | 22.88% | 69.9679 | 612.24 |  | 11 | PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 8.75 | 612.2375
Serviço | 11.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 25 | M2 | 0.64 | 0.64 | 22.88% | 0.78643 | 19.75 |  | 11 | PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 25 | 19.75
Serviço | 11.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 15 | M2 | 35.68 | 35.68 | 22.88% | 43.8436 | 657.6 |  | 11 | PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 15 | 657.6
Serviço | 11.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 20 | M2 | 106.78 | 106.78 | 22.88% | 131.2113 | 2624.2 |  | 11 | PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 20 | 2624.2
Macrosserviço | 12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 102030.61
Serviço | 12.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 142.85 | M2 | 2.66 | 2.66 | 22.88% | 3.2686 | 467.12 |  | 12 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 142.85 | 467.1195
Serviço | 12.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 142.85 | M2 | 35.68 | 35.68 | 22.88% | 43.8436 | 6262.54 |  | 12 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 142.85 | 6262.544
Serviço | 12.3 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | 142.85 | M2 | 59.13 | 59.13 | 22.88% | 72.6589 | 10379.48 |  | 12 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 142.85 | 10379.481
Serviço | 12.4 | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | 142.85 | M2 | 483.79 | 483.79 | 22.88% | 594.4812 | 84921.47 |  | 12 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 142.85 | 84921.468
Macrosserviço | 13 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 63345.55
Serviço | 13.1 | Composição | SEPLAN/1342 | PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2 | UN | 5847.54 | 5847.54 | 22.88% | 7185.4572 | 14370.92 |  | 13 | EQUIPAMENTOS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2 | 14370.92
Serviço | 13.2 | Composição | SEPLAN/1343 | GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 1 | UN | 3693.19 | 3693.19 | 22.88% | 4538.1919 | 4538.19 |  | 13 | EQUIPAMENTOS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 4538.19
Serviço | 13.3 | Composição | SEPLAN/1344 | BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR | 1 | UN | 24621.24 | 24621.24 | 22.88% | 30254.5797 | 30254.58 |  | 13 | EQUIPAMENTOS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 30254.58
Serviço | 13.4 | Composição | SEPLAN/1345 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 6 | UN | 1461.89 | 1461.89 | 22.88% | 1796.3704 | 10778.22 |  | 13 | EQUIPAMENTOS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 6 | 10778.22
Serviço | 13.5 | Composição | SEPLAN/1346 | BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 1 | UN | 2769.89 | 2769.89 | 22.88% | 3403.6408 | 3403.64 |  | 13 | EQUIPAMENTOS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 3403.64
Macrosserviço | 14 |  |  | PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 111701.96
Serviço | 14.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 719.59 | M2 | 2.66 | 2.66 | 22.88% | 3.2686 | 2353.06 |  | 14 | PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 719.59 | 2353.0593
Serviço | 14.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 719.59 | M2 | 35.68 | 35.68 | 22.88% | 43.8436 | 31546.83 |  | 14 | PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 719.59 | 31546.8256
Serviço | 14.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 719.59 | M2 | 87.99 | 87.99 | 22.88% | 108.1221 | 77802.07 |  | 14 | PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 719.59 | 77802.0708
Macrosserviço | 15 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 55410.97
Serviço | 15.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 719.59 | M2 | 59.32 | 59.32 | 22.88% | 72.8924 | 52450.92 |  | 15 | PINTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 719.59 | 52450.9151
Serviço | 15.2 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 240.85 | M | 10 | 10 | 22.88% | 12.288 | 2960.05 |  | 15 | PINTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 240.85 | 2960.0465
Macrosserviço | 16 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 57431.49
Serviço | 16.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 525.9 | M2 | 2.66 | 2.66 | 22.88% | 3.2686 | 1719.69 |  | 16 | IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 525.9 | 1719.693
Serviço | 16.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 525.9 | M2 | 35.68 | 35.68 | 22.88% | 43.8436 | 23055.46 |  | 16 | IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 525.9 | 23055.456
Serviço | 16.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 139.86 | M2 | 72.55 | 72.55 | 22.88% | 89.1494 | 12468.52 |  | 16 | IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 139.86 | 12468.519
Serviço | 16.4 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | 160.9 | M | 35.85 | 35.85 | 22.88% | 44.0525 | 7087.65 |  | 16 | IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 160.9 | 7087.645
Serviço | 16.5 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 525.9 | M2 | 20.27 | 20.27 | 22.88% | 24.9078 | 13100.17 |  | 16 | IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 525.9 | 13100.169
Macrosserviço | 17 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [6 empty] | 67671.13
Serviço | 17.1 | Composição | SEPLAN/1345 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 6 | UN | 1461.89 | 1461.89 | 22.88% | 1796.3704 | 10778.22 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 6 | 10778.22
Serviço | 17.2 | Composição | SEPLAN/1347 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 16 | UN | 923.3 | 923.3 | 22.88% | 1134.551 | 18152.8 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 16 | 18152.8
Serviço | 17.3 | Composição | SEPLAN/1348 | MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 4 | UN | 3385.42 | 3385.42 | 22.88% | 4160.0041 | 16640 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4 | 16640
Serviço | 17.4 | Composição | SEPLAN/1349 | CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2 | UN | 5847.54 | 5847.54 | 22.88% | 7185.4572 | 14370.92 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2 | 14370.92
Serviço | 17.5 | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | 11.75 | M2 | 221.6 | 221.6 | 22.88% | 272.3021 | 3199.53 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 11.75 | 3199.525
Serviço | 17.6 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | 30 | UN | 48.31 | 48.31 | 22.88% | 59.3633 | 1780.8 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 30 | 1780.8
Serviço | 17.7 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | 24 | UN | 81.21 | 81.21 | 22.88% | 99.7908 | 2394.96 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 24 | 2394.96
Serviço | 17.8 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | 2 | UN | 144 | 144 | 22.88% | 176.9472 | 353.9 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2 | 353.9
Macrosserviço | 18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 100721.18
Serviço | 18.1 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 145 | M | 24.1 | 24.1 | 22.88% | 29.6141 | 4293.45 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 145 | 4293.45
Serviço | 18.2 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 70 | M | 9.42 | 9.42 | 22.88% | 11.5753 | 810.6 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 70 | 810.6
Serviço | 18.3 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 200 | M | 13.46 | 13.46 | 22.88% | 16.5396 | 3308 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 200 | 3308
Serviço | 18.4 | Outros | 1217 | Tubo pvc rígido roscável d = 2" | 6 | M | 88.39 | 88.39 | 22.88% | 108.6136 | 651.66 | ORSE | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 6 | 651.66
Serviço | 18.5 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 9 | UN | 13.32 | 13.32 | 22.88% | 16.3676 | 147.33 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 9 | 147.33
Serviço | 18.6 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 205 | M | 5.21 | 5.21 | 22.88% | 6.402 | 1312 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 205 | 1312
Serviço | 18.7 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 530 | M | 11 | 11 | 22.88% | 13.5168 | 7165.6 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 530 | 7165.6
Serviço | 18.8 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1260 | M | 17.66 | 17.66 | 22.88% | 21.7006 | 27342 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1260 | 27342
Serviço | 18.9 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 17.35 | 17.35 | 22.88% | 21.3197 | 426.4 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 20 | 426.4
Serviço | 18.10 | SINAPI | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 8 | UN | 23.93 | 23.93 | 22.88% | 29.4052 | 235.28 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 8 | 235.28
Serviço | 18.11 | SINAPI | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 9 | UN | 19.23 | 19.23 | 22.88% | 23.6298 | 212.67 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 9 | 212.67
Serviço | 18.12 | SINAPI | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 3 | UN | 34.02 | 34.02 | 22.88% | 41.8038 | 125.4 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 3 | 125.4
Serviço | 18.13 | SINAPI | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 1 | UN | 2192.7 | 2192.7 | 22.88% | 2694.3898 | 2694.39 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 2694.39
Serviço | 18.14 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 492.18 | 492.18 | 22.88% | 604.7908 | 604.79 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 604.79
Serviço | 18.15 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 3 | UN | 10.18 | 10.18 | 22.88% | 12.5092 | 37.53 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 3 | 37.53
Serviço | 18.16 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 10.99 | 10.99 | 22.88% | 13.5045 | 13.5 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 13.5
Serviço | 18.17 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 69.93 | 69.93 | 22.88% | 85.93 | 85.93 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 85.93
Serviço | 18.18 | Outros | 064563 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | 4 | UN | 328.83 | 328.83 | 22.88% | 404.0663 | 1616.28 | SBC | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4 | 1616.28
Serviço | 18.19 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 19 | M | 93.79 | 93.79 | 22.88% | 115.2492 | 2189.75 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 19 | 2189.75
Serviço | 18.20 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 5 | UN | 127.67 | 127.67 | 22.88% | 156.8809 | 784.4 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 5 | 784.4
Serviço | 18.21 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 5 | UN | 44.32 | 44.32 | 22.88% | 54.4604 | 272.3 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 5 | 272.3
Serviço | 18.22 | Outros | 069372 | RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO | 8 | UN | 44.22 | 44.22 | 22.88% | 54.3375 | 434.72 | SBC | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 8 | 434.72
Serviço | 18.23 | Outros | 13148 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | 16 | UN | 77.87 | 77.87 | 22.88% | 95.6867 | 1531.04 | ORSE | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 16 | 1531.04
Serviço | 18.24 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 13 | UN | 152.7 | 152.7 | 22.88% | 187.6378 | 2439.32 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 13 | 2439.32
Serviço | 18.25 | Composição | CP022 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | 2191.63 | 2191.63 | 22.88% | 2693.0749 | 16158.42 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 6 | 16158.42
Serviço | 18.26 | Composição | CP024 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | 10509.61 | 10509.61 | 22.88% | 12914.2088 | 25828.42 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2 | 25828.42
Macrosserviço | 19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 2858.93
Serviço | 19.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 66 | M | 21.08 | 21.08 | 22.88% | 25.9031 | 1709.4 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 66 | 1709.4
Serviço | 19.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 21 | M | 29.3 | 29.3 | 22.88% | 36.0038 | 756 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 21 | 756
Serviço | 19.3 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 8.22 | 8.22 | 22.88% | 10.1007 | 40.4 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4 | 40.4
Serviço | 19.4 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 14.92 | 14.92 | 22.88% | 18.3337 | 54.99 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 3 | 54.99
Serviço | 19.5 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 10.46 | 10.46 | 22.88% | 12.8532 | 12.85 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1 | 12.85
Serviço | 19.6 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 17.86 | 17.86 | 22.88% | 21.9464 | 43.9 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2 | 43.9
Serviço | 19.7 | SINAPI | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 8.93 | 8.93 | 22.88% | 10.9732 | 21.94 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2 | 21.94
Serviço | 19.8 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 59.53 | 59.53 | 22.88% | 73.1505 | 219.45 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 3 | 219.45
Macrosserviço | 20 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 32975.55
Serviço | 20.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 39 | M | 45.86 | 45.86 | 22.88% | 56.3528 | 2197.65 |  | 20 | DRENAGEM | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 39 | 2197.65
Serviço | 20.2 | SINAPI | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | 10 | UN | 72.6 | 72.6 | 22.88% | 89.2109 | 892.1 |  | 20 | DRENAGEM | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 10 | 892.1
Serviço | 20.3 | SINAPI | 99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 2 | UN | 589.76 | 589.76 | 22.88% | 724.6971 | 1449.4 |  | 20 | DRENAGEM | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2 | 1449.4
Serviço | 20.4 | SINAPI | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | 360 | M | 64.28 | 64.28 | 22.88% | 78.9873 | 28436.4 |  | 20 | DRENAGEM | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 360 | 28436.4
Macrosserviço | 21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 14458.5
Serviço | 21.1 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 450 | M3 | 8.49 | 8.49 | 22.88% | 10.4325 | 4693.5 |  | 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 450 | 4693.5
Serviço | 21.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 4500 | M3XKM | 1.77 | 1.77 | 22.88% | 2.175 | 9765 |  | 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4500 | 9765
[17 empty] | Total: | 1451775.7
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 1
2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4
3 | ESTRUTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2
4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4
5 | REVESTIMENTO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4
6 | PINTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4
7 | EQUIPAMENTOS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4
8 | MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2
9 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 3
10 | EQUIPAMENTOS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4
11 | PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2
12 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4
13 | EQUIPAMENTOS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 3
14 | PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 3
15 | PINTURA | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4
16 | IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 3
17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 3
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2
20 | DRENAGEM | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 2
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | Construção do Espaço Esportivo Comunitário | 4