## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.03%
|  |  | SERVIÇO : ADEQUAÇÕES LABORATÓRIO DE SOLOS - CLM | [7 empty] | BDI dif
|  |  | Local: BR 369, KM 54 - Vila Maria - Campus Luiz Meneghel - Bandeirantes | [7 empty] | Total s/BDI | 0
|  |  | Data do orçamento: JUNHO DE 2025 | [7 empty] | Total c/BDI | 0
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/25 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 | 0
1.1 | ALMOXARIFADO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | LONAS PARA PROTEÇÕES DIVERSAS | 97113 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M² | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LABORATÓRIO 01 | [9 empty] | 0 | 0
2.1 | ESQUADRIAS
2.1.1 | MANUTENÇÕES JANELAS (J09 E J10) | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | PINTURAS
2.2.1 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES - PAREDES | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | FUNDO PARA PINTURA | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | PINTURA - INTERNA | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | PINTURA LAJE | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | PINTURA LAJE | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | FINALIZAÇÕES
2.3.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | 99803 | (ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | M² | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LABORATÓRIO 02 | [9 empty] | 0 | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REMOÇÃO DOS CABOS | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | REMOÇÃO ACESSÓRIOS | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | ISOLAMENTO PONTOS EXISTENTES | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | DEMOLIÇÃO PARCIAL BANCADAS | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MEXANIZADA COM MARTELETE, SEM REAROVIETMANETO. AF_09/2023 | M² | 3.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | DEMOLIÇÃO RODAPÉS | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÊMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 9.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | DEMOLIÇÃO PARCIAL BANCADAS | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MEXANIZADA COM MARTELETE, SEM REAROVIETMANETO. AF_09/2023 | M² | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS - ABERTURA DE PASSAGENS/PORTAS (P02 E P05) | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | CONSTRUÇÕES E REGULARIZAÇÕES
3.2.1 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | M² | 37.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO | 07704 ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M² | 37.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | RODAPÉS NOVOS (DRYWALL) | 101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | PORTA EM MADEIRA DE CORRER - 120X210CM | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | REQUADRO DE PASSAGENS | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | REQUADRO DE PASSAGENS / PORTAS | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | REQUADRO DE PASSAGENS | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | VERGAS | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | PORTAS BLINDEX 80 CM - ACESSO EXTERNO | 102184 | (ADAPTADO PARA EXCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA) PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | ESTRUTURA EM ALUMÍNIO (CAPELA) | 000585/INSUMO | PERFIL EM ALUMÍNIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M | KG | 9.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | ACRÍLICO/CAPELA | COTAÇÃO 03 | PLACA DE ACRÍLICO TRASARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS | M2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | SELADOR ACRÍLICO | 6085/INSUMO | SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.13 | TRAVAMENTO FECHAMENTO CAPELA | 38167/INSUMO | BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO | PAR | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PISOS E REVESTIMENTOS
3.3.1 | REGULARIZAÇÃO DO PISO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | REATERRO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | SOLEIRA | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | REQUADRO DE ESQUADRIAS - CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | REQUADRO DE ESQUADRIAS - MASSA ÚNICA | 104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M² | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 60.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.8 | CANTONEIRA PARA PILARES EM AMBIENTES COM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | COMP.01 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 9.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ESQUADRIAS
3.4.1 | MANUTENÇÕES JANELAS (02 UN J18) | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | BANCADAS
3.5.1 | ALVENARIA - BASE DAS BANCADAS NO LABORATÓRIO | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | CHAPISCO DAS BASES DAS BANCADA | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | MASSA ÚNICA APLICADA NAS BASES DAS BANCADA | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M² | 6.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | FUNDO PARA PINTURA - ÁREA TOTAL DAS BASES DAS BANCADA | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 6.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | PINTURA - ÁREA TOTAL DAS BASES DAS BANCADAS | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | RODAPÉS DAS BASES DAS BANCADAS h=10CM | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.7 | LAJE – TAMPO DA BANCADA | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.8 | CUBA QUADRADA INOX | COTAÇÃO 01 | CUBA INDUSTRIAL QUADRADA DE INOX 50X40X30 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.9 | ENGATE FLEXÍVEL | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.10 | VÁLVULA EM METAL | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.11 | SIFÃO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PCVC 1X1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇLÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.12 | TORNEIRA DE PAREDE BICA ALTA | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU3/4", PAR APIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO . AG_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.13 | PROLONGADOR | COTAÇÃO 02 | EXTENSOR PARA TORNEIRA | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.14 | GRANITO PARA TAMPO DA BANCADA | 03163/ORSE | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 33.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ELÉTRICA
3.6.1 | INTERRUPTOR SIMPLES | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | TOMADAS 2 MOD | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | TOMADAS 1 MOD | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | 3 MÓDULOS (2 TOMADAS + 1 REDE) | 92012 | (ADAPTADO P/ 2 TOMADAS + 1 RJ45) TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA | 13031/ORSE | LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT | UN | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.6 | QUADRO CAPELA | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.7 | CONDULETE DUPLO TIPO E | 104396 (ADAP) | (ADAPTADO P/ CONDULETE DUPLO 4X4) CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.8 | ELETRODUTO FLEX 1/2" ou 3/4" - ENTERRADO | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.9 | ESCAVAÇÃO DE VALA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.10 | REATERRO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.11 | CONDULETE PVC - TOMADA, LUMINÁRIA E INTERRUPTOR | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.12 | CONDULETE PVC - PASSAGEM E LUMINÁRIA | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.13 | CONDULETE PVC - TOMADA, LUMINÁRIA, INTERRUPTOR E PASAGEM | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.14 | CONDULETE PVC - TOMADA, LUMINÁRIA, INTERRUPTOR E PASAGEM | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.15 | CONDULETE PVC - TOMADA, LUMINÁRIA, INTERRUPTOR E PASAGEM | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.16 | CONDULETE PVC - TOMADA, LUMINÁRIA, INTERRUPTOR E PASAGEM | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.17 | CONDULETE PVC - TOMADA, LUMINÁRIA, INTERRUPTOR E PASAGEM | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.18 | LUMINÁRIA C/ SOQUETE - CAPELA | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.19 | ELETRODUTO RÍGIDO PVC - LAJES | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.20 | ELETRODUTO RÍGIDO PVC - PAREDES | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.21 | ELETRODUTO RÍGIDO PVC | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.22 | INSTALAÇÃO LUMINÁRIA - CALHA COM 2 LAMPADAS LED 120CM | 00561/ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LAM.FLUORESCENTE 2X40W OU LED 18 À 20W, INCL. REATOR ELETRONICO E LAMPADAS. REV 03_06/2024 | UN | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.23 | PINTURA ELETRODUTOS APARENTES | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 131.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.24 | DISJUNTOR GERAL | 13457/ORSE | Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.25 | DPS | 09041/ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.26 | DISJUNTOR 32A TRIPOLAR (ESTUFAS) | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.27 | DISJUNTOR 16A BIPOLAR (CAPELAS) | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.28 | DISJUNTOR 10A MONO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.29 | DISJUNTOR 16A MONO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.30 | DISJUNTOR 20A MONO | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.31 | CABO COBRE 1,5MM | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.32 | CABO COBRE 2,5MM | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 455.774 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.33 | CABO COBRE 4,0MM (ESTUFA) | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.34 | CABO 10MM ALIMENTAÇÃO | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.35 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS
3.7.1 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES - PAREDES | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 16.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | PINTURA - PAREDES (FUNDO) | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 16.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA - PAREDES (PINTURA) | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 16.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | EMASSAMENTO - DRYWALL | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.5 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES - DRYWALL | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.6 | PINTURA - DRYWALL (FUNDO) | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.7 | PINTURA - DRYWALL (PINTURA) | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.8 | PINTURA - LAJE (FUNDO) | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 54.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.9 | PINTURA - LAJE (PINTURA) | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 54.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.10 | PINTURA - PORTA DE MADEIRA (PINTURA) | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 9.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.11 | PINTURA - PORTA DE MADEIRA (LIXAMENTO) | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M² | 9.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | ACESSÓRIOS
3.8.1 | SABONETEIRA | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PAPEL TOALHA | COMP.02 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LABORATÓRIO 03 | [9 empty] | 0 | 0
4.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E VENTILADOR | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REMOÇÃO DOS CABOS | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 14.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | ISOLAMENTO PONTOS EXISTENTES | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | REMOÇÃO ACESSÓRIOS | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | DEMOLIÇÃO PARCIAL BANCADAS | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MEXANIZADA COM MARTELETE, SEM REAROVIETMANETO. AF_09/2023 | M² | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | DEMOLIÇÃO RODAPÉS | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÊMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 35.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | DEMOLIÇÃO PARCIAL BANCADAS | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MEXANIZADA COM MARTELETE, SEM REAROVIETMANETO. AF_09/2023 | M² | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS - ABERTURA DE PASSAGENS/PORTAS (P02) | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | CONSTRUÇÕES E REGULARIZAÇÕES
4.2.1 | REQUADRO DE PASSAGENS | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | REQUADRO DE PASSAGENS / PORTAS | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | REQUADRO DE PASSAGENS | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | VERGAS | 93187 | VERGA MOLDAD IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | PORTAS BLINDEX 80 CM - ACESSO EXTERNO | 102184 | (ADAPTADO PARA EXCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA) PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | FECHAMENTO DE ABERTURAS - ALVENARIA | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 1.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | FECHAMENTO DE ABERTURAS - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | FECHAMENTO DE ABERTURAS - MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | REQUADRO DE ABERTURAS - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | REQUADRO DE ABERTURAS - MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES - CHAPISCO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES - MASSA ÚNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | VERGAS / CONTRAVERGA - NOVAS ESQUADRIAS | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | VERGAS / CONTRAVERGA - NOVAS ESQUADRIAS | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.15 | VERGAS / CONTRAVERGA - NOVAS ESQUADRIAS | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.16 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 32.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.17 | PINTURA - PAREDES (FUNDO) | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 32.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.18 | PINTURA - PAREDES (PINTURA) | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 32.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.19 | PINTURA - LAJE (FUNDO SELADOR) | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.20 | PINTURA - LAJE (PINTURA) | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | PISOS E REVESTIMENTOS
4.3.1 | REGULARIZAÇÃO DO PISO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | REATERRO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | SOLEIRA | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | REQUADRO DE ESQUADRIAS - CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6 | REQUADRO DE ESQUADRIAS - MASSA ÚNICA | 104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M² | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES E CUBA | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 71.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.8 | CANTONEIRA PARA PILARES EM AMBIENTES COM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | COMP.01 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | ESQUADRIAS
4.4.1 | MANUTENÇÕES JANELAS (J18) | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | BANCADAS
4.5.1 | ALVENARIA - BASE DAS BANCADAS NO LABORATÓRIO | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | CHAPISCO DAS BASES DAS BANCADA | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | MASSA ÚNICA APLICADA NAS BASES DAS BANCADA | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M² | 6.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | FUNDO PARA PINTURA - ÁREA TOTAL DAS BASES DAS BANCADA | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 6.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | PINTURA - ÁREA TOTAL DAS BASES DAS BANCADAS | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | RODAPÉS DAS BASES DAS BANCADAS h=10CM | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | LAJE – TAMPO DA BANCADA | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.8 | CUBA QUADRADA INOX | COTAÇÃO 01 | CUBA INDUSTRIAL QUADRADA DE INOX 50X40X30 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.8 | ENGATE FLEXÍVEL | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.9 | SIFÃO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PCVC 1X1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇLÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.10 | TORNEIRA DE PAREDE BICA ALTA | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU3/4", PAR APIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO . AG_01/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.11 | PROLONGADOR | COTAÇÃO 02 | EXTENSOR PARA TORNEIRA | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.12 | RODAPÉS DAS BASES DAS BANCADAS h=10CM | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 3.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.13 | GRANITO PARA TAMPO DA BANCADA | 03163/ORSE | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 24.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | PINTURAS
4.6.1 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES - PAREDES | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | PINTURA - PAREDES (FUNDO) | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | PINTURA - PAREDES (PINTURA) | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | PINTURA - LAJE (FUNDO) | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PINTURA - LAJE (PINTURA) | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | ACESSÓRIOS
4.7.1 | SABONETEIRA | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | PAPEL TOALHA | COMP.02 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | FINALIZAÇÕES
4.8.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | 99803 | (ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | M² | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ALMOXARIFADO | [9 empty] | 0 | 0
5.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
5.1.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | REMOÇÃO DOS CABOS | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS - JANELAS | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | CONSTRUÇÕES E REGULARIZAÇÕES
5.2.1 | REGULARIZAÇÃO DA PAREDE (CHAPISCO) | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | REGULARIZAÇÃO DA PAREDE (EMBOÇO) | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | REGULARIZAÇÃO DO PISO | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | FECHAMENTO DE JANELA (J01) | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | FECHAMENTO DE JANELA (J01) | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | FECHAMENTO DE JANELA (J01) | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.7 | VERGAS / CONTRAVERGA - NOVAS ESQUADRIAS | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.8 | VERGAS / CONTRAVERGA - NOVAS ESQUADRIAS | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.9 | VERGAS / CONTRAVERGA - NOVAS ESQUADRIAS | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | PISOS E REVESTIMENTOS
5.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | SOLEIRA | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 0.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | CANTONEIRA PARA PILARES EM AMBIENTES COM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | COMP.01 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | ESQUADRIAS
5.4.1 | JANELA 2,0X1,5m | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | PINTURAS
5.5.1 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 7.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | PINTURA - PAREDES (FUNDO) | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 7.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | PINTURA - PAREDES (PINTURA) | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 7.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | PINTURA - LAJE (FUNDO) | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.5 | PINTURA - LAJE (PINTURA) | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | FINALIZAÇÕES
5.6.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | 99803 | (ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | M² | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CIRCULAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0
6.1 | PORTA DE VIDRO DE ABRIR (195X210) | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M² | 4.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | INSTALAÇÃO FECHAMENTO EM DRYWALL (ACIMA DA PORTA DE VIDRO) | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | M² | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | EMASSAMENTO - DRYWALL | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES - DRYWALL | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | PINTURA - DRYWALL (FUNDO) | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | PINTURA - DRYWALL (PINTURA) | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES | 02344/ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | PINTURA - LAJE (FUNDO) | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | PINTURA - LAJE (PINTURA) | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ÁREA EXTERNA | [9 empty] | 0 | 0
2001-01-07 | LIMPEZA E NIVELAMENTO | 97083 ADAP | LIMPEZA TERRENO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO | M² | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 | DEMOLIÇÃO CALÇADA EXISTENTE | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 | ESCAVAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | CONCRETO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | TUBO 5CM | 00889/ORSE | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | METALON 20X30 1.5MM 50X30 2.0 MM | 92580 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSO PERFIS, SOLDAS, PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 37.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 | TELHA | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 | PINTURA EST. - TUBOS E VIGAS | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 47.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 | CALÇADAS E=5CM | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-07 | CHUMBAMENTO TUBOS | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.075 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-07 | ESTRUTURA METÁLICA - PILAR TUBO (50X2.65MM) 1 CADA 1,75M; - VIGAS 2,0M (60X30X2,25MM) -VIGA 14,5 M (60X30X2,25MM) | COMP.04 | PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS/SOLDADADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-07 | ALVENARIA - BASE DAS BANCADAS NO LABORATÓRIO | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | CHAPISCO DAS BASES DAS BANCADA - TODOS OS PILARES | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 2.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | MASSA ÚNICA APLICADA NAS BASES DAS BANCADA - TODOS OS PILARES (56 PILARES) | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M² | 2.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | FUNDO PARA PINTURA - ÁREA TOTAL DAS BASES DAS BANCADAS | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 2.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | PINTURA - ÁREA TOTAL DAS BASES DAS BANCADAS | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | RODAPÉS DAS BASES DAS BANCADAS h=10CM | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | LAJE – TAMPO DA BANCADA | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | GRANITO PARA TAMPO DA BANCADA | 03163/ORSE | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 6.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | PINTURA EXTERNA | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 16.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | PINTURA EXTERNA | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 16.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22 | REVESTIMENTO EXTERNO | 87265 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 25,6X6,5CM) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 0.3274 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | FINALIZAÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
8.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | 99803 | (ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES | M² | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | RETIRADA DE ENTULHO | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | RETIRADA DE ENTULHO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES LABORATÓRIO DE SOLOS - CLM
Local: BR 369, KM 54 - Vila Maria - Campus Luiz Meneghel - Bandeirantes
Data do orçamento: JUNHO DE 2025
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/25 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
COMPOSIÇÃO 01.CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 "
DESC. | CANTONEIRA PARA PILARES NAS SALAS DE AULA E AMBIENTES COM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | [5 empty] | UNIDADE | M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 591 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 1 | 44.81 | 0 | 44.81 | 44.81 | 0 | 44.81
INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.2 | 21.04 | 0 | 21.04 | 4.208 | 0 | 4.208
INSUMO | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.003 | 20.61 | 0 | 20.61 | 0.06183 | 0 | 0.06183
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 9.19 | 17.46 | 26.65 | 1.5623 | 2.9682 | 4.5305
[8 empty] | 50.64 | 2.97 | 53.61
COMPOSIÇÃO 02. TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
DESC. | TOALHEIRO PLÁSTICO - BANCADAS | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 41.52 | 0 | 41.52 | 41.52 | 0 | 41.52
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 8.63 | 24.63 | 33.26 | 2.7288 | 7.788 | 10.5168
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 9.19 | 17.46 | 26.65 | 0.91532 | 1.739 | 2.6543
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 9.19 | 17.46 | 26.65 | 1.5623 | 2.9682 | 4.5305
[8 empty] | 46.73 | 12.5 | 59.22
COMPOSIÇÃO 03. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA, COM ACRÍLICO
DESC. | TOALHEIRO PLÁSTICO - BANCADAS | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 41.52 | 0 | 41.52 | 41.52 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 8.63 | 24.63 | 33.26 | 2.7288 | 7.788 | 10.5168
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 9.19 | 17.46 | 26.65 | 0.91532 | 1.739 | 2.6543
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 7.23 | 15.36 | 22.59 | 1.2291 | 2.6112 | 3.8403
[8 empty] | 46.39 | 12.14 | 17.01
COMPOSIÇÃO 04 | PILARES METÁLICOS, TIPO TRELIÇADO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DESCRIÇÃO | TERÇAS EXTRAS PARA FECHAMENTO LATERAL DE ESTRUTURA | [5 empty] | UNIDADE | KG
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0012 | 18.6683 | 8.16 | 26.8283 | 0.022402 | 0.009792 | 0.032194
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0018 | 21.5688 | 8.0912 | 29.66 | 0.038824 | 0.014564 | 0.053388
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 24.8188 | 10.2212 | 35.04 | 1.2409 | 0.51106 | 1.752
SINAPI | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0461 | 3.2707 | 21.8693 | 25.14 | 0.15078 | 1.0082 | 1.159
SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0461 | 1.5502 | 10.2298 | 11.78 | 0.071466 | 0.47159 | 0.54306
SINAPI-I | 43665 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = KG 8,59 75 MM (8,74 KG/M) | KG | 0.45 | 10.75 | 0 | 10.75 | 4.8375 | 0 | 4.8375
SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0005 | 38.75 | 0 | 38.75 | 0.019375 | 0 | 0.019375
[8 empty] | 6.3813 | 2.0152 | 8.3965
*ASSINAR A PROPOSTA

## COTAÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES LABORATÓRIO DE SOLOS - CLM
Local: BR 369, KM 54 - Vila Maria - Campus Luiz Meneghel - Bandeirantes
Data do orçamento: JUNHO DE 2025
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/25 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
COTAÇÕES
COT.001
DESCRIÇÃO | CUBA INDUSTRIAL QUADRADA EM INOX 50X40X30CM
| NOME | CNPJ | CONTATO | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | Hidronox Distribuidora de Produtos em Inox Ltda | 01.381.478/0001-71 | https://hidronox.com.br/produto/cuba-industrial-50x40-profundidade-30-hidronox/?gad_source=1&gad_campaignid=22491085362&gbraid=0AAAAAD_GDjkzPn7CDTCJWlG96PWjISC4t&gclid=CjwKCAjw7fzDBhA7EiwAOqJkh_qhCSwhk_bfCFGsYt_wmcP53Y_K4mooK4w-Yptd08oKYf3XElmVGxoCIwQQAvD_BwE | 631.8 | 589.0733
EMPRESA 02 | SINK STEEL COMÉRCIO DE CUBAS E ACESSÓRRIOS LTDA | 20.344.194/0001-50 | https://www.sinksteel.com.br/cubas/cubas-industriais/cuba-inox-industrial-50x40-tecnocuba?variant_id=111 | 500.42
EMPRESA 03 | Meridinox Comercio de Materiais em Aço Inoxidavel Eireli | 04.734.138/0001-75 | https://loja.tecnocuba.com.br/cozinha/cuba-industrial-50x40x30?srsltid=AfmBOoqnlMBblK0Eeyq1wewTTOd_emw4nhiBMKs7jn0YYhGO_pPJbmQn | 635
COT.002
DESCRIÇÃO | EXTENSOR ALONGADOR
| NOME | CNPJ | CONTATO | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | M F MELO E CIA LTDA | 16607557000125 | https://www.ritmetais.com.br/banheiro/kit-extensor-prolongador-alongador-4cm-6cm-8cm-torneira-12?parceiro=7587&gad_source=1&gad_campaignid=22687226527&gbraid=0AAAAArEpyJMTSUEJNq4m7vYPNynlTGzm2&gclid=CjwKCAjw1ozEBhAdEiwAn9qbzZev85itIoKuyVu5noODEF8DwC3yxy_RKHubnamjQZ3OIIa-yetRsBoCP00QAvD_BwE | 32.9 | 28.3767
EMPRESA 02 | JAPI S/A Indústria e Comércio | 71.522.460/0001-28 | https://www.lojajapi.com.br/extensor-p-torneira-1-2-medio-fem12/p | 27.33
EMPRESA 03 | Sonhar e Decor | 04.364.377/0001-80 | https://www.sonharedecoor.com.br/extensor-p-torneira-1-2-medio-fem12-japi?srsltid=AfmBOoq2jciM5itULEhclzsapxNdMjhK-F-HyBenzkMWkGlQhjvpNk40 | 24.9
COT.003
DESCRIÇÃO | CHAPA DE ACRÍLICO 3MM X1000MMX2000MM TRANSPARENTE
| NOME | CNPJ | CONTATO | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÉDIO
EMPRESA 01 | ACRILOJA | 25.369.020/0001-65 | https://www.lojadopoli.com/acrilico/transparente-cristal/3mm/placa-de-acrilico-transparente-100cm-x-200cm-espessura-3mm-chapa-de-acrilico-cristal-incolor?parceiro=7499&gad_source=4&gad_campaignid=17362432685&gbraid=0AAAAADQZ1Q2RtQm0zI8mH4_aINMISo98R&gclid=CjwKCAjwv5zEBhBwEiwAOg2YKCG2Ykzf39goSVm_Hyl2bG_WoCTY22mWwP0bAOf_-UXeRIkLY6r4EBoCNB4QAvD_BwE | 355.07 | 331.4333
EMPRESA 02 | CASA DAS COBERTURAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 19.846.797/0001-70 | https://www.casadascoberturas.com.br/chapas-e-revestimentos/chapa-de-ps-cristal-2000x1000x3-0mm | 204.98
EMPRESA 03 | MOLYPLAST COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 96.576.301/0001-37 | https://www.molyplast.com.br/plasticos-industriais/acrilico/chapa-em-acrilico-transparente-3mm-x-1000-x-2000-mm?srsltid=AfmBOoqf69Qy02O9i5CyHQMa7N21amv2OZEh2po4kpgOfcD81hapDQAXf5U | 434.25
*ASSINAR A PROPOSTA

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES LABORATÓRIO DE SOLOS - CLM
Local: BR 369, KM 54 - Vila Maria - Campus Luiz Meneghel - Bandeirantes
Data do orçamento: JUNHO DE 2025
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/25 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
2 | LABORATÓRIO 01 | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
3 | LABORATÓRIO 02 | 0 | #DIV/0! | 5% | 0 | 15% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 100%
4 | LABORATÓRIO 03 | 0 | #DIV/0! | 5% | 0 | 15% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 100%
5 | ALMOXARIFADO | 0 | #DIV/0! | 5% | 0 | 15% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 100%
6 | CIRCULAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0% |  | 20% | 0 | 20% | 0 | 35% | 0 | 25% | 0 | 100%
7 | ÁREA EXTERNA | 0 | #DIV/0! | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 40% | 0 | 60% | 0 | 100%
8 | FINALIZAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 5% | 0 | 5% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | #DIV/0!
| R$ parcial (valor período) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| %_parcial (período) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| R$_ acumulado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| %_acumulado |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
*ASSINAR A PROPOSTA

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO : ADEQUAÇÕES LABORATÓRIO DE SOLOS - CLM
Local: BR 369, KM 54 - Vila Maria - Campus Luiz Meneghel - Bandeirantes
Data do orçamento: JUNHO DE 2025
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 06/25 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 6.25% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.03% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.
*ASSINAR A PROPOSTA