## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE MARI/PB | SINAPI - 09/2024 - Paraíba ORSE - 09/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Desonerado: Horista: 113,60% Mensalista: 69,85%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | FEIRA DE FRUTAS E VERDURAS | 100,00% 523.790,62 | 30,00% 157.137,19 | 40,00% 209.516,25 | 20,00% 104.758,12 | 10,00% 52.379,06
2 | MERCADO DAS CARNES I | 100,00% 559.676,44 |  | 35,00% 195.886,75 | 15,00% 83.951,47 | 30,00% 167.902,93 | 20,00% 111.935,29
3 | ESTACIONAMENTO | 100,00% 254.754,51 |  |  |  | 45,00% 114.639,53 | 55,00% 140.114,98
4 | BLOCO DE SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO | 100,00% 159.230,41 |  |  | 10,00% 15.923,04 | 45,00% 71.653,68 | 30,00% 47.769,12 | 15,00% 23.884,56
Porcentagem |  |  | 10,49% | 27,07% | 13,67% | 27,15% | 20,02% | 1,6%
Custo |  |  | 157.137,18 | 405.403,00 | 204.632,63 | 406.575,20 | 299.819,39 | 23.884,56
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,49% | 37,57% | 51,23% | 78,38% | 98,4% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 157.137,18 | 562.540,18 | 767.172,81 | 1.173.748,01 | 1.473.567,40 | 1.497.451,98
_______________________________________________________________ Eng. Civil Higor Brito Lucena de Souza CREA/PB nº 161.782.344-9 Responsável Técnico