## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Contratação de mão de obra especializada para a realização de serviços de manutenção, recuperação em prédios públicos e pavimentação vias públicas do Município de Mari – PB | SINAPI - 09/2025 - Paraíba ORSE - 09/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Desonerado: Horista: 113,60% Mensalista: 69,85%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.625,60 | 8,33% 385,31 | 8,33% 385,31 | 8,33% 385,31 | 8,33% 385,31 | 8,33% 385,31 | 8,33% 385,31 | 8,33% 385,31 | 8,33% 385,31 | 8,33% 385,31 | 8,33% 385,31 | 8,33% 385,31 | 8,37% 387,16
2 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS | 100,00% 807.260,00 | 8,33% 67.244,76 | 8,33% 67.244,76 | 8,33% 67.244,76 | 8,33% 67.244,76 | 8,33% 67.244,76 | 8,33% 67.244,76 | 8,33% 67.244,76 | 8,33% 67.244,76 | 8,33% 67.244,76 | 8,33% 67.244,76 | 8,33% 67.244,76 | 8,37% 67.567,66
3 | PAVIMENTAÇÃO | 99,97% 193.750,00 | 8,33% 16.139,38 | 8,33% 16.139,38 | 8,33% 16.139,38 | 8,33% 16.139,38 | 8,33% 16.139,38 | 8,33% 16.139,38 | 8,33% 16.139,38 | 8,33% 16.139,38 | 8,33% 16.139,38 | 8,33% 16.139,38 | 8,30% 16.081,25 | 8,37% 16.216,88
Porcentagem |  |  | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,32% | 8,37%
Custo |  |  | 83.769,44 | 83.769,44 | 83.769,44 | 83.769,44 | 83.769,44 | 83.769,44 | 83.769,44 | 83.769,44 | 83.769,44 | 83.769,44 | 83.711,32 | 84.171,69
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,33% | 16,66% | 24,99% | 33,32% | 41,65% | 49,98% | 58,31% | 66,64% | 74,97% | 83,3% | 91,62% | 99,99%
Custo Acumulado |  |  | 83.769,44 | 167.538,88 | 251.308,32 | 335.077,76 | 418.847,20 | 502.616,64 | 586.386,08 | 670.155,52 | 753.924,96 | 837.694,40 | 921.405,72 | 1.005.577,41
_______________________________________________________________ Eng. Civil Higor Brito Lucena de Souza CREA/PB nº 161.782.344-9