## 1.Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Abrigo de Parada de Transporte Público |  |  |  | 0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 6552.83
1.1 |  |  | Mobilização e Taxas | [8 empty] | 1087.9
1.1.1 | 016580 | SBC | TAXAS CREA OU CAU - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DE EXECUÇÃO DA OBRA. | UN | 1
1.1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2
1.2 |  |  | Administração de obra
1.2.1 | ADM - 0010 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPREENDENDO ENGENHEIRO(a) CIVIL OU ARQUITETO(a) RESPONSÁVEL TÉCNICO(a), MESTRE/ENCARREGADO(a) DE OBRAS (PAGO PROPORCIONALMENTE AO DESEMPENHO DA EMPRESA NA PARCELA CONSIDERADA, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO) | % | 1
2 |  |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | UR_PARADA_11 | Próprio | Remoção manual de totem e guarda-corpo instalados no local. Ou corte de peças com lixadeira, se necessário. | Unid | 2
2.2 | UR_PARADA_10 | Próprio | Corte e remoção asfalto existente para execução das fundações. | m² | 2.2
2.3 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m, para bloco de fundações. | m³ | 7.8
2.4 | 68 | ORSE | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação, para bloco de fundações. | m³ | 6.33
2.5 | UR_PARADA_01 | Próprio | Bloco de concreto 1,40x0,50m, armado fck=25MPa para fundação da parada. Incluso malha em gaiola de 6,0mm, chumbadores 5/8" em toda a profundidade do bloco, com porca na extremidade. Execução e instalação completa. | Unid | 4
2.6 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. Para impermeabilização do bloco de fundação ao contato com a estrutura métálica. | m² | 2.2
2.7 | UR_PARADA_02 | Próprio | Recomposição do piso ao entorno das fundações. Após finalização dos serviços, com corte de acabamento na pavimentação asfáltica e execução de concreto com preparo mecânico na base. | m² | 3
3 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.1 | UR_PARADA_03 | Próprio | Tubo diâmetro 75mm, instalado como guarda-corpo, conexões soldada, incluso fundo prime industrial. | m | 12.74
3.2 | ur_parada04 | Próprio | Pilar em aço ASTM A36, tipo caixão 200x100x5mm (soldado 2x perfil U de 203,20x57,40mm), com chapa de fixação dos pilares no concreto, conexões soldadas e pintura de prime industrial. Fornecimento e instalação. | Unid | 8
3.3 | UR_PARADA_13 | Próprio | Viga em aço, tipo U enrijecido 200x75x3,75mm, com chapa de fixação dos pilares, incluso içamento, conexões soldada e pintura de fundo. Fornecimento e instalação. | m | 23.6
4 |  |  | COBERTURA
4.1 | 92580 | SINAPI | Estrutura metálica de terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical e pintura fundo prime industrial. AF_07/2019 | m² | 34.54
4.2 | 9961 | ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 34.54
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180
5.2 | 7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 2
5.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 240
5.4 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 330
5.5 | 7891 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m | un | 6
5.6 | ilum_parada_01 | Próprio | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 1 1/4" , TIPO KANAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ENVELOPADO EM CONCRETO E FITA INDICATIVA (30CM DO NÍVEL DO SOLO) , COLOCADO A 60CM DE PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO - INSTALADO. | m | 55
5.7 | 2794 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 6
5.8 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - COM PLACA DE ADVERTENCIA DE RISCO DE CHOQUE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
5.9 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
5.10 | ilum_parada_03 | Próprio | Conjunto de iluminação externa composto por um poste flangeado de aço com altura de 8 metros (FLPR08F - Fortlight), um suporte aço galvanizado para uma luminária, uma Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar un, uma fotocélula (220V/1000W), cabo de cobre nu 16mm² para aterramento, terminal pressão tipo sapata para fixação no poste, haste de aterramento e grampo de aterramento tipo abraçadeira. Conjunto completo e instalado. | unid | 2
5.11 | ilum_parada_04 | Próprio | Conjunto de iluminação externa composto por um poste flangeado de aço com altura de 3 metros , um suporte aço galvanizado para uma luminária, umaLuminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,12.750 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar unid , uma fotocélula (220V/1000W), cabo de cobre nu 16mm² para aterramento, terminal pressão tipo sapata para fixação no poste, haste de aterramento e grampo de aterramento tipo abraçadeira. Conjunto completo e instalado. | unid | 2
5.12 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
5.13 |  |  | OBRA CIVIL
5.13.1 | UR_PARADA_02 | Próprio | Recomposição do piso ao entorno das fundações. Após finalização dos serviços, com corte de acabamento na pavimentação asfáltica e execução de concreto com preparo mecânico na base. | m² | 2
5.13.2 | UR_PARADA_10 | Próprio | Corte e remoção asfalto existente para execução do piso de concreto. | m² | 3
6 |  |  | PINTURAS
6.1 | 100758 | SINAPI | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em obra (02 DEMÃOS). Nas cores conforme o projeto. | m² | 45.48
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | UR_PARADA_05 | Próprio | Banco metálico com assento de madeira (angelim ou macaranduba), estrutura metálica com fundo prime e pintura esmalte acetinado. Assento de madeira com fundo nivelador branco e pintura esmalte acetinada. Fixação com parafuso francês. | unid | 2
7.2 | Vidro_Parada_Onibus | Próprio | Instalação de Vidro Laminado, e = 10 mm, encaixado em perfil U alumínio. AF_01/2021_PS, composição base Sinapi 102177 | m² | 22.4
7.3 | 85423 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM. | m² | 17
7.4 | 73480 | SINAPI | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP | H | 3
7.5 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 30
Totais ->
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## 2.Cronograma
| Obra |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| Abrigo de Parada de Transporte Público |  | 0% | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES, TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2 | INFRAESTRUTURA
3 | SUPERESTRUTURA
4 | COBERTURA
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6 | PINTURAS
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado