EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

PROCESSO Nº 51/2024

ANEXO III

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do prestador

| RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Atraso no procedimento licitatório. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. |  | Setor de Contratos e Licitações |
| 2. | Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. |  | Setor de Contratos e Licitações |
| 3. | Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório. |  | Pregoeiro |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. |  | Setor de Contratos e Licitações |

| RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Atraso no procedimento licitatório |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. |  | Setor de Contratos e Licitações |
| 2. | Dar ampla publicidade ao edital |  | Setor de Contratos e Licitações |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Revisar exigências do edital e realizar nova licitação. |  | Setor de Contratos e Licitações |

| RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado. |  | Setor de Contratos e Licitações |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual. |  | Pregoeiro |
| 2. | No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação. |  | Setor de Contratos e Licitações |

# FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

| RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a prestação do serviço. |  |  |
| 2. | Possibilidade da instituição não atingir seu objetivo relacionado à climatização geral da sede. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica. |  | Pregoeiro |
| 2. | Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação. |  | Fiscais do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. |  | Fiscais do Contrato |
| 2. | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. |  | Fiscais do Contrato |
| 3. | Convocar segunda colocada para continuidade da prestação dos serviços. |  | Pregoeiro |

| RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Conselho. |  |  |
| 2. | Descumprimento das cláusulas contratuais. |  |  |
| 3. | Interrupção dos serviços prestados ao Conselho. |  |  |
| 4. | Contratada não dispõe de profissionais qualificados para execução dos serviços |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. |  | Fiscais do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Solicitar à Contratada, a substituições de profissionais ou serviços que não atendam as exigências do Termo de Referência. |  | Fiscais do Contrato |

| RISCO 06 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Possibilidade de acidente com os prestadores de serviço. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Previsão no Edital de exigências para que a contratada atenda os requisitos de segurança recomendados pelas normas vigentes que tratam da questão. |  | Fiscal do Contrato |
| 2. | Garantir que a contratada disponha de profissionais que cumpram as normas de segurança no trabalho, de acordo com a exigência para cada função. |  | Fiscal do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Notificar a contratada sobre as divergências ocorridas na prestação do serviço e solicitar providências cabíveis. |  | Fiscal do Contrato |

# RESPONSÁVEIS

| Nome | Matrícula | Localização |
| --- | --- | --- |
| Carlos Greidyson Ferreira de Oliveira | 68 | Recife/PE |
| Juliana Rocha da Silva | 97 | Recife/PE |
| Domingos Sávio Lopes | 07 | Recife/PE |
| Sandra Sampaio de Alencar | 73 | Recife/PE |