## Anexo B - BDIs
COMPOSIÇÃO DE BDI 1 |  | COMPOSIÇÃO DE BDI 2
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CMEI ALVORADA DO IPOJUCA CARUARU-PE |  | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CMEI ALVORADA DO IPOJUCA CARUARU-PE
LOCAL: INOCOOP CARUARU-PE |  | LOCAL: INOCOOP CARUARU-PE
TIPO DE OBRA: Construção e Reforma de Edifícios |  | TIPO DE OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (AQUISIÇÃO INDIRETA - EM CONJUNTO COM LICITAÇÃO DE OBRAS)
ITENS | % ADOTADO | ITENS | % ADOTADO
Administração Central (AC) | 3% | Administração Central (AC) | 3.45%
Seguro e Garantia (S) / (G) | 0.8% | Seguro e Garantia (S) / (G) | 0.48%
Risco (R) | 0.97% | Risco (R) | 0.85%
Despesas Financeiras (DF) | 0.59% | Despesas Financeiras (DF) | 0.85%
Lucro (L) | 6.16% | Lucro (L) | 5.11%
PIS + COFINS + ISS + CPRB= 0,65% + 3% + 5% +0% | 8.65% | PIS + COFINS + ISS + CPRB = 0,65% + 3% +0% +0% | 3.65%
No item impostos (I) não foi considerado o acréscimo de 2,7% (CPRB), pois utilizou-se a base de preços não desonerada para a composição da planilha orçamentária. |  | No item impostos (I) não foi considerado o acréscimo de 2,7% (CPRB), pois utilizou-se a base de preços não desonerada para a composição da planilha orçamentária.
BDI | 22.47% | BDI | 15.28%
CLEIDSON CAVALCANTI CAFÉ DE MOURA |  | CLEIDSON CAVALCANTI CAFÉ DE MOURA
ENG. CIVIL CREA PE 181226017-2 |  | ENG. CIVIL CREA PE 181226017-2

## Anexo C - Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CMEI ALVORADA DO IPOJUCA CARUARU-PE | [7 empty] | BDI 1: | 22.47%
[8 empty] | BDI 2: | 15.28%
LOCAL: INOCOOP CARUARU-PE | [7 empty] | DATA BASE: | SINAPI DEZ/25 ORSE SET/25 SEINFRA OUT/23 Não Desonerado
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (SEM BDI) | BDI | VALOR UNIT. (COM BDI) | TOTAL(R$)
| CRECHE - CMEI ALVORADA DO IPOJUCA | [7 empty] | 0
1. |  |  | CMEI - ALVORADA DO IPOJUCA FNDE | [5 empty] | 0
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
1.1.0.1. | SEINFRA | C2290 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | M | 56 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0
1.2.1. |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS | [5 empty] | 0 | 0
1.2.1.1. | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 10.76 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 14.54 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.2.1.3. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 9.01 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  |  | CASTELO D'ÁGUA | [5 empty] | 0 | 0
1.2.2.1. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1.82 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3. |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0
1.3.1. |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA | [5 empty] | 0 | 0
1.3.1.1. | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 63 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 9 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.1.3. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 8.64 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 96.38 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.1.5. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 199.24 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.1.6. | SINAPI | 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.49 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.1.7. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.54 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.1.8. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.11 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.2. |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS | [5 empty] | 0 | 0
1.3.2.1. | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 21 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.2.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.5 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.2.3. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 6 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.2.4. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.23 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.2.5. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.75 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.3. |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 0 | 0
1.3.3.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 11.45 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.3.2. | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.48 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.3.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 2.44 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.3.4. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78.87 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.3.3.5. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.43 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.4. |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0
1.4.1. |  |  | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE | [5 empty] | 0 | 0
1.4.1.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 22.66 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.4.1.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.52 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.4.1.3. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.5 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.4.1.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.61 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.4.1.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.23 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.4.1.6. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.46 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.5. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇAO VERTICAL | [5 empty] | 0 | 0
1.5.1. |  |  | ELEMENTOS VAZADOS | [5 empty] | 0 | 0
1.5.1.1. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 6.1 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.5.2. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
1.5.2.1. | ORSE | 4458 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02 | M2 | 15.72 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.5.2.2. | SINAPI | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 7.2 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0
1.6.1. |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | 0
1.6.1.1. | SINAPI | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 10 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | Composição | 023 | PORTA DE MADEIRA DE GIRO COM VENEZIANA PM2 - 80X210 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE BATENTES E FECHADURAS [REF.: SINAPI 100689] | UN | 5 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | Composição | 024 | PORTA DE MADEIRA - PM3 - 82X210, INCLUSO FERRAGENS, FECHADRUAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTES [REF.: SINAPI 90843] | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.1.5. | Composição | 027 | PORTA DE MADEIRA PM5 - 82X21O CM COM VISOR, INCLUSO FERRAGENS, FECHADRUAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTES [REF.: SINAPI 100689 ADAPTADO] | UND | 10 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.1.6. | SINAPI | 100687 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 8 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.2. |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0
1.6.2.1. | SINAPI | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 8 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.2.2. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | Composição | 022 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), ESPESSURA 1MM PARA PORTAS | M2 | 19.2 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.3. |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO/FERRO | [5 empty] | 0 | 0
1.6.3.1. | Composição | 028 | PORTA DE GIRO - PA1 100X210 DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO [REF.: SINAPI 94805] | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.3.2. | Composição | 029 | PORTA DE GIRO - PA2 80X210 DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO [REF.: SINAPI 94805] | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.3.3. | Composição | 030 | PORTA DE GIRO - PA3 160X210 DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO [REF.: SINAPI 94805] | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.3.4. | Composição | 031 | PORTA DE CORRER - PA4 4,50X2,70 M [REF.: SINAPI 100702 ADAPTADO] | UND | 12 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.3.5. | Composição | 032 | PORTA DE CORRER - PA5 2,40X2,70 M [REF.: SINAPI 100702 ADAPTADO] | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.3.6. | Composição | 033 | PORTA DE GIRO - PA6 120X210 DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA [REF.: SINAPI 91341] | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.3.7. | Composição | 034 | PORTA DE GIRO - PA7 160+90X210 DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA [REF.: SINAPI 91341] | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.4. |  |  | PORTA DE VIDRO - PV | [5 empty] | 0 | 0
1.6.4.1. | SINAPI | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.4.2. | SINAPI | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.4.3. | SINAPI | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 3.53 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5. |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 0 | 0
1.6.5.1. | SINAPI | 94559 | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | M2 | 1.75 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.2. | SINAPI | 94559 | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | M2 | 1.6 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.3. | SINAPI | 100674 | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | M2 | 3.22 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.4. | SINAPI | 94559 | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | M2 | 2.03 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.5. | SINAPI | 100674 | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | M2 | 2.16 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.6. | SINAPI | 94569 | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 2.1 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.7. | SINAPI | 94569 | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 12.6 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.8. | SINAPI | 94569 | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 6.3 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.9. | SINAPI | 94569 | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 18.9 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.10. | SINAPI | 94569 | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 2.1 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.11. | SINAPI | 94569 | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 6.3 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.12. | SINAPI | 94569 | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 8.4 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.13. | SINAPI | 94569 | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 12.6 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.14. | SINAPI | 94569 | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 33.6 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.15. | SINAPI | 94569 | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 16.8 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.16. | SINAPI | 100674 | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | M2 | 5.44 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.5.17. | Composição | 035 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. [REF.: ORSE 8970] | M2 | 19.38 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.6. |  |  | VIDROS | [5 empty] | 0 | 0
1.6.6.1. | SINAPI | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | M2 | 16.2 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.6.2. | SINAPI | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE PARA PORTA PM5 | M2 | 2.18 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.6.3. | SINAPI | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 7.2 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.6.4. | SINAPI | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 3.57 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.6.5. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 16.9 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.7. |  |  | ESQUADRIIA - GRADIL METÁLICO | [5 empty] | 0 | 0
1.6.7.1. | Composição | 054 | GRADIL NYLOFOR, MALHA 20X5CM INCLUSIVE PINTURA E PILARETES CONFORME PROJETO. [REF.: ORSE 9035] | M2 | 69.79 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.7.2. | Composição | 051 | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA GALVANIZADA, INCLUSIVE PINTURA (PO1 E PO3) [REF.: ORSE 13135] | M2 | 20.52 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.7.3. | Composição | 053 | CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA | M2 | 164.44 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.6.7.4. | Composição | 052 | PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL E TELA GALVANIZADO TIPO NYLOFOR, INCLUSIVE PINTURA [REF.: ORSE 9072] | M2 | 13.5 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.7. |  |  | SISTEMA DE COBERTA | [5 empty] | 0 | 0
1.7.0.1. | Composição | 067 | ESTRUTURA EM STEEL FRAME EM TESOURAS, CONFORME PROJETO [REF.: SIURB PRÓPRIA 001] | M2 | 1451.75 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.7.0.2. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1402.03 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.7.0.3. | Composição | 068 | CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL [REF.: SEINFRA C0993] | M | 83.13 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.7.0.4. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 115.14 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.7.0.5. | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | M | 139.8 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.7.0.6. | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | M | 66.15 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.7.0.7. | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | M | 108.8 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.7.0.8. | Composição | 191 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M² | 266 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
1.8.0.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 36.16 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.9. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 0 | 0
1.9.0.1. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 671.71 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.9.0.2. | SINAPI | 87267 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | M2 | 14.23 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.9.0.3. | SINAPI | 87267 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | M2 | 17.25 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.9.0.4. | SINAPI | 87267 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | M2 | 166.07 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.9.0.5. | SINAPI | 101739 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | M | 238.6 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.9.0.6. | ORSE | 7702 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO | M2 | 495.39 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.9.0.7. | SINAPI-I | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 734.92 |  | 22.47% | 0 | 0 | 0
1.10. |  |  | SISTEMA DE PISOS | [5 empty] | 0 | 0
1.10.1. |  |  | PISO ÁREA INTERNA | [5 empty] | 0
1.10.1.1. | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 479.57 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.2. | Composição | 085 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL [REF.: SINAPI 73676] | M2 | 382.52 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.3. | Composição | 098 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO [REF.: SINAPI 72815] | M2 | 23.72 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.4. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 228.05 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.5. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 347.46 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.6. | Composição | 097 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA [REF.:SINAPI 72185] | M2 | 394.65 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.7. | Composição | 087 | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA 30X30CM [REF.: SINAPI 101094] | M2 | 3.06 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.8. | Composição | 088 | PISO TÁTIL ALERTA EM EM BORRACHA 30X30CM [REF.: SINAPI 101094] | M2 | 0.99 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.9. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 132.1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.10. | Composição | 089 | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | M | 238.6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.11. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 99.15 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.1.12. | Composição | 084 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 1.75 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.2. |  |  | PISO ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 0
1.10.2.1. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 387.78 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.2.2. | SINAPI | 94963 | Rampa de acesso em concreto não estrutural | M3 | 22.06 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.2.3. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 68.26 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.2.4. | Composição | 099 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | M2 | 1.98 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.2.5. | Composição | 099 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | M2 | 9.09 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.2.6. | Composição | 090 | COLCHÃO DE AREIA, H = 10 CM | M3 | 27.24 |  | 22.47% | 0 | 0
1.10.2.7. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 354.18 |  | 22.47% | 0 | 0
1.11. |  |  | PINTURA E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0
1.11.1. |  |  | REFORMA DA COZINHA | [5 empty] | 0
1.11.1.1. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 3308.63 |  | 22.47% | 0 | 0
1.11.1.2. | Composição | 091 | PINTURA ACRÍLICA EM LATÉX PVA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO GELO | M2 | 3119.59 |  | 22.47% | 0 | 0
1.11.1.3. | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 500.86 |  | 22.47% | 0 | 0
1.11.1.4. | Composição | 091 | PINTURA ACRÍLICA EM LATÉX PVA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO GELO | M2 | 500.86 |  | 22.47% | 0 | 0
1.11.1.5. | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 186.9 |  | 22.47% | 0 | 0
1.11.1.6. | Composição | 096 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | M2 | 23.86 |  | 22.47% | 0 | 0
1.11.1.7. | SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 515.99 |  | 22.47% | 0 | 0
1.11.1.8. | Composição | 092 | PINTURA EPÓXI À BASE DE ÁGUA PARA ÁREAS MOLHADAS [REF.: SINAPI 79460] | M2 | 189.04 |  | 22.47% | 0 | 0
1.11.1.9. | Composição | 093 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA [REF.: SINAPI SINAPI 73924/002] | M2 | 247.08 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12. |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 0
1.12.1. |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [5 empty] | 0
1.12.1.1. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 49 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.2. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 188.29 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.3. | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.4. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 94.79 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.5. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.6. | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 64 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.7. | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 100.98 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.8. | SINAPI | 94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.9. | SINAPI | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.10. | SINAPI | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.11. | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.12. | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.13. | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.14. | SINAPI | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.15. | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 64 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.16. | SINAPI | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.17. | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.18. | SINAPI | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.19. | SINAPI | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.20. | ORSE | 1076 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM | UND | 12 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.21. | Composição | 105 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 75MM [REF.: SINAPI 103972] | UND | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.22. | Composição | 106 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110 X 85MM [REF.: SINAPI 103972] | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.23. | SINAPI | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.24. | SINAPI | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.25. | SINAPI | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.26. | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.27. | Composição | 104 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 60MM [REF.: ORSE 1075] | UND | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.28. | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.29. | SINAPI | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.30. | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.31. | SINAPI | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.32. | SINAPI | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.33. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.34. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 89 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.35. | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.36. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.37. | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.38. | SINAPI | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.39. | SINAPI | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.40. | SINAPI | 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.41. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.42. | SINAPI | 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.43. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.44. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.45. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.46. | SINAPI | 89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.47. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.48. | SINAPI | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.49. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.50. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.51. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.52. | SINAPI | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.53. | SINAPI | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.54. | SINAPI | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.55. | Composição | 103 | TUBO DE DESCARGA VDE 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SIURB PRÓPRIA 002] | UND | 24 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.1.56. | Composição | 102 | TUBO DE LIGAÇÃO LATAO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.:SIURB PRÓPRIA 003] | UND | 24 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.2. |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | [5 empty] | 0
1.12.2.1. | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.2.2. | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.2.3. | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.2.4. | SINAPI | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.2.5. | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.2.6. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.2.7. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 19 |  | 22.47% | 0 | 0
1.12.2.8. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 |  | 22.47% | 0 | 0
1.13. |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 0
1.13.1. |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 0
1.13.1.1. | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 296 |  | 22.47% | 0 | 0
1.13.1.2. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 98 |  | 22.47% | 0 | 0
1.13.1.3. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 |  | 22.47% | 0 | 0
1.13.1.4. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 71 |  | 22.47% | 0 | 0
1.13.1.5. | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7 |  | 22.47% | 0 | 0
1.13.2. |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
1.13.2.1. | Composição | 112 | RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM [REF.: ORSE 4283] | UND | 23 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14. |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 0
1.14.0.1. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 179.8 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.2. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 128.29 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.3. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 130.92 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.4. | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 118.35 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.5. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 38 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.6. | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.7. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.8. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.9. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.10. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.11. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.12. | SINAPI | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 35 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.13. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.14. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 103 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.15. | SINAPI | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 17 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.16. | SINAPI | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.17. | SINAPI | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.18. | SINAPI | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.19. | SINAPI | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.20. | SINAPI | 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.21. | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.22. | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.23. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.24. | SINAPI | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.25. | SINAPI | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 11 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.26. | SINAPI | 89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.27. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.28. | SINAPI | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.29. | SINAPI | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.30. | SINAPI | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.31. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.32. | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 7 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.33. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 16 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.34. | SINAPI | 97900 | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA DN 30CM | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.35. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.36. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.37. | Cotação | 045 | RALO LINEAR 50CM | UND | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.38. | SINAPI | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.14.0.39. | Composição | 119 | TANQUE SÉPTICO 2,3 X 2,3 [REF.: SINAPI 98071] | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15. |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 0
1.15.0.1. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.2. | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 18 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.3. | SINAPI | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS | M | 19.4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.4. | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 22 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.5. | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.6. | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.7. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.8. | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.9. | Cotação | 046 | BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO 77X45X20CM BURIGOTTO OU EQUIVALENTE | UND | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.10. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.11. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.12. | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.13. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.14. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.15. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.16. | Composição | 121 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO [REF.: SINAPI 100854] | UND | 18 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.17. | Composição | 123 | TORNEIRA ELÉTRICA LOREN EASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE [REF.: SINAPI 100854] | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.18. | Composição | 124 | TORNEIRA ELÉTRICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE [REF.: SINAPI 100854] | UND | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.19. | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.20. | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.21. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.22. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.23. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.24. | SINAPI | 95547 | DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE | UN | 23 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.25. | SINAPI-I | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 211 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.26. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.27. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.28. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 |  | 22.47% | 0 | 0
1.15.0.29. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.16. |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | 0
1.16.0.1. | SINAPI | 94970 | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP EM CONCRETO | M3 | 2.44 |  | 22.47% | 0 | 0
1.16.0.2. | Composição | 127 | REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO VENEZIANA | M2 | 0.24 |  | 22.47% | 0 | 0
1.16.0.3. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 45.8 |  | 22.47% | 0 | 0
1.16.0.4. | Composição | 218 | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM [REF.: IOPES 150701] | M | 45.8 |  | 22.47% | 0 | 0
1.16.0.5. | SINAPI-I | 39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.16.0.6. | Composição | 076 | REGULADOR DE 1º ESTÁGIO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (DETALHE "A") | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.16.0.7. | Composição | 077 | REGULADOR DE 2º ESTÁGIO PARA INSTALADO NAS PAREDES PRÓXIMAS AOS PONTOS DE CONSUMO (DETALHE "B") | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.16.0.8. | Composição | 219 | INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 4 CILINDROS GLP DE 45 KG) [REF.: SIURB PRÓPRIA 004] | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.16.0.9. | SINAPI-I | 37560 | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.16.0.10. | SINAPI-I | 37560 | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 0
1.17.0.1. | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.2. | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.3. | SINAPI | 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.4. | SINAPI | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.5. | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.6. | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 47 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.7. | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.8. | SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.9. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.10. | SINAPI | 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.11. | SINAPI | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.12. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 57 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.13. | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 12 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.14. | SINAPI | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.15. | Composição | 131 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM NO MÍNIMO 30 LAÇOS PARA SISTEMA CLASSE B [REF.: ORSE 12136] | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.16. | Composição | 133 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL, TIPO "QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTÃO", COM PLACA DE SINALIZAÇÃO [REF.: ORSE 07861] | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.17.0.17. | SINAPI-I | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 43 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [5 empty] | 0
1.18.1. |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 0
1.18.1.1. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.1.2. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.1.3. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.1.4. | SINAPI | 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2. |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 0
1.18.2.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 74 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.2. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.3. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.4. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 23 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.5. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.6. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.7. | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.8. | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.9. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.10. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.11. | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.12. | SINAPI-I | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.13. | SINAPI-I | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.14. | SINAPI-I | 39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.15. | SINAPI-I | 39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.16. | Composição | 144 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - 275 V - 40KA [REF.: ORSE 9041] | UND | 28 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.2.17. | Composição | 145 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - 275 V - 80KA [REF.: ORSE 9041] | UND | 8 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.3. |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
1.18.3.1. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 515.85 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.3.2. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 288.6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.3.3. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 418.5 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.3.4. | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2.1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.3.5. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25.4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.3.6. | Composição | 206 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, CLASSE LEVE, DN 25, APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40.6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.3.7. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.3.8. | SINAPI | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.3.9. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 183 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.3.10. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 168 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.4. |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [5 empty] | 0
1.18.4.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8267.9 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.4.2. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 266.5 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.4.3. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1057.4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.4.4. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 555.3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.4.5. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 299.9 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.4.6. | SINAPI | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 196.5 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.4.7. | SINAPI | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 607.2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.4.8. | SINAPI | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 59.8 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.4.9. | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 184.3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.5. |  |  | ELETROCALHAS | [5 empty] | 0
1.18.5.1. | Composição | 154 | ELETROCALHA FURADA TIPO U 100X75 COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÇÕES [REF.: ORSE 0762] | M | 86.1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6. |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 0
1.18.6.1. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 143 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.2. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.3. | SINAPI | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.4. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.5. | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.6. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.7. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.8. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.9. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.10. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.11. | Composição | 163 | LUMINÁRIAS SOBREPOR 2x36W COMPLETA [REF.: ORSE 7327] | UND | 8 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.12. | Composição | 162 | LUMINÁRIAS EMBUTIR 2x16W COMPLETA [REF.: ORSE 7333] | UND | 18 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.13. | Composição | 163 | LUMINÁRIAS SOBREPOR / EMBUTIR 2x36W COMPLETA [REF.: ORSE 7327] | UND | 102 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.14. | Composição | 164 | LUMINÁRIAS EMBUTIR COM ALETAS 2x36W COMPLETA [REF.: ORSE 7327] | UND | 40 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.15. | Composição | 220 | LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W [REF.: ORSE 8319] | UND | 9 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.16. | ORSE | 4529 | PROJETOR COM LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W | UND | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.17. | ORSE | 613 | Projetor retangular (tecnolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.18.6.18. | Composição | 165 | ARANDELA DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W [REF.: SINAPI 97608] | UND | 16 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19. |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [5 empty] | 0
1.19.1. |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS | [5 empty] | 0
1.19.1.1. | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.1.2. | ORSE | 12791 | SWITCH DE 48 PORTAS | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.1.3. | Cotação | 047 | GUIAS DE CABOS SIMPLES | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.1.4. | Cotação | 047 | GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.1.5. | Cotação | 047 | GUIA DE CABOS VERTICAL | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.1.6. | Cotação | 047 | GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.1.7. | ORSE | 11417 | BANDAEJA PARA RACK 19", DELIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNIDADE | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.1.8. | Composição | 221 | ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300MPBS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SBC 59422] | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.2. |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS | [5 empty] | 0
1.19.2.1. | Composição | 170 | CABO UTP - 5e (24AWG), FORNECIMENTO E LANÇAMENTO [REF.: ORSE 07138] | M | 1258.9 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.2.2. | SINAPI | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 171.65 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.2.3. | SINAPI-I | 39607 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 28 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.3. |  |  | TOMADAS | [5 empty] | 0
1.19.3.1. | Composição | 171 | TOMADA DE REDE RJ-45 2 MÓDULOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 28 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.3.2. | SINAPI-I | 38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 14 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.3.3. | SINAPI-I | 39601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 16 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.4. |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
1.19.4.1. | SINAPI | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC OU FERRO DE EMBUTIR NO TETO 30X30X12 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.4.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.5. |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
1.19.5.1. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 186.75 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.5.2. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.5.3. | SINAPI | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.5.4. | Composição | 205 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, CLASSE LEVE, DN 20 (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.5.5. | Composição | 208 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, CLASSE LEVE, DN 32 (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 46.3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.19.5.6. | Composição | 157 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50 COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÇÕES [REF.: ORSE 0762] | M | 63.5 |  | 22.47% | 0 | 0
1.20. |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [5 empty] | 0
1.20.0.1. | Composição | 222 | COIFA DE CENTRO AÇO INOX 1500X1000X600 CM [REF.: ORSE 9021 ADAPTADO] | UND | 1 |  | 15.28% | 0 | 0
1.20.0.2. | SEINFRA | C1354 | EXAUSTOR AXIAL INTERNO VAZÃO 40M³/MIN. | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.20.0.3. | SEINFRA | C1477 | EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M3/H COM DUTO FLEXÍVEL - KIT | UND | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 0
1.21.0.1. | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.2. | Composição | 178 | VERGALHÃO CA - 25 DIN 10 MM | M | 67.54 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.3. | SINAPI | 98463 | CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO | UN | 16 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.4. | Composição | 180 | ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 2" | UND | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.5. | SINAPI | 98463 | CLIPS GALVANIZADO | UN | 27 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.6. | Composição | 223 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, EXPESSURA 6 MM [REF.: SIURB PRÓPRIA 005] | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.7. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 43.95 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.8. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 43.95 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.9. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.10. | SINAPI-I | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 65 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.11. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 344.58 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.12. | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 308 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.13. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.14. | SINAPI-I | 1594 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 340 |  | 22.47% | 0 | 0
1.21.0.15. | SEINFRA | C3909 | SOLDA EXOTÉRMICA | UND | 32 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
1.22.1. |  |  | GERAIS | [5 empty] | 0
1.22.1.1. | Composição | 185 | CONJUNTO DE MASTROS (TRIPLO) PARA BANDEIRAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO [REF.: ORSE 12628] | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.1.2. | Composição | 186 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PEITORIS DOS PASSA-PRATOS - ESPESSURA 2 CM, CONFOPRME PROJETO [REF.: ORSE 10759] | M2 | 64.63 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.1.3. | Composição | 187 | PRATERLEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2 CM, CONFOPRME PROJETO [REF.: ORSE 10759] | M2 | 50 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.1.4. | SEINFRA | C2910 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | M2 | 51.18 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.1.5. | SINAPI | 101965 | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA | M | 144.95 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.1.6. | SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 223 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.1.7. | SEINFRA | C4622 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.1.8. | SEINFRA | C4646 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2" | M | 6.4 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.2. |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L | [5 empty] | 0
1.22.2.1. | SEINFRA | C3648 | RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.2.2. | Composição | 224 | ESCADA INTERNA E EXTERNA TIPO MARINHEIRO, INCLUSIVE PINTURA [REF.: SINAPI 73665] | M | 18 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.2.3. | SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 6.97 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.2.4. | Composição | 225 | PREPARO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO INTERNO E EXTERNO [REF.: SINAPI 100716] | M2 | 145.76 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.2.5. | SINAPI | 100729 | ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI | M2 | 69.08 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.2.6. | SINAPI | 100729 | ACABAMENTO EXTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI | M2 | 69.08 |  | 22.47% | 0 | 0
1.22.2.7. | Composição | 226 | PINTURA EXTERNA EM POLIURETANO NA COR AMARELO [REF.: SEINFRA C4409] | M2 | 69.08 |  | 22.47% | 0 | 0
1.23. |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0
1.23.0.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | M2 | 1514.3 |  | 22.47% | 0 | 0
1.23.0.2. | Composição | 002 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,47X0,57 [REF.:ORSE 0051] | M2 | 0.27 |  | 22.47% | 0 | 0
2. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CMEI ALVORADA DO IPOJUCA - CONTRAPARTIDA | [5 empty] | 0
2.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | [5 empty] | 0
2.1.0.1. | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 5 |  | 22.47% | 0 | 0
2.2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2.2.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10 |  | 22.47% | 0 | 0
2.2.0.2. | SEINFRA | C1622 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UND | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
2.2.0.3. | SINAPI-AS | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 5 |  | 22.47% | 0 | 0
2.2.0.4. | SINAPI-AS | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 5 |  | 22.47% | 0 | 0
2.2.0.5. | SINAPI-AS | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 5 |  | 22.47% | 0 | 0
2.3. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (EDIFICAÇÃO) | [5 empty] | 0
2.3.0.1. | SINAPI | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 18.25 |  | 22.47% | 0 | 0
2.3.0.2. | SINAPI | 102361 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 28.68 |  | 22.47% | 0 | 0
2.3.0.3. | SINAPI | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 12.6 |  | 22.47% | 0 | 0
2.3.0.4. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 384.3 |  | 22.47% | 0 | 0
2.3.0.5. | SINAPI-I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 410.13 |  | 15.28% | 0 | 0
2.3.0.6. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 422.73 |  | 22.47% | 0 | 0
2.3.0.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3930.73 |  | 22.47% | 0 | 0
2.4. |  |  | COMPLEMENTO DA VEDAÇÃO E REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 0
2.4.0.1. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 82.6 |  | 22.47% | 0 | 0
2.4.0.2. | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 185.97 |  | 22.47% | 0 | 0
2.4.0.3. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 185.97 |  | 22.47% | 0 | 0
2.5. |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0
2.5.0.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 701.8 |  | 22.47% | 0 | 0
2.5.0.2. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 701.8 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6. |  |  | ITENS EXTRAS (SALDO DO ADITIVO DO CONTRATO ANTERIOR) | [5 empty] | 0
2.6.0.1. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 712.65 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.2. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 141.91 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.3. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 9.76 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.4. | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 600.79 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 96.71 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.6. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.21 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.7. | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.8. | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.9. | SINAPI | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.10. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 66 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.11. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.12. | SINAPI | 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.13. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.14. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.15. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.16. | SINAPI | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.17. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.18. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.19. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.20. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 46.2 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.21. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.84 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.22. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32.08 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.23. | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 33.65 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.24. | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.25. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.26. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.27. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.28. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.29. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.30. | SINAPI | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 13 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.31. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.32. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.33. | SINAPI | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.34. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.35. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.36. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.37. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.38. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 185.75 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.39. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 96 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.40. | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 9.4 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.41. | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.42. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  | 22.47% | 0 | 0
2.6.0.43. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.4 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7. |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXTERNO COMPLEMENTAR | [5 empty] | 0
2.7.0.1. | SINAPI | 97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.2. | SINAPI | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 4.36 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.3. | ORSE | 9141 | Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento) | UND | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.4. | SINAPI | 104179 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.5. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.6. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.7. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.8. | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.9. | Composição | 114 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO [REF.: SINAPI 89569] | UND | 10 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.10. | SINAPI-I | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.11. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.12. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 138.4 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.13. | SINAPI | 89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 22.47% | 0 | 0
2.7.0.14. | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8. |  |  | PLUVIAL EXTERNO COMPLEMENTAR | [5 empty] | 0
2.8.0.1. | Composição | 113 | CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60 X 60 [REF.: SINAPI 101802 ADAPTADO] | UND | 8 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8.0.2. | Composição | 228 | CAIXA DE AREIA COM GRELHA 60 X 60 CM [RE,: SINAPI 101802 ADAPTADO] | UND | 6 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8.0.3. | SINAPI | 99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8.0.4. | SINAPI | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1.27 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8.0.5. | ORSE | 9141 | Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento) | UND | 2 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8.0.6. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 69.6 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8.0.7. | SINAPI | 102326 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 147.83 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8.0.8. | SINAPI | 102328 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 71.85 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8.0.9. | Composição | 008 | ATERRO MECANIZADO INCLUSO COMPACTAÇÃO E MATERIAL ARGILOSO-ARENOSO | M3 | 199.05 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8.0.10. | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 248.82 |  | 22.47% | 0 | 0
2.8.0.11. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4976.36 |  | 22.47% | 0 | 0
0
CLEIDSON CAVALCANTI CAFÉ DE MOURA | [7 empty] | CARUARU, | 2026-02-06
ENG. CIVIL CREA PE 181226017-2

## Anexo E - CFF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CMEI ALVORADA DO IPOJUCA CARUARU-PE
LOCAL: INOCOOP CARUARU-PE
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | SUBTOTAL | SALDO
1. | CMEI - ALVORADA DO IPOJUCA FNDE | % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | #DIV/0! | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | % | #DIV/0! | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | FUNDAÇÕES | % | #DIV/0! | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | SUPERESTRUTURA | % | #DIV/0! | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | SISTEMA DE VEDAÇAO VERTICAL | % | #DIV/0! | 100% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ESQUADRIAS | % | #DIV/0! | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | SISTEMA DE COBERTA | % | #DIV/0! | 33% | 33% | 34% | [5 empty] | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | IMPERMEABILIZAÇÃO | % | #DIV/0! | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | % | #DIV/0! |  | 25% | 50% | 25% |  |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | SISTEMA DE PISOS | % | #DIV/0! |  | 40% | 60% | [5 empty] | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | PINTURA E ACABAMENTOS | % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | % | #DIV/0! | 20% | 30% | 25% | 20% | 5% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | % | #DIV/0! | 0% | 0% |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | % | #DIV/0! | 20% | 30% | 25% | 20% | 5% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | % | #DIV/0! | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | % | #DIV/0! | 0% | 0% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | % | #DIV/0! | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | % | #DIV/0! | 0% | 0% |  | 100% |  | 0% | 0% |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | #DIV/0! | 0% | 20% | 40% | 40% |  | 0% | 0% |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | SERVIÇOS FINAIS | % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CMEI ALVORADA DO IPOJUCA - CONTRAPARTIDA | % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | % | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | [5 empty] | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (EDIFICAÇÃO) | % | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | [5 empty] | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | COMPLEMENTO DA VEDAÇÃO E REVESTIMENTO DE PAREDE | % | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | [5 empty] | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | PINTURA | % | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | ITENS EXTRAS (SALDO DO ADITIVO DO CONTRATO ANTERIOR) | % | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXTERNO COMPLEMENTAR | % | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | PLUVIAL EXTERNO COMPLEMENTAR | % | #DIV/0! | 0% | 0% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100% | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACUMULADO | SALDO
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLEIDSON CAVALCANTI CAFÉ DE MOURA
ENG. CIVIL CREA PE 181226017-2

## ANEXO F - MC
MC - MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO |  |  |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CMEI ALVORADA DO IPOJUCA |  |  |  |  | BAIRRO - INOCOOP
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | [8 empty] | QTE
|  |  | taxa/kg/repet. | (a) - comprimento | (b) - largura | (c) - altura | (d) - m2 | (e) - volume | TOTAL
1. | CMEI - ALVORADA DO IPOJUCA FNDE
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.0.1. | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | M | [6 empty] | 56
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 56 | [5 empty] | 56
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1. | MURETA E ABRIGO DE GÁS
1.2.1.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | [6 empty] | 10.76
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 10.76 | 10.76
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.2.1.2. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | [6 empty] | 14.54
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 14.54 |  | 14.54
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.2.1.3. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | [6 empty] | 9.01
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 9.01 | 9.01
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.2.2. | CASTELO D'ÁGUA
1.2.2.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | [6 empty] | 1.82
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 1.82 | 1.82
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.3. | FUNDAÇÕES
1.3.1. | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
1.3.1.1. | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | [6 empty] | 63
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 63 |  |  |  |  | 63
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.3.1.2. | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | [6 empty] | 9
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 9 | [5 empty] | 9
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.3.1.3. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | [6 empty] | 8.64
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 8.64 | 8.64
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.3.1.4. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 96.38
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 238.29 | [5 empty] | 238.29
| Medido ct anterior |  | -141.91 | [5 empty] | -141.91
1.3.1.5. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 199.24
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 199.24 | [5 empty] | 199.24
1.3.1.6. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 18.49
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 18.49 | [5 empty] | 18.49
1.3.1.7. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 23.54
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 23.54 | [5 empty] | 23.54
1.3.1.8. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | [6 empty] | 1.11
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 10.87 | [5 empty] | 10.87
| Medido ct anterior |  | -9.76 | [5 empty] | -9.76
1.3.2. | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS
1.3.2.1. | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | [6 empty] | 21
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 21 |  |  |  |  | 21
1.3.2.2. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | [6 empty] | 1.5
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 1.5 | 1.5
1.3.2.3. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 6 | 6
1.3.2.4. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 12.23
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 12.23 | [5 empty] | 12.23
1.3.2.5. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | [6 empty] | 0.75
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 0.75 | 0.75
1.3.3. | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
1.3.3.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | [6 empty] | 11.45
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 11.45 |  | 11.45
1.3.3.2. | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | [6 empty] | 1.48
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 1.48 | 1.48
1.3.3.3. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | [6 empty] | 2.44
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 36.64 |  | 36.64
| Medido ct anterior | [5 empty] | -34.2 |  | -34.2
1.3.3.4. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 78.87
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 78.87 | [5 empty] | 78.87
1.3.3.5. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 8.43
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 8.43 | [5 empty] | 8.43
1.4. | SUPERESTRUTURA
1.4.1. | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE
1.4.1.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | [6 empty] | 22.66
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 22.66 |  | 22.66
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.4.1.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 18.52
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 18.52 |  | 18.52
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.4.1.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 19.5
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 19.5 |  | 19.5
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.4.1.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 33.61
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 33.61 |  | 33.61
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.4.1.5. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 19.23
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 19.23 |  | 19.23
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.4.1.6. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | [6 empty] | 1.46
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1.46 |  | 1.46
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.5. | SISTEMA DE VEDAÇAO VERTICAL
1.5.1. | ELEMENTOS VAZADOS
1.5.1.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [6 empty] | 6.1
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 6.1 |  | 6.1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.5.2. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
1.5.2.1. | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02 | M2 | [6 empty] | 15.72
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 15.72 |  | 15.72
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.5.2.2. | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | [6 empty] | 7.2
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.6. | ESQUADRIAS
1.6.1. | PORTAS DE MADEIRA
1.6.1.1. | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | [6 empty] | 10
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 10 | [5 empty] | 10
Medido ct anterior
1.6.1.2. | PORTA DE MADEIRA DE GIRO COM VENEZIANA PM2 - 80X210 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE BATENTES E FECHADURAS [REF.: SINAPI 100689] | UN | [6 empty] | 5
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 5 | [5 empty] | 5
Medido ct anterior
1.6.1.3. | PORTA DE MADEIRA - PM3 - 82X210, INCLUSO FERRAGENS, FECHADRUAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTES [REF.: SINAPI 90843] | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 6 | [5 empty] | 6
Medido ct anterior
1.6.1.4. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
Medido ct anterior
1.6.1.5. | PORTA DE MADEIRA PM5 - 82X21O CM COM VISOR, INCLUSO FERRAGENS, FECHADRUAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTES [REF.: SINAPI 100689 ADAPTADO] | UND | [6 empty] | 10
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 10 | [5 empty] | 10
Medido ct anterior
1.6.1.6. | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | [6 empty] | 8
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 8 | [5 empty] | 8
Medido ct anterior
1.6.2. | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
1.6.2.1. | FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | [6 empty] | 8
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 8 | [5 empty] | 8
Medido ct anterior
1.6.2.2. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 14
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 14 | [5 empty] | 14
Medido ct anterior
1.6.2.3. | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO), ESPESSURA 1MM PARA PORTAS | M2 | [6 empty] | 19.2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 19.2 | [5 empty] | 19.2
Medido ct anterior
1.6.3. | PORTAS DE ALUMÍNIO/FERRO
1.6.3.1. | PORTA DE GIRO - PA1 100X210 DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO [REF.: SINAPI 94805] | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
Medido ct anterior
1.6.3.2. | PORTA DE GIRO - PA2 80X210 DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO [REF.: SINAPI 94805] | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
Medido ct anterior
1.6.3.3. | PORTA DE GIRO - PA3 160X210 DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO [REF.: SINAPI 94805] | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
Medido ct anterior
1.6.3.4. | PORTA DE CORRER - PA4 4,50X2,70 M [REF.: SINAPI 100702 ADAPTADO] | UND | [6 empty] | 12
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 12 | [5 empty] | 12
Medido ct anterior
1.6.3.5. | PORTA DE CORRER - PA5 2,40X2,70 M [REF.: SINAPI 100702 ADAPTADO] | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
Medido ct anterior
1.6.3.6. | PORTA DE GIRO - PA6 120X210 DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA [REF.: SINAPI 91341] | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
Medido ct anterior
1.6.3.7. | PORTA DE GIRO - PA7 160+90X210 DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA [REF.: SINAPI 91341] | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
Medido ct anterior
1.6.4. | PORTA DE VIDRO - PV
1.6.4.1. | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
Medido ct anterior
1.6.4.2. | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
Medido ct anterior
1.6.4.3. | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS | M2 | [6 empty] | 3.53
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 3.53 | [5 empty] | 3.53
Medido ct anterior
1.6.5. | JANELAS DE ALUMÍNIO
1.6.5.1. | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | M2 | [6 empty] | 1.75
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1.75 |  | 1.75
Medido ct anterior
1.6.5.2. | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | M2 | [6 empty] | 1.6
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1.6 |  | 1.6
Medido ct anterior
1.6.5.3. | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | M2 | [6 empty] | 3.22
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 3.22 |  | 3.22
Medido ct anterior
1.6.5.4. | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | M2 | [6 empty] | 2.03
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 2.03 |  | 2.03
Medido ct anterior
1.6.5.5. | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | M2 | [6 empty] | 2.16
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 2.16 |  | 2.16
Medido ct anterior
1.6.5.6. | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | [6 empty] | 2.1
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 2.1 |  | 2.1
Medido ct anterior
1.6.5.7. | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | [6 empty] | 12.6
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 12.6 |  | 12.6
Medido ct anterior
1.6.5.8. | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | [6 empty] | 6.3
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 6.3 |  | 6.3
Medido ct anterior
1.6.5.9. | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | [6 empty] | 18.9
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 18.9 |  | 18.9
Medido ct anterior
1.6.5.10. | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | [6 empty] | 2.1
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 2.1 |  | 2.1
Medido ct anterior
1.6.5.11. | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | [6 empty] | 6.3
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 6.3 |  | 6.3
Medido ct anterior
1.6.5.12. | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | [6 empty] | 8.4
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 8.4 |  | 8.4
Medido ct anterior
1.6.5.13. | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | [6 empty] | 12.6
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 12.6 |  | 12.6
Medido ct anterior
1.6.5.14. | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | [6 empty] | 33.6
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 33.6 |  | 33.6
Medido ct anterior
1.6.5.15. | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | [6 empty] | 16.8
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 16.8 |  | 16.8
Medido ct anterior
1.6.5.16. | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | M2 | [6 empty] | 5.44
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 5.44 |  | 5.44
Medido ct anterior
1.6.5.17. | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. [REF.: ORSE 8970] | M2 | [6 empty] | 19.38
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 19.38 |  | 19.38
Medido ct anterior
1.6.6. | VIDROS
1.6.6.1. | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | M2 | [6 empty] | 16.2
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 16.2 |  | 16.2
Medido ct anterior
1.6.6.2. | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE PARA PORTA PM5 | M2 | [6 empty] | 2.18
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 2.18 |  | 2.18
Medido ct anterior
1.6.6.3. | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS | M2 | [6 empty] | 7.2
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
Medido ct anterior
1.6.6.4. | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS | M2 | [6 empty] | 3.57
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 3.57 |  | 3.57
Medido ct anterior
1.6.7.4. | PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL E TELA GALVANIZADO TIPO NYLOFOR, INCLUSIVE PINTURA [REF.: ORSE 9072] | M2 | [6 empty] | 16.9
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 16.9 |  | 16.9
Medido ct anterior
1.6.7. | ESQUADRIIA - GRADIL METÁLICO
1.6.7.1. | GRADIL NYLOFOR, MALHA 20X5CM INCLUSIVE PINTURA E PILARETES CONFORME PROJETO. [REF.: ORSE 9035] | M2 | [6 empty] | 69.79
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 69.79 |  | 69.79
Medido ct anterior
1.6.7.2. | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA GALVANIZADA, INCLUSIVE PINTURA (PO1 E PO3) [REF.: ORSE 13135] | M2 | [6 empty] | 20.52
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 20.52 |  | 20.52
Medido ct anterior
1.6.7.3. | CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA | M2 | [6 empty] | 164.44
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 164.44 |  | 164.44
Medido ct anterior
1.6.7.4. | PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL E TELA GALVANIZADO TIPO NYLOFOR, INCLUSIVE PINTURA [REF.: ORSE 9072] | M2 | [6 empty] | 13.5
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 13.5 |  | 13.5
Medido ct anterior
1.7. | SISTEMA DE COBERTA
1.7.0.1. | ESTRUTURA EM STEEL FRAME EM TESOURAS, CONFORME PROJETO [REF.: SIURB PRÓPRIA 001] | M2 | [6 empty] | 1451.75
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1451.75 |  | 1451.75
Medido ct anterior
1.7.0.2. | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | [6 empty] | 1402.03
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1402.03 |  | 1402.03
Medido ct anterior
1.7.0.3. | CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL [REF.: SEINFRA C0993] | M | [6 empty] | 83.13
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 83.13 |  | 83.13
Medido ct anterior
1.7.0.4. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | [6 empty] | 115.14
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 115.14 |  | 115.14
Medido ct anterior
1.7.0.5. | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | M | [6 empty] | 139.8
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 139.8 |  | 139.8
Medido ct anterior
1.7.0.6. | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | M | [6 empty] | 66.15
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 66.15 |  | 66.15
Medido ct anterior
1.7.0.7. | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | M | [6 empty] | 108.8
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 108.8 |  | 108.8
Medido ct anterior
1.7.0.8. | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M² | [6 empty] | 266
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 266 |  | 266
Medido ct anterior
1.8. | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.8.0.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | [6 empty] | 36.16
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 211.5 |  | 211.5
| Medido ct anterior | [5 empty] | -175.34 |  | -175.34
1.9. | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
1.9.0.1. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | [6 empty] | 671.71
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 671.71 |  | 671.71
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.9.0.2. | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | M2 | [6 empty] | 14.23
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 14.23 |  | 14.23
Medido ct anterior
1.9.0.3. | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | M2 | [6 empty] | 17.25
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 17.25 |  | 17.25
Medido ct anterior
1.9.0.4. | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | M2 | [6 empty] | 166.07
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 166.07 |  | 166.07
Medido ct anterior
1.9.0.5. | Roda meio em madeira (largura=10cm) | M | [6 empty] | 238.6
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 238.6 |  |  |  |  | 238.6
Medido ct anterior
1.9.0.6. | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO | M2 | [6 empty] | 495.39
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 495.39 |  |  |  |  | 495.39
Medido ct anterior
1.9.0.7. | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | [6 empty] | 734.92
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 734.92 |  |  |  |  | 734.92
Medido ct anterior
1.10. | SISTEMA DE PISOS
1.10.1. | PISO ÁREA INTERNA
1.10.1.1. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | [6 empty] | 479.57
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 954.7 |  | 954.7
| Medido ct anterior | [5 empty] | -475.13 |  | -475.13
1.10.1.2. | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL [REF.: SINAPI 73676] | M2 | [6 empty] | 382.52
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 382.52 |  | 382.52
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.1.3. | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO [REF.: SINAPI 72815] | M2 | [6 empty] | 23.72
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 23.72 |  | 23.72
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.1.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | [6 empty] | 228.05
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 228.05 |  | 228.05
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.1.5. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | [6 empty] | 347.46
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 347.46 |  | 347.46
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.1.6. | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA [REF.:SINAPI 72185] | M2 | [6 empty] | 394.65
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 394.65 |  | 394.65
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.1.7. | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA 30X30CM [REF.: SINAPI 101094] | M2 | [6 empty] | 3.06
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 3.06 |  | 3.06
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.1.8. | PISO TÁTIL ALERTA EM EM BORRACHA 30X30CM [REF.: SINAPI 101094] | M2 | [6 empty] | 0.99
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 0.99 |  | 0.99
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.1.9. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | [6 empty] | 132.1
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 132.1 |  | 132.1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.1.10. | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | M | [6 empty] | 238.6
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 238.6 |  | 238.6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.1.11. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | [6 empty] | 99.15
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 99.15 |  | 99.15
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.1.12. | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | [6 empty] | 1.75
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1.75 |  | 1.75
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.2. | PISO ÁREA EXTERNA
1.10.2.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | [6 empty] | 387.78
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 387.78 |  | 387.78
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.2.2. | Rampa de acesso em concreto não estrutural | M3 | [6 empty] | 22.06
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 22.06 | 22.06
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | [6 empty] | 68.26
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 68.26 |  | 68.26
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.2.4. | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | M2 | [6 empty] | 1.98
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1.98 |  | 1.98
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.2.5. | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | M2 | [6 empty] | 9.09
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 9.09 |  | 9.09
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.2.6. | COLCHÃO DE AREIA, H = 10 CM | M3 | [6 empty] | 27.24
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 27.24 | 27.24
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.10.2.7. | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | [6 empty] | 354.18
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 354.18 |  | 354.18
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.11. | PINTURA E ACABAMENTOS
1.11.1. | REFORMA DA COZINHA
1.11.1.1. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | [6 empty] | 3308.63
| CONFORME PROJETO FNDE | [7 empty] | 3308.63
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.11.1.2. | PINTURA ACRÍLICA EM LATÉX PVA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO GELO | M2 | [6 empty] | 3119.59
| CONFORME PROJETO FNDE | [7 empty] | 3119.59
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.11.1.3. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | [6 empty] | 500.86
| CONFORME PROJETO FNDE | [7 empty] | 500.86
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.11.1.4. | PINTURA ACRÍLICA EM LATÉX PVA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO GELO | M2 | [6 empty] | 500.86
| CONFORME PROJETO FNDE | [7 empty] | 500.86
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.11.1.5. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | [6 empty] | 186.9
| CONFORME PROJETO FNDE | [7 empty] | 186.9
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.11.1.6. | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | M2 | [6 empty] | 23.86
| CONFORME PROJETO FNDE | [7 empty] | 23.86
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.11.1.7. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | [6 empty] | 515.99
| CONFORME PROJETO FNDE | [7 empty] | 515.99
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.11.1.8. | PINTURA EPÓXI À BASE DE ÁGUA PARA ÁREAS MOLHADAS [REF.: SINAPI 79460] | M2 | [6 empty] | 189.04
| CONFORME PROJETO FNDE | [7 empty] | 189.04
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.11.1.9. | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA [REF.: SINAPI SINAPI 73924/002] | M2 | [6 empty] | 247.08
| CONFORME PROJETO FNDE | [7 empty] | 247.08
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
1.12.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
1.12.1.1. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 49
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 49 |  |  |  |  | 49
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 188.29
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 285 |  |  |  |  | 285
| Medido ct anterior |  |  | -96.71 |  |  |  |  | -96.71
1.12.1.3. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 17
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.4. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 94.79
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 115 |  |  |  |  | 115
| Medido ct anterior |  |  | -20.21 |  |  |  |  | -20.21
1.12.1.5. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 26
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 26 |  |  |  |  | 26
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.6. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 64
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 64 |  |  |  |  | 64
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.7. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 100.98
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 125 |  |  |  |  | 125
| Medido ct anterior |  |  | -24.02 |  |  |  |  | -24.02
1.12.1.8. | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.9. | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.10. | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.11. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.12. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.13. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 48
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 92 |  |  |  |  | 92
| Medido ct anterior |  |  | -44 |  |  |  |  | -44
1.12.1.14. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.15. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 64
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 72 |  |  |  |  | 72
| Medido ct anterior |  |  | -8 |  |  |  |  | -8
1.12.1.16. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.17. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.18. | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.19. | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 23
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 23 |  |  |  |  | 23
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.20. | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM | UND | [6 empty] | 12
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.21. | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 75MM [REF.: SINAPI 103972] | UND | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.22. | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110 X 85MM [REF.: SINAPI 103972] | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.23. | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 22
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
| Medido ct anterior |  |  | -13 |  |  |  |  | -13
1.12.1.24. | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.25. | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.26. | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.27. | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 60MM [REF.: ORSE 1075] | UND | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.28. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.29. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.30. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.31. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 5
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.32. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.33. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.34. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 89
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 155 |  |  |  |  | 155
| Medido ct anterior |  |  | -66 |  |  |  |  | -66
1.12.1.35. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.36. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 30
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.37. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 15
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.38. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
| Medido ct anterior |  |  | -1 |  |  |  |  | -1
1.12.1.39. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 14
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.40. | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.41. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 13
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Medido ct anterior |  |  | -7 |  |  |  |  | -7
1.12.1.42. | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 50
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 86 |  |  |  |  | 86
| Medido ct anterior |  |  | -36 |  |  |  |  | -36
1.12.1.43. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 20
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 38 |  |  |  |  | 38
| Medido ct anterior |  |  | -18 |  |  |  |  | -18
1.12.1.44. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.45. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 17
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 19 |  |  |  |  | 19
| Medido ct anterior |  |  | -2 |  |  |  |  | -2
1.12.1.46. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.47. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 15
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 23 |  |  |  |  | 23
| Medido ct anterior |  |  | -8 |  |  |  |  | -8
1.12.1.48. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.49. | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 7
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.50. | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 10
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.51. | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.52. | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 5
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.53. | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.54. | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 15
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Medido ct anterior |  |  | -5 |  |  |  |  | -5
1.12.1.55. | TUBO DE DESCARGA VDE 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SIURB PRÓPRIA 002] | UND | [6 empty] | 24
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.1.56. | TUBO DE LIGAÇÃO LATAO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.:SIURB PRÓPRIA 003] | UND | [6 empty] | 24
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.2. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
1.12.2.1. | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.2.2. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.2.3. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.2.4. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.2.5. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.12.2.6. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 8
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 12 | [5 empty] | 12
| Medido ct anterior |  | -4 | [5 empty] | -4
1.12.2.7. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 19
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 33 | [5 empty] | 33
| Medido ct anterior |  | -14 | [5 empty] | -14
1.12.2.8. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 9
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 13 | [5 empty] | 13
| Medido ct anterior |  | -4 | [5 empty] | -4
1.13. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.13.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
1.13.1.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 296
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 296 |  |  |  |  | 296
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.13.1.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 98
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 98 |  |  |  |  | 98
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.13.1.3. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 20
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 20 | [5 empty] | 20
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.13.1.4. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 71
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 71 | [5 empty] | 71
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.13.1.5. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 7
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 7 | [5 empty] | 7
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.13.2. | ACESSÓRIOS
1.13.2.1. | RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM [REF.: ORSE 4283] | UND | [6 empty] | 23
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 23 | [5 empty] | 23
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
1.14.0.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 179.8
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 226 |  |  |  |  | 226
| Medido ct anterior |  |  | -46.2 |  |  |  |  | -46.2
1.14.0.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 128.29
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 185 |  |  |  |  | 185
| Medido ct anterior |  |  | -56.71 |  |  |  |  | -56.71
1.14.0.3. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 130.92
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 163 |  |  |  |  | 163
| Medido ct anterior |  |  | -32.08 |  |  |  |  | -32.08
1.14.0.4. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 118.35
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 152 |  |  |  |  | 152
| Medido ct anterior |  |  | -33.65 |  |  |  |  | -33.65
1.14.0.5. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 38
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 38 |  |  |  |  | 38
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.6. | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 21
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 31 |  |  |  |  | 31
| Medido ct anterior |  |  | -10 |  |  |  |  | -10
1.14.0.7. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Medido ct anterior |  |  | -2 |  |  |  |  | -2
1.14.0.8. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 19
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 22 |  |  |  |  | 22
| Medido ct anterior |  |  | -3 |  |  |  |  | -3
1.14.0.9. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 22
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 28 |  |  |  |  | 28
| Medido ct anterior |  |  | -6 |  |  |  |  | -6
1.14.0.10. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 40
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 54 |  |  |  |  | 54
| Medido ct anterior |  |  | -14 |  |  |  |  | -14
1.14.0.11. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 14
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
| Medido ct anterior |  |  | -10 |  |  |  |  | -10
1.14.0.12. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 35
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 48 |  |  |  |  | 48
| Medido ct anterior |  |  | -13 |  |  |  |  | -13
1.14.0.13. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 28
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 38 |  |  |  |  | 38
| Medido ct anterior |  |  | -10 |  |  |  |  | -10
1.14.0.14. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 103
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 165 |  |  |  |  | 165
| Medido ct anterior |  |  | -62 |  |  |  |  | -62
1.14.0.15. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 17
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 22 |  |  |  |  | 22
| Medido ct anterior |  |  | -5 |  |  |  |  | -5
1.14.0.16. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.17. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 10
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| Medido ct anterior |  |  | -6 |  |  |  |  | -6
1.14.0.18. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Medido ct anterior |  |  | -2 |  |  |  |  | -2
1.14.0.19. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.20. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.21. | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Medido ct anterior |  |  | -2 |  |  |  |  | -2
1.14.0.22. | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
| Medido ct anterior |  |  | -1 |  |  |  |  | -1
1.14.0.23. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 19
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 21 |  |  |  |  | 21
| Medido ct anterior |  |  | -2 |  |  |  |  | -2
1.14.0.24. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 5
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
| Medido ct anterior |  |  | -7 |  |  |  |  | -7
1.14.0.25. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 11
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
| Medido ct anterior |  |  | -6 |  |  |  |  | -6
1.14.0.26. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.27. | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
| Medido ct anterior |  |  | -15 |  |  |  |  | -15
1.14.0.28. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.29. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.30. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.31. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 11
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 21 |  |  |  |  | 21
| Medido ct anterior |  |  | -10 |  |  |  |  | -10
1.14.0.32. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | [6 empty] | 7
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.33. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | [6 empty] | 16
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.34. | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA DN 30CM | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.35. | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 15
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| Medido ct anterior |  |  | -3 |  |  |  |  | -3
1.14.0.36. | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.37. | RALO LINEAR 50CM | UND | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| Medido ct anterior |  |  | -16 |  |  |  |  | -16
#REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Medido ct anterior |  |  | -20 |  |  |  |  | -20
1.14.0.38. | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.14.0.39. | TANQUE SÉPTICO 2,3 X 2,3 [REF.: SINAPI 98071] | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
1.15.0.1. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 6 | [5 empty] | 6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.2. | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 18
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 18 | [5 empty] | 18
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.3. | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS | M | [6 empty] | 19.4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 19.4 | [5 empty] | 19.4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.4. | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 22
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 24 | [5 empty] | 24
| Medido ct anterior |  | -2 | [5 empty] | -2
1.15.0.5. | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 22
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 22 | [5 empty] | 22
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.6. | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 7
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 7 | [5 empty] | 7
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.7. | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 10
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 10 | [5 empty] | 10
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.8. | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.9. | BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO 77X45X20CM BURIGOTTO OU EQUIVALENTE | UND | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.10. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.11. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 6 | [5 empty] | 6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.12. | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 7
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 7 | [5 empty] | 7
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.13. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 13
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 13 | [5 empty] | 13
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.14. | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 18
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 18 | [5 empty] | 18
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.15. | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.16. | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO [REF.: SINAPI 100854] | UND | [6 empty] | 18
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 18 | [5 empty] | 18
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.17. | TORNEIRA ELÉTRICA LOREN EASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE [REF.: SINAPI 100854] | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.18. | TORNEIRA ELÉTRICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE [REF.: SINAPI 100854] | UND | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.19. | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 15
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 15 | [5 empty] | 15
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.20. | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 14
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 14 | [5 empty] | 14
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.21. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 28
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 28 | [5 empty] | 28
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.22. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.23. | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 23
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 23 | [5 empty] | 23
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.24. | DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE | UN | [6 empty] | 23
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 23 | [5 empty] | 23
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.25. | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | [6 empty] | 211
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 211 | [5 empty] | 211
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.26. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 9
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 9 | [5 empty] | 9
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.27. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 6 | [5 empty] | 6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.28. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 14
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 14 | [5 empty] | 14
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.15.0.29. | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.16. | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
1.16.0.1. | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP EM CONCRETO | M3 | [6 empty] | 2.44
| CONFORME PROJETO FNDE | [6 empty] | 2.44 | 2.44
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.16.0.2. | REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO VENEZIANA | M2 | [6 empty] | 0.24
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 0.24 |  | 0.24
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.16.0.3. | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | [6 empty] | 45.8
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 45.8 |  | 45.8
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.16.0.4. | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM [REF.: IOPES 150701] | M | [6 empty] | 45.8
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 45.8 |  | 45.8
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.16.0.5. | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 4 |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.16.0.6. | REGULADOR DE 1º ESTÁGIO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (DETALHE "A") | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1 |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.16.0.7. | REGULADOR DE 2º ESTÁGIO PARA INSTALADO NAS PAREDES PRÓXIMAS AOS PONTOS DE CONSUMO (DETALHE "B") | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 2 |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.16.0.8. | INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 4 CILINDROS GLP DE 45 KG) [REF.: SIURB PRÓPRIA 004] | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1 |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.16.0.9. | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1 |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.16.0.10. | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1 |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
1.17.0.1. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | [6 empty] | 8
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 8 | [5 empty] | 8
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.2. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.3. | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [6 empty] | 9
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 10 | [5 empty] | 10
| Medido ct anterior |  | -1 | [5 empty] | -1
1.17.0.4. | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.5. | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior |  | -1 | [5 empty] | -1
1.17.0.6. | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | [6 empty] | 47
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 65 | [5 empty] | 65
| Medido ct anterior |  | -18 | [5 empty] | -18
1.17.0.7. | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.8. | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.9. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 5
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 5 | [5 empty] | 5
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.10. | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 3 | [5 empty] | 3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.11. | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.12. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | [6 empty] | 57
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 57 | [5 empty] | 57
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.13. | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | [6 empty] | 12
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 12 | [5 empty] | 12
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.14. | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.15. | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM NO MÍNIMO 30 LAÇOS PARA SISTEMA CLASSE B [REF.: ORSE 12136] | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.16. | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL, TIPO "QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTÃO", COM PLACA DE SINALIZAÇÃO [REF.: ORSE 07861] | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.17.0.17. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | [6 empty] | 43
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 43 | [5 empty] | 43
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
1.18.1. | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
1.18.1.1. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 3 | [5 empty] | 3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.1.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.1.3. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.1.4. | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2. | DISJUNTORES
1.18.2.1. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 74
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 74 | [5 empty] | 74
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.2. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.3. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 3 | [5 empty] | 3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.4. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 23
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 23 | [5 empty] | 23
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.5. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 6 | [5 empty] | 6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.6. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.7. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.8. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.9. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.10. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 7
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 7 | [5 empty] | 7
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.11. | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.12. | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.13. | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.14. | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.15. | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.16. | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - 275 V - 40KA [REF.: ORSE 9041] | UND | [6 empty] | 28
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 28 | [5 empty] | 28
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.2.17. | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - 275 V - 80KA [REF.: ORSE 9041] | UND | [6 empty] | 8
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 8 | [5 empty] | 8
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.3. | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS
1.18.3.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 515.85
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 701.6 |  |  |  |  | 701.6
| Medido ct anterior |  |  | -185.75 |  |  |  |  | -185.75
1.18.3.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 288.6
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 288.6 |  |  |  |  | 288.6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.3.3. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [6 empty] | 418.5
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 418.5 |  |  |  |  | 418.5
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.3.4. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [6 empty] | 2.1
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 2.1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.3.5. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [6 empty] | 25.4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 25.4 |  |  |  |  | 25.4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.3.6. | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, CLASSE LEVE, DN 25, APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [6 empty] | 40.6
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 40.6 |  |  |  |  | 40.6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.3.7. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | [6 empty] | 11
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
| Medido ct anterior |  |  | -3 |  |  |  |  | -3
1.18.3.8. | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.3.9. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 183
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 279 |  |  |  |  | 279
| Medido ct anterior |  |  | -96 |  |  |  |  | -96
1.18.3.10. | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 168
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 168 |  |  |  |  | 168
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.4. | CABOS E FIOS CONDUTORES
1.18.4.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 8267.9
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 8267.9 |  |  |  |  | 8267.9
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.4.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 266.5
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 266.5 |  |  |  |  | 266.5
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.4.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 1057.4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 1057.4 |  |  |  |  | 1057.4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.4.4. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 555.3
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 555.3 |  |  |  |  | 555.3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.4.5. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 299.9
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 299.9 |  |  |  |  | 299.9
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.4.6. | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | [6 empty] | 196.5
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 196.5 |  |  |  |  | 196.5
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.4.7. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | [6 empty] | 607.2
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 607.2 |  |  |  |  | 607.2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.4.8. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | [6 empty] | 59.8
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 59.8 |  |  |  |  | 59.8
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.4.9. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [6 empty] | 184.3
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 184.3 |  |  |  |  | 184.3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.5. | ELETROCALHAS
1.18.5.1. | ELETROCALHA FURADA TIPO U 100X75 COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÇÕES [REF.: ORSE 0762] | M | [6 empty] | 86.1
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 86.1 |  |  |  |  | 86.1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.18.6.1. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 143
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 143 | [5 empty] | 143
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.2. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 34
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 34 | [5 empty] | 34
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.3. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 6 | [5 empty] | 6
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.4. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 37
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 37 | [5 empty] | 37
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.5. | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.6. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 15
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 15 | [5 empty] | 15
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.7. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 11
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 11 | [5 empty] | 11
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.8. | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.9. | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.10. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 12
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 12 | [5 empty] | 12
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.11. | LUMINÁRIAS SOBREPOR 2x36W COMPLETA [REF.: ORSE 7327] | UND | [6 empty] | 8
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 8 | [5 empty] | 8
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.12. | LUMINÁRIAS EMBUTIR 2x16W COMPLETA [REF.: ORSE 7333] | UND | [6 empty] | 18
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 18 | [5 empty] | 18
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.13. | LUMINÁRIAS SOBREPOR / EMBUTIR 2x36W COMPLETA [REF.: ORSE 7327] | UND | [6 empty] | 102
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 102 | [5 empty] | 102
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.14. | LUMINÁRIAS EMBUTIR COM ALETAS 2x36W COMPLETA [REF.: ORSE 7327] | UND | [6 empty] | 40
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 40 | [5 empty] | 40
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.15. | LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W [REF.: ORSE 8319] | UND | [6 empty] | 9
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 9 | [5 empty] | 9
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.16. | PROJETOR COM LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W | UND | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.17. | Projetor retangular (tecnolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.18.6.18. | ARANDELA DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W [REF.: SINAPI 97608] | UND | [6 empty] | 16
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 16 | [5 empty] | 16
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 120.3 |  |  |  |  | 120.3
| Medido ct anterior |  |  | -120.3 |  |  |  |  | -120.3
#REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 23 | [5 empty] | 23
| Medido ct anterior |  | -23 | [5 empty] | -23
#REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 28 | [5 empty] | 28
| Medido ct anterior |  | -28 | [5 empty] | -28
1.19. | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
1.19.1. | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
1.19.1.1. | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | [6 empty] | 3
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 3 | [5 empty] | 3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.1.2. | SWITCH DE 48 PORTAS | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.1.3. | GUIAS DE CABOS SIMPLES | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.1.4. | GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.1.5. | GUIA DE CABOS VERTICAL | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.1.6. | GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.1.7. | BANDAEJA PARA RACK 19", DELIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNIDADE | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.1.8. | ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300MPBS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SBC 59422] | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.2. | CABOS EM PAR TRANÇADOS
1.19.2.1. | CABO UTP - 5e (24AWG), FORNECIMENTO E LANÇAMENTO [REF.: ORSE 07138] | M | [6 empty] | 1258.9
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1258.9 | [5 empty] | 1258.9
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.2.2. | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | [6 empty] | 171.65
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 171.65 | [5 empty] | 171.65
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.2.3. | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | [6 empty] | 28
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 28 | [5 empty] | 28
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.3. | TOMADAS
1.19.3.1. | TOMADA DE REDE RJ-45 2 MÓDULOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | [6 empty] | 28
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 28 | [5 empty] | 28
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.3.2. | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | [6 empty] | 14
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 14 | [5 empty] | 14
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.3.3. | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | [6 empty] | 16
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 16 | [5 empty] | 16
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.4. | CAIXAS E ACESSÓRIOS
#REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 5 | [5 empty] | 5
| Medido ct anterior |  | -5 | [5 empty] | -5
1.19.4.1. | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC OU FERRO DE EMBUTIR NO TETO 30X30X12 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.4.2. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 34
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 42 | [5 empty] | 42
| Medido ct anterior |  | -8 | [5 empty] | -8
1.19.5. | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.19.5.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 186.75
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 209.15 | [5 empty] | 209.15
| Medido ct anterior |  | -22.4 | [5 empty] | -22.4
1.19.5.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.5.3. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 4.2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4.2 | [5 empty] | 4.2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.5.4. | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, CLASSE LEVE, DN 20 (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [6 empty] | 5
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 5 | [5 empty] | 5
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.19.5.5. | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, CLASSE LEVE, DN 32 (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [6 empty] | 46.3
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 46.3 | [5 empty] | 46.3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 22.5 | [5 empty] | 22.5
| Medido ct anterior |  | -22.5 | [5 empty] | -22.5
1.19.5.6. | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50 COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÇÕES [REF.: ORSE 0762] | M | [6 empty] | 63.5
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 63.5 | [5 empty] | 63.5
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.20. | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
1.20.0.1. | COIFA DE CENTRO AÇO INOX 1500X1000X600 CM [REF.: ORSE 9021 ADAPTADO] | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.20.0.2. | EXAUSTOR AXIAL INTERNO VAZÃO 40M³/MIN. | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.20.0.3. | EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M3/H COM DUTO FLEXÍVEL - KIT | UND | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 4 | [5 empty] | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
1.21.0.1. | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.2. | VERGALHÃO CA - 25 DIN 10 MM | M | [6 empty] | 67.54
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 154 |  |  |  |  | 154
| Medido ct anterior |  |  | -86.46 |  |  |  |  | -86.46
1.21.0.3. | CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO | UN | [6 empty] | 16
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.4. | ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 2" | UND | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.5. | CLIPS GALVANIZADO | UN | [6 empty] | 27
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 48 |  |  |  |  | 48
| Medido ct anterior |  |  | -21 |  |  |  |  | -21
1.21.0.6. | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, EXPESSURA 6 MM [REF.: SIURB PRÓPRIA 005] | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.7. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [6 empty] | 43.95
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 43.95 |  |  |  |  | 43.95
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.8. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | [6 empty] | 43.95
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 43.95 |  |  |  |  | 43.95
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.9. | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [6 empty] | 16
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.10. | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | [6 empty] | 65
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 65 |  |  |  |  | 65
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.11. | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | [6 empty] | 344.58
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 348.78 |  |  |  |  | 348.78
| Medido ct anterior |  |  | -4.2 |  |  |  |  | -4.2
1.21.0.12. | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | [6 empty] | 308
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 308 |  |  |  |  | 308
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.13. | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | [6 empty] | 16
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.14. | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | [6 empty] | 340
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 340 |  |  |  |  | 340
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.21.0.15. | SOLDA EXOTÉRMICA | UND | [6 empty] | 32
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 32 |  |  |  |  | 32
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.22.1. | GERAIS
1.22.1.1. | CONJUNTO DE MASTROS (TRIPLO) PARA BANDEIRAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO [REF.: ORSE 12628] | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.1.2. | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PEITORIS DOS PASSA-PRATOS - ESPESSURA 2 CM, CONFOPRME PROJETO [REF.: ORSE 10759] | M2 | [6 empty] | 64.63
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 64.63 |  | 64.63
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.1.3. | PRATERLEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2 CM, CONFOPRME PROJETO [REF.: ORSE 10759] | M2 | [6 empty] | 50
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 50 |  | 50
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.1.4. | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | M2 | [6 empty] | 51.18
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 51.18 |  | 51.18
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 8.64 |  | 8.64
| Medido ct anterior | [5 empty] | -8.64 |  | -8.64
1.22.1.5. | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA | M | [6 empty] | 144.95
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 144.95 |  |  |  |  | 144.95
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.1.6. | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [6 empty] | 223
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 223 | [5 empty] | 223
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.1.7. | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 2 | [5 empty] | 2
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.1.8. | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2" | M | [6 empty] | 6.4
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 6.4 | [5 empty] | 6.4
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.2. | CAIXA DÁGUA - 30.000L
1.22.2.1. | RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 | UND | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO FNDE |  | 1 | [5 empty] | 1
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.2.2. | ESCADA INTERNA E EXTERNA TIPO MARINHEIRO, INCLUSIVE PINTURA [REF.: SINAPI 73665] | M | [6 empty] | 18
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.2.3. | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | [6 empty] | 6.97
| CONFORME PROJETO FNDE |  |  | 6.97 |  |  |  |  | 6.97
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.2.4. | PREPARO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO INTERNO E EXTERNO [REF.: SINAPI 100716] | M2 | [6 empty] | 145.76
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 145.76 |  | 145.76
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.2.5. | ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI | M2 | [6 empty] | 69.08
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 69.08 |  | 69.08
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.2.6. | ACABAMENTO EXTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI | M2 | [6 empty] | 69.08
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 69.08 |  | 69.08
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.22.2.7. | PINTURA EXTERNA EM POLIURETANO NA COR AMARELO [REF.: SEINFRA C4409] | M2 | [6 empty] | 69.08
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 69.08 |  | 69.08
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.23. | SERVIÇOS FINAIS
1.23.0.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | M2 | [6 empty] | 1514.3
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 1514.3 |  | 1514.3
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
1.23.0.2. | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,47X0,57 [REF.:ORSE 0051] | M2 | [6 empty] | 0.27
| CONFORME PROJETO FNDE | [5 empty] | 0.27 |  | 0.27
| Medido ct anterior | [7 empty] | 0
2. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CMEI ALVORADA DO IPOJUCA - CONTRAPARTIDA
2.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
2.1.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | [6 empty] | 5
| saldo contrato anterior | [5 empty] | 0.76 |  | 0.76
| Necessário para conclusão da obra | [5 empty] | 4.24 |  | 4.24
2.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2.0.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | [6 empty] | 10
| NOVO SALDO PARA RETOMADA DA OBRA | [5 empty] | 10 |  | 10
2.2.0.2. | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UND | [6 empty] | 1
| NOVO SALDO PARA RETOMADA DA OBRA |  | 1 | [5 empty] | 1
2.2.0.3. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | [6 empty] | 5
| NOVO SALDO PARA RETOMADA DA OBRA |  | 5 | [5 empty] | 5
2.2.0.4. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | [6 empty] | 5
| NOVO SALDO PARA RETOMADA DA OBRA |  | 5 | [5 empty] | 5
2.2.0.5. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | [6 empty] | 5
| NOVO SALDO PARA RETOMADA DA OBRA |  | 5 | [5 empty] | 5
2.3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (EDIFICAÇÃO)
2.3.0.1. | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | [6 empty] | 18.25
| saldo contrato anterior | [6 empty] | 18.25 | 18.25
0
2.3.0.2. | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | [6 empty] | 28.68
| saldo contrato anterior | [6 empty] | 28.68 | 28.68
2.3.0.3. | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | [6 empty] | 12.6
| saldo contrato anterior | [6 empty] | 12.6 | 12.6
0
2.3.0.4. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | Compactação a cada 20cm | [5 empty] | 384.3
| saldo contrato anterior | [6 empty] | 126.04 | 126.04
| VOLUME DE MATERIAL PARA LATERAL E PARTE DE TRÁS DA CMEI | [6 empty] | 258.26 | 258.26
2.3.0.5. | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | RETRAÇÃO | [5 empty] | 410.126
| saldo contrato anterior | [6 empty] | 126.04 | 126.04
| VOLUME DE MATERIAL PARA LATERAL E PARTE DE TRÁS DA CMEI |  | 1.1 |  |  |  |  | 258.26 | 284.086
2.3.0.6. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | [6 empty] | 422.726
| saldo contrato anterior | [6 empty] | 138.64 | 138.64
| VOLUME DE MATERIAL PARA LATERAL E PARTE DE TRÁS DA CMEI | [6 empty] | 284.086 | 284.086
2.3.0.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | DMT | [5 empty] | 3930.7284
| saldo contrato anterior | [6 empty] | 1260.32 | 1260.32
| VOLUME DE MATERIAL PARA LATERAL E PARTE DE TRÁS DA CMEI |  | 9.4 |  |  |  |  | 284.086 | 2670.4084
0
2.4. | COMPLEMENTO DA VEDAÇÃO E REVESTIMENTO DE PAREDE
2.4.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | [6 empty] | 82.603
| ALVENRIA EDIFICAÇÃO À COMPLEMENTAR - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO |  |  | 19.21 |  | 4.3 |  |  | 82.603
0
2.4.0.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [6 empty] | 185.966
| COMPLEMENTO CHAPISCO - ALVENARIA COMPLEMETAR |  | 2 | 19.21 |  | 4.3 |  |  | 165.206
| PAREDE SEM REBOCO |  | 2 | 1.66 |  | 3 |  |  | 9.96
| CAPIAÇO CAIXA DE AREIA |  |  | 36 | 0.3 |  |  |  | 10.8
2.4.0.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | [6 empty] | 185.966
| COMPLEMENTO CHAPISCO - ALVENARIA COMPLEMETAR |  | 2 | 19.21 |  | 4.3 |  |  | 165.206
| PAREDE SEM REBOCO |  | 2 | 1.66 |  | 3 |  |  | 9.96
| CAPIAÇO CAIXA DE AREIA |  |  | 36 | 0.3 |  |  |  | 10.8
0
2.5. | PINTURA
2.5.0.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | [6 empty] | 701.8
| CONFORME ORÇAMENTO ANTERIOR - muro | [5 empty] | 701.8 |  | 701.8
0
2.5.0.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | [6 empty] | 701.8
| CONFORME ORÇAMENTO ANTERIOR- muro | [5 empty] | 701.8 |  | 701.8
0
2.6. | ITENS EXTRAS (SALDO DO ADITIVO DO CONTRATO ANTERIOR)
2.6.0.1. | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | [6 empty] | 712.65
| saldo do contrato anterior | [5 empty] | 712.65 |  | 712.65
0
2.6.0.2. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [6 empty] | 141.91
| saldo do contrato anterior |  | 141.91 | [5 empty] | 141.91
0
2.6.0.3. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | [6 empty] | 9.76
| saldo do contrato anterior | [6 empty] | 9.76 | 9.76
0
2.6.0.4. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | [6 empty] | 600.79
| saldo do contrato anterior | [5 empty] | 600.79 |  | 600.79
0
2.6.0.5. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 96.71
| saldo do contrato anterior |  |  | 96.71 |  |  |  |  | 96.71
0
2.6.0.6. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 20.21
| saldo do contrato anterior |  |  | 20.21 |  |  |  |  | 20.21
0
2.6.0.7. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 44
| saldo do contrato anterior |  | 44 | [5 empty] | 44
0
2.6.0.8. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 8
| saldo do contrato anterior |  | 8 | [5 empty] | 8
0
2.6.0.9. | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 13
| saldo do contrato anterior |  | 13 | [5 empty] | 13
0
2.6.0.10. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 66
| saldo do contrato anterior |  | 66 | [5 empty] | 66
0
2.6.0.11. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 7
| saldo do contrato anterior |  | 7 | [5 empty] | 7
0
2.6.0.12. | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 36
| saldo do contrato anterior |  | 36 | [5 empty] | 36
0
2.6.0.13. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 18 | 4062039.33
| saldo do contrato anterior |  | 18 | [5 empty] | 18 | 355417.23 | 3706622.1
[9 empty] | 0 |  | 9.589%
2.6.0.14. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| saldo do contrato anterior |  | 2 | [5 empty] | 2
0
2.6.0.15. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 8
| saldo do contrato anterior |  | 8 | [5 empty] | 8
0
2.6.0.16. | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 5
| saldo do contrato anterior |  | 5 | [5 empty] | 5
0
2.6.0.17. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 4
| saldo do contrato anterior |  | 4 | [5 empty] | 4
0
2.6.0.18. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 14
| saldo do contrato anterior |  | 14 | [5 empty] | 14
0
2.6.0.19. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [6 empty] | 4
| saldo do contrato anterior |  | 4 | [5 empty] | 4
0
2.6.0.20. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 46.2
| saldo do contrato anterior |  |  | 46.2 |  |  |  |  | 46.2
0
2.6.0.21. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 25.84
| saldo do contrato anterior |  |  | 25.84 |  |  |  |  | 25.84
0
2.6.0.22. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 32.08
| saldo do contrato anterior |  |  | 32.08 |  |  |  |  | 32.08
0
2.6.0.23. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 33.65
| saldo do contrato anterior |  |  | 33.65 |  |  |  |  | 33.65
0
2.6.0.24. | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 4
| saldo do contrato anterior |  | 4 | [5 empty] | 4
0
2.6.0.25. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 2
| saldo do contrato anterior |  | 2 | [5 empty] | 2
0
2.6.0.26. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 2
| saldo do contrato anterior |  | 2 | [5 empty] | 2
0
2.6.0.27. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 4
| saldo do contrato anterior |  | 4 | [5 empty] | 4
0
2.6.0.28. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 4
| saldo do contrato anterior |  | 4 | [5 empty] | 4
0
2.6.0.29. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 10
| saldo do contrato anterior |  | 10 | [5 empty] | 10
0
2.6.0.30. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 13
| saldo do contrato anterior |  | 13 | [5 empty] | 13
0
2.6.0.31. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 9
| saldo do contrato anterior |  | 9 | [5 empty] | 9
0
2.6.0.32. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 23
| saldo do contrato anterior |  | 23 | [5 empty] | 23
0
2.6.0.33. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 6
| saldo do contrato anterior |  | 6 | [5 empty] | 6
0
2.6.0.34. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 2
| saldo do contrato anterior |  | 2 | [5 empty] | 2
0
2.6.0.35. | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 2
| saldo do contrato anterior |  | 2 | [5 empty] | 2
0
2.6.0.36. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 10
| saldo do contrato anterior |  | 10 | [5 empty] | 10
0
2.6.0.37. | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 3
| saldo do contrato anterior |  | 3 | [5 empty] | 3
0
2.6.0.38. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 185.75
| saldo do contrato anterior |  |  | 185.75 |  |  |  |  | 185.75
0
2.6.0.39. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 96
| saldo do contrato anterior |  | 96 | [5 empty] | 96
0
2.6.0.40. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 9.4
| saldo do contrato anterior |  |  | 9.4 |  |  |  |  | 9.4
0
2.6.0.41. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 1
| saldo do contrato anterior |  | 1 | [5 empty] | 1
0
2.6.0.42. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [6 empty] | 8
| saldo do contrato anterior |  | 8 | [5 empty] | 8
0
2.6.0.43. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [6 empty] | 22.4
| saldo do contrato anterior |  |  | 22.4 |  |  |  |  | 22.4
2.7. | ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXTERNO COMPLEMENTAR
2.7.0.1. | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 6 | [5 empty] | 6
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.7.0.2. | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | [6 empty] | 4.36
| SOMA DAS ALTURAS DAS CHAMINÉS DOS PV'S |  |  | 4.36 |  |  |  |  | 4.36
2.7.0.3. | Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento) | UND | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 6 | [5 empty] | 6
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.7.0.4. | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 1 | [5 empty] | 1
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.7.0.5. | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 1 | [5 empty] | 1
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.7.0.6. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 18
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 20 | [5 empty] | 20
| SALDO DISPONÍVEL NO ADITIVO |  | -2 | [5 empty] | -2
2.7.0.7. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 28 | [5 empty] | 28
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE E ADITIVO |  | -24 | [5 empty] | -24
2.7.0.8. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 8
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 8 | [5 empty] | 8
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.7.0.9. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO [REF.: SINAPI 89569] | UND | [6 empty] | 10
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 10 | [5 empty] | 10
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.7.0.10. | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | [6 empty] | 1
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 1 | [5 empty] | 1
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.7.0.11. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 22
| CONFORME PROJETO NOVO |  |  | 248 |  |  |  |  | 248
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE E ADITIVO |  |  | -226 |  |  |  |  | -226
2.7.0.12. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [6 empty] | 138.4
| CONFORME PROJETO NOVO |  |  | 176.4 |  |  |  |  | 176.4
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE |  |  | -38 |  |  |  |  | -38
2.7.0.13. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [6 empty] | 4
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 4 | [5 empty] | 4
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.7.0.14. | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [6 empty] | 7
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 7 | [5 empty] | 7
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.8. | PLUVIAL EXTERNO COMPLEMENTAR
2.8.0.1. | CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60 X 60 [REF.: SINAPI 101802 ADAPTADO] | UND | [6 empty] | 8
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 8 | [5 empty] | 8
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.8.0.2. | CAIXA DE AREIA COM GRELHA 60 X 60 CM [RE,: SINAPI 101802 ADAPTADO] | UND | [6 empty] | 6
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 6 | [5 empty] | 6
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.8.0.3. | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 2 | [5 empty] | 2
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.8.0.4. | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | [6 empty] | 1.27
| CONFORME PROJETO NOVO |  |  | 1.27 |  |  |  |  | 1.27
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.8.0.5. | Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento) | UND | [6 empty] | 2
| CONFORME PROJETO NOVO |  | 2 | [5 empty] | 2
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.8.0.6. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | [6 empty] | 69.6
| CONFORME PROJETO NOVO |  |  | 69.6 |  |  |  |  | 69.6
| SALDO DISPONÍVEL NO FNDE | [7 empty] | 0
2.8.0.7. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 |  |  |  | MEDIA DAS ALTURAS |  |  | 147.826
| ESCAVAÇÃO DRENAGEM |  |  | 69.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 48.72
| ESCAVAÇÃO ESGOTO |  |  | 141.58 | 0.5 | 1.4 |  |  | 99.106
2.8.0.8. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | [6 empty] | 71.8488
| ESCAVAÇÃO DRENAGEM |  |  | 69.6 | 0.5 | 0.6 |  |  | 20.88
| ESCAVAÇÃO ESGOTO |  |  | 141.58 | 0.5 | 0.72 |  |  | 50.9688
2.8.0.9. | ATERRO MECANIZADO INCLUSO COMPACTAÇÃO E MATERIAL ARGILOSO-ARENOSO | M3 | [6 empty] | 199.0545
| VOLUMES DE ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 219.6748 | 219.6748
| DESCONTO CAIXAS |  | -28 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | -6.048
| DESCONTO PV'S |  | -8 | 0.8 | 0.8 | 2 |  |  | -10.24
| DESCONTO TUBOS |  |  | -551.6 |  |  | 0.007854 |  | -4.3323
2.8.0.10. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | empolamento | [5 empty] | 248.8182
| VOLUMES DE ESCAVAÇÃO |  | 1.25 |  |  |  |  | 199.0545 | 248.8182
2.8.0.11. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | dmt | [5 empty] | 4976.3636
| VOLUMES DE ESCAVAÇÃO |  | 20 |  |  |  |  | 248.8182 | 4976.3636
0

## COTAÇÕES (hidden)
COTAÇÕES
CÓDIGO |  | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D= 64MM (2.1/2") |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 001 | [5 empty] | 785
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
1 | 2023-01-13 | PROROC SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO | 851.35 | 81.033.185/0001-32 | (48)2102-0300
2 | 2023-01-13 | MINAR LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 785 |  | (031)3565-3394
3 | 2023-01-13 | METAL CORTE | 550 | 01.451.594/0001-10 | (031) 9.9863.8900
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA - D= 38,0MM (1.1/2") E C= 3,05M |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 002 | [5 empty] | 1615
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
2 | 2023-01-13 | MINAR LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1380 |  | (031)3565-3394
3 | 2023-01-13 | METAL CORTE | 1850 | 01.451.594/0001-10 | (031) 9.9863.8900
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO, INCLUSO FRETE |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 003 | [5 empty] | 750
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
4 | 2023-01-31 | G SANTOS AREIA EXPRESS | 750 | 11.759.203/0001-82 | (81) 9192-2854
5 | 2023-01-31 | ML ENGENHARIA | 900 | 23.828.850/0001-88 | (81) 8982-4629
6 | 2023-01-31 | PAPA-FINA SERVIÇOS LTDA | 700 | 38.935.406/0001-39 | (81) 9521-4248
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | PORTA LISA DE MADEIRA COM VENEZIANA 60/70/80 X 210CM |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 004 | [5 empty] | 746.71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
7 | 2023-03-07 | DRZ PORTAS ECOLÓGICAS LTDA | 746.71 | 10652922/0002-18 | 42 9.8402-4257
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Te de Reducao Soldavel 60 X 50 MM |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 005 | [5 empty] | 43.5
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-03-07 | MAGAZINE LUIZA S/A | 57.21 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
9 | 2023-03-07 | CASAS BAHIA | 43.5 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
10 | 2023-03-07 | ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI | 39.6 | 02.264.256/0001-31 | 41 3247-1199
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Regulador de Gás + Limitador AP40 60 Kg/h c/manômetro |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 006 | [5 empty] | 806.06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
11 | 2023-06-21 | AMERICANAS S.A | 967.58 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
9 | 2023-06-21 | CASAS BAHIA | 644.54 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Luminária High Bay Ufo Led 200W Industrial |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 007 | [5 empty] | 488.99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
12 | 2023-05-31 | MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A | 549.86 | 10.490.181/0001-35 | 0800 080 0099
9 | 2023-05-31 | CASAS BAHIA | 244.16 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
11 | 2023-05-31 | AMERICANAS S.A | 488.99 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Ralo Anti-espuma Sem Grelha DN 100mm |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 008 | [5 empty] | 28.8
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
11 | 2023-06-01 | AMERICANAS S.A | 28.8 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
8 | 2023-06-01 | MAGAZINE LUIZA S/A | 26.9 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
9 | 2023-06-01 | CASAS BAHIA | 42.39 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Ralo Anti-espuma Sem Grelha DN 150mm |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 009 | [5 empty] | 42.39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-01 | MAGAZINE LUIZA S/A | 19.9 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
9 | 2023-06-01 | CASAS BAHIA | 42.39 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
11 | 2023-06-01 | AMERICANAS S.A | 42.57 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Caixa Sif Ralo Girafacil 100x140x50 Gr Pvc Branca |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 010 | [5 empty] | 55.27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-01 | MAGAZINE LUIZA S/A | 55.27 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
11 | 2023-06-01 | AMERICANAS S.A | 78.99 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
13 | 2023-06-01 | Ferreira Costa & Cia LTDA | 49 | 10.230.480/0019-60 | 81 3727-9950
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Corrente Plástica Isola Calha Chuva |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 011 | [5 empty] | 4.44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-13 | MAGAZINE LUIZA S/A | 4.44 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
11 | 2023-06-13 | AMERICANAS S.A | 3.65 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
9 | 2023-06-13 | CASAS BAHIA | 6.77 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Grelha Hemisferica Para Calhas 100mm |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 012 | [5 empty] | 46.79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
9 | 2023-06-14 | CASAS BAHIA | 14.85 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
11 | 2023-06-14 | AMERICANAS S.A | 50.34 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
8 | 2023-06-14 | MAGAZINE LUIZA S/A | 46.79 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | PLAYGROUND DE MADEIRA COM 12 BRINQUEDOS |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 013 | [5 empty] | 6282
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
14 | 2023-06-15 | Mega Playgrounds | 6799 | 20.513.026/0001-40 | (11)97267-3766
9 | 2023-06-15 | CASAS BAHIA | 5979.6 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
11 | 2023-06-15 | AMERICANAS S.A | 6282 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO 2° ESTÁGIO - PE 1,5 BAR - PA 2,8 KPA - VAZÃO 12KG/H |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 014 | [5 empty] | 174.5
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 158.48 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
11 | 2023-06-21 | AMERICANAS S.A | 190.52 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Valvula gas solenoide controle corte bloqueio GLP e natural 1/2" |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 015 | [5 empty] | 170
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
15 | 2023-06-21 | Comercial Eletron SP | 170 | 26.357.729/0001-03 | (11) 94452-5232
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Válvula de bloqueio angular 1/2" macho x 3/8" |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 016 | [5 empty] | 46.275
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
11 | 2023-06-21 | AMERICANAS S.A | 47.89 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
8 | 2023-06-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 44.66 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS GLP COM SIRENE |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 017 | [5 empty] | 140.5
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 140.5 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
9 | 2023-06-21 | CASAS BAHIA | 399 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
16 | 2023-06-21 | SHOPEE | 134.89 |  | www.shopee.com.br
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Abrigo de Aço Branco para Medidor de Gas A50xL50xP25 |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 018 | [5 empty] | 368
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
8 | 2023-06-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 368 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | Isolador Simples Com Calha Para Telha |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 019 | [5 empty] | 32.27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
11 | 2023-07-06 | AMERICANAS S.A | 32.27 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
8 | 2023-07-06 | MAGAZINE LUIZA S/A | 34 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
17 | 2023-07-06 | MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 11.26 | 10.498.304/0001-84 | (47)3086-4218
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO |  | AGARRAS PARA ESCALADA INFALTIL |  |  |  | MEDIANA
COTAÇÃO 020 | [5 empty] | 11.44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EMPRESA | DATA DE COTAÇÃO | NOME DA EMPRESA | COTAÇÃO | CNPJ | CONTATO
9 | 2023-07-21 | CASAS BAHIA | 14.5 | 33.041.260/0652-90 | 4003-4336
8 | 2023-07-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 11.44 | 47.960.950/1088-36 | 0800 773 3838
11 | 2023-07-21 | AMERICANAS S.A | 10.67 | 00.776.574/0006-60 | WWW.AMERICANAS.COM.BR
JUSTIFICATIVA: NÃO ENCONTRADO EM TABELAS DE REFERÊNCIA
CLEIDSON CAVALCANTI CAFÉ DE MOURA
ENG. CIVIL CREA PE 181226017-2