## Orçamento NÃO DESONERADO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | OBJETO: RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E SISTEMAS DE DRENAGEM DO BAIRRO DA BOA VISTA, GOIANA/PE ENDEREÇO: GOIANA/PE. DATA: MAIO/ 2026 | SINAPI - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 19,45% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1.0 |  |  | META 01 |  |  |  |  | 39239.3
1.1 |  |  | RUA 01 (ATRÁS DA ESCOLA MUNICIPAL DA BOA VISTA) - COORDENADAS: 277516.73 m E 9163899.52 m S |  |  |  |  | 39239.3
1.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 141.74 | 169.3 | 744.92
1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 55 | 43.7 | 52.19 | 2870.45
1.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 502.34 | 600.04 | 3888.25
1.1.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 40.8 | 75.52 | 90.2 | 3680.16
1.1.5 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 10 | 93.57 | 111.76 | 1117.6
1.1.6 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 10 | 52.47 | 62.67 | 626.7
1.1.7 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 15 | 99.46 | 118.8 | 1782
1.1.8 | 101852 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 81.6 | 86.1 | 102.84 | 8391.74
1.1.9 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 60.72 | 7.69 | 9.18 | 557.4
1.1.10 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 2886 | 1.97 | 2.35 | 6782.1
1.1.11 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 2886 | 0.75 | 0.89 | 2568.54
1.1.12 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 9 | 579.46 | 692.16 | 6229.44
2.0 |  |  | META 02 |  |  |  |  | 22899.73
2.1 |  |  | RUA 02 - COORDENADAS: 277471.08 m E 9163870.24 m S |  |  |  |  | 22899.73
2.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 141.74 | 169.3 | 744.92
2.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33 | 43.7 | 52.19 | 1722.27
2.1.3 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 33 | 75.52 | 90.2 | 2976.6
2.1.4 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 10 | 93.57 | 111.76 | 1117.6
2.1.5 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 10 | 52.47 | 62.67 | 626.7
2.1.6 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 15 | 99.46 | 118.8 | 1782
2.1.7 | 101852 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 66 | 86.1 | 102.84 | 6787.44
2.1.8 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 51.56 | 7.69 | 9.18 | 473.32
2.1.9 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 2058.3 | 1.97 | 2.35 | 4837
2.1.10 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 2058.3 | 0.75 | 0.89 | 1831.88
3.0 |  |  | META 03 |  |  |  |  | 52612.09
3.1 |  |  | RUA 03 - COORDENADAS: 277489.02 m E 9163817.88 m S |  |  |  |  | 52612.09
3.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 141.74 | 169.3 | 744.92
3.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 77 | 43.7 | 52.19 | 4018.63
3.1.3 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 42.75 | 75.52 | 90.2 | 3856.05
3.1.4 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 10 | 93.57 | 111.76 | 1117.6
3.1.5 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 10 | 52.47 | 62.67 | 626.7
3.1.6 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 15 | 99.46 | 118.8 | 1782
3.1.7 | 101852 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 36 | 86.1 | 102.84 | 3702.24
3.1.8 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 49.29 | 7.69 | 9.18 | 452.48
3.1.9 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 1173.9 | 1.97 | 2.35 | 2758.66
3.1.10 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 36 | 0.75 | 0.89 | 32.04
3.1.11 | 92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 55 | 408.07 | 487.43 | 26808.65
3.1.12 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 30 | 122.46 | 146.27 | 4388.1
3.1.13 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 123.75 | 15.73 | 18.78 | 2324.02
cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta e um reais e doze centavos |  |  |  |  | Total Geral |  | 114751.12

## BDI NÃO DESONERADO PAV
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
OBJETO: RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E SISTEMAS DE DRENAGEM DO BAIRRO DA BOA VISTA, GOIANA/PE ENDEREÇO: GOIANA/PE. DATA: MAIO/ 2026
VALORES BDI POR TIPO DE OBRAS
MUNICÍPIO DE GOIANA |  |  | SELECIONE UM TIPO DE SERVIÇO |  |  | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3°QUARTIL
ITEM | COMPOSIÇÃO BDI (NÃO DESONERADO) | % | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8% | 0.038 |  | MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11.1% | 14.02% | 16.8%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.02% | 0.0102
R | RISCOS | 0.5% | 0.005 |  |  | AC | DF | R | S+G | L | BDI
S+G | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0.32% | 0.0032 |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 0.59% | 0.97% | 0.8% | 6.16% | 18.58%
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 1.02% | 0.5% | 0.32% | 6.64% | 19.45%
LUCRO |  |  |  |  | MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1.5% | 0.85% | 0.56% | 0.3% | 3.5% | 10.89% | DESCONSIDERAR ISS
L | LUCRO OPERACIONAL | 6.64% | 0.0664
TRIBUTOS |  |  | 5.65%
I.1 PIS |  | 0.65%
I.2 COFINS |  | 3%
I.3 ISSQN |  | 2% | 0.02
I.4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA |  | 0% |  | 0.1945
BDI COM TRIBUTOS (%) |  | 19.45%
FÓRMULA: OBSERVAÇÕES: Onde: AC = taxa de rateio da administração central S = taxa representativa de seguros R = taxa representativa correspondente os riscos e imprevistos G = taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital DF = taxa representativa das despesas financeiras L = corresponde à remuneração bruta do construtor I = taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
REFERÊNCIAS NORMATIVAS: • Lei nº 12.546/2011, arts. 7º, 7º-A, 9º, 9º-A e 9º-B • Lei nº 14.973/2024 — regime de transição 2025-2027 • Lei nº 14.133/2021 — arts. 23, 124, 130 e 134 • Acórdão TCU nº 2.622/2013 — Plenário (fórmula e faixas por tipo de obra) • Súmula TCU nº 253/2010 (BDI reduzido para mero fornecimento) • Instrução Normativa DNIT nº 62/2021 (obrigatoriedade de elaborar as duas condições) • Memorando-Circular 03-DIREX/DNIT (BDI diferenciado para materiais betuminosos) • Orientação SEGES/MGI de fevereiro de 2025 • Legislação tributária municipal de Goiana/PE (ISSQN = 2,00%)

## Cronograma
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA | Bancos |  | Encargos Sociais
| OBJETO: RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E SISTEMAS DE DRENAGEM DO BAIRRO DA BOA VISTA, GOIANA/PE ENDEREÇO: GOIANA/PE. DATA: MAIO/ 2026 | SINAPI - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 19.45% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro - Desonerado
Item | Descrição | Total Por Etapa | % DO ITEM | 30 dias
1.0 | META 01 | 39239.3 | 34.2% | 100% | 100%
|  |  |  | 39239.3 | 39239.3 | 0 | #REF! | #REF!
2.0 | META 02 | 22899.73 | 19.96% | 100% | 100% |  | #REF!
|  |  |  | 22899.73 | 22899.73 | 0 | #REF! | #REF!
3.0 | META 03 | 52612.09 | 45.85% | 100% | 100% |  | #REF!
|  |  |  | 52612.09 | 52612.09 | 0 | #REF! | #REF!
| TOTAL GERAL | 114751.12 | 100% |  | #REF! | 0
Porcentagem |  |  |  | 100% | 100%
Custo |  |  |  | 114751.12 | 114751.12 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  |  | 100%
Custo Acumulado |  |  |  | 114751.12

## Memória de Calculo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| OBJETO: RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E SISTEMAS DE DRENAGEM DO BAIRRO DA BOA VISTA, GOIANA/PE ENDEREÇO: GOIANA/PE. DATA: MAIO/ 2026 | SINAPI - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 19.45% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Me
Item | Descrição | Und | Quant. | Observações
1.0 | META 01
1.1 | RUA 01 (ATRÁS DA ESCOLA MUNICIPAL DA BOA VISTA) - COORDENADAS: 277516.73 m E 9163899.52 m S
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | =1 MÊS * 0,2 HORAS POR DIA * 22 DIAS ÚTEIS NO MÊS | 4.4
1.1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 55 | =1 MÊS * 2,5 HORAS POR DIA * 22 DIAS ÚTEIS NO MÊS | 55
1.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | = 3,60 COMP * 1,80 LARG = 6,48 M²
1.1.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 40.8 | =34,00 COMP * 6,00 LARG * 40% * 0,50 ALT = 40,80 M³ | 34 | 0.4 | 6 | 81.6 | 0.5 | 40.8
1.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 10 | =2,5 COMP * 4,0 LARG = 10,00M²
1.1.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 10 | 5 M LADO ESQUERDO + 5 M LADO DIREITO = 10 M
1.1.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 15 | 5 M LADO ESQUERDO + 5 M LADO DIREITO = 10 M * 1,5M LARG = 15M²
1.1.8 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 81.6 | =34,00 COMP * 6,00 LARG * 40% = 81,60 M²
1.1.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 60.72 | =SOLO DO ITEM 3.1 + PEDRA ARGAMASSADA ITEM 3.10 + AREIA PAV. ITENS 3.5 E 3.2 + PEDRA PARALELEPÍPEDO = 40,80M³+8,18M³+1,14M³+9,30M³+1,3M³= 60,72M³
1.1.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 2886 | =SOLO DO ITEM 3.1 + PEDRA ARGAMASSADA ITEM 3.10 + AREIA PAV. ITENS 3.5 E 3.2 + PEDRA PARALELEPÍPEDO = ((40,80M³ * 1,6T/M3) + (8,18M³*1,5T/M³) + ((1,14M³+9,30M³)*1,6T/M³) + (1,3M³*1,5T/M³)) 30KM = 96,20T * 30KM = 2886,00 TXKM | 65.28 | 12.27 | 16.704 | 1.95
1.1.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 2886 | =SOLO DO ITEM 3.1 + PEDRA ARGAMASSADA ITEM 3.10 + AREIA PAV. ITENS 3.5 E 3.2 + PEDRA PARALELEPÍPEDO = ((40,80M³ * 1,6T/M3) + (8,18M³*1,5T/M³) + ((1,14M³+9,30M³)*1,6T/M³) + (1,3M³*1,5T/M³)) 30KM = 96,20T * 30KM = 2886,00 TXKM
1.1.12 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 9 | =6,00 COMP * 3,00 ALT * 0,50 ESP = 9,00M³
2.0 | META 02
2.1 | RUA 02 - COORDENADAS: 277471.08 m E 9163870.24 m S
2.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | =1 MÊS * 0,2 HORAS POR DIA * 22 DIAS ÚTEIS NO MÊS
2.1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33 | =1 MÊS * 1,5 HORAS POR DIA * 22 DIAS ÚTEIS NO MÊS |  | 33
#REF! | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 33 | =55,00 COMP * 6,00 LARG * 20% * 0,50 ALT = 33,00 M³ | COMPRIMENTO | TAXA | LARG | M2 |  | M3
2.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 10 | =2,5 COMP * 4,0 LARG = 10,00M² | 55 | 0.2 | 6 | 66 | 0.5 | 33
2.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 10 | 5 M LADO ESQUERDO + 5 M LADO DIREITO = 10 M
2.1.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 15 | 5 M LADO ESQUERDO + 5 M LADO DIREITO = 10 M * 1,5M LARG = 15M²
2.1.6 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 66 | =55,00 COMP * 6,00 LARG * 20% = 66,00 M²
2.1.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 51.56 | =SOLO DO ITEM 4.1 + AREIA PAV. ITENS 4.5 E 4.2 + PEDRA PARALELEPÍPEDO = 33,00M³+7,52M³+1,14M³+1,3M³= 42,96M³
2.1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 2058.3 | =SOLO DO ITEM 4.1 + AREIA PAV. ITENS 4.5 E 4.2 + PEDRA PARALELEPÍPEDO = ((33,00M³ * 1,6T/M3) + ((1,14M³+7,52M³)*1,6T/M³) + (1,3M³*1,5T/M³)) 30KM = 68,61T * 30KM = 2058,30 TXKM | 52.8 | 13.856 | 1.95 | 68.61 | 2058.3
2.1.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 2058.3 | =SOLO DO ITEM 4.1 + AREIA PAV. ITENS 4.5 E 4.2 + PEDRA PARALELEPÍPEDO = ((33,00M³ * 1,6T/M3) + ((1,14M³+7,52M³)*1,6T/M³) + (1,3M³*1,5T/M³)) 30KM = 68,61T * 30KM = 2058,30 TXKM
3.0 | META 03
3.1 | RUA 03 - COORDENADAS: 277489.02 m E 9163817.88 m S
3.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | =1 MÊS * 0,2 HORAS POR DIA * 22 DIAS ÚTEIS NO MÊS
3.1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 77 | =1 MÊS * 3,5 HORAS POR DIA * 22 DIAS ÚTEIS NO MÊS | 77
3.1.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 42.75 | =30,00 COMP * 6,00 LARG * 20% * 0,50 ALT = 18,00 M³ + (33,00*0,5*1,5) = 42,75 m³
3.1.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 10 | =2,5 COMP * 4,0 LARG = 10,00M² | COMPRIMENTO | TAXA | LARG | M2 |  | M3
3.1.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 10 | 5 M LADO ESQUERDO + 5 M LADO DIREITO = 10 M | 30 | 0.2 | 6 | 36 | 0.5 | 18
3.1.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 15 | 5 M LADO ESQUERDO + 5 M LADO DIREITO = 10 M * 1,5M LARG = 15M²
3.1.7 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 36 | =30,00 COMP * 6,00 LARG * 20% = 36,00 M²
3.1.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 49.29 | =SOLO DO ITEM 5.1 + AREIA PAV. ITENS 5.5 E 5.2 + PEDRA PARALELEPÍPEDO = 18,00M³+4,10M³+1,14M³+1,3M³= 24,54M³ + 24,75 m³ = 49,29 m³
3.1.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 1173.9 | =SOLO DO ITEM 5.1 + AREIA PAV. ITENS 5.5 E 5.2 + PEDRA PARALELEPÍPEDO = ((18,00M³ * 1,6T/M3) + ((1,14M³+4,10M³)*1,6T/M³) + (1,3M³*1,5T/M³)) 30KM = 39,13 T * 30KM = 1.173,90 TXKM
3.1.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 1174.9 | =SOLO DO ITEM 5.1 + AREIA PAV. ITENS 5.5 E 5.2 + PEDRA PARALELEPÍPEDO = ((18,00M³ * 1,6T/M3) + ((1,14M³+4,10M³)*1,6T/M³) + (1,3M³*1,5T/M³)) 30KM = 39,13 T * 30KM = 1.173,90 TXKM | 28.8 | 8.384 | 1.95
3.1.11 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 55 | comp rede de drenagem 55,00 m | 47.6
3.1.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 30 | comp 6,00 metros * altura 5,00 metros = 30,00 m²
3.1.13 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 123.75 | = 55,00 metros de rede * 1,50m alt * 1,50m largura | 123.75

## GEORREFERENCIA E FOTOS
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | OBJETO: RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E SISTEMAS DE DRENAGEM DO BAIRRO DA BOA VISTA, GOIANA/PE ENDEREÇO: GOIANA/PE. DATA: MAIO/ 2026 |  |  |  | 1.2297
Orçamento Sintético
Item |  | Descrição
1.1 |  | RUA 01 (ATRÁS DA ESCOLA MUNICIPAL DA BOA VISTA) - COORDENADAS: 277516.73 m E 9163899.52 m S
COORDENADAS UTM: | LONGITUDE: | 277516.73 m E | LATITUDE: | 9163899.52 m S
2.1 |  | RUA 02 - COORDENADAS: 277471.08 m E 9163870.24 m S
COORDENADAS UTM: | LONGITUDE: | 277471.08 m E | LATITUDE: | 9163870.24 m S
3.1 |  | RUA 03 - COORDENADAS: 277489.02 m E 9163817.88 m S
COORDENADAS UTM: | LONGITUDE: | 277489.02 m E | LATITUDE: | 9163817.88 m S
ARRIMO DO CANAL - COORDENADAS: 277482.27 m E 9163842.14 m S
COORDENADAS UTM: | LONGITUDE: | 277482.27 m E | LATITUDE: | 9163842.14 m S
RUAS CONTEMPLADAS NO ORÇAMENTO

## MODELO PLACA DE OBRAS
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| OBJETO: RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E SISTEMAS DE DRENAGEM DO BAIRRO DA BOA VISTA, GOIANA/PE ENDEREÇO: GOIANA/PE. DATA: MAIO/ 2026 | SINAPI - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará
MODELO DE PLACA DE OBRA PARA SER CONFECCIONADO *ALTERAR OS DADOS ABAIXO*
* | UTILIZAR DADOS REFERENTE À OBRA
** | UTILIZAR LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA