## ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE – FNDE – CRECHE TIPO 2
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE MACUJE, ALIANÇA-PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JUNHO-25 / COMPOSIÇÕES / DESONERADO (BDI = 25,28%)
N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Und. | Qtd. (valor calculado) | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado)
[10 empty] | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10 | 5820.4
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 426675.14 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 99 | 11577.06
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10 | 464.59 | 25.28% | 582.0384 | 5820.4 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 2483.33
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 99 | 93.34 | 25.28% | 116.9364 | 11577.06 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 3438.41
1.3 | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1982.22 | 25.28% | 2483.3252 | 2483.33 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 127.78 | 10554.628
1.4 | Composição | FNDE 03 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1 | 2744.58 | 25.28% | 3438.4098 | 3438.41 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8 | 10910.48
1.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 127.78 | 65.93 | 25.28% | 82.5971 | 10554.628 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8 | 8929.52
1.6 | Composição | FNDE 231 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 1088.61 | 25.28% | 1363.8106 | 10910.48 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8 | 13174.24
1.7 | Composição | FNDE 230 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 890.96 | 25.28% | 1116.1947 | 8929.52 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 359787.07
1.8 | Composição | FNDE 232 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 1314.48 | 25.28% | 1646.7805 | 13174.24
1.9 | Composição | FNDE 392 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 | UN | 1 | 287186.36 | 25.28% | 359787.0718 | 359787.07 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1575 | 1228.5
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 51230.11 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 158.44 | 13796.9552
2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1575 | 0.62 | 25.28% | 0.77674 | 1228.5 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 250.58 | 30154.7972
2.2 | SINAPI | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 158.44 | 69.51 | 25.28% | 87.0821 | 13796.9552 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 107.09 | 424.0764
2.3 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 250.58 | 96.06 | 25.28% | 120.344 | 30154.7972 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 210.86 | 3044.8184
2.4 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 107.09 | 3.16 | 25.28% | 3.9588 | 424.0764 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 15.68 | 1886.9312
2.5 | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 210.86 | 11.53 | 25.28% | 14.4448 | 3044.8184 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 13.37 | 52.9452
2.6 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 15.68 | 96.06 | 25.28% | 120.344 | 1886.9312 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 11.42 | 164.9048
2.7 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 13.37 | 3.16 | 25.28% | 3.9588 | 52.9452 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 3.65 | 439.241
2.8 | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 11.42 | 11.53 | 25.28% | 14.4448 | 164.9048 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 4.84 | 19.1664
2.9 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.65 | 96.06 | 25.28% | 120.344 | 439.241 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1.23 | 17.7612
2.10 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.84 | 3.16 | 25.28% | 3.9588 | 19.1664
2.11 | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1.23 | 11.53 | 25.28% | 14.4448 | 17.7612 | 3 | FUNDAÇÕES | 46.65 | 2321.304
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 157429.08 | 3 | FUNDAÇÕES | 131.71 | 13659.6441
3.1 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 46.65 | 39.72 | 25.28% | 49.7612 | 2321.304 | 3 | FUNDAÇÕES | 317.2 | 6147.336
3.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 131.71 | 82.78 | 25.28% | 103.7068 | 13659.6441 | 3 | FUNDAÇÕES | 41.25 | 741.2625
3.3 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 317.2 | 15.47 | 25.28% | 19.3808 | 6147.336 | 3 | FUNDAÇÕES | 366.94 | 5871.04
3.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 41.25 | 14.34 | 25.28% | 17.9652 | 741.2625 | 3 | FUNDAÇÕES | 225 | 3046.5
3.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 366.94 | 12.77 | 25.28% | 15.9983 | 5871.04 | 3 | FUNDAÇÕES | 134.38 | 2819.2924
3.6 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 225 | 10.81 | 25.28% | 13.5428 | 3046.5 | 3 | FUNDAÇÕES | 15.55 | 13664.718
3.7 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 134.38 | 16.75 | 25.28% | 20.9844 | 2819.2924 | 3 | FUNDAÇÕES | 60.44 | 3007.4944
3.8 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 15.55 | 701.44 | 25.28% | 878.764 | 13664.718 | 3 | FUNDAÇÕES | 3.89 | 3872.495
3.9 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 60.44 | 39.72 | 25.28% | 49.7612 | 3007.4944 | 3 | FUNDAÇÕES | 349.55 | 36251.8305
3.10 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 3.89 | 794.62 | 25.28% | 995.4999 | 3872.495 | 3 | FUNDAÇÕES | 660.1 | 11861.997
3.11 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 349.55 | 82.78 | 25.28% | 103.7068 | 36251.8305 | 3 | FUNDAÇÕES | 113.6 | 1817.6
3.12 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 660.1 | 14.34 | 25.28% | 17.9652 | 11861.997 | 3 | FUNDAÇÕES | 26.41 | 357.5914
3.13 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 113.6 | 12.77 | 25.28% | 15.9983 | 1817.6 | 3 | FUNDAÇÕES | 356.91 | 8876.3517
3.14 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 26.41 | 10.81 | 25.28% | 13.5428 | 357.5914 | 3 | FUNDAÇÕES | 24.18 | 20298.1428
3.15 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 356.91 | 19.85 | 25.28% | 24.8681 | 8876.3517 | 3 | FUNDAÇÕES | 35 | 2580.9
3.16 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 24.18 | 670.07 | 25.28% | 839.4637 | 20298.1428 | 3 | FUNDAÇÕES | 5 | 102.35
3.17 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 35 | 58.86 | 25.28% | 73.7398 | 2580.9 | 3 | FUNDAÇÕES | 4.84 | 240.8384
3.18 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 5 | 16.34 | 25.28% | 20.4708 | 102.35 | 3 | FUNDAÇÕES | 4.4 | 718.916
3.19 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 4.84 | 39.72 | 25.28% | 49.7612 | 240.8384 | 3 | FUNDAÇÕES | 116.61 | 2051.1699
3.20 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4.4 | 130.42 | 25.28% | 163.3902 | 718.916 | 3 | FUNDAÇÕES | 83.78 | 1134.3812
3.21 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 116.61 | 14.04 | 25.28% | 17.5893 | 2051.1699 | 3 | FUNDAÇÕES | 13.87 | 177.2586
3.22 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 83.78 | 10.81 | 25.28% | 13.5428 | 1134.3812 | 3 | FUNDAÇÕES | 13.08 | 325.2996
3.23 | SINAPI | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.87 | 10.2 | 25.28% | 12.7786 | 177.2586 | 3 | FUNDAÇÕES | 2.42 | 2031.4932
3.24 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.08 | 19.85 | 25.28% | 24.8681 | 325.2996 | 3 | FUNDAÇÕES | 17.5 | 1290.45
3.25 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.42 | 670.07 | 25.28% | 839.4637 | 2031.4932 | 3 | FUNDAÇÕES | 1.25 | 62.2
3.26 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 17.5 | 58.86 | 25.28% | 73.7398 | 1290.45 | 3 | FUNDAÇÕES | 5 | 816.95
3.27 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.25 | 39.72 | 25.28% | 49.7612 | 62.2 | 3 | FUNDAÇÕES | 10.19 | 206.3475
3.28 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 5 | 130.42 | 25.28% | 163.3902 | 816.95 | 3 | FUNDAÇÕES | 0.63 | 528.8598
3.29 | SINAPI | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | 10.19 | 16.16 | 25.28% | 20.2452 | 206.3475 | 3 | FUNDAÇÕES | 13.25 | 659.32
3.30 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.63 | 670.07 | 25.28% | 839.4637 | 528.8598 | 3 | FUNDAÇÕES | 44.97 | 5319.0516
3.31 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 13.25 | 39.72 | 25.28% | 49.7612 | 659.32 | 3 | FUNDAÇÕES | 84.2 | 1513.074
3.32 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 44.97 | 94.41 | 25.28% | 118.2768 | 5319.0516 | 3 | FUNDAÇÕES | 3.64 | 3055.6344
3.33 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 84.2 | 14.34 | 25.28% | 17.9652 | 1513.074
3.34 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.64 | 670.07 | 25.28% | 839.4637 | 3055.6344 | 4 | SUPERESTRUTURA | 333.34 | 21793.7692
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 362154.03 | 4 | SUPERESTRUTURA | 839.33 | 11658.2937
4.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 333.34 | 52.19 | 25.28% | 65.3836 | 21793.7692 | 4 | SUPERESTRUTURA | 312.88 | 3645.052
4.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 839.33 | 11.09 | 25.28% | 13.8936 | 11658.2937 | 4 | SUPERESTRUTURA | 450.22 | 7937.3786
4.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 312.88 | 9.3 | 25.28% | 11.651 | 3645.052 | 4 | SUPERESTRUTURA | 18.25 | 13888.98
4.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 450.22 | 14.07 | 25.28% | 17.6269 | 7937.3786 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 344.1 | 22497.258
4.5 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 18.25 | 607.47 | 25.28% | 761.0384 | 13888.98 | 4 | SUPERESTRUTURA | 675.91 | 10544.196
4.6 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 344.1 | 52.19 | 25.28% | 65.3836 | 22497.258 | 4 | SUPERESTRUTURA | 9.64 | 133.8996
4.7 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 675.91 | 12.45 | 25.28% | 15.5974 | 10544.196 | 4 | SUPERESTRUTURA | 365.31 | 6440.4153
4.8 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.64 | 11.09 | 25.28% | 13.8936 | 133.8996 | 4 | SUPERESTRUTURA | 24.55 | 18692.6155
4.9 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 365.31 | 14.07 | 25.28% | 17.6269 | 6440.4153 | 4 | SUPERESTRUTURA | 124.12 | 4494.3852
4.10 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 24.55 | 607.77 | 25.28% | 761.4143 | 18692.6155 | 4 | SUPERESTRUTURA | 18 | 1176.84
4.11 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 124.12 | 28.9 | 25.28% | 36.2059 | 4494.3852 | 4 | SUPERESTRUTURA | 43.92 | 685.152
4.12 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 18 | 52.19 | 25.28% | 65.3836 | 1176.84 | 4 | SUPERESTRUTURA | 13.66 | 240.8258
4.13 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.92 | 12.45 | 25.28% | 15.5974 | 685.152 | 4 | SUPERESTRUTURA | 0.76 | 578.3904
4.14 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.66 | 14.07 | 25.28% | 17.6269 | 240.8258 | 4 | SUPERESTRUTURA | 19.24 | 1257.9112
4.15 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.76 | 607.47 | 25.28% | 761.0384 | 578.3904 | 4 | SUPERESTRUTURA | 15.26 | 253.6212
4.16 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19.24 | 52.19 | 25.28% | 65.3836 | 1257.9112 | 4 | SUPERESTRUTURA | 19.45 | 303.42
4.17 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.26 | 13.27 | 25.28% | 16.6247 | 253.6212 | 4 | SUPERESTRUTURA | 28.01 | 389.0589
4.18 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.45 | 12.45 | 25.28% | 15.5974 | 303.42 | 4 | SUPERESTRUTURA | 17.06 | 300.7678
4.19 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.01 | 11.09 | 25.28% | 13.8936 | 389.0589 | 4 | SUPERESTRUTURA | 1.23 | 936.5343
4.20 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.06 | 14.07 | 25.28% | 17.6269 | 300.7678 | 4 | SUPERESTRUTURA | 9693.31 | 150730.9705
4.21 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.23 | 607.77 | 25.28% | 761.4143 | 936.5343 | 4 | SUPERESTRUTURA | 783.72 | 3338.6472
4.22 | Composição | FNDE 607 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 9693.31 | 12.41 | 25.28% | 15.5472 | 150730.9705 | 4 | SUPERESTRUTURA | 39.19 | 10319.1189
4.23 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 783.72 | 3.4 | 25.28% | 4.2595 | 3338.6472 | 4 | SUPERESTRUTURA | 783.72 | 2280.6252
4.24 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 39.19 | 210.18 | 25.28% | 263.3135 | 10319.1189 | 4 | SUPERESTRUTURA | 54.86 | 47128.5802
4.25 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 783.72 | 2.32 | 25.28% | 2.9065 | 2280.6252 | 4 | SUPERESTRUTURA | 254.8 | 1085.448
4.26 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 54.86 | 685.72 | 25.28% | 859.07 | 47128.5802 | 4 | SUPERESTRUTURA | 12.74 | 3354.5694
4.27 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 254.8 | 3.4 | 25.28% | 4.2595 | 1085.448 | 4 | SUPERESTRUTURA | 254.8 | 741.468
4.28 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 12.74 | 210.18 | 25.28% | 263.3135 | 3354.5694 | 4 | SUPERESTRUTURA | 17.84 | 15325.8088
4.29 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 254.8 | 2.32 | 25.28% | 2.9065 | 741.468
4.30 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 17.84 | 685.72 | 25.28% | 859.07 | 15325.8088 | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 6.1 | 1710.623
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 236337.91 | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 572.77 | 37974.651
5.1 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 6.1 | 223.84 | 25.28% | 280.4268 | 1710.623 | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 1038 | 114408.36
5.2 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 572.77 | 52.92 | 25.28% | 66.2982 | 37974.651 | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 564.11 | 50132.4557
5.3 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1038 | 87.98 | 25.28% | 110.2213 | 114408.36 | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 9.72 | 1541.7864
5.4 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 564.11 | 70.94 | 25.28% | 88.8736 | 50132.4557 | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 311.8 | 10258.22
5.5 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 9.72 | 126.61 | 25.28% | 158.617 | 1541.7864 | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 62.95 | 5594.3665
5.6 | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | M | 311.8 | 26.26 | 25.28% | 32.8985 | 10258.22 | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 8.06 | 10127.2288
5.7 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 62.95 | 70.94 | 25.28% | 88.8736 | 5594.3665 | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 7.2 | 4331.592
5.8 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 8.06 | 1002.94 | 25.28% | 1256.4832 | 10127.2288 | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3.6 | 258.624
5.9 | Composição | FNDE 129 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | M2 | 7.2 | 480.21 | 25.28% | 601.6071 | 4331.592
5.10 | SINAPI | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 3.6 | 57.34 | 25.28% | 71.8356 | 258.624 | 6 | ESQUADRIAS | 6 | 7693.44
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 317132.44 | 6 | ESQUADRIAS | 3 | 7109.04
6.1 | Composição | FNDE 433 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1023.5 | 25.28% | 1282.2408 | 7693.44 | 6 | ESQUADRIAS | 6 | 8378.7
6.2 | Composição | FNDE 247 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1891.51 | 25.28% | 2369.6837 | 7109.04 | 6 | ESQUADRIAS | 3 | 4189.35
6.3 | Composição | FNDE 246 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 1114.66 | 25.28% | 1396.446 | 8378.7 | 6 | ESQUADRIAS | 5 | 11848.4
6.4 | Composição | FNDE 434 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 1114.66 | 25.28% | 1396.446 | 4189.35 | 6 | ESQUADRIAS | 4 | 5174.92
6.5 | Composição | FNDE 430 | PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 1891.51 | 25.28% | 2369.6837 | 11848.4 | 6 | ESQUADRIAS | 1.8 | 514.278
6.6 | Composição | FNDE 432 | PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES | UN | 4 | 1032.67 | 25.28% | 1293.729 | 5174.92 | 6 | ESQUADRIAS | 4 | 425.24
6.7 | Composição | FNDE 431 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | M2 | 1.8 | 228.06 | 25.28% | 285.7136 | 514.278 | 6 | ESQUADRIAS | 8 | 3451.68
6.8 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 4 | 84.86 | 25.28% | 106.3126 | 425.24 | 6 | ESQUADRIAS | 12.8 | 2891.904
6.9 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 344.4 | 25.28% | 431.4643 | 3451.68 | 6 | ESQUADRIAS | 1 | 850.46
6.10 | Composição | FNDE 04 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | M2 | 12.8 | 180.34 | 25.28% | 225.93 | 2891.904 | 6 | ESQUADRIAS | 1.68 | 1079.2488
6.11 | Composição | FNDE 251 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 1 | 678.85 | 25.28% | 850.4633 | 850.46 | 6 | ESQUADRIAS | 3.36 | 2158.4976
6.12 | Composição | FNDE 252 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.68 | 512.78 | 25.28% | 642.4108 | 1079.2488 | 6 | ESQUADRIAS | 83.48 | 38200.448
6.13 | Composição | FNDE 253 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3.36 | 512.78 | 25.28% | 642.4108 | 2158.4976 | 6 | ESQUADRIAS | 2.04 | 1310.5164
6.14 | Composição | FNDE 435 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 83.48 | 365.26 | 25.28% | 457.5977 | 38200.448 | 6 | ESQUADRIAS | 0.88 | 557.6912
6.15 | Composição | FNDE 436 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.04 | 512.78 | 25.28% | 642.4108 | 1310.5164 | 6 | ESQUADRIAS | 2.15 | 1362.541
6.16 | Composição | FNDE 258 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 0.88 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 557.6912 | 6 | ESQUADRIAS | 1.61 | 1053.8416
6.17 | Composição | FNDE 438 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.15 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 1362.541 | 6 | ESQUADRIAS | 2.73 | 1730.1102
6.18 | Composição | FNDE 275 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.61 | 522.48 | 25.28% | 654.5629 | 1053.8416 | 6 | ESQUADRIAS | 2.16 | 1413.8496
6.19 | Composição | FNDE 439 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.73 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 1730.1102 | 6 | ESQUADRIAS | 1.05 | 665.427
6.20 | Composição | FNDE 440 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.16 | 522.48 | 25.28% | 654.5629 | 1413.8496 | 6 | ESQUADRIAS | 12.6 | 7985.124
6.21 | Composição | FNDE 441 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.05 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 665.427 | 6 | ESQUADRIAS | 8.4 | 5323.416
6.22 | Composição | FNDE 264 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 12.6 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 7985.124 | 6 | ESQUADRIAS | 6.3 | 3992.562
6.23 | Composição | FNDE 268 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 8.4 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 5323.416 | 6 | ESQUADRIAS | 1.05 | 665.427
6.24 | Composição | FNDE 265 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 6.3 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 3992.562 | 6 | ESQUADRIAS | 5.25 | 3327.135
6.25 | Composição | FNDE 442 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.05 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 665.427 | 6 | ESQUADRIAS | 4.2 | 2661.708
6.26 | Composição | FNDE 270 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 5.25 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 3327.135 | 6 | ESQUADRIAS | 16.8 | 10646.832
6.27 | Composição | FNDE 443 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 4.2 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 2661.708 | 6 | ESQUADRIAS | 2.72 | 1780.4032
6.28 | Composição | FNDE 444 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 16.8 | 505.86 | 25.28% | 633.7414 | 10646.832 | 6 | ESQUADRIAS | 10.28 | 2876.4468
6.29 | Composição | FNDE 445 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.72 | 522.48 | 25.28% | 654.5629 | 1780.4032 | 6 | ESQUADRIAS | 1 | 1373.16
6.30 | Composição | FNDE 05 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 10.28 | 223.35 | 25.28% | 279.8129 | 2876.4468 | 6 | ESQUADRIAS | 3.08 | 3217.676
6.31 | Composição | FNDE 437 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | M2 | 1 | 1096.07 | 25.28% | 1373.1565 | 1373.16 | 6 | ESQUADRIAS | 2.94 | 3044.6346
6.32 | Composição | FNDE 280 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3.08 | 833.89 | 25.28% | 1044.6974 | 3217.676 | 6 | ESQUADRIAS | 116.76 | 118695.8808
6.33 | Composição | FNDE 08 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.94 | 826.62 | 25.28% | 1035.5895 | 3044.6346 | 6 | ESQUADRIAS | 71.89 | 25518.7933
6.34 | Composição | FNDE 281 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | M2 | 116.76 | 811.45 | 25.28% | 1016.5846 | 118695.8808 | 6 | ESQUADRIAS | 6.3 | 9127.629
6.35 | Composição | FNDE 283 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | M2 | 71.89 | 283.34 | 25.28% | 354.9684 | 25518.7933 | 6 | ESQUADRIAS | 4 | 5795.32
6.36 | Composição | FNDE 446 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.3 | 1156.47 | 25.28% | 1448.8256 | 9127.629 | 6 | ESQUADRIAS | 6.24 | 9040.6992
6.37 | Composição | FNDE 447 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4 | 1156.47 | 25.28% | 1448.8256 | 5795.32
6.38 | Composição | FNDE 448 | P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.24 | 1156.47 | 25.28% | 1448.8256 | 9040.6992 | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 850.66 | 224599.7598
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 268453.42 | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 69.15 | 12803.814
7.1 | Composição | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 850.66 | 210.75 | 25.28% | 264.0276 | 224599.7598 | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 93.6 | 6145.776
7.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 69.15 | 147.8 | 25.28% | 185.1638 | 12803.814 | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 45.7 | 3000.662
7.3 | Composição | FNDE 422 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM | M | 93.6 | 52.41 | 25.28% | 65.6592 | 6145.776 | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 126.6 | 8312.556
7.4 | Composição | FNDE 423 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM | M | 45.7 | 52.41 | 25.28% | 65.6592 | 3000.662 | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 233.6 | 13590.848
7.5 | Composição | FNDE 424 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM | M | 126.6 | 52.41 | 25.28% | 65.6592 | 8312.556
7.6 | Composição | FNDE 167 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 233.6 | 46.44 | 25.28% | 58.18 | 13590.848 | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 394.02 | 22325.1732
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 29433.73 | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 125.46 | 7108.5636
8.1 | Composição | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 394.02 | 45.23 | 25.28% | 56.6641 | 22325.1732
8.2 | Composição | FNDE 174 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 125.46 | 45.23 | 25.28% | 56.6641 | 7108.5636 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 2569.6 | 15777.344
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 314555.77 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 1589.78 | 70935.9836
9.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2569.6 | 4.9 | 25.28% | 6.1387 | 15777.344 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 979.82 | 53282.6116
9.2 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1589.78 | 35.62 | 25.28% | 44.6247 | 70935.9836 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 1024.77 | 37065.9309
9.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 979.82 | 43.41 | 25.28% | 54.384 | 53282.6116 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 456.39 | 38583.2106
9.4 | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1024.77 | 28.87 | 25.28% | 36.1683 | 37065.9309 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 94 | 7808.58
9.5 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 456.39 | 67.48 | 25.28% | 84.5389 | 38583.2106 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 4.6 | 382.122
9.6 | Composição | FNDE 293 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 94 | 66.31 | 25.28% | 83.0732 | 7808.58 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 9.71 | 806.6097
9.7 | Composição | FNDE 294 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 4.6 | 66.31 | 25.28% | 83.0732 | 382.122 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 4.92 | 408.7044
9.8 | Composição | FNDE 295 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 9.71 | 66.31 | 25.28% | 83.0732 | 806.6097 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 127.2 | 6493.56
9.9 | Composição | FNDE 296 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 4.92 | 66.31 | 25.28% | 83.0732 | 408.7044 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 438.37 | 38598.4785
9.10 | Composição | FNDE 245 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 127.2 | 40.75 | 25.28% | 51.0516 | 6493.56 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 259.43 | 38478.6576
9.11 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 438.37 | 70.28 | 25.28% | 88.0468 | 38598.4785 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 98.05 | 602.027
9.12 | Composição | FNDE 18 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 259.43 | 118.39 | 25.28% | 148.319 | 38478.6576 | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 98.05 | 5331.959
9.13 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 98.05 | 4.9 | 25.28% | 6.1387 | 602.027
9.14 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 98.05 | 43.41 | 25.28% | 54.384 | 5331.959 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 282.92 | 14080.9284
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | 190304.43 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 375.34 | 21856.0482
10.1 | Composição | FNDE 182 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO | M2 | 282.92 | 39.73 | 25.28% | 49.7737 | 14080.9284 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 125.46 | 7772.247
10.2 | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 375.34 | 46.48 | 25.28% | 58.2301 | 21856.0482 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 42.9 | 3501.927
10.3 | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 125.46 | 49.45 | 25.28% | 61.951 | 7772.247 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 148.95 | 10307.34
10.4 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 42.9 | 65.16 | 25.28% | 81.6324 | 3501.927 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 216.53 | 73065.8832
10.5 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 148.95 | 55.24 | 25.28% | 69.2047 | 10307.34 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 216.53 | 1682.4381
10.6 | Composição | FNDE 425 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM | M2 | 216.53 | 269.35 | 25.28% | 337.4417 | 73065.8832 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 68 | 1023.4
10.7 | Composição | FNDE 09 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | M2 | 216.53 | 6.2 | 25.28% | 7.7674 | 1682.4381 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 127.2 | 10828.536
10.8 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 68 | 12.01 | 25.28% | 15.0461 | 1023.4 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 53.45 | 8794.663
10.9 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 127.2 | 67.95 | 25.28% | 85.1278 | 10828.536 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 1.75 | 287.945
10.10 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 53.45 | 131.34 | 25.28% | 164.5428 | 8794.663 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 37.42 | 3613.6494
10.11 | Composição | FNDE 426 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 1.75 | 131.34 | 25.28% | 164.5428 | 287.945 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 254.8 | 14036.932
10.12 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 37.42 | 77.08 | 25.28% | 96.5658 | 3613.6494 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 27.74 | 2856.1104
10.13 | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 254.8 | 43.97 | 25.28% | 55.0856 | 14036.932 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 4.88 | 1181.936
10.14 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 27.74 | 82.18 | 25.28% | 102.9551 | 2856.1104 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 7.5 | 1816.5
10.15 | Composição | FNDE 190 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 4.88 | 193.33 | 25.28% | 242.2038 | 1181.936 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 21.96 | 4865.6772
10.16 | Composição | FNDE 427 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 7.5 | 193.33 | 25.28% | 242.2038 | 1816.5 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 344.81 | 8392.6754
10.17 | Composição | FNDE 10 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | M3 | 21.96 | 176.86 | 25.28% | 221.5702 | 4865.6772 | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 8.06 | 339.5678
10.18 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 344.81 | 19.43 | 25.28% | 24.3419 | 8392.6754
10.19 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 8.06 | 33.63 | 25.28% | 42.1317 | 339.5678 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 2004.59 | 41996.1605
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 167217.72 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 1902.96 | 34424.5464
11.1 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 2004.59 | 16.72 | 25.28% | 20.9468 | 41996.1605 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 126.01 | 2912.0911
11.2 | Composição | FNDE 402 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1902.96 | 14.44 | 25.28% | 18.0904 | 34424.5464 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 12.72 | 293.9592
11.3 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 126.01 | 18.45 | 25.28% | 23.1142 | 2912.0911 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 101.63 | 17623.6583
11.4 | Composição | FNDE 201 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | M2 | 12.72 | 18.45 | 25.28% | 23.1142 | 293.9592 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 593.16 | 19633.596
11.5 | Composição | FNDE 428 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 101.63 | 138.42 | 25.28% | 173.4126 | 17623.6583 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 442.55 | 11293.876
11.6 | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 593.16 | 26.42 | 25.28% | 33.099 | 19633.596 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 442.55 | 9297.9755
11.7 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 442.55 | 20.37 | 25.28% | 25.5195 | 11293.876 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 1285.48 | 25992.4056
11.8 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 442.55 | 16.77 | 25.28% | 21.0095 | 9297.9755 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 98.05 | 1975.7075
11.9 | SINAPI | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1285.48 | 16.14 | 25.28% | 20.2202 | 25992.4056 | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 98.05 | 1773.7245
11.10 | SINAPI | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 98.05 | 16.08 | 25.28% | 20.145 | 1975.7075
11.11 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 98.05 | 14.44 | 25.28% | 18.0904 | 1773.7245 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 27.6 | 365.424
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 98390.04 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 166.9 | 4845.107
12.1 | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27.6 | 10.57 | 25.28% | 13.2421 | 365.424 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 81.05 | 2963.188
12.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 166.9 | 23.17 | 25.28% | 29.0274 | 4845.107 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 11 | 388.74
12.3 | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 81.05 | 29.18 | 25.28% | 36.5567 | 2963.188 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 134.6 | 7743.538
12.4 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11 | 28.21 | 25.28% | 35.3415 | 388.74 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 54.55 | 4320.9055
12.5 | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 134.6 | 45.92 | 25.28% | 57.5286 | 7743.538 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 6 | 1702.26
12.6 | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54.55 | 63.23 | 25.28% | 79.2145 | 4320.9055 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2 | 796.7
12.7 | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 226.46 | 25.28% | 283.7091 | 1702.26 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4 | 27.8
12.8 | SINAPI | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 317.97 | 25.28% | 398.3528 | 796.7 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 72 | 583.92
12.9 | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 5.55 | 25.28% | 6.953 | 27.8 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 40 | 844.4
12.10 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 72 | 6.47 | 25.28% | 8.1056 | 583.92 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 6 | 219.12
12.11 | SINAPI | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 16.85 | 25.28% | 21.1097 | 844.4 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2 | 97.5
12.12 | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 29.15 | 25.28% | 36.5191 | 219.12 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 6 | 148.44
12.13 | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 38.91 | 25.28% | 48.7464 | 97.5 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2 | 36.14
12.14 | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 19.75 | 25.28% | 24.7428 | 148.44 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4 | 72.28
12.15 | Composição | FNDE 205 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 14.42 | 25.28% | 18.0654 | 36.14 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 30 | 529.2
12.16 | Composição | FNDE 229 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 14.42 | 25.28% | 18.0654 | 72.28 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | 23.63
12.17 | SINAPI | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 14.08 | 25.28% | 17.6394 | 529.2 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 5 | 173.9
12.18 | SINAPI | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.86 | 25.28% | 23.6278 | 23.63 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 3 | 22.59
12.19 | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 27.76 | 25.28% | 34.7777 | 173.9 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2 | 40.94
12.20 | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 6.01 | 25.28% | 7.5293 | 22.59 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 8 | 789.44
12.21 | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 16.34 | 25.28% | 20.4708 | 40.94 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2 | 241.16
12.22 | SINAPI | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 78.77 | 25.28% | 98.6831 | 789.44 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4 | 39.24
12.23 | SINAPI | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 96.25 | 25.28% | 120.582 | 241.16 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4 | 39.24
12.24 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.83 | 25.28% | 9.8094 | 39.24 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 28 | 487.2
12.25 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.83 | 25.28% | 9.8094 | 39.24 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4 | 198.28
12.26 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 13.89 | 25.28% | 17.4014 | 487.2 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 26 | 3360.76
12.27 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 39.57 | 25.28% | 49.5733 | 198.28 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 6 | 935.64
12.28 | SINAPI | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26 | 103.18 | 25.28% | 129.2639 | 3360.76 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 47 | 745.89
12.29 | SINAPI | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 124.47 | 25.28% | 155.936 | 935.64 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 12 | 190.44
12.30 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47 | 12.67 | 25.28% | 15.873 | 745.89 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 17 | 273.02
12.31 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12.67 | 25.28% | 15.873 | 190.44 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 14 | 384.86
12.32 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 12.82 | 25.28% | 16.0609 | 273.02 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 7 | 673.68
12.33 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 21.94 | 25.28% | 27.4864 | 384.86 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4 | 504.68
12.34 | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 76.82 | 25.28% | 96.2401 | 673.68 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 10 | 242.5
12.35 | SINAPI | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 100.71 | 25.28% | 126.1695 | 504.68 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2 | 146.06
12.36 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 19.36 | 25.28% | 24.2542 | 242.5 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 13 | 949.39
12.37 | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 58.29 | 25.28% | 73.0257 | 146.06 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 3 | 108.42
12.38 | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 58.29 | 25.28% | 73.0257 | 949.39 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 8 | 216.16
12.39 | Composição | FNDE 208 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 28.85 | 25.28% | 36.1433 | 108.42 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 9 | 224.01
12.40 | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 21.57 | 25.28% | 27.0229 | 216.16 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 3 | 851.13
12.41 | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 19.87 | 25.28% | 24.8931 | 224.01 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 3 | 1262.22
12.42 | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 226.46 | 25.28% | 283.7091 | 851.13 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | 510.55
12.43 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 335.84 | 25.28% | 420.7404 | 1262.22 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2 | 239.04
12.44 | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 407.53 | 25.28% | 510.5536 | 510.55 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 8 | 1924.08
12.45 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 95.4 | 25.28% | 119.5171 | 239.04 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 30 | 4073.1
12.46 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 191.98 | 25.28% | 240.5125 | 1924.08 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 6 | 773.04
12.47 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 30 | 108.37 | 25.28% | 135.7659 | 4073.1 | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | 52061.08
12.48 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 102.84 | 25.28% | 128.838 | 773.04
12.49 | Composição | FNDE 391 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA | UN | 1 | 41555.78 | 25.28% | 52061.0812 | 52061.08 | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 246.6 | 8248.77
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 18537.72 | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3 | 206.52
13.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 246.6 | 26.7 | 25.28% | 33.4498 | 8248.77 | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 11 | 579.26
13.2 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3 | 54.95 | 25.28% | 68.8414 | 206.52 | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 47 | 2427.08
13.3 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 11 | 42.03 | 25.28% | 52.6552 | 579.26 | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 350.2
13.4 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 47 | 41.22 | 25.28% | 51.6404 | 2427.08 | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1 | 76.78
13.5 | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 69.88 | 25.28% | 87.5457 | 350.2 | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 9 | 5852.07
13.6 | SINAPI | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 61.29 | 25.28% | 76.7841 | 76.78 | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 11 | 461.01
13.7 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 9 | 519.02 | 25.28% | 650.2283 | 5852.07 | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3 | 336.03
13.8 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 11 | 33.45 | 25.28% | 41.9062 | 461.01
13.9 | Outros | 12897 | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | UN | 3 | 89.41 | 25.28% | 112.0128 | 336.03 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 149.3 | 6419.9
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 70134.43 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 115.3 | 2868.664
14.1 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 149.3 | 34.32 | 25.28% | 42.9961 | 6419.9 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 173.1 | 5343.597
14.2 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 115.3 | 19.86 | 25.28% | 24.8806 | 2868.664 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 69.55 | 2660.983
14.3 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 173.1 | 24.64 | 25.28% | 30.869 | 5343.597 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 32 | 394.88
14.4 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 69.55 | 30.54 | 25.28% | 38.2605 | 2660.983 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 31 | 607.29
14.5 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 | 9.85 | 25.28% | 12.3401 | 394.88 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 9 | 259.92
14.6 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31 | 15.64 | 25.28% | 19.5938 | 607.29 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 6 | 208.92
14.7 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 23.05 | 25.28% | 28.877 | 259.92 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 12 | 407.88
14.8 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 27.79 | 25.28% | 34.8153 | 208.92 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 28 | 781.48
14.9 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 27.13 | 25.28% | 33.9885 | 407.88 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | 339.66
14.10 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 | 22.28 | 25.28% | 27.9124 | 781.48 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 106 | 1283.66
14.11 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 15.06 | 25.28% | 18.8672 | 339.66 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 14 | 874.3
14.12 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 106 | 9.67 | 25.28% | 12.1146 | 1283.66 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 8 | 499.6
14.13 | Composição | FNDE 209 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | UN | 14 | 49.85 | 25.28% | 62.4521 | 874.3 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | 48.31
14.14 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 49.85 | 25.28% | 62.4521 | 499.6 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 9 | 212.22
14.15 | Composição | FNDE 210 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 1 | 38.56 | 25.28% | 48.308 | 48.31 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | 36.37
14.16 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 18.82 | 25.28% | 23.5777 | 212.22 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 16 | 10403.68
14.17 | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 29.03 | 25.28% | 36.3688 | 36.37 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 19 | 2047.06
14.18 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 16 | 519.02 | 25.28% | 650.2283 | 10403.68 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 12 | 1115.52
14.19 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 86 | 25.28% | 107.7408 | 2047.06 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 4 | 371.84
14.20 | SINAPI | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | 74.2 | 25.28% | 92.9578 | 1115.52 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 13 | 387.27
14.21 | Composição | FNDE 214 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 4 | 74.2 | 25.28% | 92.9578 | 371.84 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | 59.97
14.22 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 23.78 | 25.28% | 29.7916 | 387.27 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 12 | 281.28
14.23 | SINAPI | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 47.87 | 25.28% | 59.9715 | 59.97 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 15 | 300.45
14.24 | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 18.71 | 25.28% | 23.4399 | 281.28 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 9 | 213.57
14.25 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 15.99 | 25.28% | 20.0323 | 300.45 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 9 | 101.79
14.26 | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 18.94 | 25.28% | 23.728 | 213.57 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 25 | 331.25
14.27 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 9.03 | 25.28% | 11.3128 | 101.79 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | 13675.04
14.28 | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 10.58 | 25.28% | 13.2546 | 331.25 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | 7848.62
14.29 | SINAPI | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 10915.58 | 25.28% | 13675.0386 | 13675.04 | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | 9749.46
14.30 | SINAPI | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 6264.86 | 25.28% | 7848.6166 | 7848.62
14.31 | SINAPI | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 7782.14 | 25.28% | 9749.465 | 9749.46 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 4 | 1622.04
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 77724.61 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 9 | 6367.59
15.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 323.68 | 25.28% | 405.5063 | 1622.04 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 4 | 163.2
15.2 | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 564.74 | 25.28% | 707.5063 | 6367.59 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 9 | 715.77
15.3 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 32.57 | 25.28% | 40.8037 | 163.2 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 2 | 987.78
15.4 | SINAPI | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 63.48 | 25.28% | 79.5277 | 715.77 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 3 | 613.14
15.5 | Composição | FNDE 11 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UN | 2 | 394.23 | 25.28% | 493.8913 | 987.78 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 13 | 2382.51
15.6 | Composição | FNDE 219 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 163.14 | 25.28% | 204.3818 | 613.14 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 3 | 1362
15.7 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 146.29 | 25.28% | 183.2721 | 2382.51 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 5 | 4777
15.8 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 362.39 | 25.28% | 454.0022 | 1362 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 5 | 1425.55
15.9 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 762.61 | 25.28% | 955.3978 | 4777 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 6 | 1710.66
15.10 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 227.58 | 25.28% | 285.1122 | 1425.55 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | 312.36
15.11 | Composição | FNDE 217 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 227.58 | 25.28% | 285.1122 | 1710.66 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 24 | 2521.68
15.12 | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 249.33 | 25.28% | 312.3606 | 312.36 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 38 | 509.2
15.13 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | 83.87 | 25.28% | 105.0723 | 2521.68 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 9 | 1617.39
15.14 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38 | 10.7 | 25.28% | 13.405 | 509.2 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 16 | 3173.28
15.15 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 143.45 | 25.28% | 179.7142 | 1617.39 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 2 | 642.38
15.16 | Composição | FNDE 224 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 158.31 | 25.28% | 198.3308 | 3173.28 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 7 | 529.34
15.17 | Composição | FNDE 14 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | 2 | 256.38 | 25.28% | 321.1929 | 642.38 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 3 | 1426.05
15.18 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 60.36 | 25.28% | 75.619 | 529.34 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 2 | 368.3
15.19 | Composição | FNDE 225 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | UN | 3 | 379.43 | 25.28% | 475.3499 | 1426.05 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 25 | 2108.75
15.20 | Composição | FNDE 13 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE | UN | 2 | 146.99 | 25.28% | 184.1491 | 368.3 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 1218
15.21 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 | 67.33 | 25.28% | 84.351 | 2108.75 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 9 | 3883.14
15.22 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 121.53 | 25.28% | 152.2528 | 1218 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 5 | 2265.55
15.23 | Composição | FNDE 226 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 344.4 | 25.28% | 431.4643 | 3883.14 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 7 | 3272.57
15.24 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 361.68 | 25.28% | 453.1127 | 2265.55 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | 1317.8
15.25 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 373.17 | 25.28% | 467.5074 | 3272.57 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 13 | 6772.09
15.26 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1051.88 | 25.28% | 1317.7953 | 1317.8 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 17 | 2407.2
15.27 | Composição | FNDE 215 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 415.81 | 25.28% | 520.9268 | 6772.09 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 9 | 996.57
15.28 | Composição | FNDE 15 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 17 | 113.03 | 25.28% | 141.604 | 2407.2 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 14 | 1675.94
15.29 | Composição | FNDE 16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 9 | 88.39 | 25.28% | 110.735 | 996.57 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 7.5 | 4713.15
15.30 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 95.55 | 25.28% | 119.705 | 1675.94 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 10 | 2609.5
15.31 | Composição | FNDE 12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 7.5 | 501.61 | 25.28% | 628.417 | 4713.15 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 107 | 9787.29
15.32 | Composição | FNDE 17 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 10 | 208.29 | 25.28% | 260.9457 | 2609.5 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 9.7 | 1469.841
15.33 | Composição | FNDE 34 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 107 | 73.01 | 25.28% | 91.4669 | 9787.29
15.34 | Composição | FNDE 449 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL | M | 9.7 | 120.95 | 25.28% | 151.5262 | 1469.841 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 1 | 827.45
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | 4700.83 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 2 | 130.4
16.1 | Composição | FNDE 29 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | UN | 1 | 660.48 | 25.28% | 827.4493 | 827.45 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 45.8 | 2099.014
16.2 | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 52.04 | 25.28% | 65.1957 | 130.4 | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | 18.68
16.3 | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 45.8 | 36.58 | 25.28% | 45.8274 | 2099.014 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 4 | 108.6
16.4 | Composição | FNDE 301 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1 | 14.91 | 25.28% | 18.6792 | 18.68 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 2 | 151.22
16.5 | Composição | FNDE 260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP | UN | 4 | 21.67 | 25.28% | 27.1482 | 108.6 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 4 | 355.84
16.6 | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 60.35 | 25.28% | 75.6065 | 151.22 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 1 | 54.62
16.7 | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 71.01 | 25.28% | 88.9613 | 355.84 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 8 | 235.52
16.8 | SINAPI | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 43.6 | 25.28% | 54.6221 | 54.62 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 2 | 128.84
16.9 | SINAPI | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 23.5 | 25.28% | 29.4408 | 235.52 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 6 | 386.52
16.10 | SINAPI | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 51.42 | 25.28% | 64.419 | 128.84 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 2 | 87.2
16.11 | SINAPI | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 51.42 | 25.28% | 64.419 | 386.52 | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0.24 | 116.9256
16.12 | SINAPI | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 34.8 | 25.28% | 43.5974 | 87.2
16.13 | Composição | FNDE 302 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 0.24 | 388.88 | 25.28% | 487.1889 | 116.9256 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 6 | 2288.94
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 46066.3 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 2 | 2166.12
17.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6 | 304.51 | 25.28% | 381.4901 | 2288.94 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | 2805.02
17.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 864.51 | 25.28% | 1083.0581 | 2166.12 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | 4338.05
17.3 | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2239 | 25.28% | 2805.0192 | 2805.02 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 5 | 2103.7
17.4 | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3462.68 | 25.28% | 4338.0455 | 4338.05 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 3 | 2411.79
17.5 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 335.84 | 25.28% | 420.7404 | 2103.7 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | 217.95
17.6 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 641.71 | 25.28% | 803.9343 | 2411.79 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | 3510.47
17.7 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 173.97 | 25.28% | 217.9496 | 217.95 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | 645.15
17.8 | Composição | FNDE 332 | MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2802.1 | 25.28% | 3510.4709 | 3510.47 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | 4151.04
17.9 | Composição | FNDE 112 | PRESSOSTATO | UN | 1 | 514.97 | 25.28% | 645.1544 | 645.15 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 2 | 1895.74
17.10 | Composição | FNDE 114 | VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" | UN | 1 | 3313.41 | 25.28% | 4151.04 | 4151.04 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | 5265.73
17.11 | SINAPI | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 756.6 | 25.28% | 947.8685 | 1895.74 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 7 | 1073.87
17.12 | Composição | FNDE 67 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL | UN | 1 | 4203.17 | 25.28% | 5265.7314 | 5265.73 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 63 | 7692.93
17.13 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 122.45 | 25.28% | 153.4054 | 1073.87 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | 166.55
17.14 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63 | 97.47 | 25.28% | 122.1104 | 7692.93 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 2 | 191.5
17.15 | SINAPI | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 132.94 | 25.28% | 166.5472 | 166.55 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4 | 1026.96
17.16 | SINAPI | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 76.43 | 25.28% | 95.7515 | 191.5 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 36 | 1061.28
17.17 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 204.93 | 25.28% | 256.7363 | 1026.96 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 34 | 2515.66
17.18 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 36 | 23.53 | 25.28% | 29.4784 | 1061.28 | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 5 | 537.85
17.19 | Composição | FNDE 303 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. | UN | 34 | 59.06 | 25.28% | 73.9904 | 2515.66
17.20 | SINAPI | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 5 | 85.86 | 25.28% | 107.5654 | 537.85 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 1 | 429.86
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [5 empty] | 251503.31 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 2 | 1180.72
18.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 343.12 | 25.28% | 429.8607 | 429.86 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 3 | 1857.18
18.2 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 471.23 | 25.28% | 590.3569 | 1180.72 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 1 | 243.74
18.3 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 494.14 | 25.28% | 619.0586 | 1857.18 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 66 | 1103.52
18.4 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 194.56 | 25.28% | 243.7448 | 243.74 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 5 | 87.7
18.5 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66 | 13.35 | 25.28% | 16.7249 | 1103.52 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 16 | 306.72
18.6 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 14 | 25.28% | 17.5392 | 87.7 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 4 | 76.68
18.7 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 15.3 | 25.28% | 19.1678 | 306.72 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 1 | 30.43
18.8 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 15.3 | 25.28% | 19.1678 | 76.68 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 2 | 210.32
18.9 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 24.29 | 25.28% | 30.4305 | 30.43 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 4 | 463.72
18.10 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 83.94 | 25.28% | 105.16 | 210.32 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 2 | 249.94
18.11 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 92.54 | 25.28% | 115.9341 | 463.72 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 2 | 273.48
18.12 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 99.75 | 25.28% | 124.9668 | 249.94 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 2 | 444.22
18.13 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 109.15 | 25.28% | 136.7431 | 273.48 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 2 | 2937.5
18.14 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 177.29 | 25.28% | 222.1089 | 444.22 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 1 | 224.56
18.15 | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1172.37 | 25.28% | 1468.7451 | 2937.5 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 5 | 1156.75
18.16 | Composição | FNDE 86 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | UN | 1 | 179.25 | 25.28% | 224.5644 | 224.56 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 40 | 6527.6
18.17 | Composição | FNDE 87 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA | UN | 5 | 184.67 | 25.28% | 231.3546 | 1156.75 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 8 | 2192.4
18.18 | Composição | FNDE 88 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA | UN | 40 | 130.26 | 25.28% | 163.1897 | 6527.6 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 408.3 | 9754.287
18.19 | Composição | FNDE 89 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA | UN | 8 | 218.75 | 25.28% | 274.05 | 2192.4 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 174.4 | 4846.576
18.20 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 408.3 | 19.07 | 25.28% | 23.8909 | 9754.287 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 334.9 | 8549.997
18.21 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 174.4 | 22.18 | 25.28% | 27.7871 | 4846.576 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 10.2 | 390.048
18.22 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 334.9 | 20.38 | 25.28% | 25.5321 | 8549.997 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 40 | 2630.8
18.23 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.2 | 30.52 | 25.28% | 38.2355 | 390.048 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 29.8 | 1079.952
18.24 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 52.5 | 25.28% | 65.772 | 2630.8 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 11 | 2163.48
18.25 | Composição | FNDE 94 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 29.8 | 28.93 | 25.28% | 36.2435 | 1079.952 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100 | 2211
18.26 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11 | 156.99 | 25.28% | 196.6771 | 2163.48 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 170 | 4052.8
18.27 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 17.65 | 25.28% | 22.1119 | 2211 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 5871.3 | 32820.567
18.28 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 170 | 19.03 | 25.28% | 23.8408 | 4052.8 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 253.9 | 2191.157
18.29 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5871.3 | 4.46 | 25.28% | 5.5875 | 32820.567 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 1472.4 | 17786.592
18.30 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 253.9 | 6.89 | 25.28% | 8.6318 | 2191.157 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 34.5 | 1077.435
18.31 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1472.4 | 9.64 | 25.28% | 12.077 | 17786.592 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 58.3 | 2100.549
18.32 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 34.5 | 24.93 | 25.28% | 31.2323 | 1077.435 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 88.6 | 4418.482
18.33 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 58.3 | 28.76 | 25.28% | 36.0305 | 2100.549 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 282.8 | 28364.84
18.34 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88.6 | 39.81 | 25.28% | 49.874 | 4418.482 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 40 | 4993.6
18.35 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 282.8 | 80.06 | 25.28% | 100.2992 | 28364.84 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 159.8 | 32596.004
18.36 | SINAPI | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 40 | 99.65 | 25.28% | 124.8415 | 4993.6 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 75.2 | 19002.288
18.37 | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.8 | 162.82 | 25.28% | 203.9809 | 32596.004 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 75.2 | 2101.84
18.38 | Composição | FNDE 313 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75.2 | 201.7 | 25.28% | 252.6898 | 19002.288 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 95 | 3668.9
18.39 | SINAPI | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 75.2 | 22.31 | 25.28% | 27.95 | 2101.84 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 23 | 949.44
18.40 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95 | 30.83 | 25.28% | 38.6238 | 3668.9 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 34 | 2404.14
18.41 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 32.95 | 25.28% | 41.2798 | 949.44 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 3 | 134.49
18.42 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 56.44 | 25.28% | 70.708 | 2404.14 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 2 | 195.78
18.43 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 35.78 | 25.28% | 44.8252 | 134.49 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 1 | 75.36
18.44 | SINAPI | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 78.14 | 25.28% | 97.8938 | 195.78 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 10 | 165.2
18.45 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 60.15 | 25.28% | 75.3559 | 75.36 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 1 | 947.56
18.46 | Composição | FNDE 309 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 10 | 13.19 | 25.28% | 16.5244 | 165.2 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 81 | 28632.69
18.47 | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 1 | 756.35 | 25.28% | 947.5553 | 947.56 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 11 | 2720.85
18.48 | Composição | FNDE 705 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 81 | 282.16 | 25.28% | 353.49 | 28632.69 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 8 | 2784.64
18.49 | Composição | FNDE 704 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 197.44 | 25.28% | 247.3528 | 2720.85 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 8 | 1114.08
18.50 | Composição | FNDE 610 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W | UN | 8 | 277.84 | 25.28% | 348.078 | 2784.64 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 4 | 1205.56
18.51 | Outros | 7714 | Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada | UN | 8 | 111.16 | 25.28% | 139.2612 | 1114.08 | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 9 | 3375.27
18.52 | Outros | 13537 | Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º | UN | 4 | 240.57 | 25.28% | 301.3861 | 1205.56
18.53 | Outros | 12565 | Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W | UN | 9 | 299.35 | 25.28% | 375.0257 | 3375.27 | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 5 | 31.3
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 15171.78 | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 132.4 | 1222.052
19.1 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 5 | 25.28% | 6.264 | 31.3 | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 16.9 | 581.022
19.2 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 132.4 | 7.37 | 25.28% | 9.2331 | 1222.052 | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 154.9 | 8710.027
19.3 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.9 | 27.44 | 25.28% | 34.3768 | 581.022 | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 138 | 1926.48
19.4 | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 154.9 | 44.88 | 25.28% | 56.2257 | 8710.027 | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 63.9 | 2049.912
19.5 | SINAPI | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138 | 11.14 | 25.28% | 13.9562 | 1926.48 | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 12 | 258.48
19.6 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63.9 | 25.61 | 25.28% | 32.0842 | 2049.912 | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 14 | 300.44
19.7 | SINAPI | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 17.19 | 25.28% | 21.5356 | 258.48 | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 3 | 92.07
19.8 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 17.13 | 25.28% | 21.4605 | 300.44
19.9 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 24.5 | 25.28% | 30.6936 | 92.07 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 3 | 7354.5
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 47085.17 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1 | 3381.9
20.1 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 1956.82 | 25.28% | 2451.5041 | 7354.5 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 19 | 1222.27
20.2 | Composição | FNDE 76 | SWITCH TIPO 24 PORTAS | UN | 1 | 2699.47 | 25.28% | 3381.896 | 3381.9 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 3 | 108.51
20.3 | Composição | FNDE 385 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | UN | 19 | 51.35 | 25.28% | 64.3313 | 1222.27 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 2 | 491.42
20.4 | Composição | FNDE 123 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | UN | 3 | 28.87 | 25.28% | 36.1683 | 108.51 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 3 | 9394.02
20.5 | Composição | FNDE 122 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 2 | 196.13 | 25.28% | 245.7117 | 491.42 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 4 | 173.8
20.6 | SINAPI | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 2499.47 | 25.28% | 3131.336 | 9394.02 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 4 | 786.72
20.7 | Composição | FNDE 125 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | UN | 4 | 34.68 | 25.28% | 43.4471 | 173.8 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 27 | 643.68
20.8 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 156.99 | 25.28% | 196.6771 | 786.72 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 19 | 1075.97
20.9 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 19.03 | 25.28% | 23.8408 | 643.68 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 8 | 256.96
20.10 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 19 | 45.2 | 25.28% | 56.6266 | 1075.97 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 10 | 204.6
20.11 | Composição | FNDE 375 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 25.64 | 25.28% | 32.1218 | 256.96 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 51.65 | 9728.2775
20.12 | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 10 | 16.33 | 25.28% | 20.4582 | 204.6 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 15.2 | 500.688
20.13 | Composição | FNDE 312 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 51.65 | 150.34 | 25.28% | 188.346 | 9728.2775 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 112.05 | 2924.505
20.14 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.2 | 26.29 | 25.28% | 32.9361 | 500.688 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 4.8 | 123.888
20.15 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 112.05 | 20.83 | 25.28% | 26.0958 | 2924.505 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 4 | 76.24
20.16 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.8 | 20.6 | 25.28% | 25.8077 | 123.888 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 55.2 | 2212.968
20.17 | Composição | FNDE 346 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 15.21 | 25.28% | 19.0551 | 76.24 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 579 | 5662.62
20.18 | Composição | FNDE 90 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55.2 | 32 | 25.28% | 40.0896 | 2212.968 | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 113 | 761.62
20.19 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 579 | 7.81 | 25.28% | 9.7844 | 5662.62
20.20 | SINAPI | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 113 | 5.38 | 25.28% | 6.7401 | 761.62 | 21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 4 | 527.64
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [5 empty] | 11698.33 | 21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 1 | 11170.69
21.1 | Composição | FNDE 619 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | M | 4 | 105.29 | 25.28% | 131.9073 | 527.64
21.2 | Composição | FNDE 45 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO | UN | 1 | 8916.58 | 25.28% | 11170.6914 | 11170.69 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 1 | 188.46
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 55004.62 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 45 | 693.9
22.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 150.43 | 25.28% | 188.4587 | 188.46 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 11 | 356.4
22.2 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45 | 12.31 | 25.28% | 15.422 | 693.9 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 4 | 142.72
22.3 | SINAPI | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11 | 25.86 | 25.28% | 32.3974 | 356.4 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 1 | 419.5
22.4 | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4 | 28.48 | 25.28% | 35.6797 | 142.72 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 33 | 1103.85
22.5 | Composição | FNDE 68 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA | UN | 1 | 334.85 | 25.28% | 419.5001 | 419.5 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 1 | 476.73
22.6 | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 33 | 26.7 | 25.28% | 33.4498 | 1103.85 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 26.18 | 2887.9158
22.7 | Composição | FNDE 69 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO | UN | 1 | 380.53 | 25.28% | 476.728 | 476.73 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 26.18 | 836.9746
22.8 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 26.18 | 88.05 | 25.28% | 110.309 | 2887.9158 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 11 | 1486.1
22.9 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 26.18 | 25.52 | 25.28% | 31.9715 | 836.9746 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 287 | 25663.54
22.10 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11 | 107.84 | 25.28% | 135.102 | 1486.1 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 174.5 | 13090.99
22.11 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 287 | 71.38 | 25.28% | 89.4249 | 25663.54 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 11 | 580.14
22.12 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 174.5 | 59.88 | 25.28% | 75.0177 | 13090.99 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 251 | 5135.46
22.13 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11 | 42.1 | 25.28% | 52.7429 | 580.14 | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 22 | 1941.94
22.14 | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 251 | 16.33 | 25.28% | 20.4582 | 5135.46
22.15 | Composição | FNDE 71 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22 | 70.46 | 25.28% | 88.2723 | 1941.94 | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | 3232.59
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 111759.42 | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 42.96 | 45856.3632
23.1 | Composição | FNDE 39 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 2580.29 | 25.28% | 3232.5873 | 3232.59 | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 26.89 | 26764.6926
23.2 | Composição | FNDE 40 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 42.96 | 852.03 | 25.28% | 1067.4232 | 45856.3632 | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 30.15 | 6883.245
23.3 | Composição | FNDE 47 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 26.89 | 794.49 | 25.28% | 995.3371 | 26764.6926 | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 79.65 | 14517.009
23.4 | Composição | FNDE 48 | ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 30.15 | 182.23 | 25.28% | 228.2977 | 6883.245 | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 148 | 6634.84
23.5 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 79.65 | 145.48 | 25.28% | 182.2573 | 14517.009 | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9.32 | 6689.2436
23.6 | SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 148 | 35.78 | 25.28% | 44.8252 | 6634.84 | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2 | 45.8
23.7 | Composição | FNDE 51 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | M2 | 9.32 | 572.9 | 25.28% | 717.7291 | 6689.2436 | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.12 | 1135.6368
23.8 | Composição | FNDE 38 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | M | 2 | 18.28 | 25.28% | 22.9012 | 45.8
23.9 | Outros | 13114 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | UN | 4.12 | 220.02 | 25.28% | 275.6411 | 1135.6368 | 24 | SERVIÇOS FINAIS | 891.68 | 2398.6192
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 3562.7 | 24 | SERVIÇOS FINAIS | 2 | 1164.08
24.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 891.68 | 2.15 | 25.28% | 2.6935 | 2398.6192 |  |  | Total: | 3332263.04
24.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 464.59 | 25.28% | 582.0384 | 1164.08 |  |  | Valor não utilizado (QCI): | 0
TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QuaTRO CENTAVOS | [7 empty] | TOTAL GERAL | 3332263.04

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE – FNDE – CRECHE TIPO 2
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE MACUJE, ALIANÇA-PE
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS / DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 426675.14 | 285872.34 | 12800.25 | 12800.25 | 12800.25 | 12800.25 | 12800.25 | 12800.25 | 12800.26 | 12800.26 | 12800.26 | 12800.26 | 12800.26 | 426675.14
|  |  | 67% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 51230.11 | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 51230.11 | 51230.11
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 100% | 0%
3.0 | FUNDAÇÕES | 157429.08 | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 78714.54; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 31485.82; MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 15742.91; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 15742.91; MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 15742.9 | 157429.08
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 20%; MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 10%; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 10%; MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 10% | 0%
4.0 | SUPERESTRUTURA | 362154.03 | MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 90538.51; MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 72430.81; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 72430.81; MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 36215.4; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 36215.4; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 36215.4; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 18107.7 | 362154.03
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 20%; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 20%; MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 10%; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 10%; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 10%; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 5% | 0%
5.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 236337.91 | MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 70901.37; MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 70901.37; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 47267.58; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 23633.79; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 23633.8 | 236337.91
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 30%; MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 30%; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 20%; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 10%; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 10% | 0%
6.0 | ESQUADRIAS | 317132.44 | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 95139.73; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 95139.73; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 95139.73; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 31713.25 | 317132.44
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 30%; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 30%; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 30%; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 10% | 0%
7.0 | SISTEMAS DE COBERTURA | 268453.42 | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 134226.71; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 67113.36; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 26845.34; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 26845.34; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 13422.67 | 268453.42
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 10%; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 10%; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 5% | 0%
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 29433.73 | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 7358.43; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 7358.43; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 7358.43; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 7358.44 | 29433.73
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 25% | 0%
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 314555.77 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 78638.94; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 78638.94; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 78638.94; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 78638.95 | 314555.77
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 25% | 0%
10.0 | SISTEMAS DE PISOS | 190304.43 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 76121.77; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 76121.77; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 38060.89 | 190304.43
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 20% | 0%
11.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 167217.72 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 66887.09; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 66887.09; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 33443.54 | 167217.72
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 20% | 0%
12.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 98390.04 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 39356.02; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 39356.02; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 19678 | 98390.04
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 20% | 0%
13.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 18537.72 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 7415.09; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 7415.09; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 3707.54 | 18537.72
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 20% | 0%
14.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 70134.43 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 28053.77; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 28053.77; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 14026.89 | 70134.43
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 20% | 0%
15.0 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 77724.61 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 31089.84; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 31089.84; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 15544.93 | 77724.61
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 20% | 0%
16.0 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 4700.83 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 1880.33; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 1880.33; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 940.17 | 4700.83
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 20% | 0%
17.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 46066.3 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 18426.52; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 18426.52; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 9213.26 | 46066.3
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 20% | 0%
18.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 251503.31 | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 100601.32; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 100601.32; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 50300.67 | 251503.31
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 20% | 0%
19.0 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 15171.78 | MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 6068.71; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 6068.71; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 3034.36 | 15171.78
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 20% | 0%
20.0 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 47085.17 | MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 18834.07; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 18834.07; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 9417.03 | 47085.17
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 20% | 0%
21.0 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 11698.33 | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 4679.33; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 4679.33; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 2339.67 | 11698.33
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 20% | 0%
22.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 55004.62 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 22001.85; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 22001.85; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 11000.92 | 55004.62
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 20% | 0%
23.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 111759.42 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 44703.77; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 44703.77; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 22351.88 | 111759.42
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 20% | 0%
24.0 | SERVIÇOS FINAIS | 3562.7 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 1425.08; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 1425.08; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 712.54 | 3562.7
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 20% | 0%
| TOTAL | 3332263.04
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 415816.99 | 134824.58 | 100973.97 | 171875.34 | 465627.68 | 365206.35 | 269837.96 | 147006.54 | 389495.17 | 438498.43 | 304569.51 | 128530.52 | 3332263.04
|  |  | 12.48% | 4.046% | 3.03% | 5.158% | 13.97% | 10.96% | 8.098% | 4.412% | 11.69% | 13.16% | 9.14% | 3.857% | 0%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 415816.99 | 550641.57 | 651615.54 | 823490.88 | 1289118.56 | 1654324.91 | 1924162.87 | 2071169.41 | 2460664.58 | 2899163.01 | 3203732.52 | 3332263.04
|  |  | 12.48% | 16.52% | 19.55% | 24.71% | 38.69% | 49.65% | 57.74% | 62.16% | 73.84% | 87% | 96.14% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 3332263.04 |  | #REF! | #REF!
#REF!