## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS DOS DISTRITOS DE MACUJÊ E CHÃ DO ESCONSO | [9 empty] | BDI c/ CPRB | BDI s/ CPRB
LOCALIZAÇÃO: MACUJÊ E CHÃ DO ESCONSO, ALIANÇA-PE | [9 empty] | 24.05% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JUNHO-2026 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)
DATA: JULHO/2026
[6 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5%
SEM DESONERAÇÃO
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/BDI, SEM DES. | VALOR UNITÁRIO C/BDI | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | PLACA DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 5089.9 | 2.323%
0%
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1.5 | 504.42 | 607.83 | 911.74 | 0.4161%
1.2 | SBC | 262 | PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL | M2 | 168 | 20.64 | 24.87 | 4178.16 | 1.907%
0%
2.0 |  |  | RESERVATÓRIO CHÃ DO ESCONSO |  |  |  |  | 106235.33 | 48.49%
2.1 |  |  | SERVIÇO PREELIMINARES |  |  |  |  | 10170.83 | 4.642%
2.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 37.8 | 1.75 | 2.11 | 79.75 | 0.0364%
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROÍDAS | M2 | 37.8 | 196.58 | 236.88 | 8954.06 | 4.087%
2.1.3 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 4.8 | 196.58 | 236.88 | 1137.02 | 0.519%
2.2 |  |  | REFORÇO PILARES |  |  |  |  | 31422.76 | 14.34%
2.2.1 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 554.7 | 9.78 | 11.78 | 6534.36 | 2.982%
2.2.2 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 269.86 | 17.35 | 20.91 | 5642.77 | 2.576%
2.2.3 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 41.46 | 178.04 | 214.54 | 8894.82 | 4.06%
2.2.4 | SINAPI | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 41.46 | 52.59 | 63.37 | 2627.32 | 1.199%
2.2.5 | COMPOSIÇÃO | 3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36.3 | 63.63 | 76.67 | 2783.12 | 1.27%
2.2.6 | SINAPI | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | M3 | 4.53 | 905.05 | 1090.59 | 4940.37 | 2.255%
2.3 |  |  | REFORÇO LAJE |  |  |  |  | 9193.4 | 4.196%
2.3.1 | COMPOSIÇÃO | 2 | VIGA METÁLICA PERFIL W250 x 32,7 kg/m | M | 20 | 381.47 | 459.67 | 9193.4 | 4.196%
2.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7835.65 | 3.576%
2.4.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 264.64 | 14.17 | 17.07 | 4517.4 | 2.062%
2.4.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 264.64 | 4.96 | 5.98 | 1582.54 | 0.7223%
2.4.3 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 10.5 | 57.28 | 69.02 | 724.71 | 0.3308%
2.4.4 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 50 | 16.78 | 20.22 | 1011 | 0.4614%
2.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2745.53 | 1.253%
2.5.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 39.25 | 1.75 | 2.11 | 82.81 | 0.0378%
2.5.2 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 39.25 | 56.3 | 67.84 | 2662.72 | 1.215%
2.6 |  |  | REFORÇO SAPATA |  |  |  |  | 44867.16 | 20.48%
2.6.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 18 | 107.97 | 130.1 | 2341.8 | 1.069%
2.6.2 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 161.28 | 9.78 | 11.78 | 1899.87 | 0.8672%
2.6.3 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 22.5 | 150.07 | 180.83 | 4068.67 | 1.857%
2.6.4 | SINAPI | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | M3 | 6 | 905.05 | 1090.59 | 6543.54 | 2.987%
2.6.5 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 1.13 | 912.52 | 1099.59 | 1242.53 | 0.5671%
2.6.6 | COMPOSIÇÃO | 1 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROÍDAS | M2 | 40.8 | 203.88 | 245.68 | 10023.74 | 4.575%
2.6.7 | COMPOSIÇÃO | 4 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 14 MM | M | 115.2 | 58.02 | 69.91 | 8053.63 | 3.676%
2.6.8 | COMPOSIÇÃO | 5 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | KG | 34 | 95.28 | 114.81 | 3903.54 | 1.782%
2.6.7 | COMPOSIÇÃO | 6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 114 | 49.43 | 59.56 | 6789.84 | 3.099%
0%
3.0 |  |  | RESERVATÓRIO MACUJÊ |  |  |  |  | 100378.32 | 45.82%
3.1 |  |  | SERVIÇO PREELIMINARES |  |  |  |  | 10170.83 | 4.642%
3.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 37.8 | 1.75 | 2.11 | 79.75 | 0.0364%
3.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROÍDAS | M2 | 37.8 | 196.58 | 236.88 | 8954.06 | 4.087%
3.1.3 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 4.8 | 196.58 | 236.88 | 1137.02 | 0.519%
3.2 |  |  | REFORÇO PILARES |  |  |  |  | 30402.24 | 13.88%
3.2.1 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 554.7 | 9.78 | 11.78 | 6534.36 | 2.982%
3.2.2 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 269.86 | 17.35 | 20.91 | 5642.77 | 2.576%
3.2.3 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 41.46 | 178.04 | 214.54 | 8894.82 | 4.06%
3.2.4 | SINAPI | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 41.46 | 52.59 | 63.37 | 2627.32 | 1.199%
3.2.5 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 21.3 | 26.18 | 31.55 | 672.01 | 0.3067%
3.2.6 | SINAPI | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | M3 | 5.53 | 905.05 | 1090.59 | 6030.96 | 2.753%
3.3 |  |  | REFORÇO LAJE |  |  |  |  | 9193.4 | 4.196%
3.3.1 | COMPOSIÇÃO | 2 | VIGA METÁLICA PERFIL W250 x 32,7 kg/m | M | 20 | 381.47 | 459.67 | 9193.4 | 4.196%
3.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7154.46 | 3.266%
3.4.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 264.64 | 14.17 | 17.07 | 4517.4 | 2.062%
3.4.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 264.64 | 4.96 | 5.98 | 1582.54 | 0.7223%
3.4.3 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.78 | 57.28 | 69.02 | 260.89 | 0.1191%
3.4.4 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 39.25 | 16.78 | 20.22 | 793.63 | 0.3622%
3.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2745.53 | 1.253%
3.5.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 39.25 | 1.75 | 2.11 | 82.81 | 0.0378%
3.5.2 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 39.25 | 56.3 | 67.84 | 2662.72 | 1.215%
3.6 |  |  | REFORÇO SAPATA |  |  |  |  | 40711.86 | 18.58%
3.6.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 14.4 | 107.97 | 130.1 | 1873.44 | 0.8551%
3.6.2 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 129.02 | 9.78 | 11.78 | 1519.85 | 0.6937%
3.6.3 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 18 | 150.07 | 180.83 | 3254.94 | 1.486%
3.6.4 | SINAPI | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | M3 | 8 | 905.05 | 1090.59 | 8724.72 | 3.982%
3.6.5 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0.11 | 912.52 | 1099.59 | 120.95 | 0.05521%
3.6.6 | COMPOSIÇÃO | 1 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROÍDAS | M2 | 36 | 203.88 | 245.68 | 8844.48 | 4.037%
3.6.7 | COMPOSIÇÃO | 4 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 14 MM | M | 153.6 | 58.02 | 69.91 | 10738.17 | 4.901%
3.6.8 | COMPOSIÇÃO | 5 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | KG | 13.6 | 95.28 | 114.81 | 1561.41 | 0.7127%
3.6.9 | COMPOSIÇÃO | 6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 68.4 | 49.43 | 59.56 | 4073.9 | 1.859%
0%
[7 empty] | TOTAL | 211703.55 | 96.63%
0%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM PERCENTUAL | [6 empty] | 3.49% | 7388.4539 | 3.372%
0%
DUZENTOS E DEZENOVE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS | [6 empty] | TOTAL GERAL | 219092.0039 | 100%
211703.55
7388.4539
219092.0039
OK
OK

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS DOS DISTRITOS DE MACUJÊ E CHÃ DO ESCONSO
LOCALIZAÇÃO: MACUJÊ E CHÃ DO ESCONSO, ALIANÇA-PE
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS / DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1.0 | PLACA DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS | 5089.9 | 1272.48 | 1272.48 | 1272.48 | 1272.48
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
RESERVATÓRIO CHÃ DO ESCONSO
2.1 | SERVIÇO PREELIMINARES | 10170.83 | 2542.71 | 2542.71 | 2542.71 | 2542.71 | 10170.84
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
2.2 | REFORÇO PILARES | 31422.76 | 7855.69 | 7855.69 | 7855.69 | 7855.69 | 31422.76
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
2.3 | REFORÇO LAJE | 9193.4 |  | 4596.7 | 4596.7 |  | 9193.4
|  |  |  | 50% | 50% |  | 0%
2.4 | PINTURA | 7835.65 |  |  | 3917.83 | 3917.83 | 7835.66
[5 empty] | 50% | 50% | 0%
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2745.53 |  |  |  | 2745.53 | 2745.53
[6 empty] | 100% | 0%
2.6 | REFORÇO SAPATA | 44867.16 |  | 22433.58 | 22433.58
|  |  |  | 50% | 50%
10170.83
RESERVATÓRIO MACUJÊ | [6 empty] | 0%
3.1 | SERVIÇO PREELIMINARES | 10170.83 | 10170.83 |  |  |  | 30402.24
|  |  | 100% |  |  |  | 0%
[8 empty] | #REF! | #REF!
3.2 | REFORÇO PILARES | 30402.24 |  | 15201.12 | 15201.12 |  | 9193.4
|  |  |  | 50% | 50% |  | 0%
3.3 | REFORÇO LAJE | 9193.4 |  |  | 4596.7 | 4596.7 | 7154.46
[5 empty] | 50% | 50% | 0%
3.4 | PINTURA | 7154.46 |  |  |  | 7154.46
100%
3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2745.53 |  |  |  | 2745.53
100%
214002.11
3.6 | REFORÇO SAPATA | 40711.86 |  | 20355.93 | 20355.93 |  | 97.68%
|  |  |  | 50% | 50%
| ADM LOCAL | 7388.4539 | 1847.11 | 1847.11 | 1847.11 | 1847.11 | 234.7%
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| TOTAL | 219092.0039
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 22416.34 | 74832.84 | 83347.37 | 33405.56
|  |  | 10.23% | 34.16% | 38.04% | 15.25%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 22416.34 | 97249.18 | 180596.55 | 214002.11
|  |  | 10.23% | 44.39% | 82.43% | 97.68%
TOTAL GERAL |  |  | 219092.0039