## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
LOCALIZAÇÃO: ALIANÇA-PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI DEZEMBRO-25 / ORSE NOVEMBRO-25/ COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 19,61%)
DATA: DEZEMBRO/2025
[6 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 19.61%
SEM DESONERAÇÃO
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/BDI, SEM DES. | VALOR UNITÁRIO C/BDI | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇO PREELIMINARES |  |  |  |  | 62669.47
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1.5 | 468.43 | 560.29 | 840.43
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 216 | 132.34 | 158.29 | 34190.64
1.3 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 48.14 | 57.58 | 27638.4
|  |  | USINA ALIANÇA |  |  |  |  | 364027.31
2.0 |  |  | ACESSO RUA DO VENTO |  |  |  |  | 97438.52
2.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 760 | 0.55 | 0.66 | 501.6
2.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 760 | 92.31 | 110.41 | 83911.6
2.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 190 | 52.62 | 62.94 | 11958.6
2.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 16 | 55.74 | 66.67 | 1066.72
3.0 |  |  | ACESSO VILA |  |  |  |  | 86193.75
3.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 675 | 0.55 | 0.66 | 445.5
3.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 675 | 92.31 | 110.41 | 74526.75
3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 150 | 52.62 | 62.94 | 9441
3.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 18 | 55.74 | 66.67 | 1200.06
3.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.9 | 539.2 | 644.94 | 580.44
4.0 |  |  | COMPLEMENTO RUA DA VARZEA |  |  |  |  | 138532.07
4.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 1080 | 0.55 | 0.66 | 712.8
4.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 1080 | 92.31 | 110.41 | 119242.8
4.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 270 | 52.62 | 62.94 | 16993.8
4.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 16 | 55.74 | 66.67 | 1066.72
4.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.8 | 539.2 | 644.94 | 515.95
5.0 |  |  | ACESSO AO LADO DA UBS |  |  |  |  | 41862.97
5.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 300 | 0.55 | 0.66 | 198
5.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 300 | 92.31 | 110.41 | 33123
5.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 120 | 52.62 | 62.94 | 7552.8
5.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 10 | 55.74 | 66.67 | 666.7
5.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.5 | 539.2 | 644.94 | 322.47
|  |  | CAUEIRAS |  |  |  |  | 1182106.87
6.0 |  |  | RUA D |  |  |  |  | 80417
6.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 600 | 0.55 | 0.66 | 396
6.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 600 | 92.31 | 110.41 | 66246
6.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 200 | 52.62 | 62.94 | 12588
6.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 12 | 55.74 | 66.67 | 800.04
6.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.6 | 539.2 | 644.94 | 386.96
7.0 |  |  | RUA B |  |  |  |  | 72494
7.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 540 | 0.55 | 0.66 | 356.4
7.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 540 | 92.31 | 110.41 | 59621.4
7.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 180 | 52.62 | 62.94 | 11329.2
7.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 12 | 55.74 | 66.67 | 800.04
7.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.6 | 539.2 | 644.94 | 386.96
8.0 |  |  | RUA G |  |  |  |  | 52686.5
8.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 390 | 0.55 | 0.66 | 257.4
8.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 390 | 92.31 | 110.41 | 43059.9
8.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 130 | 52.62 | 62.94 | 8182.2
8.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 12 | 55.74 | 66.67 | 800.04
8.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.6 | 539.2 | 644.94 | 386.96
9.0 |  |  | RUA H |  |  |  |  | 36840.5
9.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 270 | 0.55 | 0.66 | 178.2
9.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 270 | 92.31 | 110.41 | 29810.7
9.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 90 | 52.62 | 62.94 | 5664.6
9.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 12 | 55.74 | 66.67 | 800.04
9.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.6 | 539.2 | 644.94 | 386.96
10.0 |  |  | RUA I |  |  |  |  | 40802
10.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 300 | 0.55 | 0.66 | 198
10.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 300 | 92.31 | 110.41 | 33123
10.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 100 | 52.62 | 62.94 | 6294
10.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 12 | 55.74 | 66.67 | 800.04
10.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.6 | 539.2 | 644.94 | 386.96
11.0 |  |  | RUA J |  |  |  |  | 17033
11.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 120 | 0.55 | 0.66 | 79.2
11.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 120 | 92.31 | 110.41 | 13249.2
11.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 40 | 52.62 | 62.94 | 2517.6
11.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 12 | 55.74 | 66.67 | 800.04
11.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.6 | 539.2 | 644.94 | 386.96
12.0 |  |  | CONTINUAÇÃO DA RUA N |  |  |  |  | 38284.4
12.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 300 | 0.55 | 0.66 | 198
12.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 300 | 92.31 | 110.41 | 33123
12.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 60 | 52.62 | 62.94 | 3776.4
12.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 12 | 55.74 | 66.67 | 800.04
12.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.6 | 539.2 | 644.94 | 386.96
13.0 |  |  | RUA EDUARDO FONSECA |  |  |  |  | 459907.44
13.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 3450 | 0.55 | 0.66 | 2277
13.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 3450 | 92.31 | 110.41 | 380914.5
13.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1150 | 52.62 | 62.94 | 72381
13.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 36 | 55.74 | 66.67 | 2400.12
13.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3 | 539.2 | 644.94 | 1934.82
14.0 |  |  | RUA SEM SAIDA 01 (SOCIETY) |  |  |  |  | 18957.1
14.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 120 | 0.55 | 0.66 | 79.2
14.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 120 | 92.31 | 110.41 | 13249.2
14.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 80 | 52.62 | 62.94 | 5035.2
14.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 6 | 55.74 | 66.67 | 400.02
14.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.3 | 539.2 | 644.94 | 193.48
15.0 |  |  | RUA SEM SAIDA 02 (SOCIETY) |  |  |  |  | 35025.25
15.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 225 | 0.55 | 0.66 | 148.5
15.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 225 | 92.31 | 110.41 | 24842.25
15.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 150 | 52.62 | 62.94 | 9441
15.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 6 | 55.74 | 66.67 | 400.02
15.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.3 | 539.2 | 644.94 | 193.48
16.0 |  |  | RUA SEM SAIDA 03 (SOCIETY) |  |  |  |  | 64024.88
16.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 440 | 0.55 | 0.66 | 290.4
16.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 440 | 92.31 | 110.41 | 48580.4
16.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 220 | 52.62 | 62.94 | 13846.8
16.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 8 | 55.74 | 66.67 | 533.36
16.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.2 | 539.2 | 644.94 | 773.92
17.0 |  |  | RUA SEM SAIDA 04 (SOCIETY) |  |  |  |  | 35050.67
17.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 250 | 0.55 | 0.66 | 165
17.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 250 | 92.31 | 110.41 | 27602.5
17.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 100 | 52.62 | 62.94 | 6294
17.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 10 | 55.74 | 66.67 | 666.7
17.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.5 | 539.2 | 644.94 | 322.47
18.0 |  |  | RUA SEM SAIDA 05 (SOCIETY) |  |  |  |  | 66542.56
18.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 492 | 0.55 | 0.66 | 324.72
18.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 492 | 92.31 | 110.41 | 54321.72
18.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 164 | 52.62 | 62.94 | 10322.16
18.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 12 | 55.74 | 66.67 | 800.04
18.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.2 | 539.2 | 644.94 | 773.92
19.0 |  |  | RUA SOCIETY 01 |  |  |  |  | 63766.91
19.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 440 | 0.55 | 0.66 | 290.4
19.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 440 | 92.31 | 110.41 | 48580.4
19.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 220 | 52.62 | 62.94 | 13846.8
19.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 8 | 55.74 | 66.67 | 533.36
19.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.8 | 539.2 | 644.94 | 515.95
20.0 |  |  | RUA SOCIETY 02 |  |  |  |  | 18896.96
20.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 120 | 0.55 | 0.66 | 79.2
20.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 120 | 92.31 | 110.41 | 13249.2
20.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 80 | 52.62 | 62.94 | 5035.2
20.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 8 | 55.74 | 66.67 | 533.36
21.0 |  |  | RUA SEM SAIDA 06 (SOCIETY) |  |  |  |  | 81377.7
21.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 500 | 0.55 | 0.66 | 330
21.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 500 | 92.31 | 110.41 | 55205
21.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 400 | 52.62 | 62.94 | 25176
21.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 10 | 55.74 | 66.67 | 666.7
|  |  | VAQUEJADA COM (ÁREA DO SOCIETY) |  |  |  |  | 340063.17
22.0 |  |  | RUA PRINCIPAL DO SOCIETY |  |  |  |  | 186899.61
22.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 1350 | 0.55 | 0.66 | 891
22.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 1350 | 92.31 | 110.41 | 149053.5
22.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 540 | 52.62 | 62.94 | 33987.6
22.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 30 | 55.74 | 66.67 | 2000.1
22.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.5 | 539.2 | 644.94 | 967.41
23.0 |  |  | RUA JOAO COSTA FERREIRA (MARRUÁ) |  |  |  |  | 104485.31
23.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 750 | 0.55 | 0.66 | 495
23.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 750 | 92.31 | 110.41 | 82807.5
23.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 300 | 52.62 | 62.94 | 18882
23.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 20 | 55.74 | 66.67 | 1333.4
23.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.5 | 539.2 | 644.94 | 967.41
24.0 |  |  | TRAV. 01 RUA JOAO COSTA FERREIRA (MARRUÁ) |  |  |  |  | 32032.21
24.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 231 | 0.55 | 0.66 | 152.46
24.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 231 | 92.31 | 110.41 | 25504.71
24.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 84 | 52.62 | 62.94 | 5286.96
24.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 11 | 55.74 | 66.67 | 733.37
24.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.55 | 539.2 | 644.94 | 354.71
25.0 |  |  | TRAV. 02 RUA JOAO COSTA FERREIRA (MARRUÁ) |  |  |  |  | 16646.04
25.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 120 | 0.55 | 0.66 | 79.2
25.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 120 | 92.31 | 110.41 | 13249.2
25.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 40 | 52.62 | 62.94 | 2517.6
25.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 12 | 55.74 | 66.67 | 800.04
|  |  | UPATININGA (DO MURO DO ARRIMO) |  |  |  |  | 183993.48
26.0 |  |  | LOTEAMENTO BELIZARIO NETO |  |  |  |  | 63169.53
26.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 450 | 0.55 | 0.66 | 297
26.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 450 | 92.31 | 110.41 | 49684.5
26.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 200 | 52.62 | 62.94 | 12588
26.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 9 | 55.74 | 66.67 | 600.03
27.0 |  |  | RUA DOMINGOS TEOTONIO (UPATININGA) |  |  |  |  | 120823.95
27.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 870 | 0.55 | 0.66 | 574.2
27.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 870 | 92.31 | 110.41 | 96056.7
27.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 348 | 52.62 | 62.94 | 21903.12
27.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 15 | 55.74 | 66.67 | 1000.05
27.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2 | 539.2 | 644.94 | 1289.88
|  |  | CENTRO |  |  |  |  | 541449.58
28.0 |  |  | RUA DA BANANEIRA |  |  |  |  | 124922.21
28.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 900 | 0.55 | 0.66 | 594
28.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 900 | 92.31 | 110.41 | 99369
28.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 360 | 52.62 | 62.94 | 22658.4
28.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 20 | 55.74 | 66.67 | 1333.4
28.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.5 | 539.2 | 644.94 | 967.41
29.0 |  |  | TRAV. JOSÉ ABDON (CENTRO) |  |  |  |  | 24340.97
29.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 166.5 | 0.55 | 0.66 | 109.89
29.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 166.5 | 92.31 | 110.41 | 18383.26
29.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 74 | 52.62 | 62.94 | 4657.56
29.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 13.5 | 55.74 | 66.67 | 900.04
29.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.45 | 539.2 | 644.94 | 290.22
30.0 |  |  | RUA PROJETADA (PARALELA A 1ª TRAV. GETULIO VARGAS, RUA DESCENDO POSTO DE SAUDE, CENTRO) |  |  |  |  | 69509.31
30.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 340 | 0.55 | 0.66 | 224.4
30.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 340 | 92.31 | 110.41 | 37539.4
30.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 170 | 52.62 | 62.94 | 10699.8
30.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 24 | 55.74 | 66.67 | 1600.08
30.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.8 | 539.2 | 644.94 | 515.95
30.6 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 28 | 565.22 | 676.06 | 18929.68
31.0 |  |  | RUA BOMFIM (PARALELA A RUA LUIZ JOSE RAMOS, CENTRO) |  |  |  |  | 176995.51
31.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 1306 | 0.55 | 0.66 | 861.96
31.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 1306 | 92.31 | 110.41 | 144195.46
31.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 432 | 52.62 | 62.94 | 27190.08
31.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 48 | 55.74 | 66.67 | 3200.16
31.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.4 | 539.2 | 644.94 | 1547.85
32.0 |  |  | COMPLEMENTO RUA VALDEVINO BEZERRA (PARALELA A RUA LUIZ JOSE RAMOS, CENTRO) |  |  |  |  | 145681.58
32.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 1050 | 0.55 | 0.66 | 693
32.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 1050 | 92.31 | 110.41 | 115930.5
32.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 420 | 52.62 | 62.94 | 26434.8
32.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 20 | 55.74 | 66.67 | 1333.4
32.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2 | 539.2 | 644.94 | 1289.88
|  |  | SANTA LUZIA |  |  |  |  | 329971.75
33.0 |  |  | ACESSO A ESCOLA DE SANTA LUZIA |  |  |  |  | 329971.75
33.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 2420 | 0.55 | 0.66 | 1597.2
33.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 2420 | 92.31 | 110.41 | 267192.2
33.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 880 | 52.62 | 62.94 | 55387.2
33.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 55 | 55.74 | 66.67 | 3666.85
33.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.3 | 539.2 | 644.94 | 2128.3
|  |  | VILA TEIMOSA |  |  |  |  | 44954.1
34.0 |  |  | CONTINUAÇÃO DA TRAV. DO POMBAL |  |  |  |  | 15045.33
34.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 100 | 0.55 | 0.66 | 66
34.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 100 | 92.31 | 110.41 | 11041
34.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 50 | 52.62 | 62.94 | 3147
34.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 8 | 55.74 | 66.67 | 533.36
34.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.4 | 539.2 | 644.94 | 257.97
35.0 |  |  | CONTINUAÇÃO DA RUA ALEMANHA |  |  |  |  | 11888.85
35.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 80 | 0.55 | 0.66 | 52.8
35.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 80 | 92.31 | 110.41 | 8832.8
35.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 32 | 52.62 | 62.94 | 2014.08
35.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 10 | 55.74 | 66.67 | 666.7
35.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.5 | 539.2 | 644.94 | 322.47
36.0 |  |  | CONTINUAÇÃO DA RUA FREI CANECO |  |  |  |  | 18019.92
36.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 125 | 0.55 | 0.66 | 82.5
36.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 125 | 92.31 | 110.41 | 13801.25
36.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 50 | 52.62 | 62.94 | 3147
36.4 | COMPOSIÇÃO | 02 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 10 | 55.74 | 66.67 | 666.7
36.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.5 | 539.2 | 644.94 | 322.47
TRÊS MILHÕES, QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS | [6 empty] | TOTAL GERAL | 3049235.73
3049235.73
ok

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
LOCALIZAÇÃO: ALIANÇA-PE
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS / DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | SERVIÇO PREELIMINARES | 62669.47 | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 62669.47 | 62669.47
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 100% | 0
2.0 | ACESSO RUA DO VENTO | 97438.52 | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 48719.26; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 48719.26 | 97438.52
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 50% | 0
3.0 | ACESSO VILA | 86193.75 | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 43096.88; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 43096.88 | 86193.76
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 50% | 0
4.0 | COMPLEMENTO RUA DA VARZEA | 138532.07 | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 47100.9; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 45715.58; MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 45715.58 | 138532.06
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 34%; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 33%; MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 33% | 0
5.0 | ACESSO AO LADO DA UBS | 41862.97 | MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 20931.49; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 20931.48 | 41862.97
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 50% | 0
6.0 | RUA D | 80417 | MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 40208.5; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 40208.5 | 80417
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 50% | 0
7.0 | RUA B | 72494 | MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 36247; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 36247 | 72494
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 50% | 0
8.0 | RUA G | 52686.5 | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 52686.5 | 52686.5
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 100% | 0
9.0 | RUA H | 36840.5 | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 36840.5
100%
10.0 | RUA I | 40802 | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 40802
100%
11.0 | RUA J | 17033 | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 17033
100%
12.0 | CONTINUAÇÃO DA RUA N | 38284.4 | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 38284.4
100%
13.0 | RUA EDUARDO FONSECA | 459907.44 | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 156368.53; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 151769.46; MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 151769.45 | 459907.44
[7 empty] | 34% | 33% | 33%
14.0 | RUA SEM SAIDA 01 (SOCIETY) | 18957.1 | MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 18957.1
100%
15.0 | RUA SEM SAIDA 02 (SOCIETY) | 35025.25 | MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 35025.25
100%
16.0 | RUA SEM SAIDA 03 (SOCIETY) | 64024.88 | MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 64024.88
100%
17.0 | RUA SEM SAIDA 04 (SOCIETY) | 35050.67 | MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 35050.67
100%
18.0 | RUA SEM SAIDA 05 (SOCIETY) | 66542.56 | MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 66542.56
100%
19.0 | RUA SOCIETY 01 | 63766.91 | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 63766.91
100%
20.0 | RUA SOCIETY 02 | 18896.96 | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 18896.96
100%
21.0 | RUA SEM SAIDA 06 (SOCIETY) | 81377.7 | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 81377.7
100%
22.0 | RUA PRINCIPAL DO SOCIETY | 186899.61 | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 63545.87; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 61676.87; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 61676.87
[10 empty] | 34% | 33% | 33%
23.0 | RUA JOAO COSTA FERREIRA (MARRUÁ) | 104485.31 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 52242.66; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 52242.66
[11 empty] | 50% | 50%
24.0 | TRAV. 01 RUA JOAO COSTA FERREIRA (MARRUÁ) | 32032.21 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 32032.21
100%
25.0 | TRAV. 02 RUA JOAO COSTA FERREIRA (MARRUÁ) | 16646.04 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 16646.04
100%
26.0 | LOTEAMENTO BELIZARIO NETO | 63169.53 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 63169.53
100%
27.0 | RUA DOMINGOS TEOTONIO (UPATININGA) | 120823.95 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 41080.14; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 39871.9; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 39871.9
[12 empty] | 34% | 33% | 33%
28.0 | RUA DA BANANEIRA | 124922.21 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 42473.55; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 41224.33; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 41224.33
[12 empty] | 34% | 33% | 33%
29.0 | TRAV. JOSÉ ABDON (CENTRO) | 24340.97 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 24340.97
100%
30.0 | RUA PROJETADA (PARALELA A 1ª TRAV. GETULIO VARGAS, RUA DESCENDO POSTO DE SAUDE, CENTRO) | 69509.31 | MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 69509.31
100%
31.0 | RUA BOMFIM (PARALELA A RUA LUIZ JOSE RAMOS, CENTRO) | 176995.51 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 60178.47; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 58408.52; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 58408.52
[12 empty] | 34% | 33% | 33%
32.0 | COMPLEMENTO RUA VALDEVINO BEZERRA (PARALELA A RUA LUIZ JOSE RAMOS, CENTRO) | 145681.58 | MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 49531.74; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 48074.92; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 48074.92
[12 empty] | 34% | 33% | 33%
33.0 | ACESSO A ESCOLA DE SANTA LUZIA | 329971.75 | MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 82492.94; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 82492.94; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 82492.94; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 82492.94
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
34.0 | CONTINUAÇÃO DA TRAV. DO POMBAL | 15045.33 | MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 15045.33
100%
35.0 | CONTINUAÇÃO DA RUA ALEMANHA | 11888.85 | MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 11888.85
100%
36.0 | CONTINUAÇÃO DA RUA FREI CANECO | 18019.92 | MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 18019.92
100%
| TOTAL | 3049235.73
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 201586.51 | 137531.72 | 143102.57 | 97386.98 | 342014.93 | 151769.46 | 371369.91 | 227587.44 | 196412.47 | 525865.12 | 339581.92 | 315026.71 | 3049235.74
|  |  | 6.611% | 4.51% | 4.693% | 3.194% | 11.22% | 4.977% | 12.18% | 7.464% | 6.441% | 17.25% | 11.14% | 10.33% | -0.45155
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 201586.51 | 339118.23 | 482220.8 | 579607.78 | 921622.71 | 1073392.17 | 1444762.08 | 1672349.52 | 1868761.99 | 2394627.11 | 2734209.03 | 3049235.74
|  |  | 6.611% | 11.12% | 15.81% | 19.01% | 30.22% | 35.2% | 47.38% | 54.84% | 61.29% | 78.53% | 89.67% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 3049235.73 |  | #REF! | #REF!
#REF!