## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PRAÇA ZENOBIO - BAIRRO SANTO ANTÔNIO | SINAPI - 04/2024 - Pernambuco ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 26,85% |  | Desonerado: Horista: 84,35% Mensalista: 46,41%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 21.755,52 | 100,00% 21.755,52
2 | PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA | 100,00% 30.804,00 | 70,00% 21.562,80 | 30,00% 9.241,20
3 | QUADRA SOCIETY | 100,00% 112.196,55 | 30,00% 33.658,97 | 30,00% 33.658,97 | 40,00% 44.878,62
4 | INSTALAÇÕES ELETRICA (GERAL) | 100,00% 45.538,02 |  | 25,00% 11.384,51 | 25,00% 11.384,51 | 50,00% 22.769,01
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 155,58 |  |  | 100,00% 155,58
6 | URBANIZAÇÃO - PRAÇA | 100,00% 4.978,54 |  | 100,00% 4.978,54
7 | PINTURA | 100,00% 3.681,96 |  |  | 50,00% 1.840,98 | 50,00% 1.840,98
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PRAÇA | 100,00% 53.968,34 |  |  | 50,00% 26.984,17 | 50,00% 26.984,17
9 | SERVIÇOS FINAIS - PRAÇA | 100,00% 15.097,51 |  |  |  | 100,00% 15.097,51
10 | RUA GILBERTO LINS | 100,00% 31.776,61 | 40,00% 12.710,64 | 60,00% 19.065,97
Porcentagem |  |  | 28,03% | 24,48% | 26,64% | 20,84%
Custo |  |  | 89.687,93 | 78.329,18 | 85.243,86 | 66.691,67
Porcentagem Acumulado |  |  | 28,03% | 52,51% | 79,16% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 89.687,92 | 168.017,10 | 253.260,96 | 319.952,63
_______________________________________________________________ José Alves dos Santos Setor de Engenharia