## Buttons
OBRA |  | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
ARP PARA APLICAÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO |  | SINAPI - 01/2026 - Pará | 23,38% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 4.123.350,00 | 8,37% 345.124,40 | 8,33% 343.475,06 | 8,33% 343.475,06 | 8,33% 343.475,06 | 8,33% 343.475,06 | 8,33% 343.475,06
2 | MEIO FIO | 100,00% 443.800,00 | 8,37% 37.146,06 | 8,33% 36.968,54 | 8,33% 36.968,54 | 8,33% 36.968,54 | 8,33% 36.968,54 | 8,33% 36.968,54
3 | LIMPEZA DE OBRA | 100,00% 21.560,00 | 8,37% 1.804,57 | 8,33% 1.795,95 | 8,33% 1.795,95 | 8,33% 1.795,95 | 8,33% 1.795,95 | 8,33% 1.795,95
Porcentagem |  |  | 8,37% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33%
Custo |  |  | 384.075,02 | 382.239,54 | 382.239,54 | 382.239,54 | 382.239,54 | 382.239,54
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,37% | 16,7% | 25,03% | 33,36% | 41,69% | 50,02%
Custo Acumulado |  |  | 384.075,02 | 766.314,56 | 1.148.554,10 | 1.530.793,64 | 1.913.033,18 | 2.295.272,72
|  |  | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
|  |  | 8,33% 343.475,06 | 8,33% 343.475,06 | 8,33% 343.475,06 | 8,33% 343.475,06 | 8,33% 343.475,06 | 8,33% 343.475,06
|  |  | 8,33% 36.968,54 | 8,33% 36.968,54 | 8,33% 36.968,54 | 8,33% 36.968,54 | 8,33% 36.968,54 | 8,33% 36.968,54
|  |  | 8,33% 1.795,95 | 8,33% 1.795,95 | 8,33% 1.795,95 | 8,33% 1.795,95 | 8,33% 1.795,95 | 8,33% 1.795,95
|  |  | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33%
|  |  | 382.239,54 | 382.239,54 | 382.239,54 | 382.239,54 | 382.239,54 | 382.239,54
|  |  | 58,35% | 66,68% | 75,01% | 83,34% | 91,67% | 100,0%
|  |  | 2.677.512,26 | 3.059.751,80 | 3.441.991,34 | 3.824.230,88 | 4.206.470,42 | 4.588.710,00