## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO ARAGUAIA EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS | SINAPI - 02/2026 - Pará |  | 25% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 74022.44 | 2.32%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 473.56 | 591.95 | 3551.7 | 0.1021%
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 572.7 | 98.44 | 123.05 | 70470.74 | 2.218%
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7610.1 | 0.8187%
2.1 | MOB | Próprio | MOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 3044.04 | 3805.05 | 3805.05 | 0.8187%
| MOB | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | UM | 1 | 3044.04 | 3805.05 | 3805.05
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 51012.6 | 1.338%
3.1 | ADMCAM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 40810.08 | 51012.6 | 51012.6 | 1.338%
4 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 15058.25 | 0.4137%
4.1 | BAR DE OBRA | Próprio | BARRACÃO DE OBRA | UN | 1 | 9926.85 | 12408.56 | 12408.56 | 0.3412%
4.2 | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2119.75 | 2649.69 | 2649.69 | 0.07255%
5.0 |  |  | MURO TRECHO 1- 172,81 M |  |  |  |  | 1550362.74 | 40.99%
5.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19862.54 | 0.3645%
5.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 600 | 5.47 | 6.84 | 4104 | 0.1092%
5.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 172.81 | 72.95 | 91.19 | 15758.54 | 0.2554%
5.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 207677.89 | 4.833%
5.2.1 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 195.32 | 846.61 | 1058.26 | 206699.34 | 4.811%
5.2.2 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 195.32 | 4.01 | 5.01 | 978.55 | 0.02236%
5.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 847591.43 | 23.2%
5.3.1 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 768.27 | 846.61 | 1058.26 | 813029.41 | 20.85%
5.3.2 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA, 10 UTILIZAÇÕS | m² | 464.14 | 44.53 | 55.66 | 25834.03 | 2.163%
5.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 469.14 | 10.64 | 13.3 | 6239.56 | 0.1225%
5.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 140.51 | 14.17 | 17.71 | 2488.43 | 0.06198%
5.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 11945.4 | 0.3278%
5.4.1 | BARB | Próprio | BARBACAN COM TUBO 50 MM | UN | 129 | 74.08 | 92.6 | 11945.4 | 0.3278%
5.5 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 93340.85 | 2.16%
5.5.1 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 1620.01 | 4.01 | 5.01 | 8116.25 | 0.1815%
5.5.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2025.01 | 9.03 | 11.29 | 22862.36 | 0.5666%
5.5.3 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10125.05 | 3.6 | 4.5 | 45562.73 | 1.015%
5.5.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 1620.01 | 1.49 | 1.86 | 3013.22 | 0.06786%
5.5.5 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 1620.01 | 6.81 | 8.51 | 13786.29 | 0.3294%
5.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 93108.3 | 2.163%
5.6.1 | GCMURO | Próprio | GUARDA CORPO MURO | M | 172.81 | 431.03 | 538.79 | 93108.3 | 2.163%
5.7 |  |  | RAMPA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE |  |  |  |  | 77625.12 | 1.404%
5.7.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 390.5 | 0.55 | 0.69 | 269.45 | 0.00425%
5.7.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 390.5 | 3.86 | 4.83 | 1886.12 | 0.02585%
5.7.3 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 19.53 | 366.55 | 458.19 | 8948.45 | 0.1314%
5.7.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1139.48 | 11.49 | 14.36 | 16362.93 | 0.5245%
5.7.5 | 102475 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 39.05 | 684.44 | 855.55 | 33409.23 | 0.489%
5.7.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 39.05 | 343.13 | 428.91 | 16748.94 | 0.2291%
5.8 |  |  | ESCADARIA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE |  |  |  |  | 132735.24 | 5.147%
5.8.1 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 1477.28 | 0.03845%
5.8.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 16.2 | 72.95 | 91.19 | 1477.28 | 0.03845%
5.8.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 4297.43 | 0.1244%
5.8.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 33.87 | 101.5 | 126.88 | 4297.43 | 0.1244%
5.8.3 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 36828.46 | 1.098%
5.8.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 22.58 | 26.71 | 33.39 | 753.95 | 0.02302%
5.8.3.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 111.5 | 20.71 | 25.89 | 2886.74 | 0.05323%
5.8.3.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 171.5 | 16.16 | 20.2 | 3464.3 | 0.008088%
5.8.3.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 341.1 | 13.98 | 17.48 | 5962.43 | 0.2479%
5.8.3.5 | 92885 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 80 | 11.13 | 13.91 | 1112.8 | 0.1386%
5.8.3.6 | 92886 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.7 | 10.53 | 13.16 | 983.05 | 0.03615%
5.8.3.7 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 46.46 | 93.27 | 116.59 | 5416.77 | 0.1349%
5.8.3.8 | 102475 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 12.65 | 684.44 | 855.55 | 10822.71 | 0.299%
5.8.3.9 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 12.65 | 343.13 | 428.91 | 5425.71 | 0.1401%
5.8.4 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 90132.07 | 3.887%
5.8.4.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 148.2 | 13.55 | 16.94 | 2510.51 | 0.04115%
5.8.4.2 | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 259.88 | 11.92 | 14.9 | 3872.21 | 0.1602%
5.8.4.3 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 431.2 | 10.13 | 12.66 | 5458.99 | 0.1502%
5.8.4.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGAUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 61.3 | 8.88 | 11.1 | 680.43 | 0.02287%
5.8.4.5 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 247.3 | 9.65 | 12.06 | 2982.44 | 0.06036%
5.8.4.6 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85.1 | 9.53 | 11.91 | 1013.54 | 0.1215%
5.8.4.7 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 264.7 | 59.67 | 74.59 | 19743.97 | 0.546%
5.8.4.8 | 102475 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 35.88 | 684.44 | 855.55 | 30697.13 | 1.489%
5.8.4.9 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 35.88 | 343.13 | 428.91 | 15389.29 | 0.6974%
5.8.4.10 | 99842 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI | M | 12 | 518.9 | 648.63 | 7783.56
5.9 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 66475.97 | 1.389%
5.9.1 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 30.24 | 9.03 | 11.29 | 341.41 | 0.006518%
5.9.2 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 173.88 | 3.6 | 4.5 | 782.46 | 0.01343%
5.9.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 388.8 | 95.21 | 119.01 | 46271.09 | 1.122%
5.9.4 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 172.8 | 42.89 | 53.61 | 9263.81 | 0.1597%
5.9.5 | CPU 6 | COMPOSIÇÃO | PISO TATIL | m² | 43.2 | 181.8 | 227.25 | 9817.2 | 0.08722%
6 |  |  | MURO TRECHO 2- 160 METROS |  |  |  |  | 1786082.24 | 54.12%
6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20404.4 | 0.5344%
6.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 850 | 5.47 | 6.84 | 5814 | 0.1547%
6.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 160 | 72.95 | 91.19 | 14590.4 | 0.3797%
6.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 305604.94 | 8.645%
6.2.1 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 240 | 846.61 | 1058.26 | 253982.4 | 7.154%
6.2.2 | 100889 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 3224 | 12.06 | 15.08 | 48617.92 | 1.408%
6.2.3 | 100951 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 419.12 | 3.44 | 4.3 | 1802.22 | 0.04941%
6.2.4 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 240 | 4.01 | 5.01 | 1202.4 | 0.03326%
6.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 1139690.1 | 34.49%
6.3.1 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 1040 | 846.61 | 1058.26 | 1100590.4 | 31%
6.3.2 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA, 10 UTILIZAÇÕS | m² | 543.47 | 44.53 | 55.66 | 30249.54 | 3.216%
6.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 434.37 | 10.64 | 13.3 | 5777.12 | 0.1822%
6.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 173.52 | 14.17 | 17.71 | 3073.04 | 0.09224%
6.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 17779.2 | 0.4879%
6.4.1 | BARB | Próprio | BARBACAN COM TUBO 50 MM | UN | 192 | 74.08 | 92.6 | 17779.2 | 0.4879%
6.5 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 154845.38 | 4.683%
6.5.1 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 2687.47 | 4.01 | 5.01 | 13464.22 | 0.3934%
6.5.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3359.34 | 9.03 | 11.29 | 37926.95 | 1.228%
6.5.3 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 16796.7 | 3.6 | 4.5 | 75585.15 | 2.2%
6.5.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 2687.47 | 1.49 | 1.86 | 4998.69 | 0.1471%
6.5.5 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 2687.47 | 6.81 | 8.51 | 22870.37 | 0.7141%
6.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 86206.4 | 5.282%
6.6.1 | GCMURO | Próprio | GUARDA CORPO MURO | M | 160 | 431.03 | 538.79 | 86206.4 | 3.217%
6.7 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 61551.82 | 2.065%
6.7.1 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 160 | 42.89 | 53.61 | 8577.6 | 0.2375%
6.7.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 28 | 9.03 | 11.29 | 316.12 | 0.009692%
6.7.3 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 161 | 3.6 | 4.5 | 724.5 | 0.01997%
6.7.4 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 360 | 95.21 | 119.01 | 42843.6 | 1.668%
6.7.5 | CPU 6 | COMPOSIÇÃO | PISO TATIL | m² | 40 | 181.8 | 227.25 | 9090 | 0.1297%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2787318.696
[5 empty] | Total do BDI |  | 696829.674
[5 empty] | Total Geral |  | 3484148.37
_______________________________________________________________ Setor de Engenharia

## ADM LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
LOCAL: | SEDE DO MUNICIPIO
DATA BASE: | SINAPI FEV/2026
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
CPU-02 | COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIORCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 24 | 137.06 | 3289.44
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1152 | 32.57 | 37520.64
TOTAL | [7 empty] | 40810.08
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | h/dia | dias/mês | quant. Meses | Quant
Engenheiro Civil |  | 2 | 2 | 6 | 1 | 24
Encarregado Geral |  | 8 | 24 | 6 | 1 | 1152

## MOBILIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
LOCAL: | SEDE DO MUNICIPIO- SANTA MARIA DAS BARREIRAS
DATA BASE: | SINAPI FEV/2026
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CPU-02 | COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE DE DOBRA C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 25.66 | 307.92
SINAPI | 5894 | CAMINHÃO TOCO | H | 12 | 228.01 | 2736.12
TOTAL | [5 empty] | 3044.04

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
LOCAL: | SEDE DO MUNICIPIO- SANTA MARIA DAS BARREIRAS
DATA BASE: | SINAPI FEV/2026
BAR OBRA | BARRACÃO DA OBRA(3 X 4 M)
CPU-03 | COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 30.5 | 305
SINAPI | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAES | H | 4 | 30.54 | 122.16
SINAPI | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA EM HAPA SIMPLES | M² | 39.75 | 110.88 | 4407.48
SINAPI | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA INTERNA | M² | 7.5 | 87.54 | 656.55
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 31.1 | 311
SINAPI | 98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM MADEIRA | M² | 13.5 | 88.22 | 1190.97
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 25.66 | 256.6
SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 6 MM | M² | 22 | 72.73 | 1600.06
SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS | M² | 22 | 23.63 | 519.86
SINAPI | 119 | ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75 G | UND. | 0.5 | 9.38 | 4.69
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0.27 | 120 | 32.4
SINAPI | 1030 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA | UND. | 1 | 49.45 | 49.45
SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND CP-II | KG | 81 | 1.1 | 89.1
SINAPI | 6142 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA VASO | UND. | 1 | 9.35 | 9.35
SINAPI | 3543 | JOELHO ROSCAVEL 1/2" | UND. | 3 | 2.12 | 6.36
SINAPI | 3542 | JOELHO 90º 20 MM | UND. | 2 | 0.71 | 1.42
SINAPI | 10425 | LAVATORIO DE LOUÇA SEM COLUNA | UND. | 1 | 117.26 | 117.26
SINAPI | 11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 1/2" | UND. | 1 | 17.22 | 17.22
SINAPI | 9836 | TUBO PVC 100 MM - ESGOTO | M | 6 | 16.25 | 97.5
SINAPI | 9835 | TUBO PVC 40 MM - ESGOTO | M | 6 | 7.1 | 42.6
SINAPI | 9868 | TUBO PVC 25 MM | M | 18 | 4.99 | 89.82
TOTAL | [5 empty] | 9926.85
CPU 4 | BARBACAN - M
BARB | COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 102715 | GEOTEXTIL INSTALADO EM DRENO | M² | 1.2 | 28.24 | 33.89
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | M³ | 0.045 | 253.48 | 11.41
SINAPI | 36084 | TUBO PVC 50 MM | M | 1.8 | 15.99 | 28.78
TOTAL | [5 empty] | 74.08
CPU 5 | GUARDA CORPO- M
GC MURO | COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO AÇO 5, 0MM | M² | 1.2 | 14.17 | 17
SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO AÇO 8.0 MM | M³ | 0.045 | 12.04 | 0.54
SINAPI | 102487 | CONCRETO FCK =15 MPA | M³ | 0.05 | 620.31 | 31.02
SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ USO DE BALDES | M³ | 0.05 | 343.13 | 17.16
SINAPI | 92435 | FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PILARES- 12 UTILIZAÇÕES | M² | 0.75 | 62.95 | 47.21
SINAPI | 7696 | TUBO DE AGO GALVANIZADO 2" | M | 2 | 73.98 | 147.96
SINAPI | 7693 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" | M | 1 | 170.14 | 170.14
TOTAL | [5 empty] | 431.03
CPU 6 | PISO TÁTIL- M²
PISO TATIL | COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 38135 | PISO TATIL/PODOTATIL ,LADRILHO HIDRAULICO, CONCRETO 25X25, E=2,5 PADRDÃO TATIL/ALERTA OU DIRECIONAL- COR AMARELA | M² | 1.1 | 94.99 | 104.49
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 32.75 | 39.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 26.88 | 32.79
SINAPI | 1379 | CIMENTO CP-32 | KG | 0.16 | 1.1 | 0.18
SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 0.036 | 120 | 4.32
SINAPI | 7334 | ADITIVO VEDALIT | L | 0.003 | 20.06 | 0.06
TOTAL | [5 empty] | 181.8

## QCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
LOCAL: | SEDE DO MUNICIPIO- ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA
DATA BASE: | SINAPI FEV/2026 COM DESONERAÇÃO
QCI- QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
1 | CONCEDENTE | 2870210 | 82.38%
2 | PROPONENTE | 613938.37 | 17.62%
3 | TOTAL | 3484148.37 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
LOCAL: | SEDE DO MUNICIPIO- ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA
DATA BASE: | SINAPI FEV/2026 COM DESONERAÇÃO
Cronograma Físico- Financeiro
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 74022.44 | 2.125% | 100%
74022.44
2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 7610.1 | 0.2184% | 50% |  |  |  |  | 50%
|  |  |  | 3805.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.05
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 51012.6 | 1.464% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.67%
|  |  |  | 8498.6992 | 8498.6992 | 8498.6992 | 8498.6992 | 8498.6992 | 8519.1
4 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 15058.25 | 0.4322% | 100%
15058.25
5 | MURO TRECHO 1- 172,81 M | 1550362.74 | 44.5% | 20% | 40% | 40%
|  |  |  | 310072.548 | 620145.096 | 620145.096
6 | MURO TRECHO 2- 160 METROS | 1786082.24 | 51.26% |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 178608.224 | 357216.448 | 357216.448 | 446520.56 | 446520.56
TOTAL | TOTAL | 3484148.37 | 100% | 411456.9872 | 807252.0192 | 985860.2432 | 365715.1472 | 455019.2592 | 458844.71
| ACUMULADO | 3484148.37 | 100 | 411456.9872 | 1218709.0063 | 2204569.2495 | 2570284.3966 | 3025303.6558 | 3484148.3658