Matriz de Gerenciamento de Riscos

## Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação 23/2024	Sec. De Gestão	19/03/2024.

Objeto da Matriz de Riscos  Aquisição de GÁS GLP.

## Riscos Identificados

Número   Risco	           Causa do Risco	    Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

  - Número pequeno de    Veiculação    do    aviso    não    realizada    Planejamento	Administração	Baixo

Impactos

fornecedores	   adequadamente

1	Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores não dispostos a negociação

|  | Ações Preventivas |  |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Utilizar redes sociais do Órgão | Responsável: CPL |
|  | Ações de Contingência |  |
| C-01 | Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas | Responsável: Pregoeiro |

Número   Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item

  - Habilitar   fornecedor Não verificar habilitação necessária para Seleção do Fornecedor   Administração	Alto	1

Impactos

em desacordo	itens específicos

    - Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado

Ações Preventivas

Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro

  - Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital	Responsável: Pregoeiro

Ações de Contingência

Realizar checklist para o Edital em específico	Responsável: CPL e Pregoeiro

C-01	Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Responsável: Presidente CPL e Pregoeiro Edital

Número   Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)  Nº Item

R-03	Material não atender Receber  material/serviços  em  desacordo Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

Impactos

o Órgão	ou solicitar não especificando o item

Ações Preventivas

1	O Órgão continua sem o material/serviço desejado

P-01	Implantar um forte e centralizado Almoxarifado	Responsável: Secretaria solicitante P-02	Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações Responsável: Secretaria solicitante

Ações de Contingência

dos pedidos

C-01	Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução. Responsável: Almoxarife e Fiscais de Contratos

## Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento                                                                                  Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

___________________                               __________________

# SECRETARIA SOLICITANTE                                                        SECRETARIA SOLICITANTE

Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife                                                            Almoxarife e/ou Fiscal de contrato

- Painel