## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I.
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E EXECUÇÃO DE NOVA REDE DE SANEAMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM. - 2026 | SINAPI - 02/2026 - Pernambuco SBC - 02/2026 - Pernambuco ORSE - 02/2026 - Sergipe COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | 20,47%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | TUBOS | 100,00% 3.954.950,50 | 8,33% 329.447,38 | 8,33% 329.447,38 | 8,33% 329.447,38 | 8,33% 329.447,38 | 8,33% 329.447,38 | 8,33% 329.447,38 | 8,33% 329.447,38 | 8,33% 329.447,38 | 8,34% 329.842,87 | 8,34% 329.842,87 | 8,34% 329.842,87 | 8,34% 329.842,87
2 | CAIXA DE PASSAGEM | 100,00% 820.848,19 | 8,33% 68.376,65 | 8,33% 68.376,65 | 8,33% 68.376,65 | 8,33% 68.376,65 | 8,33% 68.376,65 | 8,33% 68.376,65 | 8,33% 68.376,65 | 8,33% 68.376,65 | 8,34% 68.458,74 | 8,34% 68.458,74 | 8,34% 68.458,74 | 8,34% 68.458,74
3 | TRABALHOS EM TERRA | 100,00% 1.943.313,92 | 8,33% 161.878,05 | 8,33% 161.878,05 | 8,33% 161.878,05 | 8,33% 161.878,05 | 8,33% 161.878,05 | 8,33% 161.878,05 | 8,33% 161.878,05 | 8,33% 161.878,05 | 8,34% 162.072,38 | 8,34% 162.072,38 | 8,34% 162.072,38 | 8,34% 162.072,38
4 | REPARO DE REDE DE AGUA | 100,00% 455.538,00 | 8,33% 37.946,32 | 8,33% 37.946,32 | 8,33% 37.946,32 | 8,33% 37.946,32 | 8,33% 37.946,32 | 8,33% 37.946,32 | 8,33% 37.946,32 | 8,33% 37.946,32 | 8,34% 37.991,87 | 8,34% 37.991,87 | 8,34% 37.991,87 | 8,34% 37.991,87
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 423.425,40 | 8,33% 35.271,34 | 8,33% 35.271,34 | 8,33% 35.271,34 | 8,33% 35.271,34 | 8,33% 35.271,34 | 8,33% 35.271,34 | 8,33% 35.271,34 | 8,33% 35.271,34 | 8,34% 35.313,68 | 8,34% 35.313,68 | 8,34% 35.313,68 | 8,34% 35.313,68
Porcentagem |  |  | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34%
Custo |  |  | 632.919,73 | 632.919,73 | 632.919,73 | 632.919,73 | 632.919,73 | 632.919,73 | 632.919,73 | 632.919,73 | 633.679,53 | 633.679,53 | 633.679,53 | 633.679,53
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,33% | 16,66% | 24,99% | 33,32% | 41,65% | 49,98% | 58,31% | 66,64% | 74,98% | 83,32% | 91,66% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 632.919,73 | 1.265.839,46 | 1.898.759,19 | 2.531.678,92 | 3.164.598,65 | 3.797.518,38 | 4.430.438,11 | 5.063.357,84 | 5.697.037,37 | 6.330.716,90 | 6.964.396,43 | 7.598.076,01