## MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção da praça da Avenida Cinquentenário	
Modalidade: Concorrência	
Vigência contratual: 04 meses

### 1. Conceito Legal

A Matriz de Riscos é o instrumento que define a alocação objetiva dos riscos entre a Administração Pública e o contratado, indicando:

- Eventos supervenientes;

- Responsável pelo risco;

- Consequências econômico-financeiras;

- Medidas de mitigação.

### 2. Matriz de Risco – Construção de Praça Pública

| Risco | Causa | Probabilidade | Impacto | Medidas Preventivas | Plano de Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erros ou omissões nos projetos e planilhas orçamentárias | Falhas na elaboração dos projetos básicos e executivos | Média | Alto | Revisão técnica dos projetos e orçamento antes da licitação | Realização de adequações mediante termo aditivo, observados os limites legais |
| Licitação deserta ou fracassada | Falta de interesse das empresas ou exigências excessivas | Baixa | Alto | Pesquisa de mercado adequada e definição de requisitos compatíveis | Revisão do edital e realização de novo certame |
| Atraso no início da obra | Demora na assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviço | Média | Médio | Planejamento prévio e acompanhamento dos prazos processuais | Reprogramação do cronograma físico-financeiro |
| Descumprimento do cronograma pela contratada | Deficiência operacional ou financeira da empresa | Média | Alto | Exigência de qualificação técnica e acompanhamento da execução | Aplicação de sanções contratuais e eventual rescisão contratual |
| Necessidade de serviços não previstos | Identificação de condições imprevistas durante a execução | Média | Alto | Realização de levantamentos e estudos preliminares detalhados | Formalização de aditivos conforme legislação vigente |
| Aumento dos custos dos insumos da construção civil | Oscilações de mercado | Média | Médio | Elaboração de orçamento atualizado e compatível com o mercado | Aplicação dos mecanismos de reajuste previstos contratualmente |
| Condições climáticas adversas | Chuvas intensas durante a execução | Média | Médio | Planejamento da obra considerando períodos chuvosos | Readequação do cronograma de execução |
| Acidentes de trabalho no canteiro de obras | Descumprimento das normas de segurança | Baixa | Alto | Fiscalização do cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho | Paralisação dos serviços até a regularização das inconformidades |
| Utilização de materiais de baixa qualidade | Tentativa de redução de custos pela contratada | Média | Alto | Fiscalização rigorosa e exigência de certificações dos materiais | Rejeição dos materiais e substituição pela contratada |
| Falhas na fiscalização da obra | Insuficiência de acompanhamento técnico | Baixa | Alto | Designação de fiscal e gestor de contrato qualificados | Intensificação das inspeções e emissão de notificações |
| Vandalismo ou depredação durante a execução | Acesso indevido ao canteiro de obras | Média | Médio | Isolamento e sinalização adequada da área | Reparo dos danos e reforço das medidas de segurança |
| Inadimplência contratual da empresa | Problemas financeiros da contratada | Baixa | Alto | Análise da capacidade econômico-financeira da empresa | Aplicação das penalidades e convocação dos remanescentes, quando cabível |
| Atraso na liberação de recursos financeiros | Questões orçamentárias ou administrativas | Baixa | Alto | Planejamento financeiro prévio e reserva orçamentária | Reprogramação da execução e dos desembolsos |
| Recebimento da obra com defeitos construtivos | Falhas de execução e controle de qualidade | Média | Alto | Fiscalização contínua e realização de testes e inspeções | Acionamento da garantia contratual para correção dos defeitos |

Belo Jardim, 02 de junho de 2026

ANTÔNIO CARLOS JERONIMO DA SILVA

Diretor de Engenharia

JOEDNA DE SOUZA SANTOS

Secretária de Infraestrutura e Urbanismo