## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (ZONA URBANA) NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE (LOTE I) | SINAPI - 04/2026 - Pernambuco SICRO3 - 01/2026 - Pernambuco ORSE - 03/2026 - Sergipe | 20,09% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 22.373,88 | 41,42% 9.267,08 | 29,29% 6.554,38 | 29,29% 6.552,41
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 19.659,21 | 33,33% 6.552,41 | 33,34% 6.554,38 | 33,33% 6.552,41
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 2.714,67 | 100,00% 2.714,67
2 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 1.433.641,14 | 25,00% 358.410,29 | 45,00% 645.138,51 | 30,00% 430.092,34
3 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 29.425,62 |  |  | 100,00% 29.425,62
Porcentagem |  |  | 24,75% | 43,87% | 31,38%
Custo |  |  | 367.677,36 | 651.692,89 | 466.070,37
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,75% | 68,62% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 367.677,36 | 1.019.370,25 | 1.485.440,64
_______________________________________________________________