## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (ZONA URBANA) NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE (LOTE III) | SINAPI - 04/2026 - Pernambuco SICRO3 - 01/2026 - Pernambuco ORSE - 03/2026 - Sergipe | 20,09% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 19.659,21 | 33,33% 6.552,41 | 33,34% 6.554,38 | 33,33% 6.552,41
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 19.659,21 | 33,33% 6.552,41 | 33,34% 6.554,38 | 33,33% 6.552,41
2 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 1.154.811,24 | 25,00% 288.702,81 | 45,00% 519.665,06 | 30,00% 346.443,37
3 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 29.425,62 |  |  | 100,00% 29.425,62
Porcentagem |  |  | 24,52% | 43,71% | 31,77%
Custo |  |  | 295.255,22 | 526.219,43 | 382.421,40
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,52% | 68,23% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 295.255,22 | 821.474,65 | 1.203.896,07
_______________________________________________________________