## MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação de vias na zona urbana do Município de Belo Jardim – PE.

Modalidade: Concorrência	
Vigência contratual: 03 meses

### 1. Conceito Legal

A Matriz de Riscos é o instrumento que define a alocação objetiva dos riscos entre a Administração Pública e o contratado, indicando:

- Eventos supervenientes;

- Responsável pelo risco;

- Consequências econômico-financeiras;

- Medidas de mitigação.

### 2. Matriz de Risco – Obras de pavimentação

| Nº | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medidas Preventivas | Plano de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projeto básico/executivo com falhas ou informações insuficientes | Média | Alto | Alto | Realizar levantamentos topográficos e estudos técnicos detalhados antes da licitação | Revisão e adequação dos projetos mediante justificativa técnica | Equipe Técnica |
| 2 | Orçamento estimativo incompatível com os preços de mercado | Média | Alto | Alto | Utilizar bases oficiais de preços (SINAPI, SICRO e demais referências válidas) atualizadas | Revisão orçamentária antes da contratação | Setor de Engenharia |
| 3 | Fracasso da licitação por ausência de interessados | Baixa | Alto | Médio | Ampla divulgação do certame e definição adequada dos requisitos de habilitação | Republicação do edital com ajustes necessários | Comissão de Licitação |
| 4 | Impugnações ou recursos que atrasem o processo | Média | Médio | Médio | Elaboração criteriosa do edital e análise jurídica prévia | Resposta tempestiva aos questionamentos apresentados | CPL e Procuradoria |
| 5 | Empresa contratada apresentar dificuldades financeiras durante a execução | Média | Alto | Alto | Exigir qualificação econômico-financeira compatível com a complexidade da obra | Aplicação das sanções contratuais e convocação dos remanescentes, quando cabível | Fiscal do Contrato |
| 6 | Atraso na mobilização do canteiro de obras | Média | Médio | Médio | Definir cronograma físico-financeiro detalhado e prazo para início dos serviços | Notificação formal da contratada e aplicação de penalidades previstas | Fiscal da Obra |
| 7 | Chuvas intensas prejudicarem a execução dos serviços | Alta | Médio | Alto | Planejamento da obra considerando a sazonalidade climática | Reprogramação do cronograma mediante justificativa técnica | Contratada e Fiscalização |
| 8 | Descoberta de interferências não identificadas (redes de água, esgoto, energia ou telecomunicações) | Média | Alto | Alto | Realizar levantamentos prévios junto às concessionárias | Adequação dos projetos e cronograma de execução | Setor de Engenharia |
| 9 | Fornecimento inadequado ou atraso na entrega de materiais | Média | Alto | Alto | Exigir planejamento logístico da contratada e acompanhamento dos insumos | Reprogramação das etapas e aplicação de penalidades contratuais | Contratada |
| 10 | Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas | Média | Alto | Alto | Fiscalização permanente e controle tecnológico dos materiais empregados | Determinação de correção ou refazimento dos serviços sem ônus para a Administração | Fiscal da Obra |
| 11 | Acidentes de trabalho durante a execução da obra | Média | Alto | Alto | Exigir cumprimento das normas de segurança e utilização de EPIs | Suspensão dos serviços até regularização das inconformidades | Contratada |
| 12 | Necessidade de aditivos por quantitativos insuficientemente previstos | Média | Médio | Médio | Levantamentos técnicos detalhados e projetos bem elaborados | Formalização de aditivo dentro dos limites legais | Setor de Engenharia |
| 13 | Atraso nos repasses de recursos financeiros do convênio ou instrumento de transferência | Média | Alto | Alto | Acompanhamento contínuo da execução financeira e dos prazos do convênio | Readequação do cronograma físico-financeiro | Gestão do Convênio |
| 14 | Danos ambientais decorrentes da execução da obra | Baixa | Alto | Médio | Observância das licenças e normas ambientais aplicáveis | Adoção imediata de medidas corretivas e mitigadoras | Contratada |
| 15 | Descumprimento contratual pela empresa executora | Média | Alto | Alto | Fiscalização contínua e registro formal das ocorrências | Aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato | Gestor e Fiscal do Contrato |

Classificação dos Riscos

- Baixo: Probabilidade e impacto reduzidos.

- Médio: Requer monitoramento periódico.

- Alto: Necessita ações preventivas e acompanhamento contínuo.

3 - Estratégia de Tratamento

Os riscos classificados como altos deverão ser acompanhados de forma contínua pela equipe de fiscalização e gestão contratual, mediante registros em relatórios de acompanhamento da obra, visando minimizar impactos sobre prazo, custo, qualidade e segurança da execução contratual.

Belo Jardim, 10 de julho de 2026

AUGUSTO LINS E SILVA FILHO

Engenheiro Responsável

JOEDNA DE SOUZA SANTOS

Secretária de Infraestrutura e Urbanismo