MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO E DRENAGEM DA ESTRADA DE VILA RAIZ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM - PE.

LOCAL: BELO JARDIM/PE

PREMISSAS

- A atribuição do risco especifica a parte que é responsável pela execução ou garantia dos itens componentes do escopo contratual ou providências necessárias ao desenvolvimento docontrato;

- Como consequência da atribuição de risco especificada na matriz de riscos, a parte a qual o risco está atribuído é integralmente responsável pela realização do objeto constante na definição do risco específico;

- É defeso à parte à qual o risco haja sido atribuído pleitear reequilíbrio econômico-financeiro acerca do objeto constante na definição desse risco.

- - RISCOS RELATIVOS AO PROJETO

| ITEM | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO | ATRIBUIÇÃO DO RISCO | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Discordância do projeto elaborado pelo município | Dificuldade da Contratada na execução do projeto elaborado pelo município | Contratada | Município divulga amplamente o projeto que pretenda executar |
| 1.2 | Alterações de projeto por parte do município | Alterações de projeto por parte do município com acréscimo de custos ao contrato | Contratante | Realização de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento do custo previsto |
| 1.3 | Alterações de projeto por solicitação da Contratada | Alterações ou complementações de Projeto por solicitação da Contratada, comdiminuição ou acréscimo de custos ao contrato | Contratada Contratante | Caso a Contratada detecte falhas ou ausência de especificação no projeto, deverá propor alterações com custos ou ganhos compartilhados |
| 1.4 | Identificação de erros quantitativos e/ou qualitativos na planilha orçamentária | Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos itens de serviços previstos na planilha estimativa de custos para realização da obra. | Contratante | Necessidade de aditivode adequação de planilha com possibilidade de aumento do custoprevisto. |

- - RISCOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS ESERVIÇOS

| ITEM | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO | ATRIBUIÇÃO DO RISCO | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Erro na estimativa de custos por parte da Contratada | Subdimensionamento de custos por parte da Contratada ou ausência de insumos existentes na elaboração dos preços ofertados | Contratada | Edital deve prever visita técnica e contrato deve prever que todos os serviços e obras são obrigação da contratada, dentro do preço ofertado |
| 2.2 | Estimativa de prazo de obras incorreta | A Contratada atrasa na entrega ou etapa das obras | Contratada | Sanções contratuais impostas a Contratada caso atrase na entrega das obras ou de suas etapas |
| 2.3 | Interferência com concessionárias | Interrupção na prestação dos serviços públicos | Contratada | Solicitação por parte da construtora |
| 2.4 | Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade, causando retrabalho, aumentos de prazo e custos | Contratante | Exigência de qualificação técnica no edital e fiscalização da execução |
| 2.5 | Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas | Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda | Contratada | O contrato prevê que nestes casos os custos deverão ser arcados pela Contratada; Contratação de seguros |
| 2.6 | Segurança no trabalho | Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente | Contratada | O contrato prevê que nestes casos os custos deverão ser arcados pela Contratada; Capacitação de pessoal |
| 2.7 | Patrimônio histórico, artístico e cultural | Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural | Contratante arca com o custo dos aditivos de valor devido à prazo (reajustamento) | Administração, por meio de gerenciamento ambiental, deve avaliar áreas de relevância arqueológica, tornando público o estudo |
| 2.8 | Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução | Pagamento dos custos trabalhistas decorrentes de contratação de pessoal, encargos tributários e comerciais | Contratada | O contrato prevê que nestes casos os custos deverão ser arcados pela Contratada |
| 2.9 | Responsabilidade civil quanto a terceiros | Custos por prejuízos causados a terceiros | Contratada | O contrato prevê que nestes casos os custos deverão ser arcados pela Contratada; Contratação de seguros pela Contratada |

| ITEM | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO | ATRIBUIÇÃO DO RISCO | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Casos fortuitos ou força maior | Custos gerados por caso fortuito ouforça maior | Contratante e Contratada | Seguros exigidos da Contratada no contrato; Reequilíbrio econômico- financeiro |
| 2.11 | Mudança das normas | Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos, diminuição de receitas ou afetem a prestação de serviços. | Contratante | Respeito ao ato jurídico perfeito, estabilidade institucional e contratual e reequilíbrio econômico financeiro |
| 2.12 | Alteração da carga tributária | Alteração da carga tributária incidente sobre o contrato | Contratante | Reequilíbrio econômico- financeiro |
| 2.13 | Atraso na liberação de instalações ou documentos | Custos gerados por atrasos do município na liberaçãode locais ou instalações ou na entrega de documentos | Contratante | Equipes do município capacitadas para a gestão do contrato; Reequilíbrio econômico- financeiro |
| 2.14 | Falhas de execução | Defeitos de execução nas obras ou serviços causados pela Contratada ou seus subcontratados | Contratada | Exigência de especificação técnica do edital, Fiscalização da execução; Qualificação técnica de subcontratados; Aplicação de sanções. |
| 2.15 | Falta de recursos para a execução das obras e/ou serviços | Contratada não possui os recursos ou não obtém financiamento paraa execução das obras e/ou serviços | Contratada | Exigência no edital de comprovação decapacidade financeira compatível com os investimentos previstos e aplicação de sanções. |
| 2.16 | Falência da Contratada oude subcontratada | Falência da Contratada ou de empresa envolvida diretamente na execução das obras e/ou serviços | Contratada | Exigência de demonstrativos financeiros da Contratada e de suas subcontratadas |
| 2.17 | Greve na Contratada ou suas subcontratadas | Ocorrência de greve dos funcionários da Contratada ou de suas subcontratadas | Contratada | Exigência que a Contratada contrate seguro de responsabilidade civil; Acordos com sindicatos |
| 2.18 | Atraso da operação | Atraso no início da operação após a emissão da ordem de serviço causadapela Contratada | Contratada | Equipe qualificada; Fiscalização do município; Sanções contratuais |
| 2.19 | Ações judiciais contra a Contratada | Custos gerados por processos vencidos por terceiros contraa Contratada | Contratada | Seguro de responsabilidade civil, e Cláusula que exclua a responsabilidade subsidiária do Município |

| ITEM | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO | ATRIBUIÇÃO DO RISCO | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20 | Custos trabalhistas | Custos gerados por ações trabalhistas ou custos acima do estimado | Contratada | Assistência jurídica, e Cláusulas que excluam a responsabilidade do Município |
| 2.21 | Negligência na gestão do contrato | Custos gerados por má gestão ou negligência na execução do contrato por parte da contratada | Contratada | Exigência deespecificação técnica no edital; Fiscalização daexecução e aplicação de sanções. |
| 2.22 | Cancelamento das apólices dos seguros da Contratada | Seguradora cancela apólice dos seguros exigidos pelo contrato | Contratada | Retenção de pagamentos; e Exigência de notificação préviaao município por parte da seguradora |
| 2.23 | Alterações nas especificações de serviços | Alteração nas especificações da prestação de serviço após a assinatura do contrato, salvo culpa da Contratada. | Contratante | Exigência no Edital comprovação de qualidade/especificações dos equipamentos e materiais utilizados bem como garantia por prazo definido. |
| 2.24 | Mudanças tecnológicas implantadas pela Contratada | Mudanças tecnológicas implantadas pela Contratada que não tenham sido solicitadas pela contratante. | Contratada | Apresentação da inovação sem ônus ao contrato bem como garantia e prazo definido. |
| 2.25 | Defeitos ocultos em equipamentos e materiais | Gastos resultantes de defeitos ocultos em equipamentos e materiais adquiridos pela contratada | Contratada | Exigência no edital de comprovação de qualidade/especificações dos equipamentos e materiais utilizados, bem como garantia por prazo definido |
| 2.26 | Interrupção ou falha de fornecimento de materiais, insumos e serviços | Interrupção ou falha na rede de fornecedores pelos contratados, interrompendo a prestação de serviço | Contratada | Exigência no Edital de comprovação de qualidade/especificações dos equipamentos e materiais utilizados em quantidade adequada, fiscalização e aplicação de sanções pelo descumprimento do contrato. |
| 2.27 | Riscos relativos a pagamentos | Retenção do pagamento referente a ausência de documentação exigida no Edital | Contratada | Contratada deve apresentar todos os documentos listados no Edital dentro do prazo estabelecido no mesmo |
| 2.28 | Risco de não cumprimento dos prazos e datas de entrega | Atrasos nas entregas das etapas da obra estabelecidos no Edital | Contratada | Aplicação de multas conforme Contrato |

- - RISCOS AMBIENTAIS

| ITEM | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO | ATRIBUIÇÃO DO RISCO | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Custos ambientais | Custos excessivos para atendimento de normas ambientais | Contratada | Reequilíbrio econômico financeiro, no caso de exigências novas e/ou de órgãos externos; Exigências da área ambiental do município dentro de parâmetros adequados |
| 3.2 | Descarte inadequado de resíduos perigosos | Custos de multas ou ações civis públicas por descarte inadequado | Contratada | Execução de descarte adequado à legislação ambiental; Aplicação de sanções pelo descumprimento da Lei e normas. |
| 3.3 | Impacto na flora e fauna locais | Alteração de árvores e plantas e animais pela presença da construção | Contratada | Execução de poda de árvores e avaliação de risco a flora e fauna com ações através de profissional contratado |
| 3.4 | Licenças Ambientais e Riscos Ambientais | Não obtenção das licenças ou necessidade de complementação de estudos | Contratante arca com licenças e custos das medidas ambientais | Contratante, por meio do gerenciamento, deve prover todos os estudos estimando custos; Gerenciadora deve ter o poder de notificar construtora e paralisar serviços |

4 - RESPONSÁVEIS

___________________________________

ANTÔNIO CARLOS JERÔNIMO DA SILVA

ENGENHERIRO RESPONSÁVEL

_____________________________________

JOEDNA DE SOUZA SANTOS

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO