## RESUMO
RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE NOVEMBRO 2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: FEVEREIRO/2024
20.5%
ITEM | DESCRIÇÃO | V. TOTAL C/ BDI
I.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15414.58
I | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18215.95
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | 17211.28
3.0 | INFRAESTRUTURA | 35412.78
4.0 | ESTRUTURA | 77245.45
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 111290.48
6.0 | PISOS | 182917.24
7.0 | COBERTA | 52300.96
8.0 | ESQUADRIAS | 33373.79
9.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 24234.41
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 56138.79
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 43022.02
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 58550.38
SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS |  | 725328.11
100%
0%

## (ORÇAMENTO GERAL) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE NOVEMBRO 2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: FEVEREIRO/2024
[11 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 26.63% | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5% | COM | 738803.14
[11 empty] | COM DESONERAÇÃO |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | SEM | 725328.11
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI
I.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | 14062.49 |  |  | 15414.58
[17 empty] | OK |  | 2.125%
I.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | [5 empty] | 1 | 11105.18 | 14062.49 | 14062.49 | 12792.18 | 15414.58 | 15414.58
|  |  | Estimava para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana e 4 semanas durante 6 meses (1x4x6) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 4 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 6 meses (1x4x4x6) |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item I.1 | [5 empty] | 1
I |  |  | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 18670.5 |  |  | 18215.95
OK
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | [5 empty] | 6 | 307,66 | 389.59 | 2337.54 | 311,73 | 375.63 | 2253.78
|  |  | Placa de Obra |  |  | 3 |  | 2 | 6
|  |  | Total item 1.1 | [5 empty] | 6
OK
1.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 1189.51 | 0,13 | 0.16 | 190.32 | 0.15 | 0.18 | 214.11
|  |  | Local da Obra |  |  | 1189.51 |  |  | 1189.51
|  |  | Total item 1.2 | [5 empty] | 1189.51
OK
1.3 | COMPOSIÇÃO | 02 | TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA A CADA 1,50M | M2 |  | Conf. Projeto |  |  |  | 119.17 | 68.65 | 86.93 | 10359.44 | 69.12 | 83.29 | 9925.66
|  |  | Perímetro da Obra - Frontal |  |  | 39.35 |  | 2.2 | 86.57
|  |  | Barracão |  |  | 5 |  | 2.2 | 11
[6 empty] | 3 |  | 2.2 | 6.6
|  |  | Fechamento Superior - Barracão |  |  | 5 | 3 |  | 15
|  |  | Total item 1.3 | [5 empty] | 119.17
OK
1.4 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | [5 empty] | 80 | 57,09 | 72.29 | 5783.2 | 60,40 | 72.78 | 5822.4
Gabarito da Obra
|  |  | Quiosques |  | 2 | 32 |  |  | 64
[5 empty] | 2 | 8 |  |  | 16
|  |  | Total item 1.4 | [5 empty] | 80
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA | [9 empty] | 17212.11 |  |  | 17211.28
OK
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | [5 empty] | 33.03 | 75,75 | 95.92 | 3168.23 | 84,18 | 101.44 | 3350.56
Valas das Sapatas isoladas
Quiosques
|  |  | S01 a S12 |  | 12 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 18.14
Valas das Vigas Baldrames
Quiosques
|  |  | VB01 |  |  | 7 | 0.3 | 0.75 | 1.58
[6 empty] | 7 | 0.3 | 0.45 | 0.95
|  |  | VB02 |  |  | 21.6 | 0.3 | 0.75 | 4.86
[6 empty] | 21.6 | 0.3 | 0.45 | 2.92
|  |  | VB03 |  | 5 | 4.85 | 0.3 | 0.45 | 3.27
[5 empty] | 2 | 4.85 | 0.3 | 0.45 | 1.31
|  |  | Total item 2.1 | [5 empty] | 33.03
OK
2.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | [5 empty] | 22.21 | 19,49 | 24.68 | 548.14 | 21,39 | 25.77 | 572.35
vol.
|  |  | Volume de escavação |  |  | 33.03 |  |  | 33.03
|  |  | Desconto |  |  | vol. |  |  | 0
|  |  | Concreto magro sapatas |  | -1 | 2.23 |  |  | -2.23
[6 empty] | vol. |  |  | 0
|  |  | Concreto fundação |  | -1 | 8.59 |  |  | -8.59
|  |  | Total item 2.2 | [5 empty] | 22.21
OK
2.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 |  | Área Conf. Projeto |  |  |  | 150.27 | 70,92 | 89.81 | 13495.74 | 73,39 | 88.43 | 13288.37
|  |  | Aterro do Caixão - Quiosques |  |  | 136.43 |  | 0.35 | 47.75
|  |  | Aterro do Caixão - Academia |  |  | 1025.23 |  | 0.1 | 102.52
|  |  | Total item 2.3 | [5 empty] | 150.27
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 36192.98 |  |  | 35412.78
OK
3.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | [5 empty] | 2.23 | 607,12 | 768.8 | 1714.42 | 635,70 | 766.02 | 1708.22
Valas das Sapatas isoladas
Quiosques
|  |  | S01 a S12 |  | 12 | 1.2 | 1.2 | 0.05 | 0.86
Valas das Vigas Baldrames
Quiosques
|  |  | VB01 |  | 2 | 7 | 0.3 | 0.05 | 0.21
|  |  | VB02 |  | 2 | 21.6 | 0.3 | 0.05 | 0.65
|  |  | VB03 |  | 7 | 4.85 | 0.3 | 0.05 | 0.51
|  |  | Total item 3.1 | [5 empty] | 2.23
OK
3.2 | COMPOSIÇÃO | 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2 |  |  |  | HMD |  | 8.58 | 77.17 | 97.72 | 838.43 | 82.42 | 99.32 | 852.16
|  |  | Quiosques (contenção abaixo das VB01 e VB02 |  |  | 7 |  | 0.3 | 2.1
[6 empty] | 21.6 |  | 0.3 | 6.48
|  |  | Total item 3.2 | [5 empty] | 8.58
CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
OK
3.3 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 |  | Vol. Conf. Projeto Estrutural |  |  |  | 8.59 | 2.493,76 | 3157.85 | 27125.93 | 2.554,49 | 3078.16 | 26441.39
Sapatas isoladas
Tronco
de pirâmide
[19 empty] | nº |  | L | h1 |  | MEDIDAS PILAR
[5 empty] | Nº sapatas | [13 empty] | SP1 |  | 1 | 0.15 | ht | a | b
|  |  | Quiosques - Base |  | 12 | 1 | 1 | 0.15 | 1.8 | [13 empty] | 0.3 | 0.15 | 0.35
|  |  | Volume do tronco de pirâmide |  | 12 | 0.014081 |  |  | 0.17
Vigas Baldrames
Quiosques
|  |  | VB01 |  | 2 | 7 | 0.15 | 0.6 | 1.26
|  |  | VB02 |  | 2 | 21.6 | 0.15 | 0.4 | 2.59
|  |  | VB03 |  | 5 | 4.85 | 0.15 | 0.4 | 1.46
[5 empty] | 2 | 4.85 | 0.15 | 0.6 | 0.87
Arranque dos pilares
|  |  | Quiosques |  | 12 | 0.15 | 0.35 | 0.7 | 0.44
|  |  | Total item 3.3 | [5 empty] | 8.59
OK
3.4 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | [5 empty] | 122.84 | 41,88 | 53.03 | 6514.2 | 43,31 | 52.19 | 6411.01
Sapatas isoladas
|  |  | Quiosques |  | 12 | 1 | 1 |  | 12
[5 empty] | 48 | 1 |  | 0.15 | 7.2
Vigas Baldrames
|  |  | VB01 |  | 4 | 7 |  | 0.6 | 16.8
[5 empty] | 2 | 7 | 0.15 |  | 2.1
|  |  | VB02 |  | 4 | 21.6 |  | 0.4 | 34.56
[5 empty] | 2 | 21.6 | 0.15 |  | 6.48
|  |  | VB03 |  | 10 | 4.85 |  | 0.4 | 19.4
[5 empty] | 5 | 4.85 | 0.15 |  | 3.64
[5 empty] | 4 | 4.85 |  | 0.6 | 11.64
[5 empty] | 2 | 4.85 | 0.15 |  | 1.46
Arranque dos pilares
|  |  | Quiosques |  | 24 | 0.15 |  | 0.7 | 2.52
[5 empty] | 24 |  | 0.3 | 0.7 | 5.04
|  |  | Total item 3.4 | [5 empty] | 122.84
4.0 |  |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 79512.88 |  |  | 77245.45
CONCRETO ARMADO EM PILARES E VIGAS (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
OK
4.1 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | [5 empty] | 8.73 | 2.493,76 | 3157.85 | 27568.03 | 2.554,49 | 3078.16 | 26872.33
Pilares
|  |  | Quiosques |  | 12 | 0.15 | 0.35 | 3 | 1.89
|  |  | Pilaretes platibanda |  | 12 | 0.1 | 0.15 | 1 | 0.18
Vigas Superiores
Quiosques
|  |  | VS01 |  | 2 | 7 | 0.15 | 0.6 | 1.26
|  |  | VS02 |  | 2 | 21.6 | 0.15 | 0.4 | 2.59
|  |  | VS03 |  | 4 | 4.85 | 0.15 | 0.4 | 1.16
[5 empty] | 2 | 4.85 | 0.15 | 0.6 | 0.87
Rufo Cobertura - N:3,00
[5 empty] | 2 | 6.15 | 0.3 | 0.06 | 0.22
[6 empty] | 31.25 | 0.3 | 0.06 | 0.56
|  |  | Total item 4.1 | [5 empty] | 8.73
LAJE PRÉ-MOLDADA
OK
4.2 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M3 | [5 empty] | 192.19 | 196,46 | 248.78 | 47813.02 | 200,14 | 241.17 | 46350.46
|  |  | Laje dos quiosques |  |  | 31.25 | 6.15 |  | 192.19
|  |  | Total item 4.2 | [5 empty] | 192.19
OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
OK
4.3 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | Conf. Projeto |  |  |  | 9 | 38,40 | 48.63 | 437.67 | 39,55 | 47.66 | 428.94
|  |  | P01 |  | 6 | 1.5 |  |  | 9
|  |  | Total item 4.3 | [5 empty] | 9
OK
4.4 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | [5 empty] | 4.8 | 52,08 | 65.95 | 316.56 | 53,41 | 64.36 | 308.92
Verga e Contraverga
|  |  | J01 |  | 8 | 0.6 |  |  | 4.8
|  |  | Total item 4.4 | [5 empty] | 4.8
OK
4.5 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | [5 empty] | 40 | 66,68 | 84.44 | 3377.6 | 68,15 | 82.12 | 3284.8
Verga e Contraverga
|  |  | J02 |  | 8 | 4 |  |  | 32
|  |  | J03 |  | 4 | 2 |  |  | 8
|  |  | Total item 4.5 | [5 empty] | 40
5.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 111379.26 |  |  | 111290.48
5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | [5 empty] | 314.19 | 74,62 | 94.49 | 29687.81 | 81,02 | 97.63 | 30674.36 | OK
|  |  | Quiosques / WCs |  | 2 | 29 |  | 2.85 | 165.3
[5 empty] | 7 | 4.85 |  | 2.85 | 96.76
|  |  | Descontos |  | -9 | 0.9 |  | 2.1 | -17.01
[5 empty] | -4 | 3 |  | 1.1 | -13.2
[5 empty] | -4 | 0.4 |  | 0.4 | -0.64
[5 empty] | -2 | 1.5 |  | 0.4 | -1.2
|  |  | Platibanda |  | 2 | 31.25 |  | 1 | 62.5
[5 empty] | 2 | 6.15 |  | 1 | 12.3
|  |  | Calha N:3,00 |  |  | 31.25 |  | 0.3 | 9.38
|  |  | Total item 5.1 | [5 empty] | 314.19
OK
5.2 | COMPOSIÇÃO | 04 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | M2 | [5 empty] | 16.56 | 727.67 | 921.45 | 15259.21 | 732.65 | 882.84 | 14619.83
WCs Mas/Fem
[5 empty] | 2 | 2 |  | 1.8 | 7.2
[5 empty] | 4 | 0.15 |  | 1.8 | 1.08
[5 empty] | 3 | 1.4 |  | 1.8 | 7.56
[6 empty] | 0.2 |  | 1.8 | 0.36
[5 empty] | 2 | 0.1 |  | 1.8 | 0.36
|  |  | Total item 5.2 | [5 empty] | 16.56
OK
5.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  | Área |  |  |  | 689.3 | 4,08 | 5.17 | 3563.68 | 4,38 | 5.28 | 3639.5
|  |  | Item 5.1 |  | 2 | 314.19 |  |  | 628.38
|  |  | Item 3.2 |  | 2 | 8.58 |  |  | 17.16
|  |  | Laje externa |  | 2 | 29 | 0.5 |  | 29
[5 empty] | 2 | 6.15 | 1.2 |  | 14.76
|  |  | Total item 5.3 | [5 empty] | 689.3
OK
5.4 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 |  | Área |  |  |  | 689.3 | 39,63 | 50.18 | 34589.07 | 42,10 | 50.73 | 34968.18
|  |  | Item 5.2 |  |  | 689.3 |  |  | 689.3
|  |  | Total item 5.4 | [5 empty] | 689.3
OK
5.5 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 |  | Conf. Projeto |  |  |  | 63 | 169,12 | 214.16 | 13492.08 | 170,94 | 205.98 | 12976.74
Fachadas externas
|  |  | Frontal e posterior |  | 2 | 29.05 |  | 1 | 58.1
|  |  | LE e LD |  | 2 | 5.15 |  | 1 | 10.3
|  |  | Descontos |  | -6 | 0.9 |  | 1 | -5.4
|  |  | Total item 5.5 | [5 empty] | 63
OK
5.6 | COMPOSIÇÃO | 05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M2 |  | Conf. Projeto |  |  |  | 152.04 | 76.81 | 97.26 | 14787.41 | 78.66 | 94.79 | 14411.87
|  |  | Quiosque 01 |  | 2 | 7 |  | 1.3 | 18.2
[5 empty] | 2 | 4.85 |  | 1.3 | 12.61
|  |  | Descontos |  | -1 | 3 |  | 0.3 | -0.9
[5 empty] | -1 | 0.9 |  | 1.3 | -1.17
|  |  | Quiosques 02, 03 e 04 |  | 6 | 5 |  | 1.3 | 39
[5 empty] | 6 | 4.85 |  | 1.3 | 37.83
[5 empty] | -3 | 3 |  | 0.3 | -2.7
[5 empty] | -3 | 0.9 |  | 1.3 | -3.51
|  |  | WCs Mas / FEM |  | 4 | 3 |  | 1.8 | 21.6
[5 empty] | 4 | 4.85 |  | 1.8 | 34.92
|  |  | Descontos |  | -2 | 0.9 |  | 1.8 | -3.24
[5 empty] | -2 | 1.5 |  | 0.2 | -0.6
|  |  | Total item 5.6 | [5 empty] | 152.04
6.0 |  |  | PISOS | [9 empty] | 187055.25 |  |  | 182917.24
OK
6.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 6.8 | 607,12 | 768.8 | 5227.84 | 635,70 | 766.02 | 5208.93
|  |  | Quiosque 01 |  |  | 7 | 4.85 | 0.05 | 1.7
|  |  | Quiosques 02, 03 e 04 |  | 3 | 5 | 4.85 | 0.05 | 3.64
|  |  | WCs Mas / FEM |  | 2 | 3 | 4.85 | 0.05 | 1.46
|  |  | Total item 6.1 | [5 empty] | 6.8
OK
6.2 | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 135.8 | 40,77 | 51.63 | 7011.35 | 43,32 | 52.2 | 7088.76
|  |  | Quiosque 01 |  |  | 7 | 4.85 |  | 33.95
|  |  | Quiosques 02, 03 e 04 |  | 3 | 5 | 4.85 |  | 72.75
|  |  | WCs Mas / FEM |  | 2 | 3 | 4.85 |  | 29.1
|  |  | Total item 6.2 | [5 empty] | 135.8
OK
6.3 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | [5 empty] | 135.8 | 169,12 | 214.16 | 29082.92 | 170,94 | 205.98 | 27972.08
|  |  | Item 6.2 |  |  | 135.8 |  |  | 135.8
|  |  | Total item 6.3 | [5 empty] | 135.8
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO
OK
6.4 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 347.33 | 69,20 | 87.63 | 30436.52 | 71,04 | 85.6 | 29731.44
|  |  | Área Externa |  |  | 347.33 |  |  | 347.33
|  |  | Total item 6.4 | [5 empty] | 347.33
OK
6.5 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 226.34 | 76,22 | 96.52 | 21846.33 | 78,06 | 94.06 | 21289.54
Área Externa
|  |  | Vermelho |  |  | 167.03 |  |  | 167.03
|  |  | Chumbo |  |  | 59.31 |  |  | 59.31
|  |  | Total item 6.5 | [5 empty] | 226.34
OK
6.6 | COMPOSIÇÃO | 06 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 576.32 | 72.15 | 91.36 | 52652.59 | 74.36 | 89.6 | 51638.27
|  |  | Área Externa |  |  | 576.317 |  |  | 576.32
|  |  | Total item 6.6 | [5 empty] | 576.32
OK
6.7 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 304.53 | 51,35 | 65.02 | 19800.54 | 52,87 | 63.71 | 19401.6
|  |  | Área Externa |  |  | 304.53 |  |  | 304.53
|  |  | Total item 6.7 | [5 empty] | 304.53
OK
6.8 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  | Conf. Projeto |  |  |  | 198.2 | 55,22 | 69.93 | 13860.12 | 57,20 | 68.93 | 13661.92
|  |  | Área Externa |  | 2 | 30.5 |  |  | 61
[6 empty] | 9 |  |  | 9
[5 empty] | 2 | 25.7 |  |  | 51.4
[6 empty] | 37.5 |  |  | 37.5
[6 empty] | 23 |  |  | 23
[6 empty] | 9.1 |  |  | 9.1
[6 empty] | 7.2 |  |  | 7.2
|  |  | Total item 6.8 | [5 empty] | 198.2
OK
6.9 | COMPOSIÇÃO | 07 | ENCHIMENTO DE AREIA FINA, LANÇAMENTO MANUAL | M3 |  | Área Conf. Projeto |  |  |  | 7.43 | 164.32 | 208.08 | 1546.03 | 166.69 | 200.86 | 1492.38
|  |  | Área Externa |  |  | 74.317 |  | 0.1 | 7.43
|  |  | Total item 6.9 | [5 empty] | 7.43
6.10 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 109.01 | 4,33 | 5.48 | 597.37 | 4,51 | 5.43 | 591.92 | OK
Paisagismo / Conf. Projeto
|  |  | Adubo (Grama em tapete) |  |  | 109.007 |  |  | 109.01
|  |  | Total item 6.10 | [5 empty] | 109.01
6.11 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 109.01 | 15,84 | 20.06 | 2186.74 | 16,26 | 19.59 | 2135.5 | OK
Paisagismo / Conf. Projeto
|  |  | Grama em tapete |  |  | 109.01 |  |  | 109.01
|  |  | Total item 6.11 | [5 empty] | 109.01
OK
6.12 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | [5 empty] | 10 | 221,66 | 280.69 | 2806.9 | 224,47 | 270.49 | 2704.9
|  |  | Área Verde (Jardim) Conf. Projeto |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  | Total item 6.12 | [5 empty] | 10
7.0 |  |  | COBERTA | [9 empty] | 53523.81 |  |  | 52300.96
7.1 | SINAPI | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 149.61 | 25,16 | 31.86 | 4766.57 | 25,71 | 30.98 | 4634.91 | OK
|  |  | Cobertura da edificação (Quiosques) |  |  | 29.05 | 5.15 |  | 149.61
|  |  | Total item 7.1 | [5 empty] | 149.61
7.2 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 149.61 | 61,82 | 78.28 | 11711.47 | 62,50 | 75.31 | 11267.12 | OK
|  |  | item 7.1 |  |  | 149.61 |  |  | 149.61
|  |  | Total item 7.2 | [5 empty] | 149.61
7.3 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 |  | Conf. Projeto |  |  |  | 135.8 | 41,21 | 52.18 | 7086.04 | 44,38 | 53.48 | 7262.58 | OK
|  |  | Quiosque 01 |  |  | 7 | 4.85 |  | 33.95
|  |  | Quiosques 02, 03 e 04 |  | 3 | 5 | 4.85 |  | 72.75
|  |  | WCs Mas / FEM |  | 2 | 3 | 4.85 |  | 29.1
|  |  | Total item 7.3 | [5 empty] | 135.8
7.4 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | [5 empty] | 74.8 | 160,91 | 203.76 | 15241.24 | 162,48 | 195.79 | 14645.09 | OK
Quiosques
|  |  | Platibanda |  | 2 | 6.15 |  |  | 12.3
[5 empty] | 2 | 31.25 |  |  | 62.5
|  |  | Total item 7.4 | [5 empty] | 74.8
7.5 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 |  | Área conf. Projeto |  | Des. |  | 53.13 | 132,84 | 168.22 | 8937.52 | 135,95 | 163.82 | 8703.75 | OK
Cobertura da edificação: Calha
|  |  | Quiosques |  |  | 31.25 |  | 1.7 | 53.13
|  |  | Total item 7.5 | [5 empty] | 53.13
7.6 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 53.13 | 34,83 | 44.11 | 2343.56 | 36,94 | 44.51 | 2364.81 | OK
|  |  | Cobertura da edificação: Calha |  |  | 53.13 |  |  | 53.13
|  |  | Total item 7.6 | [5 empty] | 53.13
7.7 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | [5 empty] | 45 | 49,24 | 62.35 | 2805.75 | 51,27 | 61.78 | 2780.1 | OK
Cobertura do Plenário: Decida d’agua e Complemento horizontal descida até a rua
|  |  | Quiosques |  |  | 45 |  |  | 45
|  |  | Total item 7.7 | [5 empty] | 45
7.8 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 2 | 249,41 | 315.83 | 631.66 | 266,64 | 321.3 | 642.6 | OK
|  |  | Caixa hid. Decida d’agua |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 7.8 | [5 empty] | 2
8.0 |  |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 34490.31 |  |  | 33373.79
8.1 | SINAPI | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | 6 | 1.044,20 | 1322.27 | 7933.62 | 1.077,20 | 1298.03 | 7788.18 | OK
|  |  | P01 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | Total item 8.1 | [5 empty] | 6
8.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | [5 empty] | 5.76 | 448,86 | 568.39 | 3273.92 | 450,35 | 542.67 | 3125.77 | OK
|  |  | P03 |  | 2 | 0.9 |  | 1.6 | 2.88
|  |  | P04 |  | 3 | 0.6 |  | 1.6 | 2.88
|  |  | Total item 8.2 | [5 empty] | 5.76
8.3 | COMPOSIÇÃO | 08 | PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA LARGA, DE ENROLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | [5 empty] | 13.2 | 392.65 | 497.21 | 6563.17 | 396.78 | 478.12 | 6311.18 | OK
|  |  | P02 |  | 4 | 3 |  | 1.1 | 13.2
|  |  | Total item 8.3 | [5 empty] | 13.2
8.4 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 |  | Conf. Projeto |  |  |  | 14.52 | 603,16 | 763.78 | 11090.08 | 605,17 | 729.23 | 10588.41 | OK
|  |  | P01 |  | 6 | 1.1 |  | 2.2 | 14.52
|  |  | Total item 8.4 | [5 empty] | 14.52
8.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  | Conf. Projeto |  |  |  | 1.84 | 234,47 | 296.91 | 546.31 | 236,49 | 284.97 | 524.34 | OK
|  |  | JA01 |  | 4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.64
|  |  | JA02 |  | 2 | 1.5 |  | 0.4 | 1.2
|  |  | Total item 8.5 | [5 empty] | 1.84
8.6 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | [5 empty] | 3.48 | 565,13 | 715.62 | 2490.35 | 604,61 | 728.56 | 2535.38 | OK
|  |  | JA01 |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 | 1.44
|  |  | JA02 |  | 2 | 1.7 |  | 0.6 | 2.04
|  |  | Total item 8.6 | [5 empty] | 3.48
8.7 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | 5 | 90,55 | 114.66 | 573.3 | 93,42 | 112.57 | 562.85 | OK
|  |  | P03 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | P04 |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total item 8.7 | [5 empty] | 5
8.8 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 4 | 398,71 | 504.89 | 2019.56 | 402,01 | 484.42 | 1937.68 | OK
|  |  | WC's |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 8.8 | [5 empty] | 4
9.0 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [9 empty] | 23739.93 |  |  | 24234.41
9.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | 179.35 | 4,78 | 6.05 | 1085.06 | 5,10 | 6.15 | 1103 | OK
|  |  | Quiosque 01 |  |  | 7 | 4.85 |  | 33.95
|  |  | Quiosques 02, 03 e 04 |  | 3 | 5 | 4.85 |  | 72.75
|  |  | WCs Mas / FEM |  | 2 | 3 | 4.85 |  | 29.1
|  |  | Marquise |  | 2 | 31.25 | 0.5 |  | 31.25
[5 empty] | 2 | 6.15 | 1 |  | 12.3
|  |  | Total item 9.1 | [5 empty] | 179.35
9.2 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | 179.35 | 17,43 | 22.07 | 3958.25 | 19,21 | 23.15 | 4151.95 | OK
|  |  | Item 9.1 |  |  | 179.35 |  |  | 179.35
|  |  | Total item 9.2 | [5 empty] | 179.35
9.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | 179.35 | 14,75 | 18.68 | 3350.25 | 15,56 | 18.75 | 3362.81 | OK
|  |  | Item 9.2 |  |  | 179.35 |  |  | 179.35
|  |  | Total item 9.3 | [5 empty] | 179.35
9.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | 309.2 | 3,95 | 5 | 1546 | 4,19 | 5.05 | 1561.46 | OK
Paredes externas
|  |  | Frontal/posterior |  | 2 | 29.05 |  | 1.85 | 107.49
|  |  | LD/LE |  | 2 | 5.15 |  | 1.85 | 19.06
|  |  | Descontos |  | -4 | 0.4 |  | 0.4 | -0.64
[5 empty] | -2 | 1.5 |  | 0.4 | -1.2
[5 empty] | -4 | 3 |  | 1.18 | -14.16
[5 empty] | -6 | 0.9 |  | 1.18 | -6.37
|  |  | Platibanda |  | 2 | 31.25 |  | 1 | 62.5
[5 empty] | 2 | 6.15 |  | 1 | 12.3
Paredes internas
|  |  | Quiosque 01 |  | 2 | 7 |  | 1.35 | 18.9
[5 empty] | 2 | 4.85 |  | 1.35 | 13.1
|  |  | Descontos |  | -1 | 0.4 |  | 0.4 | -0.16
[5 empty] | -1 | 0.9 |  | 0.8 | -0.72
[5 empty] | -1 | 3 |  | 0.3 | -0.9
|  |  | Quiosques 02, 03 e 04 |  | 6 | 5 |  | 1.35 | 40.5
[5 empty] | 6 | 4.85 |  | 1.35 | 39.29
|  |  | Descontos |  | -3 | 0.4 |  | 0.4 | -0.48
[5 empty] | -3 | 0.9 |  | 0.8 | -2.16
[5 empty] | -3 | 3 |  | 0.3 | -2.7
|  |  | WCs Mas / FEM |  | 4 | 3 |  | 0.85 | 10.2
[5 empty] | 4 | 4.85 |  | 0.85 | 16.49
|  |  | Descontos |  | -2 | 1.5 |  | 0.2 | -0.6
[5 empty] | -2 | 0.9 |  | 0.3 | -0.54
|  |  | Total item 9.4 | [5 empty] | 309.2
9.5 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | 309.2 | 14,28 | 18.08 | 5590.33 | 15,55 | 18.74 | 5794.4 | OK
|  |  | Item 9.4 |  |  | 309.2 |  |  | 309.2
|  |  | Total item 9.5 | [5 empty] | 309.2
9.6 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | 309.2 | 12,76 | 16.16 | 4996.67 | 13,33 | 16.06 | 4965.75 | OK
|  |  | Item 9.5 |  |  | 309.2 |  |  | 309.2
|  |  | Total item 9.6 | [5 empty] | 309.2
9.7 | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | [5 empty] | 18 | 11,35 | 14.37 | 258.66 | 11,53 | 13.89 | 250.02 | OK
|  |  | P01 |  | 6 | 1.1 |  | 2.2 | 14.52
|  |  | JA01 |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 | 1.44
|  |  | JA02 |  | 2 | 1.7 |  | 0.6 | 2.04
|  |  | Total item 9.7 | [5 empty] | 18
9.8 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [5 empty] | 44.4 | 44,61 | 56.49 | 2508.15 | 48,42 | 58.35 | 2590.74 | OK
|  |  | P01 |  | 6 | 1.1 |  | 2.2 | 14.52
|  |  | P02 |  | 8 | 3 |  | 1.1 | 26.4
|  |  | JA01 |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 | 1.44
|  |  | JA02 |  | 2 | 1.7 |  | 0.6 | 2.04
|  |  | Total item 9.8 | [5 empty] | 44.4
9.9 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | [5 empty] | 22.68 | 15,55 | 19.69 | 446.56 | 16,62 | 20.03 | 454.28 | OK
|  |  | Quiosques /WC's |  | 12 | 0.9 |  | 2.1 | 22.68
|  |  | Total item 9.9 | [5 empty] | 22.68
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS | [9 empty] | 57240.64 |  |  | 56138.79
10.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | [5 empty] | 22 | 122,48 | 155.1 | 3412.2 | 133,61 | 161 | 3542 | OK
|  |  | Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | WC's |  | 13 |  |  |  | 13
|  |  | Área Externa (Jardim) |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.1 | [5 empty] | 22
10.2 | SINAPI | 104680 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | [5 empty] | 5 | 158,25 | 200.39 | 1001.95 | 165,02 | 198.85 | 994.25 | OK
Vasos sanitários
|  |  | WC's |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | Total item 10.2 | [5 empty] | 5
10.3 | SINAPI | 104678 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | [5 empty] | 16 | 146,49 | 185.5 | 2968 | 156,74 | 188.87 | 3021.92 | OK
|  |  | Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | WC's |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Total item 10.3 | [5 empty] | 16
10.4 | SINAPI | 104679 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | [5 empty] | 6 | 156,12 | 197.69 | 1186.14 | 165,74 | 199.72 | 1198.32 | OK
|  |  | Quiosques |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | WC's |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 10.4 | [5 empty] | 6
10.5 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 5 | 469,98 | 595.14 | 2975.7 | 473,09 | 570.07 | 2850.35 | OK
|  |  | WC's |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | Total item 10.5 | [5 empty] | 5
10.6 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 2 | 705,44 | 893.3 | 1786.6 | 708,96 | 854.3 | 1708.6 | OK
|  |  | WC / Mas |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 10.6 | [5 empty] | 2
10.7 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 2 | 254,51 | 322.29 | 644.58 | 257,58 | 310.38 | 620.76 | OK
|  |  | WC's / PNE |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 10.7 | [5 empty] | 2
10.8 | COMPOSIÇÃO | 09 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | [5 empty] | 13.81 | 383.72 | 485.9 | 6710.27 | 387.98 | 467.52 | 6456.45 | OK
|  |  | Quiosque 01 |  |  | 5.5 | 0.6 |  | 3.3
[6 empty] | 5.5 |  | 0.1 | 0.55
[7 empty] | 0.6 | 0.1 | 0.06
[6 empty] | 5.5 |  | 0.05 | 0.28
[7 empty] | 0.6 | 0.05 | 0.03
|  |  | Quiosques 02, 03 e 04 |  | 3 | 3.5 | 0.6 |  | 6.3
[5 empty] | 3 | 3.5 |  | 0.1 | 1.05
[5 empty] | 3 |  | 0.6 | 0.1 | 0.18
[5 empty] | 3 | 3.5 |  | 0.05 | 0.53
[5 empty] | 3 |  | 0.6 | 0.05 | 0.09
|  |  | WC's |  |  | 1.8 | 0.6 |  | 1.08
[6 empty] | 1.8 |  | 0.1 | 0.18
[7 empty] | 0.6 | 0.1 | 0.06
[6 empty] | 1.8 |  | 0.05 | 0.09
[7 empty] | 0.6 | 0.05 | 0.03
|  |  | Total item 10.8 | [5 empty] | 13.81
10.9 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 8 | 196,03 | 248.23 | 1985.84 | 197,69 | 238.22 | 1905.76 | OK
|  |  | Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Total item 10.9 | [5 empty] | 8
#REF!
10.10 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 4 | 141,88 | 179.66 | 718.64 | 144,83 | 174.52 | 698.08 | OK |  |  | #REF!
|  |  | WC's |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 10.10 | [5 empty] | 4 | [10 empty] | #REF!
10.11 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 8 | 116,00 | 146.89 | 1175.12 | 116,40 | 140.26 | 1122.08 | OK
|  |  | Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Total item 10.11 | [5 empty] | 8
10.12 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 4 | 129,90 | 164.49 | 657.96 | 130,23 | 156.93 | 627.72 | OK
|  |  | WC's |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 10.12 | [5 empty] | 4
10.13 | SINAPI | 7603 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | [5 empty] | 1 | 35,19 | 44.56 | 44.56 | 35,19 | 42.4 | 42.4 | OK
|  |  | Área Externa (Jardim) |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.13 | [5 empty] | 1
#REF!
10.14 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 6 | 94,42 | 119.56 | 717.36 | 95,54 | 115.13 | 690.78 | OK
|  |  | Quiosques |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | WC's |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 10.14 | [5 empty] | 6
10.15 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 12 | 12,72 | 16.11 | 193.32 | 13,02 | 15.69 | 188.28 | OK
|  |  | Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | WC's |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 10.15 | [5 empty] | 12
10.16 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 12 | 10,64 | 13.47 | 161.64 | 11,17 | 13.46 | 161.52 | OK
|  |  | Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | WC's |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 10.16 | [5 empty] | 12
10.17 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 5 | 34,34 | 43.48 | 217.4 | 34,87 | 42.02 | 210.1 | OK
|  |  | WC's |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | Total item 10.17 | [5 empty] | 5
10.18 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 4 | 86,05 | 108.97 | 435.88 | 87,15 | 105.02 | 420.08 | OK
|  |  | WC's |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 10.18 | [5 empty] | 4
10.19 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 5 | 88,04 | 111.49 | 557.45 | 89,14 | 107.41 | 537.05 | OK
|  |  | WC's |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | Total item 10.19 | [5 empty] | 5
10.20 | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 4 | 112,17 | 142.04 | 568.16 | 114,36 | 137.8 | 551.2 | OK
|  |  | WC's |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 10.20 | [5 empty] | 4
10.21 | SINAPI | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 1 | 5.423,68 | 6868.01 | 6868.01 | 5.721,55 | 6894.47 | 6894.47 | OK
|  |  | Destino final do esgoto |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.21 | [5 empty] | 1
10.22 | SINAPI | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 1 | 8.141,26 | 10309.28 | 10309.28 | 8.572,83 | 10330.26 | 10330.26 | OK
|  |  | Destino final do esgoto |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.22 | [5 empty] | 1
10.23 | COMPOSIÇÃO | 10 | RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL | UN | [5 empty] | 1 | 9432.66 | 11944.58 | 11944.58 | 9432.66 | 11366.36 | 11366.36 | OK
|  |  | Reservatório elevado |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.23 | [5 empty] | 1
11.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [9 empty] | 44661.35 |  |  | 43022.02
11.1 | COMPOSIÇÃO | 11 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [5 empty] | 1 | 917.67 | 1162.05 | 1162.05 | 932.23 | 1123.34 | 1123.34 | OK
|  |  | Entrada de energia |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.1 | [5 empty] | 1
11.2 | SINAPI | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | [5 empty] | 1 | 293,40 | 371.53 | 371.53 | 293,40 | 353.55 | 353.55 | OK
|  |  | Quadro de medição - Entrada de energia |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.2 | [5 empty] | 1
11.3 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 1 | 542,18 | 686.56 | 686.56 | 545,25 | 657.03 | 657.03 | OK
|  |  | Quadro de distribuição |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.3 | [5 empty] | 1
11.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 2 | 26,48 | 33.53 | 67.06 | 27,45 | 33.08 | 66.16 | OK
|  |  | Disjuntor Geral |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Disjuntor - Quadro de distribuição |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.4 | [5 empty] | 2
11.5 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 10 | 13,28 | 16.82 | 168.2 | 13,46 | 16.22 | 162.2 | OK
|  |  | Disjuntor - Quadro de distribuição (Iluminação) |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | Disjuntor - Quadro de distribuição (tomadas) |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.5 | [5 empty] | 10
11.6 | SINAPI | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | [5 empty] | 1 | 162,75 | 206.09 | 206.09 | 162,75 | 196.11 | 196.11 | OK
|  |  | QD - tomadas |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.6 | [5 empty] | 1
11.7 | SINAPI | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | [5 empty] | 1 | 119,55 | 151.39 | 151.39 | 119,55 | 144.06 | 144.06 | OK
|  |  | QD - Quadro Geral |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.7 | [5 empty] | 1
11.8 | COMPOSIÇÃO | 12 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | [5 empty] | 6 | 129.75 | 164.3 | 985.8 | 140.49 | 169.29 | 1015.74 | OK
|  |  | Quiosques |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | WC's |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 11.8 | [5 empty] | 6
11.9 | COMPOSIÇÃO | 13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM² | UN | [5 empty] | 13 | 43.28 | 54.81 | 712.53 | 45.7 | 55.07 | 715.91 | OK
|  |  | Quiosque 01 |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Quiosque 02 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Quiosque 03 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Quiosque 04 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | WC's |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.9 | [5 empty] | 13
11.10 | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | [5 empty] | 17 | 130,13 | 164.78 | 2801.26 | 138,67 | 167.1 | 2840.7 | OK
|  |  | Quiosque 01 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | Quiosque 02 |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Quiosque 03 |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Quiosque 04 |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.10 | [5 empty] | 17
11.11 | COMPOSIÇÃO | 14 | LUMINÁRIA LED SLIM 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [5 empty] | 13 | 62.22 | 78.79 | 1024.27 | 64.14 | 77.29 | 1004.77 | OK
|  |  | Quiosque 01 |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Quiosque 02 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Quiosque 03 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Quiosque 04 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | WC's |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.11 | [5 empty] | 13
11.12 | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 55 | 13,60 | 17.22 | 947.1 | 14,18 | 17.09 | 939.95 | OK
|  |  | Alimentação - Dos postes até o QG |  |  | 55 |  |  | 55
|  |  | Total item 11.12 | [5 empty] | 55
11.13 | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 32 | 6,27 | 7.94 | 254.08 | 6,63 | 7.99 | 255.68 | OK
Iluminação da praça - subidas dos postes
|  |  | Postes internos |  | 4 |  |  | 8 | 32
|  |  | Total item 11.13 | [5 empty] | 32
11.14 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 5 | 109,32 | 138.43 | 692.15 | 112,09 | 135.07 | 675.35 | OK
|  |  | Quadro de medição |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Postes internos |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.14 | [5 empty] | 5
11.15 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | F+N+T |  |  |  |  | 68 | 4,07 | 5.15 | 350.2 | 4,22 | 5.09 | 346.12 | OK
Cabos de #2,5mm²
|  |  | Iluminação da praça - subidas dos postes |  | Nª Postes | F+N
[5 empty] | 4 | 2 |  | 8 | 64
T
|  |  | Base dos postes |  | 4 | 1 |  |  | 4
|  |  | Total item 11.15 | [5 empty] | 68
11.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 110 | 8,04 | 10.18 | 1119.8 | 8,30 | 10 | 1100 | OK
|  |  | Cabos de #6mm² |  | F+N
|  |  | Alimentação - Dos postes até o quadro de distribuição |  | 2 | 55 |  |  | 110
|  |  | Total item 11.16 | [5 empty] | 110
11.17 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | [5 empty] | 4 | 41,91 | 53.07 | 212.28 | 42,00 | 50.61 | 202.44 | OK
|  |  | Iluminação da praça |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.17 | [5 empty] | 4
11.18 | COMPOSIÇÃO | 15 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, COM SUPORTE Ø=60,3MM PARA 4 LUMINÁRIAS DE LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [5 empty] | 4 | 6276.59 | 7948.05 | 31792.2 | 6286.38 | 7575.09 | 30300.36 | OK
|  |  | Postes (conforme especificado pela administração municipal) |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.18 | [5 empty] | 4
11.19 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [5 empty] | 5 | 151,12 | 191.36 | 956.8 | 153,12 | 184.51 | 922.55 | OK
|  |  | Quadro de medição |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Postes internos |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.19 | [5 empty] | 5
12.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 61061.63 |  |  | 58550.38
12.1 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | [5 empty] | 4 | 257,59 | 326.19 | 1304.76 | 259,91 | 313.19 | 1252.76 | OK
|  |  | Quiosque 01 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Quiosque 02 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Quiosque 03 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Quiosque 04 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.1 | [5 empty] | 4
12.2 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | [5 empty] | 4 | 291,34 | 368.92 | 1475.68 | 293,66 | 353.86 | 1415.44 | OK
|  |  | Quiosque 01 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Quiosque 02 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Quiosque 03 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Quiosque 04 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.2 | [5 empty] | 4
12.3 | COMPOSIÇÃO | 16 | CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO SECID/PE , CONFORME PROJETO | UN | [5 empty] | 5 | 1068.64 | 1353.22 | 6766.1 | 1105.06 | 1331.6 | 6658 | OK
|  |  | Praça |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | Total item 12.3 | [5 empty] | 5
12.4 | COTAÇÃO | 02 | BANCO DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS CONCRETO E RÉGUAS DE MADEIRA MARROM CONHAQUE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) | UN | [5 empty] | 4 | 899 | 1138.4 | 4553.6 | 899 | 1083.3 | 4333.2 | OK
|  |  | Bancos da praça (conforme especificado pela administração municipal) |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 12.4 | [5 empty] | 4
12.5 | COMPOSIÇÃO | 17 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [5 empty] | 1 | 4978.49 | 6304.26 | 6304.26 | 4978.49 | 5999.08 | 5999.08 | OK
|  |  | Praça |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.5 | [5 empty] | 1
12.6 | COMPOSIÇÃO | 18 | BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [5 empty] | 1 | 3890.87 | 4927.01 | 4927.01 | 3895.21 | 4693.73 | 4693.73 | OK
|  |  | Praça |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.6 | [5 empty] | 1
12.7 | COMPOSIÇÃO | 19 | BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [5 empty] | 1 | 2022.82 | 2561.5 | 2561.5 | 2022.82 | 2437.5 | 2437.5 | OK
|  |  | Praça |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.7 | [5 empty] | 1
12.8 | COMPOSIÇÃO | 20 | BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | [5 empty] | 1 | 750 | 949.73 | 949.73 | 750 | 903.75 | 903.75 | OK
|  |  | Praça |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.8 | [5 empty] | 1
12.9 | SINAPI | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 6.136,62 | 7770.8 | 7770.8 | 6.149,65 | 7410.33 | 7410.33 | OK
|  |  | Praça |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.9 | [5 empty] | 1
12.10 | SINAPI | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 4.073,21 | 5157.91 | 5157.91 | 4.082,29 | 4919.16 | 4919.16 | OK
|  |  | Praça |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.10 | [5 empty] | 1
12.11 | SINAPI | 103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 2.526,08 | 3198.78 | 3198.78 | 2.533,52 | 3052.89 | 3052.89 | OK
|  |  | Praça |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.11 | [5 empty] | 1
12.12 | SINAPI | 103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 1.944,81 | 2462.71 | 2462.71 | 1.952,25 | 2352.46 | 2352.46 | OK
|  |  | Praça |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.12 | [5 empty] | 1
12.13 | SINAPI | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 4.865,46 | 6161.13 | 6161.13 | 4.874,38 | 5873.63 | 5873.63 | OK
|  |  | Praça |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 12.13 | [5 empty] | 1
12.14 | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | [5 empty] | 18.48 | 284,03 | 359.67 | 6646.7 | 286,43 | 345.15 | 6378.37 | OK
|  |  | Praça |  |  | 5.6 | 3.3 |  | 18.48
|  |  | Total item 12.14 | [5 empty] | 18.48
12.15 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | UN | [5 empty] | 350.84 | 1,85 | 2.34 | 820.96 | 2,06 | 2.48 | 870.08 | OK
|  |  | Item 5.5 |  |  | 63 |  |  | 63
|  |  | Item 5.6 |  |  | 152.04 |  |  | 152.04
|  |  | Item 6.3 |  |  | 135.8 |  |  | 135.8
|  |  | Total item 12.15 | [5 empty] | 350.84
TOTAL GERAL (R$) | [12 empty] | 738803.14 |  |  | 725328.11
[13 empty] | 738803.14 |  |  | 725328.11
[13 empty] | 738803.14 |  |  | 725328.11
[13 empty] | 738803.14 |  |  | 725328.11
[12 empty] | DF= | 13475.03

## BDI_PAV_COM_NOVA_CPRB_26,01% (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE PAVIMENTAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - COM DESONERAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4.28% | min | De 3,80% até 4,67%; médio = 4,01%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.02% | min | De 1,02% até 1,21%; médio = 1,11%
Taxa de Risco | R | 0.5% | min | De 0,50% até 0,97%; médio = 0,56%
Taxa de Seguro | S | 0.16% | min | De 0,32% até 0,74%; médio = 0,40%
Taxa de Garantia | G | 0.16% | min
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 4.5% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e INSS) | I | 10.15%
Taxa de Lucro | L | 6.64% | min | De 6,64% até 8,69%; médio = 7,30%
BDI Resultante |  | 26.01% | Mínimo para Pavimentação com Nova CPRB de 4,50%
De 19,60% até 24,23%; médio = 20,97%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Bom Jardim é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## MEMÓRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE NOVEMBRO 2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: FEVEREIRO/2024
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL
I.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
OK
I.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN
| Estimava para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana e 4 semanas durante 6 meses (1x4x6) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 4 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 6 meses (1x4x4x6) |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item I.1 | [5 empty] | 1
I | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
OK
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2
| Placa de Obra |  |  | 3 |  | 2 | 6
| Total item 1.1 | [5 empty] | 6
OK
1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  | Área conf. Projeto
| Local da Obra |  |  | 1189.51 |  |  | 1189.51
| Total item 1.2 | [5 empty] | 1189.51
OK
1.3 | TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA A CADA 1,50M | M2 |  | Conf. Projeto
| Perímetro da Obra - Frontal |  |  | 39.35 |  | 2.2 | 86.57
| Barracão |  |  | 5 |  | 2.2 | 11
|  |  |  | 3 |  | 2.2 | 6.6
| Fechamento Superior - Barracão |  |  | 5 | 3 |  | 15
| Total item 1.3 | [5 empty] | 119.17
OK
1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M
Gabarito da Obra
| Quiosques |  | 2 | 32 |  |  | 64
|  |  | 2 | 8 |  |  | 16
| Total item 1.4 | [5 empty] | 80
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
OK
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
Valas das Sapatas isoladas
Quiosques
| S01 a S12 |  | 12 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 18.14
Valas das Vigas Baldrames
Quiosques
| VB01 |  |  | 7 | 0.3 | 0.75 | 1.58
|  |  |  | 7 | 0.3 | 0.45 | 0.95
| VB02 |  |  | 21.6 | 0.3 | 0.75 | 4.86
|  |  |  | 21.6 | 0.3 | 0.45 | 2.92
| VB03 |  | 5 | 4.85 | 0.3 | 0.45 | 3.27
|  |  | 2 | 4.85 | 0.3 | 0.45 | 1.31
| Total item 2.1 | [5 empty] | 33.03
OK
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3
vol.
| Volume de escavação |  |  | 33.03 |  |  | 33.03
| Desconto |  |  | vol. |  |  | 0
| Concreto magro sapatas |  | -1 | 2.23 |  |  | -2.23
|  |  |  | vol. |  |  | 0
| Concreto fundação |  | -1 | 8.59 |  |  | -8.59
| Total item 2.2 | [5 empty] | 22.21
OK
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 |  | Área Conf. Projeto
| Aterro do Caixão - Quiosques |  |  | 136.43 |  | 0.35 | 47.75
| Aterro do Caixão - Academia |  |  | 1025.23 |  | 0.1 | 102.52
| Total item 2.3 | [5 empty] | 150.27
3.0 | INFRAESTRUTURA
OK
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3
Valas das Sapatas isoladas
Quiosques
| S01 a S12 |  | 12 | 1.2 | 1.2 | 0.05 | 0.86
Valas das Vigas Baldrames
Quiosques
| VB01 |  | 2 | 7 | 0.3 | 0.05 | 0.21
| VB02 |  | 2 | 21.6 | 0.3 | 0.05 | 0.65
| VB03 |  | 7 | 4.85 | 0.3 | 0.05 | 0.51
| Total item 3.1 | [5 empty] | 2.23
OK
3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2 |  |  |  | HMD
| Quiosques (contenção abaixo das VB01 e VB02 |  |  | 7 |  | 0.3 | 2.1
|  |  |  | 21.6 |  | 0.3 | 6.48
| Total item 3.2 | [5 empty] | 8.58
CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
OK
3.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 |  | Vol. Conf. Projeto Estrutural
Sapatas isoladas
Tronco
de pirâmide
[9 empty] | L | h1 |  | MEDIDAS PILAR
|  |  | Nº sapatas | [5 empty] | 1 | 0.15 | ht | a | b
| Quiosques - Base |  | 12 | 1 | 1 | 0.15 | 1.8 |  |  |  | 0.3 | 0.15 | 0.35
| Volume do tronco de pirâmide |  | 12 | 0.014081 |  |  | 0.17
Vigas Baldrames
Quiosques
| VB01 |  | 2 | 7 | 0.15 | 0.6 | 1.26
| VB02 |  | 2 | 21.6 | 0.15 | 0.4 | 2.59
| VB03 |  | 5 | 4.85 | 0.15 | 0.4 | 1.46
|  |  | 2 | 4.85 | 0.15 | 0.6 | 0.87
Arranque dos pilares
| Quiosques |  | 12 | 0.15 | 0.35 | 0.7 | 0.44
| Total item 3.3 | [5 empty] | 8.59
OK
3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2
Sapatas isoladas
| Quiosques |  | 12 | 1 | 1 |  | 12
|  |  | 48 | 1 |  | 0.15 | 7.2
Vigas Baldrames
| VB01 |  | 4 | 7 |  | 0.6 | 16.8
|  |  | 2 | 7 | 0.15 |  | 2.1
| VB02 |  | 4 | 21.6 |  | 0.4 | 34.56
|  |  | 2 | 21.6 | 0.15 |  | 6.48
| VB03 |  | 10 | 4.85 |  | 0.4 | 19.4
|  |  | 5 | 4.85 | 0.15 |  | 3.64
|  |  | 4 | 4.85 |  | 0.6 | 11.64
|  |  | 2 | 4.85 | 0.15 |  | 1.46
Arranque dos pilares
| Quiosques |  | 24 | 0.15 |  | 0.7 | 2.52
|  |  | 24 |  | 0.3 | 0.7 | 5.04
| Total item 3.4 | [5 empty] | 122.84
4.0 | ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO EM PILARES E VIGAS (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
OK
4.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3
Pilares
| Quiosques |  | 12 | 0.15 | 0.35 | 3 | 1.89
| Pilaretes platibanda |  | 12 | 0.1 | 0.15 | 1 | 0.18
Vigas Superiores
Quiosques
| VS01 |  | 2 | 7 | 0.15 | 0.6 | 1.26
| VS02 |  | 2 | 21.6 | 0.15 | 0.4 | 2.59
| VS03 |  | 4 | 4.85 | 0.15 | 0.4 | 1.16
|  |  | 2 | 4.85 | 0.15 | 0.6 | 0.87
Rufo Cobertura - N:3,00
|  |  | 2 | 6.15 | 0.3 | 0.06 | 0.22
|  |  |  | 31.25 | 0.3 | 0.06 | 0.56
| Total item 4.1 | [5 empty] | 8.73
LAJE PRÉ-MOLDADA
OK
4.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M3
| Laje dos quiosques |  |  | 31.25 | 6.15 |  | 192.19
| Total item 4.2 | [5 empty] | 192.19
OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
OK
4.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | Conf. Projeto
| P01 |  | 6 | 1.5 |  |  | 9
| Total item 4.3 | [5 empty] | 9
OK
4.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
Verga e Contraverga
| J01 |  | 8 | 0.6 |  |  | 4.8
| Total item 4.4 | [5 empty] | 4.8
OK
4.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
Verga e Contraverga
| J02 |  | 8 | 4 |  |  | 32
| J03 |  | 4 | 2 |  |  | 8
| Total item 4.5 | [5 empty] | 40
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
| Quiosques / WCs |  | 2 | 29 |  | 2.85 | 165.3
|  |  | 7 | 4.85 |  | 2.85 | 96.76
| Descontos |  | -9 | 0.9 |  | 2.1 | -17.01
|  |  | -4 | 3 |  | 1.1 | -13.2
|  |  | -4 | 0.4 |  | 0.4 | -0.64
|  |  | -2 | 1.5 |  | 0.4 | -1.2
| Platibanda |  | 2 | 31.25 |  | 1 | 62.5
|  |  | 2 | 6.15 |  | 1 | 12.3
| Calha N:3,00 |  |  | 31.25 |  | 0.3 | 9.38
| Total item 5.1 | [5 empty] | 314.19
OK
5.2 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | M2
WCs Mas/Fem
|  |  | 2 | 2 |  | 1.8 | 7.2
|  |  | 4 | 0.15 |  | 1.8 | 1.08
|  |  | 3 | 1.4 |  | 1.8 | 7.56
|  |  |  | 0.2 |  | 1.8 | 0.36
|  |  | 2 | 0.1 |  | 1.8 | 0.36
| Total item 5.2 | [5 empty] | 16.56
OK
5.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  | Área
| Item 5.1 |  | 2 | 314.19 |  |  | 628.38
| Item 3.2 |  | 2 | 8.58 |  |  | 17.16
| Laje externa |  | 2 | 29 | 0.5 |  | 29
|  |  | 2 | 6.15 | 1.2 |  | 14.76
| Total item 5.3 | [5 empty] | 689.3
OK
5.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 |  | Área
| Item 5.2 |  |  | 689.3 |  |  | 689.3
| Total item 5.4 | [5 empty] | 689.3
OK
5.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 |  | Conf. Projeto
Fachadas externas
| Frontal e posterior |  | 2 | 29.05 |  | 1 | 58.1
| LE e LD |  | 2 | 5.15 |  | 1 | 10.3
| Descontos |  | -6 | 0.9 |  | 1 | -5.4
| Total item 5.5 | [5 empty] | 63
OK
5.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M2 |  | Conf. Projeto
| Quiosque 01 |  | 2 | 7 |  | 1.3 | 18.2
|  |  | 2 | 4.85 |  | 1.3 | 12.61
| Descontos |  | -1 | 3 |  | 0.3 | -0.9
|  |  | -1 | 0.9 |  | 1.3 | -1.17
| Quiosques 02, 03 e 04 |  | 6 | 5 |  | 1.3 | 39
|  |  | 6 | 4.85 |  | 1.3 | 37.83
|  |  | -3 | 3 |  | 0.3 | -2.7
|  |  | -3 | 0.9 |  | 1.3 | -3.51
| WCs Mas / FEM |  | 4 | 3 |  | 1.8 | 21.6
|  |  | 4 | 4.85 |  | 1.8 | 34.92
| Descontos |  | -2 | 0.9 |  | 1.8 | -3.24
|  |  | -2 | 1.5 |  | 0.2 | -0.6
| Total item 5.6 | [5 empty] | 152.04
6.0 | PISOS
OK
6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  | Área conf. Projeto
| Quiosque 01 |  |  | 7 | 4.85 | 0.05 | 1.7
| Quiosques 02, 03 e 04 |  | 3 | 5 | 4.85 | 0.05 | 3.64
| WCs Mas / FEM |  | 2 | 3 | 4.85 | 0.05 | 1.46
| Total item 6.1 | [5 empty] | 6.8
OK
6.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 |  | Área conf. Projeto
| Quiosque 01 |  |  | 7 | 4.85 |  | 33.95
| Quiosques 02, 03 e 04 |  | 3 | 5 | 4.85 |  | 72.75
| WCs Mas / FEM |  | 2 | 3 | 4.85 |  | 29.1
| Total item 6.2 | [5 empty] | 135.8
OK
6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2
| Item 6.2 |  |  | 135.8 |  |  | 135.8
| Total item 6.3 | [5 empty] | 135.8
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO
OK
6.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  | Área conf. Projeto
| Área Externa |  |  | 347.33 |  |  | 347.33
| Total item 6.4 | [5 empty] | 347.33
OK
6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  | Área conf. Projeto
Área Externa
| Vermelho |  |  | 167.03 |  |  | 167.03
| Chumbo |  |  | 59.31 |  |  | 59.31
| Total item 6.5 | [5 empty] | 226.34
OK
6.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 |  | Área conf. Projeto
| Área Externa |  |  | 576.317 |  |  | 576.32
| Total item 6.6 | [5 empty] | 576.32
OK
6.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M |  | Área conf. Projeto
| Área Externa |  |  | 304.53 |  |  | 304.53
| Total item 6.7 | [5 empty] | 304.53
OK
6.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  | Conf. Projeto
| Área Externa |  | 2 | 30.5 |  |  | 61
|  |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  | 2 | 25.7 |  |  | 51.4
|  |  |  | 37.5 |  |  | 37.5
|  |  |  | 23 |  |  | 23
|  |  |  | 9.1 |  |  | 9.1
|  |  |  | 7.2 |  |  | 7.2
| Total item 6.8 | [5 empty] | 198.2
OK
6.9 | ENCHIMENTO DE AREIA FINA, LANÇAMENTO MANUAL | M3 |  | Área Conf. Projeto
| Área Externa |  |  | 74.317 |  | 0.1 | 7.43
| Total item 6.9 | [5 empty] | 7.43
6.10 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | OK
Paisagismo / Conf. Projeto
| Adubo (Grama em tapete) |  |  | 109.007 |  |  | 109.01
| Total item 6.10 | [5 empty] | 109.01
6.11 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | OK
Paisagismo / Conf. Projeto
| Grama em tapete |  |  | 109.01 |  |  | 109.01
| Total item 6.11 | [5 empty] | 109.01
OK
6.12 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN
| Área Verde (Jardim) Conf. Projeto |  | 10 |  |  |  | 10
| Total item 6.12 | [5 empty] | 10
7.0 | COBERTA
7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | OK
| Cobertura da edificação (Quiosques) |  |  | 29.05 | 5.15 |  | 149.61
| Total item 7.1 | [5 empty] | 149.61
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | OK
| item 7.1 |  |  | 149.61 |  |  | 149.61
| Total item 7.2 | [5 empty] | 149.61
7.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 |  | Conf. Projeto |  |  |  | OK
| Quiosque 01 |  |  | 7 | 4.85 |  | 33.95
| Quiosques 02, 03 e 04 |  | 3 | 5 | 4.85 |  | 72.75
| WCs Mas / FEM |  | 2 | 3 | 4.85 |  | 29.1
| Total item 7.3 | [5 empty] | 135.8
7.4 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | [5 empty] | OK
Quiosques
| Platibanda |  | 2 | 6.15 |  |  | 12.3
|  |  | 2 | 31.25 |  |  | 62.5
| Total item 7.4 | [5 empty] | 74.8
7.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 |  | Área conf. Projeto |  | Des. |  | OK
Cobertura da edificação: Calha
| Quiosques |  |  | 31.25 |  | 1.7 | 53.13
| Total item 7.5 | [5 empty] | 53.13
7.6 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | OK
| Cobertura da edificação: Calha |  |  | 53.13 |  |  | 53.13
| Total item 7.6 | [5 empty] | 53.13
7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | [5 empty] | OK
Cobertura do Plenário: Decida d’agua e Complemento horizontal descida até a rua
| Quiosques |  |  | 45 |  |  | 45
| Total item 7.7 | [5 empty] | 45
7.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Caixa hid. Decida d’agua |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 7.8 | [5 empty] | 2
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | OK
| P01 |  | 6 |  |  |  | 6
| Total item 8.1 | [5 empty] | 6
8.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | [5 empty] | OK
| P03 |  | 2 | 0.9 |  | 1.6 | 2.88
| P04 |  | 3 | 0.6 |  | 1.6 | 2.88
| Total item 8.2 | [5 empty] | 5.76
8.3 | PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA LARGA, DE ENROLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | [5 empty] | OK
| P02 |  | 4 | 3 |  | 1.1 | 13.2
| Total item 8.3 | [5 empty] | 13.2
8.4 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 |  | Conf. Projeto |  |  |  | OK
| P01 |  | 6 | 1.1 |  | 2.2 | 14.52
| Total item 8.4 | [5 empty] | 14.52
8.5 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  | Conf. Projeto |  |  |  | OK
| JA01 |  | 4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.64
| JA02 |  | 2 | 1.5 |  | 0.4 | 1.2
| Total item 8.5 | [5 empty] | 1.84
8.6 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | [5 empty] | OK
| JA01 |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 | 1.44
| JA02 |  | 2 | 1.7 |  | 0.6 | 2.04
| Total item 8.6 | [5 empty] | 3.48
8.7 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | OK
| P03 |  | 2 |  |  |  | 2
| P04 |  | 3 |  |  |  | 3
| Total item 8.7 | [5 empty] | 5
8.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| WC's |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 8.8 | [5 empty] | 4
9.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS
9.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | OK
| Quiosque 01 |  |  | 7 | 4.85 |  | 33.95
| Quiosques 02, 03 e 04 |  | 3 | 5 | 4.85 |  | 72.75
| WCs Mas / FEM |  | 2 | 3 | 4.85 |  | 29.1
| Marquise |  | 2 | 31.25 | 0.5 |  | 31.25
|  |  | 2 | 6.15 | 1 |  | 12.3
| Total item 9.1 | [5 empty] | 179.35
9.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | OK
| Item 9.1 |  |  | 179.35 |  |  | 179.35
| Total item 9.2 | [5 empty] | 179.35
9.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | OK
| Item 9.2 |  |  | 179.35 |  |  | 179.35
| Total item 9.3 | [5 empty] | 179.35
9.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | OK
Paredes externas
| Frontal/posterior |  | 2 | 29.05 |  | 1.85 | 107.49
| LD/LE |  | 2 | 5.15 |  | 1.85 | 19.06
| Descontos |  | -4 | 0.4 |  | 0.4 | -0.64
|  |  | -2 | 1.5 |  | 0.4 | -1.2
|  |  | -4 | 3 |  | 1.18 | -14.16
|  |  | -6 | 0.9 |  | 1.18 | -6.37
| Platibanda |  | 2 | 31.25 |  | 1 | 62.5
|  |  | 2 | 6.15 |  | 1 | 12.3
Paredes internas
| Quiosque 01 |  | 2 | 7 |  | 1.35 | 18.9
|  |  | 2 | 4.85 |  | 1.35 | 13.1
| Descontos |  | -1 | 0.4 |  | 0.4 | -0.16
|  |  | -1 | 0.9 |  | 0.8 | -0.72
|  |  | -1 | 3 |  | 0.3 | -0.9
| Quiosques 02, 03 e 04 |  | 6 | 5 |  | 1.35 | 40.5
|  |  | 6 | 4.85 |  | 1.35 | 39.29
| Descontos |  | -3 | 0.4 |  | 0.4 | -0.48
|  |  | -3 | 0.9 |  | 0.8 | -2.16
|  |  | -3 | 3 |  | 0.3 | -2.7
| WCs Mas / FEM |  | 4 | 3 |  | 0.85 | 10.2
|  |  | 4 | 4.85 |  | 0.85 | 16.49
| Descontos |  | -2 | 1.5 |  | 0.2 | -0.6
|  |  | -2 | 0.9 |  | 0.3 | -0.54
| Total item 9.4 | [5 empty] | 309.2
9.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | OK
| Item 9.4 |  |  | 309.2 |  |  | 309.2
| Total item 9.5 | [5 empty] | 309.2
9.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | OK
| Item 9.5 |  |  | 309.2 |  |  | 309.2
| Total item 9.6 | [5 empty] | 309.2
9.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | [5 empty] | OK
| P01 |  | 6 | 1.1 |  | 2.2 | 14.52
| JA01 |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 | 1.44
| JA02 |  | 2 | 1.7 |  | 0.6 | 2.04
| Total item 9.7 | [5 empty] | 18
9.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [5 empty] | OK
| P01 |  | 6 | 1.1 |  | 2.2 | 14.52
| P02 |  | 8 | 3 |  | 1.1 | 26.4
| JA01 |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 | 1.44
| JA02 |  | 2 | 1.7 |  | 0.6 | 2.04
| Total item 9.8 | [5 empty] | 44.4
9.9 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | [5 empty] | OK
| Quiosques /WC's |  | 12 | 0.9 |  | 2.1 | 22.68
| Total item 9.9 | [5 empty] | 22.68
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS
10.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | [5 empty] | OK
| Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
| WC's |  | 13 |  |  |  | 13
| Área Externa (Jardim) |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.1 | [5 empty] | 22
10.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | [5 empty] | OK
Vasos sanitários
| WC's |  | 5 |  |  |  | 5
| Total item 10.2 | [5 empty] | 5
10.3 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | [5 empty] | OK
| Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
| WC's |  | 8 |  |  |  | 8
| Total item 10.3 | [5 empty] | 16
10.4 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | [5 empty] | OK
| Quiosques |  | 4 |  |  |  | 4
| WC's |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 10.4 | [5 empty] | 6
10.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| WC's |  | 5 |  |  |  | 5
| Total item 10.5 | [5 empty] | 5
10.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| WC / Mas |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 10.6 | [5 empty] | 2
10.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| WC's / PNE |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 10.7 | [5 empty] | 2
10.8 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | [5 empty] | OK
| Quiosque 01 |  |  | 5.5 | 0.6 |  | 3.3
|  |  |  | 5.5 |  | 0.1 | 0.55
[5 empty] | 0.6 | 0.1 | 0.06
|  |  |  | 5.5 |  | 0.05 | 0.28
[5 empty] | 0.6 | 0.05 | 0.03
| Quiosques 02, 03 e 04 |  | 3 | 3.5 | 0.6 |  | 6.3
|  |  | 3 | 3.5 |  | 0.1 | 1.05
|  |  | 3 |  | 0.6 | 0.1 | 0.18
|  |  | 3 | 3.5 |  | 0.05 | 0.53
|  |  | 3 |  | 0.6 | 0.05 | 0.09
| WC's |  |  | 1.8 | 0.6 |  | 1.08
|  |  |  | 1.8 |  | 0.1 | 0.18
[5 empty] | 0.6 | 0.1 | 0.06
|  |  |  | 1.8 |  | 0.05 | 0.09
[5 empty] | 0.6 | 0.05 | 0.03
| Total item 10.8 | [5 empty] | 13.81
10.9 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
| Total item 10.9 | [5 empty] | 8
10.10 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| WC's |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 10.10 | [5 empty] | 4
10.11 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
| Total item 10.11 | [5 empty] | 8
10.12 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| WC's |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 10.12 | [5 empty] | 4
10.13 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | [5 empty] | OK
| Área Externa (Jardim) |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.13 | [5 empty] | 1
10.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | OK
| Quiosques |  | 4 |  |  |  | 4
| WC's |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 10.14 | [5 empty] | 6
10.15 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
| WC's |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 10.15 | [5 empty] | 12
10.16 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Quiosques |  | 8 |  |  |  | 8
| WC's |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 10.16 | [5 empty] | 12
10.17 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| WC's |  | 5 |  |  |  | 5
| Total item 10.17 | [5 empty] | 5
10.18 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| WC's |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 10.18 | [5 empty] | 4
10.19 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| WC's |  | 5 |  |  |  | 5
| Total item 10.19 | [5 empty] | 5
10.20 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | OK
| WC's |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 10.20 | [5 empty] | 4
10.21 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Destino final do esgoto |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.21 | [5 empty] | 1
10.22 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Destino final do esgoto |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.22 | [5 empty] | 1
10.23 | RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL | UN | [5 empty] | OK
| Reservatório elevado |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.23 | [5 empty] | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [5 empty] | OK
| Entrada de energia |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.1 | [5 empty] | 1
11.2 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | [5 empty] | OK
| Quadro de medição - Entrada de energia |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.2 | [5 empty] | 1
11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Quadro de distribuição |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.3 | [5 empty] | 1
11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Disjuntor Geral |  | 1 |  |  |  | 1
| Disjuntor - Quadro de distribuição |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.4 | [5 empty] | 2
11.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Disjuntor - Quadro de distribuição (Iluminação) |  | 6 |  |  |  | 6
| Disjuntor - Quadro de distribuição (tomadas) |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 11.5 | [5 empty] | 10
11.6 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | [5 empty] | OK
| QD - tomadas |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.6 | [5 empty] | 1
11.7 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | [5 empty] | OK
| QD - Quadro Geral |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.7 | [5 empty] | 1
11.8 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | [5 empty] | OK
| Quiosques |  | 4 |  |  |  | 4
| WC's |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 11.8 | [5 empty] | 6
11.9 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM² | UN | [5 empty] | OK
| Quiosque 01 |  | 3 |  |  |  | 3
| Quiosque 02 |  | 2 |  |  |  | 2
| Quiosque 03 |  | 2 |  |  |  | 2
| Quiosque 04 |  | 2 |  |  |  | 2
| WC's |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 11.9 | [5 empty] | 13
11.10 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | [5 empty] | OK
| Quiosque 01 |  | 5 |  |  |  | 5
| Quiosque 02 |  | 4 |  |  |  | 4
| Quiosque 03 |  | 4 |  |  |  | 4
| Quiosque 04 |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 11.10 | [5 empty] | 17
11.11 | LUMINÁRIA LED SLIM 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [5 empty] | OK
| Quiosque 01 |  | 3 |  |  |  | 3
| Quiosque 02 |  | 2 |  |  |  | 2
| Quiosque 03 |  | 2 |  |  |  | 2
| Quiosque 04 |  | 2 |  |  |  | 2
| WC's |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 11.11 | [5 empty] | 13
11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | OK
| Alimentação - Dos postes até o QG |  |  | 55 |  |  | 55
| Total item 11.12 | [5 empty] | 55
11.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | OK
Iluminação da praça - subidas dos postes
| Postes internos |  | 4 |  |  | 8 | 32
| Total item 11.13 | [5 empty] | 32
11.14 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Quadro de medição |  | 1 |  |  |  | 1
| Postes internos |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 11.14 | [5 empty] | 5
11.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | F+N+T |  |  |  |  | OK
Cabos de #2,5mm²
| Iluminação da praça - subidas dos postes |  | Nª Postes | F+N
|  |  | 4 | 2 |  | 8 | 64
T
| Base dos postes |  | 4 | 1 |  |  | 4
| Total item 11.15 | [5 empty] | 68
11.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | OK
| Cabos de #6mm² |  | F+N
| Alimentação - Dos postes até o quadro de distribuição |  | 2 | 55 |  |  | 110
| Total item 11.16 | [5 empty] | 110
11.17 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | [5 empty] | OK
| Iluminação da praça |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 11.17 | [5 empty] | 4
11.18 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, COM SUPORTE Ø=60,3MM PARA 4 LUMINÁRIAS DE LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [5 empty] | OK
| Postes (conforme especificado pela administração municipal) |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 11.18 | [5 empty] | 4
11.19 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [5 empty] | OK
| Quadro de medição |  | 1 |  |  |  | 1
| Postes internos |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 11.19 | [5 empty] | 5
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | [5 empty] | OK
| Quiosque 01 |  | 1 |  |  |  | 1
| Quiosque 02 |  | 1 |  |  |  | 1
| Quiosque 03 |  | 1 |  |  |  | 1
| Quiosque 04 |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.1 | [5 empty] | 4
12.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | [5 empty] | OK
| Quiosque 01 |  | 1 |  |  |  | 1
| Quiosque 02 |  | 1 |  |  |  | 1
| Quiosque 03 |  | 1 |  |  |  | 1
| Quiosque 04 |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.2 | [5 empty] | 4
12.3 | CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO SECID/PE , CONFORME PROJETO | UN | [5 empty] | OK
| Praça |  | 5 |  |  |  | 5
| Total item 12.3 | [5 empty] | 5
12.4 | BANCO DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS CONCRETO E RÉGUAS DE MADEIRA MARROM CONHAQUE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) | UN | [5 empty] | OK
| Bancos da praça (conforme especificado pela administração municipal) |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 12.4 | [5 empty] | 4
12.5 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [5 empty] | OK
| Praça |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.5 | [5 empty] | 1
12.6 | BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [5 empty] | OK
| Praça |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.6 | [5 empty] | 1
12.7 | BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [5 empty] | OK
| Praça |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.7 | [5 empty] | 1
12.8 | BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | [5 empty] | OK
| Praça |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.8 | [5 empty] | 1
12.9 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | [5 empty] | OK
| Praça |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.9 | [5 empty] | 1
12.10 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | [5 empty] | OK
| Praça |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.10 | [5 empty] | 1
12.11 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | [5 empty] | OK
| Praça |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.11 | [5 empty] | 1
12.12 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | [5 empty] | OK
| Praça |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.12 | [5 empty] | 1
12.13 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | [5 empty] | OK
| Praça |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 12.13 | [5 empty] | 1
12.14 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | [5 empty] | OK
| Praça |  |  | 5.6 | 3.3 |  | 18.48
| Total item 12.14 | [5 empty] | 18.48
12.15 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | UN | [5 empty] | OK
| Item 5.5 |  |  | 63 |  |  | 63
| Item 5.6 |  |  | 152.04 |  |  | 152.04
| Item 6.3 |  |  | 135.8 |  |  | 135.8
| Total item 12.15 | [5 empty] | 350.84

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE NOVEMBRO 2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: FEVEREIRO/2024
[6 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5%
[6 empty] | SEM DESONERAÇÃO |  |  | SEM | 725328.11
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI
I.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 15414.58
I.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 12792.18 | 15414.58 | 15414.58
I |  |  | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 18215.95
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 311,73 | 375.63 | 2253.78
1.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 1189.51 | 0.15 | 0.18 | 214.11
1.3 | COMPOSIÇÃO | 02 | TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA A CADA 1,50M | M2 | 119.17 | 69.12 | 83.29 | 9925.66
1.4 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 80 | 60,40 | 72.78 | 5822.4
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 17211.28
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 33.03 | 84,18 | 101.44 | 3350.56
2.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 22.21 | 21,39 | 25.77 | 572.35
2.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 150.27 | 73,39 | 88.43 | 13288.37
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 35412.78
3.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 2.23 | 635,70 | 766.02 | 1708.22
3.2 | COMPOSIÇÃO | 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2 | 8.58 | 82.42 | 99.32 | 852.16
CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
3.3 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 8.59 | 2.554,49 | 3078.16 | 26441.39
3.4 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 122.84 | 43,31 | 52.19 | 6411.01
4.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 77245.45
CONCRETO ARMADO EM PILARES E VIGAS (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
4.1 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 8.73 | 2.554,49 | 3078.16 | 26872.33
LAJE PRÉ-MOLDADA
4.2 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M3 | 192.19 | 200,14 | 241.17 | 46350.46
OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
4.3 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9 | 39,55 | 47.66 | 428.94
4.4 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.8 | 53,41 | 64.36 | 308.92
4.5 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 40 | 68,15 | 82.12 | 3284.8
5.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 111290.48
5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 314.19 | 81,02 | 97.63 | 30674.36
5.2 | COMPOSIÇÃO | 04 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | M2 | 16.56 | 732.65 | 882.84 | 14619.83
5.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 689.3 | 4,38 | 5.28 | 3639.5
5.4 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 689.3 | 42,10 | 50.73 | 34968.18
5.5 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 63 | 170,94 | 205.98 | 12976.74
5.6 | COMPOSIÇÃO | 05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M2 | 152.04 | 78.66 | 94.79 | 14411.87
6.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 182917.24
6.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 6.8 | 635,70 | 766.02 | 5208.93
6.2 | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 135.8 | 43,32 | 52.2 | 7088.76
6.3 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 135.8 | 170,94 | 205.98 | 27972.08
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO
6.4 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 347.33 | 71,04 | 85.6 | 29731.44
6.5 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 226.34 | 78,06 | 94.06 | 21289.54
6.6 | COMPOSIÇÃO | 06 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 576.32 | 74.36 | 89.6 | 51638.27
6.7 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 304.53 | 52,87 | 63.71 | 19401.6
6.8 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 198.2 | 57,20 | 68.93 | 13661.92
6.9 | COMPOSIÇÃO | 07 | ENCHIMENTO DE AREIA FINA, LANÇAMENTO MANUAL | M3 | 7.43 | 166.69 | 200.86 | 1492.38
6.10 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 109.01 | 4,51 | 5.43 | 591.92
6.11 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 109.01 | 16,26 | 19.59 | 2135.5
6.12 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 10 | 224,47 | 270.49 | 2704.9
7.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 52300.96
7.1 | SINAPI | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 149.61 | 25,71 | 30.98 | 4634.91
7.2 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 149.61 | 62,50 | 75.31 | 11267.12
7.3 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 135.8 | 44,38 | 53.48 | 7262.58
7.4 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 74.8 | 162,48 | 195.79 | 14645.09
7.5 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 53.13 | 135,95 | 163.82 | 8703.75
7.6 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 53.13 | 36,94 | 44.51 | 2364.81
7.7 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 45 | 51,27 | 61.78 | 2780.1
7.8 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 266,64 | 321.3 | 642.6
8.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 33373.79
8.1 | SINAPI | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1.077,20 | 1298.03 | 7788.18
8.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.76 | 450,35 | 542.67 | 3125.77
8.3 | COMPOSIÇÃO | 08 | PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA LARGA, DE ENROLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 13.2 | 396.78 | 478.12 | 6311.18
8.4 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 14.52 | 605,17 | 729.23 | 10588.41
8.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.84 | 236,49 | 284.97 | 524.34
8.6 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 3.48 | 604,61 | 728.56 | 2535.38
8.7 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 93,42 | 112.57 | 562.85
8.8 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 402,01 | 484.42 | 1937.68
9.0 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 24234.41
9.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 179.35 | 5,10 | 6.15 | 1103
9.2 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 179.35 | 19,21 | 23.15 | 4151.95
9.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 179.35 | 15,56 | 18.75 | 3362.81
9.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 309.2 | 4,19 | 5.05 | 1561.46
9.5 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 309.2 | 15,55 | 18.74 | 5794.4
9.6 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 309.2 | 13,33 | 16.06 | 4965.75
9.7 | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 18 | 11,53 | 13.89 | 250.02
9.8 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 44.4 | 48,42 | 58.35 | 2590.74
9.9 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22.68 | 16,62 | 20.03 | 454.28
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  |  | 56138.79
10.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 22 | 133,61 | 161 | 3542
10.2 | SINAPI | 104680 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 5 | 165,02 | 198.85 | 994.25
10.3 | SINAPI | 104678 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 16 | 156,74 | 188.87 | 3021.92
10.4 | SINAPI | 104679 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 6 | 165,74 | 199.72 | 1198.32
10.5 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 473,09 | 570.07 | 2850.35
10.6 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 708,96 | 854.3 | 1708.6
10.7 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 257,58 | 310.38 | 620.76
10.8 | COMPOSIÇÃO | 09 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 13.81 | 387.98 | 467.52 | 6456.45
10.9 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 197,69 | 238.22 | 1905.76
10.10 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 144,83 | 174.52 | 698.08
10.11 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 116,40 | 140.26 | 1122.08
10.12 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 130,23 | 156.93 | 627.72
10.13 | SINAPI | 7603 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | 1 | 35,19 | 42.4 | 42.4
10.14 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 95,54 | 115.13 | 690.78
10.15 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 13,02 | 15.69 | 188.28
10.16 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 11,17 | 13.46 | 161.52
10.17 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5 | 34,87 | 42.02 | 210.1
10.18 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 87,15 | 105.02 | 420.08
10.19 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 89,14 | 107.41 | 537.05
10.20 | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 114,36 | 137.8 | 551.2
10.21 | SINAPI | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 5.721,55 | 6894.47 | 6894.47
10.22 | SINAPI | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8.572,83 | 10330.26 | 10330.26
10.23 | COMPOSIÇÃO | 10 | RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL | UN | 1 | 9432.66 | 11366.36 | 11366.36
11.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 43022.02
11.1 | COMPOSIÇÃO | 11 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 932.23 | 1123.34 | 1123.34
11.2 | SINAPI | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 293,40 | 353.55 | 353.55
11.3 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 545,25 | 657.03 | 657.03
11.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 27,45 | 33.08 | 66.16
11.5 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 13,46 | 16.22 | 162.2
11.6 | SINAPI | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1 | 162,75 | 196.11 | 196.11
11.7 | SINAPI | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 119,55 | 144.06 | 144.06
11.8 | COMPOSIÇÃO | 12 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 6 | 140.49 | 169.29 | 1015.74
11.9 | COMPOSIÇÃO | 13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM² | UN | 13 | 45.7 | 55.07 | 715.91
11.10 | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 17 | 138,67 | 167.1 | 2840.7
11.11 | COMPOSIÇÃO | 14 | LUMINÁRIA LED SLIM 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 64.14 | 77.29 | 1004.77
11.12 | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 | 14,18 | 17.09 | 939.95
11.13 | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 6,63 | 7.99 | 255.68
11.14 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 112,09 | 135.07 | 675.35
11.15 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 68 | 4,22 | 5.09 | 346.12
11.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110 | 8,30 | 10 | 1100
11.17 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 42,00 | 50.61 | 202.44
11.18 | COMPOSIÇÃO | 15 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, COM SUPORTE Ø=60,3MM PARA 4 LUMINÁRIAS DE LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 6286.38 | 7575.09 | 30300.36
11.19 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 153,12 | 184.51 | 922.55
12.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 58550.38
12.1 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 4 | 259,91 | 313.19 | 1252.76
12.2 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 4 | 293,66 | 353.86 | 1415.44
12.3 | COMPOSIÇÃO | 16 | CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO SECID/PE , CONFORME PROJETO | UN | 5 | 1105.06 | 1331.6 | 6658
12.4 | COTAÇÃO | 02 | BANCO DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS CONCRETO E RÉGUAS DE MADEIRA MARROM CONHAQUE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) | UN | 4 | 899 | 1083.3 | 4333.2
12.5 | COMPOSIÇÃO | 17 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 4978.49 | 5999.08 | 5999.08
12.6 | COMPOSIÇÃO | 18 | BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3895.21 | 4693.73 | 4693.73
12.7 | COMPOSIÇÃO | 19 | BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2022.82 | 2437.5 | 2437.5
12.8 | COMPOSIÇÃO | 20 | BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 | 750 | 903.75 | 903.75
12.9 | SINAPI | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6.149,65 | 7410.33 | 7410.33
12.10 | SINAPI | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 4.082,29 | 4919.16 | 4919.16
12.11 | SINAPI | 103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2.533,52 | 3052.89 | 3052.89
12.12 | SINAPI | 103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 1.952,25 | 2352.46 | 2352.46
12.13 | SINAPI | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4.874,38 | 5873.63 | 5873.63
12.14 | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 18.48 | 286,43 | 345.15 | 6378.37
12.15 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | UN | 350.84 | 2,06 | 2.48 | 870.08
SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS | [5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 725328.11
725328.11
725328.11
725328.11

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE NOVEMBRO 2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: FEVEREIRO/2024
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 01 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 93572 / 93565 /SINAPI-PE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | _ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 11105.18 |  | 12792.18
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.0909 | 5.911,16 | 6448.53 | 6.786,45 | 7403.4
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.27273 | 17.074,41 | 4656.65 | 19.758,88 | 5388.78
[5 empty] | Total | 11105.18 | Total | 12792.18
TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA A CADA 1,50M | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 02 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 94213 / SINAPI-PE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
|  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 68.65 |  | 69.12
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 1.166 | 47,83 | 55.76 | 47,83 | 55.76
SINAPI INSUMO | 4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1 | 0,93 | 0.93 | 0,93 | 0.93
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 19,15 | 1.85 | 21,28 | 2.06
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 23,69 | 2.15 | 26,51 | 2.41
SINAPI INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.78788 | 10,11 | 7.96 | 10,11 | 7.96
[5 empty] | Total | 68.65 | Total | 69.12
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 03 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 11.01.02U / COMPESA (2023.1)
|  | Discriminação do código de referência: | ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.
|  | Unidade: | M2 | Preço Unitário: | 77.17 |  | 82.42
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.0138 | 497,65 | 6.86 | 508,87 | 7.02
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 23,69 | 27 | 26,51 | 30.22
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 19,15 | 16.85 | 21,28 | 18.72
SINAPI INSUMO | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 54 | 0,49 | 26.46 | 0,49 | 26.46
[5 empty] | Total | 77.17 | Total | 82.42
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
COMPOSIÇÃO 04 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 04458/ORSE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02
|  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 727.67 |  | 732.65
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
ORSE INSUMO | 12984 | GRANITO CINZA ANDORINHA, BIPOLIDO, E=2CM PARA DIVISÓRIA | M2 | 1 | 683.15 | 683.15 | 683.15 | 683.15
SINAPI COMPOSIÇÃO | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.003 | 561,50 | 1.68 | 571,25 | 1.71
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23,69 | 23.69 | 26,51 | 26.51
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19,15 | 19.15 | 21,28 | 21.28
[5 empty] | Total | 727.67 | Total | 732.65
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 05 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 04441/ORSE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04
|  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 76.81 |  | 78.66
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 23,69 | 9.47 | 26,51 | 10.6
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 19,15 | 6.51 | 21,28 | 7.23
ORSE INSUMO | 03965 | CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL OU SIMILAR | M2 | 1.05 | 47.74 | 50.12 | 47.74 | 50.12
SINAPI INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.66 | 5,57 | 3.67 | 5,57 | 3.67
SINAPI INSUMO | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 4 | 1,76 | 7.04 | 1,76 | 7.04
[5 empty] | Total | 76.81 | Total | 78.66
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 06 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 101169/SINAPI-PE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
|  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 72.15 |  | 74.36
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,1140000 | 98,69 | 11.25 | 98,69 | 11.25
SINAPI INSUMO | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | 0,0330000 | 974,75 | 32.16 | 974,75 | 32.16
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4021000 | 23,51 | 9.45 | 26,31 | 10.57
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4021000 | 19,15 | 7.7 | 21,28 | 8.55
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0204000 | 568,53 | 11.59 | 579,95 | 11.83
[5 empty] | Total | 72.15 | Total | 74.36
ENCHIMENTO DE AREIA FINA, LANÇAMENTO MANUAL | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 07 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 102718/SINAPI-PE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021
|  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 164.32 |  | 166.69
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1 | 130,00 | 143 | 130,00 | 143
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1134 | 19,15 | 21.32 | 21,28 | 23.69
[5 empty] | Total | 164.32 | Total | 166.69
PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA LARGA, DE ENROLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 08 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 01857/ORSE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR
|  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 392.65 |  | 396.78
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | 1 | 350,00 | 350 | 350,00 | 350
SINAPI COMPOSIÇÃO | 87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.016 | 523,81 | 8.38 | 535,38 | 8.56
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 23,69 | 18.95 | 26,51 | 21.2
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 19,15 | 15.32 | 21,28 | 17.02
[5 empty] | Total | 392.65 | Total | 396.78
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 09 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 10759/ORSE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM
|  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 383.72 |  | 387.98
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 1 | 339,62 | 339.62 | 339,62 | 339.62
SINAPI INSUMO | 567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 0.6 | 11,48 | 6.88 | 11,48 | 6.88
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 23,69 | 15.39 | 26,51 | 17.23
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 19,15 | 21.83 | 21,28 | 24.25
[5 empty] | Total | 383.72 | Total | 387.98
RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILÍNDRICO C/ALTURA ÚTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 10 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 10203/ORSE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILÍNDRICO C/ALTURA ÚTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 9432.66 |  | 9432.66
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 37105 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 2.737,99 | 2737.99 | 2.737,99 | 2737.99
ORSE INSUMO | 10971 | ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ CAIXAS D'AGUA DE 5.000 LITROS, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA DÁGUA E PILAR CILINDRICO D=40CM E ALTURA = 7,50M, INCLUSO MONTAGEM NO LOCAL, REF: CILEL OU SIMILAR | UN | 1 | 5745.93 | 5745.93 | 5745.93 | 5745.93
SINAPI INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2 | 131,69 | 263.38 | 131,69 | 263.38
SINAPI INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 400 | 0,70 | 280 | 0,70 | 280
SINAPI INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2 | 104,48 | 208.96 | 104,48 | 208.96
SINAPI INSUMO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 2 | 98,20 | 196.4 | 98,20 | 196.4
[5 empty] | Total | 9432.66 | Total | 9432.66
POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 11 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 100578/SINAPI (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 917.67 |  | 932.23
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9,0000000 | 31,92 | 287.28 | 31,92 | 287.28
SINAPI COMPOSIÇÃO | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0770000 | 277,36 | 21.35 | 280,51 | 21.59
SINAPI INSUMO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2330000 | 20,36 | 25.1 | 22,65 | 27.92
SINAPI INSUMO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0080000 | 23,97 | 96.07 | 26,84 | 107.57
SINAPI COMPOSIÇÃO | 41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 487,87 | 487.87 | 487,87 | 487.87
[5 empty] | Total | 917.67 | Total | 932.23
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 12 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 93128/SINAPI-PE (JULHO/2020)
|  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 129.75 |  | 140.49
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.2 | 6,96 | 15.31 | 7,79 | 17.13
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 1 | 4,61 | 4.61 | 5,16 | 5.16
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.2 | 13,25 | 29.15 | 14,55 | 32.01
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.2 | 8,78 | 19.31 | 9,47 | 20.83
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.4 | 3,75 | 16.5 | 3,89 | 17.11
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 16,76 | 16.76 | 18,29 | 18.29
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 28,11 | 28.11 | 29,96 | 29.96
[5 empty] | Total | 129.75 | Total | 140.49
PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM² | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 13 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 93128/SINAPI-PE (JULHO/2020)
|  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 43.28 |  | 45.7
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 6,27 | 12.54 | 6,63 | 13.26
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 15,74 | 15.74 | 16,88 | 16.88
SINAPI COMPOSIÇÃO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 3,75 | 15 | 3,89 | 15.56
[5 empty] | Total | 43.28 | Total | 45.7
LUMINÁRIA LED SLIM 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 14 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 103782/SINAPI-PE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 62.22 |  | 64.14
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | 01 | LUMINÁRIA LED SLIM 36W | UN | 1 | 45.8367 | 45.83 | 45.8367 | 45.83
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 23,97 | 8.86 | 26,84 | 9.93
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 20,36 | 7.53 | 22,65 | 8.38
[5 empty] | Total | 62.22 | Total | 64.14
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, COM SUPORTE Ø=60,3MM PARA 4 LUMINÁRIAS DE LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 15 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 12910/ORSE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 6276.59 |  | 6286.38
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | 1 | 1.974,65 | 1974.65 | 1.974,65 | 1974.65
ORSE INSUMO | 13559 | SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 04 LUMINÁRIA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM EXTERNO, CODIGO SUP04, DA AMES ILUMINAÇÃO OU SIMILAR | UN | 1 | 150.18 | 150.18 | 150.18 | 150.18
SINAPI INSUMO | 42248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 4 | 984,08 | 3936.32 | 984,08 | 3936.32
SINAPI INSUMO | 1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.28 | 464,22 | 129.98 | 464,22 | 129.98
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.28 | 75,75 | 21.21 | 84,18 | 23.57
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 23,69 | 35.53 | 26,51 | 39.76
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19,15 | 28.72 | 21,28 | 31.92
[5 empty] | Total | 6276.59 | Total | 6286.38
CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO SECID/PE , CONFORME PROJETO | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 16 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | SECID/PE
|  | Discriminação do código de referência: | CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO SECID/PE , CONFORME PROJETO
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 1068.64 |  | 1105.06
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.56 | 75,75 | 42.42 | 84,18 | 47.14
SINAPI COMPOSIÇÃO | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.28 | 30,33 | 38.82 | 31,77 | 40.66
SINAPI COMPOSIÇÃO | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.31 | 19,49 | 6.04 | 21,39 | 6.63
COMPOSIÇÃO | 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2 | 1.44 | 77.17 | 111.12 | 82.42 | 118.68
SINAPI COMPOSIÇÃO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4.08 | 4,08 | 16.64 | 4,38 | 17.87
SINAPI COMPOSIÇÃO | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4.08 | 34,64 | 141.33 | 36,36 | 148.34
SINAPI COMPOSIÇÃO | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.66 | 51,54 | 188.63 | 51,68 | 189.14
SINAPI COMPOSIÇÃO | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.85 | 14,36 | 55.28 | 14,81 | 57.01
SINAPI COMPOSIÇÃO | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.76 | 13,96 | 164.16 | 14,25 | 167.58
SINAPI COMPOSIÇÃO | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.07 | 493,60 | 34.55 | 503,42 | 35.23
SINAPI COMPOSIÇÃO | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.07 | 258,93 | 18.12 | 288,47 | 20.19
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 0.64 | 325,67 | 208.42 | 330,31 | 211.39
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2.58 | 3,95 | 10.19 | 4,19 | 10.81
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2.58 | 12,76 | 32.92 | 13,33 | 34.39
[5 empty] | Total | 1068.64 | Total | 1105.06
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 17 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 181443/SIURB (JULHO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 4978.49 |  | 4978.49
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SIURB INSUMO | 79822 | PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - COLOCADO | UN | 1 | 4978.49 | 4978.49 | 4978.49 | 4978.49
[5 empty] | Total | 4978.49 | Total | 4978.49
BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 18 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 09160/ORSE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 3890.87 |  | 3895.21
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
ORSE INSUMO | 09455 | BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR | UN | 1 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770
SINAPI INSUMO | 1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.18 | 464,22 | 83.55 | 464,22 | 83.55
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.18 | 75,75 | 13.63 | 84,18 | 15.15
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23,69 | 23.69 | 26,51 | 26.51
[5 empty] | Total | 3890.87 | Total | 3895.21
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 19 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 13082/ORSE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 2022.82 |  | 2022.82
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
ORSE INSUMO | 13844 | BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR | UN | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
SINAPI INSUMO | 1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.48 | 464,22 | 222.82 | 464,22 | 222.82
[5 empty] | Total | 2022.82 | Total | 2022.82
BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | [8 empty] | OK - ATUALIZADO_11/2023
COMPOSIÇÃO 20 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 13086/ORSE (NOVEMBRO/2023)
|  | Discriminação do código de referência: | BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 750 |  | 750
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
ORSE INSUMO | 13084 | BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR | UN | 1 | 750 | 750 | 750 | 750
[5 empty] | Total | 750 | Total | 750

## COTAÇÃO
COTAÇÕES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE NOVEMBRO 2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: FEVEREIRO/2024
LUMINÁRIA LED SLIM 36W
COTAÇÃO 01 |  | Discriminação do código de referência: | LUMINÁRIA LED SLIM 36W
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 45.8367
|  | Quantidade: | 1
COTAÇÃO
Fonte: Site | Empresas | Insumo | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
https://www.tupan.com.br/luminaria-led-slim-linear-36w-bivolt-6500k-branco-dilux--ref-di70802-951149-44?utm_source=adwords&utm_campaing=&utm_medium=&utm_content=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlcyuBhBnEiwAOGZ2S3VkZkd26h94Sa9RDZAtXLQk7ps41Iv9GCGeYW0cHkQEP-iPohmUEBoCRAwQAvD_BwE | Tupan | LUMINÁRIA LED SLIM 36W | UN | 1 | 46.9 | 46.9
https://www.ferreiracosta.com/produto/426741/luminaria-led-elegance-slim-de-sobrepor-36w-luz-branca-avant | Ferreira Costa | LUMINÁRIA LED SLIM 36W | UN | 1 | 48.9 | 48.9
https://www.magazineluiza.com.br/luminaria-led-sobrepor-slim-36w-120cm-bivolt-branca-6500k-elgin/p/220969500/cj/lumt/?&force=4&seller_id=magazineluiza&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=73927&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlcyuBhBnEiwAOGZ2SwGlrsuGZYXGNZZqeBYnZ_DezkWYZTIWb42v3LEMowV1JxmFBSXH7xoC_p0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds | Magazine Luiza | LUMINÁRIA LED SLIM 36W | UN | 1 | 41.71 | 41.71
[5 empty] | Total | 45.8367
BANCO DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS CONCRETO E RÉGUAS DE MADEIRA MARROM CONHAQUE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO)
COTAÇÃO 02 |  | Discriminação do código de referência: | BANCOS DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS DE CONCRETO E RÉGUAS EM MADEIRA)
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 899
|  | Quantidade: | 1
COTAÇÃO
Fonte: Empresa | CNPJ | Insumo | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
MAGAZINE DAS CIDADES | 10.293.074/0001-17 | BANCOS DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS DE CONCRETO E RÉGUAS EM MADEIRA) | UN | 1 | 899 | 899
[5 empty] | Total | 899

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
DATA: FEVEREIRO/2024
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
I.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15414.58 | 2569.61 | 2569.61 | 2569.61 | 2569.61 | 2568.07 | 2568.07 | 0
|  | 2.125% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 0%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18215.95 | 18215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.511% | 100% | [5 empty] | 0%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | 17211.28 | 17211.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.373% | 100% | [5 empty] | 0%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 35412.78 | 35412.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.882% | 100% | [5 empty] | 0%
4.0 | ESTRUTURA | 77245.45 | 46347.27 | 30898.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.65% | 60% | 40% |  |  |  |  | 0%
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 111290.48 | 0 | 89032.38 | 22258.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.34% |  | 80% | 20% |  |  |  | 0%
6.0 | PISOS | 182917.24 | 0 | 0 | 100604.48 | 82312.76 | 0 | 0 | 0
|  | 25.22% |  |  | 55% | 45% |  |  | 0%
7.0 | COBERTA | 52300.96 | 0 | 0 | 0 | 39225.72 | 13075.24 | 0 | 0
|  | 7.211% |  |  |  | 75% | 25% |  | 0%
8.0 | ESQUADRIAS | 33373.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33373.79 | 0 | 0
|  | 4.601% |  |  |  |  | 100% |  | 0%
9.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 24234.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24234.41 | 0 | 0
|  | 3.341% |  |  |  |  | 100% |  | 0%
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS | 56138.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44911.04 | 11227.75 | 0
|  | 7.74% |  |  |  |  | 80% | 20% | 0%
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 43022.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43022.02 | 0
|  | 5.931% | [5 empty] | 100% | 0%
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 58550.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58550.38 | 0
|  | 8.072% | [5 empty] | 100% | 0%
TOTAL (R$): |  | 725328.11
100%
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 119756.89 | 122500.17 | 125432.19 | 124108.09 | 118162.55 | 115368.22 | 0
|  |  | 16.51% | 16.89% | 17.29% | 17.11% | 16.29% | 15.91% | 0%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 119756.89 | 242257.06 | 367689.25 | 491797.34 | 609959.89 | 725328.11
|  |  | 16.51% | 33.4% | 50.69% | 67.8% | 84.09% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | 725328.11 | [5 empty] | 725328.11 | 0
[9 empty] | MEDIA/MÊS | 120888.0183

## BDI_PAV_SEM_NOVA_CPRB_20,00% (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE PAVIMENTAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4.28% | min | De 3,80% até 4,67%; médio = 4,01%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.02% | min | De 1,02% até 1,21%; médio = 1,11%
Taxa de Risco | R | 0.5% | min | De 0,50% até 0,97%; médio = 0,56%
Taxa de Seguro | S | 0.16% | min | De 0,32% até 0,74%; médio = 0,40%
Taxa de Garantia | G | 0.16% | min
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 0% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS) | I | 5.65%
Taxa de Lucro | L | 6.64% | min | De 6,64% até 8,69%; médio = 7,30%
BDI Resultante |  | 20% | Mínimo para Pavimentação sem Nova CPRB de 4,50%
De 19,60% até 24,23%; médio = 20,97%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Bom Jardim é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## BDI_EDIFICACOES_26,63%_COM (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 0.59% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 3.5% | 3.5
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 4.5% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 11.65%
Taxa de Lucro | L | 6.16% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 26.63%
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## BDI_EDIFICACOES_20,50%_SEM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 0.59% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2.5% | BASE DE CALCULO = 50%
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 0% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 6.15%
Taxa de Lucro | L | 7.31% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 20.5%
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## _RESUMO COMPARATIVO_
RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
DATA: FEVEREIRO/2024
| VALOR TOTAL DO PROJETO | BDI REFERENCIAL ADOTADO (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais) | ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO | 738803.14 | 26,63% (com CPRB) | 84,94% (hora), 46,58% (mês)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | 725328.11 | 20,50% (sem CPRB) | 114,55% (hora), 70,11% (mês)
CONCLUSÃO:
|  | A OPÇÃO MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO: | SEM DESONERAÇÃO

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ESTADO DE PERNAMBUCO
(FONTE: SINAPI-PE NOVEMBRO 2023)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
DATA: FEVEREIRO/2024
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | 0 | 18.06 | 0
B2 | Feriados | 4.33 | 0 | 4.33 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66 | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.01 | 8.33 | 11.01 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.24 | 0 | 2.24 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.11 | 7.66 | 10.11 | 7.66
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL | 47.57 | 17.37 | 47.57 | 17.37
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.79 | 3.63 | 4.79 | 3.63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 3.85 | 2.85 | 3.92 | 2.9 | ajuste
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.03 | 2.3 | 3.03 | 2.3
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 0.31
C | TOTAL | 12.18 | 9.18 | 12.25 | 9.23
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.99 | 2.92 | 17.51 | 6.39
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 | 0.31 | 0.42 | 0.32
D | TOTAL | 8.39 | 3.23 | 17.93 | 6.71
TOTAL GERAL (A+B+C+D) |  | 84.94 | 46.58 | 114.55 | 70.11
|  | -0.37 | 0.03

## CURVA ABC
CURVA ABC
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE
LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE NOVEMBRO 2023 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: FEVEREIRO/2024
[6 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5%
[6 empty] | SEM DESONERAÇÃO |  |  | SEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI |  | % Individual | % Acumulada | CLASSIFICAÇÃO | JUSTIF. | ACERVO? | Classe | Corte
4.1 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 17.32 | 2.554,49 | 3078.16 | 53313.72 |  | 7.35% | 7.35% | A | > 4% | SIM | A | 80%
6.6 | COMPOSIÇÃO | 06 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 576.32 | 74.36 | 89.6 | 51638.27 |  | 7.119% | 14.47% | A | > 4% | SIM | B | 95%
4.2 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M3 | 192.19 | 200,14 | 241.17 | 46350.46 |  | 6.39% | 20.86% | A | > 4% | SIM | C | 100%
6.3 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 198.8 | 170,94 | 205.98 | 40948.82 |  | 5.646% | 26.51% | A | > 4% | SIM
5.4 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 689.3 | 42,10 | 50.73 | 34968.18 |  | 4.821% | 31.33% | A | > 4% | SIM
5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 314.19 | 81,02 | 97.63 | 30674.36 |  | 4.229% | 35.56% | A | Alvenaria de vedação, não tecnicamente relevante/ não complexo | NÃO
11.18 | COMPOSIÇÃO | 15 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, COM SUPORTE Ø=60,3MM PARA 4 LUMINÁRIAS DE LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 6286.38 | 7575.09 | 30300.36 |  | 4.177% | 39.73% | A | Poste, não tecnicamente relevante/ não complexo | NÃO
6.4 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 347.33 | 71,04 | 85.6 | 29731.44 |  | 4.099% | 43.83% | A | > 4% | SIM
6.5 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 226.34 | 78,06 | 94.06 | 21289.54 |  | 2.935% | 46.77% | A
6.7 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 304.53 | 52,87 | 63.71 | 19401.6 |  | 2.675% | 49.44% | A
I.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 12792.18 | 15414.58 | 15414.58 |  | 2.125% | 51.57% | A
7.4 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 74.8 | 162,48 | 195.79 | 14645.09 |  | 2.019% | 53.59% | A
5.2 | COMPOSIÇÃO | 04 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | M2 | 16.56 | 732.65 | 882.84 | 14619.83 |  | 2.016% | 55.6% | A
5.6 | COMPOSIÇÃO | 05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M2 | 152.04 | 78.66 | 94.79 | 14411.87 |  | 1.987% | 57.59% | A
6.8 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 198.2 | 57,20 | 68.93 | 13661.92 |  | 1.884% | 59.47% | A
2.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 150.27 | 73,39 | 88.43 | 13288.37 |  | 1.832% | 61.3% | A
10.23 | COMPOSIÇÃO | 10 | RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL | UN | 1 | 9432.66 | 11366.36 | 11366.36 |  | 1.567% | 62.87% | A
7.2 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 149.61 | 62,50 | 75.31 | 11267.12 |  | 1.553% | 64.42% | A
8.4 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 14.52 | 605,17 | 729.23 | 10588.41 |  | 1.46% | 65.88% | A
10.22 | SINAPI | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8.572,83 | 10330.26 | 10330.26 |  | 1.424% | 67.31% | A
1.3 | COMPOSIÇÃO | 02 | TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA A CADA 1,50M | M2 | 119.17 | 69.12 | 83.29 | 9925.66 |  | 1.368% | 68.68% | A
7.5 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 53.13 | 135,95 | 163.82 | 8703.75 |  | 1.2% | 69.88% | A
8.1 | SINAPI | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1.077,20 | 1298.03 | 7788.18 |  | 1.074% | 70.95% | A
12.9 | SINAPI | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6.149,65 | 7410.33 | 7410.33 |  | 1.022% | 71.97% | A
7.3 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 135.8 | 44,38 | 53.48 | 7262.58 |  | 1.001% | 72.97% | A
6.2 | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 135.8 | 43,32 | 52.2 | 7088.76 |  | 0.9773% | 73.95% | A
10.21 | SINAPI | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 5.721,55 | 6894.47 | 6894.47 |  | 0.9505% | 74.9% | A
12.3 | COMPOSIÇÃO | 16 | CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO SECID/PE , CONFORME PROJETO | UN | 5 | 1105.06 | 1331.6 | 6658 |  | 0.9179% | 75.82% | A
10.8 | COMPOSIÇÃO | 09 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 13.81 | 387.98 | 467.52 | 6456.45 |  | 0.8901% | 76.71% | A
3.4 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 122.84 | 43,31 | 52.19 | 6411.01 |  | 0.8839% | 77.59% | A
12.14 | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 18.48 | 286,43 | 345.15 | 6378.37 |  | 0.8794% | 78.47% | A
8.3 | COMPOSIÇÃO | 08 | PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA LARGA, DE ENROLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 13.2 | 396.78 | 478.12 | 6311.18 |  | 0.8701% | 79.34% | A
12.5 | COMPOSIÇÃO | 17 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 4978.49 | 5999.08 | 5999.08 |  | 0.8271% | 80.17% | B
12.13 | SINAPI | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4.874,38 | 5873.63 | 5873.63 |  | 0.8098% | 80.98% | B
1.4 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 80 | 60,40 | 72.78 | 5822.4 |  | 0.8027% | 81.78% | B
9.5 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 309.2 | 15,55 | 18.74 | 5794.4 |  | 0.7989% | 82.58% | B
6.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 6.8 | 635,70 | 766.02 | 5208.93 |  | 0.7181% | 83.3% | B
9.6 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 309.2 | 13,33 | 16.06 | 4965.75 |  | 0.6846% | 83.98% | B
12.10 | SINAPI | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 4.082,29 | 4919.16 | 4919.16 |  | 0.6782% | 84.66% | B
12.6 | COMPOSIÇÃO | 18 | BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3895.21 | 4693.73 | 4693.73 |  | 0.6471% | 85.31% | B
7.1 | SINAPI | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 149.61 | 25,71 | 30.98 | 4634.91 |  | 0.639% | 85.95% | B
12.4 | COTAÇÃO | 02 | BANCO DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS CONCRETO E RÉGUAS DE MADEIRA MARROM CONHAQUE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) | UN | 4 | 899 | 1083.3 | 4333.2 |  | 0.5974% | 86.55% | B
9.2 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 179.35 | 19,21 | 23.15 | 4151.95 |  | 0.5724% | 87.12% | B
5.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 689.3 | 4,38 | 5.28 | 3639.5 |  | 0.5018% | 87.62% | B
10.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 22 | 133,61 | 161 | 3542 |  | 0.4883% | 88.11% | B
9.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 179.35 | 15,56 | 18.75 | 3362.81 |  | 0.4636% | 88.57% | B
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 33.03 | 84,18 | 101.44 | 3350.56 |  | 0.4619% | 89.03% | B
4.5 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 40 | 68,15 | 82.12 | 3284.8 |  | 0.4529% | 89.49% | B
8.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.76 | 450,35 | 542.67 | 3125.77 |  | 0.4309% | 89.92% | B
12.11 | SINAPI | 103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2.533,52 | 3052.89 | 3052.89 |  | 0.4209% | 90.34% | B
10.3 | SINAPI | 104678 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 16 | 156,74 | 188.87 | 3021.92 |  | 0.4166% | 90.76% | B
10.5 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 473,09 | 570.07 | 2850.35 |  | 0.393% | 91.15% | B
11.10 | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 17 | 138,67 | 167.1 | 2840.7 |  | 0.3916% | 91.54% | B
7.7 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 45 | 51,27 | 61.78 | 2780.1 |  | 0.3833% | 91.92% | B
6.12 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 10 | 224,47 | 270.49 | 2704.9 |  | 0.3729% | 92.3% | B
9.8 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 44.4 | 48,42 | 58.35 | 2590.74 |  | 0.3572% | 92.65% | B
8.6 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 3.48 | 604,61 | 728.56 | 2535.38 |  | 0.3495% | 93% | B
12.7 | COMPOSIÇÃO | 19 | BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2022.82 | 2437.5 | 2437.5 |  | 0.3361% | 93.34% | B
7.6 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 53.13 | 36,94 | 44.51 | 2364.81 |  | 0.326% | 93.67% | B
12.12 | SINAPI | 103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 1.952,25 | 2352.46 | 2352.46 |  | 0.3243% | 93.99% | B
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 311,73 | 375.63 | 2253.78 |  | 0.3107% | 94.3% | B
6.11 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 109.01 | 16,26 | 19.59 | 2135.5 |  | 0.2944% | 94.59% | B
8.8 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 402,01 | 484.42 | 1937.68 |  | 0.2671% | 94.86% | B
10.9 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 197,69 | 238.22 | 1905.76 |  | 0.2627% | 95.12% | C
10.6 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 708,96 | 854.3 | 1708.6 |  | 0.2356% | 95.36% | C
3.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 2.23 | 635,70 | 766.02 | 1708.22 |  | 0.2355% | 95.6% | C
9.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 309.2 | 4,19 | 5.05 | 1561.46 |  | 0.2153% | 95.81% | C
6.9 | COMPOSIÇÃO | 07 | ENCHIMENTO DE AREIA FINA, LANÇAMENTO MANUAL | M3 | 7.43 | 166.69 | 200.86 | 1492.38 |  | 0.2058% | 96.02% | C
12.2 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 4 | 293,66 | 353.86 | 1415.44 |  | 0.1951% | 96.21% | C
12.1 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 4 | 259,91 | 313.19 | 1252.76 |  | 0.1727% | 96.38% | C
10.4 | SINAPI | 104679 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 6 | 165,74 | 199.72 | 1198.32 |  | 0.1652% | 96.55% | C
11.1 | COMPOSIÇÃO | 11 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 932.23 | 1123.34 | 1123.34 |  | 0.1549% | 96.7% | C
10.11 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 116,40 | 140.26 | 1122.08 |  | 0.1547% | 96.86% | C
9.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 179.35 | 5,10 | 6.15 | 1103 |  | 0.1521% | 97.01% | C
11.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110 | 8,30 | 10 | 1100 |  | 0.1517% | 97.16% | C
11.8 | COMPOSIÇÃO | 12 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 6 | 140.49 | 169.29 | 1015.74 |  | 0.14% | 97.3% | C
11.11 | COMPOSIÇÃO | 14 | LUMINÁRIA LED SLIM 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 64.14 | 77.29 | 1004.77 |  | 0.1385% | 97.44% | C
10.2 | SINAPI | 104680 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 5 | 165,02 | 198.85 | 994.25 |  | 0.1371% | 97.58% | C
11.12 | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 | 14,18 | 17.09 | 939.95 |  | 0.1296% | 97.71% | C
11.19 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 153,12 | 184.51 | 922.55 |  | 0.1272% | 97.84% | C
12.8 | COMPOSIÇÃO | 20 | BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 | 750 | 903.75 | 903.75 |  | 0.1246% | 97.96% | C
12.15 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | UN | 350.84 | 2,06 | 2.48 | 870.08 |  | 0.12% | 98.08% | C
3.2 | COMPOSIÇÃO | 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2 | 8.58 | 82.42 | 99.32 | 852.16 |  | 0.1175% | 98.2% | C
11.9 | COMPOSIÇÃO | 13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM² | UN | 13 | 45.7 | 55.07 | 715.91 |  | 0.0987% | 98.3% | C
10.10 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 144,83 | 174.52 | 698.08 |  | 0.09624% | 98.39% | C
10.14 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 95,54 | 115.13 | 690.78 |  | 0.09524% | 98.49% | C
11.14 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 112,09 | 135.07 | 675.35 |  | 0.09311% | 98.58% | C
11.3 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 545,25 | 657.03 | 657.03 |  | 0.09058% | 98.67% | C
7.8 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 266,64 | 321.3 | 642.6 |  | 0.08859% | 98.76% | C
10.12 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 130,23 | 156.93 | 627.72 |  | 0.08654% | 98.85% | C
10.7 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 257,58 | 310.38 | 620.76 |  | 0.08558% | 98.93% | C
6.10 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 109.01 | 4,51 | 5.43 | 591.92 |  | 0.08161% | 99.01% | C
2.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 22.21 | 21,39 | 25.77 | 572.35 |  | 0.07891% | 99.09% | C
8.7 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 93,42 | 112.57 | 562.85 |  | 0.0776% | 99.17% | C
10.20 | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 114,36 | 137.8 | 551.2 |  | 0.07599% | 99.25% | C
10.19 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 89,14 | 107.41 | 537.05 |  | 0.07404% | 99.32% | C
8.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.84 | 236,49 | 284.97 | 524.34 |  | 0.07229% | 99.39% | C
9.9 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22.68 | 16,62 | 20.03 | 454.28 |  | 0.06263% | 99.46% | C
4.3 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9 | 39,55 | 47.66 | 428.94 |  | 0.05914% | 99.51% | C
10.18 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 87,15 | 105.02 | 420.08 |  | 0.05792% | 99.57% | C
11.2 | SINAPI | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 293,40 | 353.55 | 353.55 |  | 0.04874% | 99.62% | C
11.15 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 68 | 4,22 | 5.09 | 346.12 |  | 0.04772% | 99.67% | C
4.4 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.8 | 53,41 | 64.36 | 308.92 |  | 0.04259% | 99.71% | C
11.13 | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 6,63 | 7.99 | 255.68 |  | 0.03525% | 99.75% | C
9.7 | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 18 | 11,53 | 13.89 | 250.02 |  | 0.03447% | 99.78% | C
1.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 1189.51 | 0.15 | 0.18 | 214.11 |  | 0.02952% | 99.81% | C
10.17 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5 | 34,87 | 42.02 | 210.1 |  | 0.02897% | 99.84% | C
11.17 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 42,00 | 50.61 | 202.44 |  | 0.02791% | 99.87% | C
11.6 | SINAPI | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1 | 162,75 | 196.11 | 196.11 |  | 0.02704% | 99.89% | C
10.15 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 13,02 | 15.69 | 188.28 |  | 0.02596% | 99.92% | C
11.5 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 13,46 | 16.22 | 162.2 |  | 0.02236% | 99.94% | C
10.16 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 11,17 | 13.46 | 161.52 |  | 0.02227% | 99.97% | C
11.7 | SINAPI | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 119,55 | 144.06 | 144.06 |  | 0.01986% | 99.99% | C
11.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 27,45 | 33.08 | 66.16 |  | 0.009121% | 99.99% | C
10.13 | SINAPI | 7603 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | 1 | 35,19 | 42.4 | 42.4 |  | 0.005846% | 100% | C
SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS | [5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 725328.11
725328.11