## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO INTEGRADA DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, BÁSICO E EXECUTIVO, COM COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE DISCIPLINAS E OBSERVÂNCIA RIGOROSA ÀS NORMAS TÉCNICAS E REGULATÓRIAS APLICÁVEIS, DA CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA ITAGIBA E DA CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA NOELÂNDIA, BOM JARDIM/PE
REFERÊNCIAS: SINAPI SETEMBRO/2025 / SICRO-DNIT CONSULTORIAS JULHO/2025
DATA-BASE: JANEIRO/2026
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DA ETAPA | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
3 | Elaboração dos Estudos Preliminares, Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura e Engenharia para Construção do Anel Viário da Itagiba, Bom Jardim/PE (2km de pavimentação, urbanização e drenagem) e para Construção do Anel Viário da Noelândia, Bom Jardim/PE (600m de pavimentação, urbanização e drenagem) | 346737.96 | 104021.39 | 138695.18 | 104021.39
|  |  | 30% | 40% | 30%
346737.96
PERÍODO |  |  | 104021.39 | 138695.18 | 104021.39
|  |  | 30% | 40% | 30%
ACUMULADO |  |  | 104021.39 | 242716.57 | 346737.96 | 0
|  |  | 30% | 70% | 100%

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO INTEGRADA DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, BÁSICO E EXECUTIVO, COM COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE DISCIPLINAS E OBSERVÂNCIA RIGOROSA ÀS NORMAS TÉCNICAS E REGULATÓRIAS APLICÁVEIS, DA CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA ITAGIBA E DA CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA NOELÂNDIA, BOM JARDIM/PE
REFERÊNCIAS: SINAPI SETEMBRO/2025 / SICRO-DNIT CONSULTORIAS JULHO/2025
DATA-BASE: JANEIRO/2026
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
[8 empty] | Estimado obra | %
1 | COMPOSIÇÃO | 3 | Elaboração dos Estudos Preliminares, Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura e Engenharia para Construção do Anel Viário da Itagiba, Bom Jardim/PE (2km de pavimentação, urbanização e drenagem) e para Construção do Anel Viário da Noelândia, Bom Jardim/PE (600m de pavimentação, urbanização e drenagem) | UN | 1 | 346737.96 | 346737.96 | 15000000 | 2.312%
PREÇO ESTIMADO TOTAL | [6 empty] | 346737.96 | 15000000 | 2.312%

## COMPOSIÇÃO 003
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REFERENCIA - COMPOSIÇÃO 003
OBJETO: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA "CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA ITAGIBA, BOM JARDIM/PE" E PARA "CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA NOELÂNDIA, BOM JARDIM/PE"
PRAZO DO OBJETO: 03 MESES
REFERÊNCIAS: SINAPI SETEMBRO/2025 / SICRO-DNIT CONSULTORIAS JULHO/2025
DATA-BASE: JANEIRO/2026
ITEM | FONTE DE REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
A |  |  | MÃO DE OBRA
1.0 |  |  | EQUIPE - NÍVEL SUPERIOR
1.1 | SICRO CONSULTORIAS JULHO/2025 | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | HOMEMxMÊS | 1 | 16952.51 | 16952.51
ENGENHEIRO COORDENADOR E COMPATIBILIZADOR: 1 profissional x 10 dias por mês x 3 meses
1.2 | SICRO CONSULTORIAS JULHO/2025 | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | HOMEMxMÊS | 3 | 14698.04 | 44094.12
PROJETOS ESPECIALIZADOS: 1 profissional x 30 dias por mês x 3 meses
1.3 | SICRO CONSULTORIAS JULHO/2025 | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | HOMEMxMÊS | 3 | 12443.57 | 37330.71
DETALHAMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA: 1 profissional x 30 dias por mês x 3 meses
1.4 | SICRO CONSULTORIAS JULHO/2025 | P8013 | Arquiteto júnior | HOMEMxMÊS | 1 | 12443.57 | 12443.57
DETALHAMENTO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA: 1 profissional x 30 dias por mês x 1 mês
Subtotal 1 | [6 empty] | 110820.91
2.0 |  |  | EQUIPE - NÍVEL TÉCNICO
2.1 | SICRO CONSULTORIAS JULHO/2025 | P8147 | Técnico de obras | HOMEMxMÊS | 6 | 3323.33 | 19939.98
AUXILIAR TÉCNICO/ DESENHISTA: 2 profissionais x 30 dias por mês x 3 meses
2.2 | SICRO CONSULTORIAS JULHO/2025 | P8163 | Topógrafo | HOMEMxMÊS | 0.5 | 2627.36 | 1313.68
TOPÓGRAFO: 1 profissional x 15 dias por mês x 1 mês
2.3 | SICRO CONSULTORIAS JULHO/2025 | P8028 | Auxiliar de topografia | HOMEMxMÊS | 1 | 1706.03 | 1706.03
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA: 2 profissionais x 15 dias por mês x 1 mês)
2.4 | SICRO CONSULTORIAS JULHO/2025 | P8139 | Sondador | HOMEMxMÊS | 1 | 2219.18 | 2219.18
EQUIPE DE SONDAGEM: 3 profissionais x 10 dias por mês x 1 mês)
Subtotal 2 | [6 empty] | 25178.87
Subtotal 1 + Subtotal 2
3.0 | SINAPI-PE SET/2025 | (ONERADO) | ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) | % | 70.11% | 135999.78 | 95349.44
Subtotal 1 + Subtotal 2 + Encargos sociais
4.0 | CAIXA/SICRO |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | % | 20% | 231349.22 | 46269.84
TOTAL A (Subtotal 1 + Subtotal 2 + 3.0 + 4.0) | [6 empty] | 277619.06
B |  |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
5.0 |  |  | SERVIÇOS DE APOIO
5.1 | SICRO CONSULTORIAS JULHO/2025 | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)
|  |  | (1 equipe em campo x 10 dias úteis = 10 dias x veículo) 10 dias x 4 horas em deslocamento (CHP) = 40 horas | CHP | 40 | 36.65 | 1466
|  |  | (1 equipe em campo x 10 dias úteis = 10 dias x veículo) 10 dias x 8 horas parado (CHI) = 80 horas | CHI | 80 | 6.69 | 535.2
5.2 | SICRO CONSULTORIAS JULHO/2025 | B8958 | Cesta das Instalações - Topografia | EQUIP x MÊS | 0.5 | 5426.19 | 2713.09
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA: 1 equipamento x 15 dias por mês x 1 mês
5.3 | SUDECAP JULHO/2025 | 94.15.04 | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 MÍNIMO 90G/M2 | UN | 50 | 7.5 | 375
(2 vias das plantas = 2 x aprox.25 = 50 unidades)
5.4 | SUDECAP JULHO/2025 | 64.07.01 | PLOTAGEM COLORIDA FORMATO A4 | UN | 1000 | 0.1 | 100
(2 vias dos projetos = 2 x aprox.500 = 1000 unidades)
Subtotal 3 | [6 empty] | 5189.29
TOTAL B (TOTAL A + Subtotal 3) - CUSTO DIRETO TOTAL | [6 empty] | 282808.35 | CUSTO DIRETO TOTAL
Total B
6.0 | CAIXA/SICRO |  | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA | % | 12% | 282808.35 | 33937
Total B + 6.0
7.0 | CAIXA/SICRO |  | DESPESAS FISCAIS (Decreto Estadual n. 38.409, de 04/07/2012) | % | 9.469% | 316745.35 | 29992.61
TOTAL GERAL (TOTAL B + 6.0 +7.0) - PREÇO ESTIMADO TOTAL | [6 empty] | 346737.96 | PREÇO REFERENCIAL

## DESPESAS FISCAIS
DETALHAMENTO DEPESAS FISCAIS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO INTEGRADA DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, BÁSICO E EXECUTIVO, COM COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE DISCIPLINAS E OBSERVÂNCIA RIGOROSA ÀS NORMAS TÉCNICAS E REGULATÓRIAS APLICÁVEIS, DA CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA ITAGIBA E DA CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA NOELÂNDIA, BOM JARDIM/PE
REFERÊNCIAS: SINAPI SETEMBRO/2025 / SICRO-DNIT CONSULTORIAS JULHO/2025
DATA-BASE: JANEIRO/2026
DISCRIMINAÇÃO | %
ISS | 5%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
TOTAL | 8.65%
DESPESAS FISCAIS = (1/(1-0,865)-1)*100 | 9.469%
(Conforme Decreto nº 36.872 de 28/07/2011 do Governo do Estado de Pernambuco)

## ENCARGOS SOCIAIS
DETALHAMENTO ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO INTEGRADA DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, BÁSICO E EXECUTIVO, COM COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE DISCIPLINAS E OBSERVÂNCIA RIGOROSA ÀS NORMAS TÉCNICAS E REGULATÓRIAS APLICÁVEIS, DA CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA ITAGIBA E DA CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA NOELÂNDIA, BOM JARDIM/PE
REFERÊNCIAS: SINAPI SETEMBRO/2025 / SICRO-DNIT CONSULTORIAS JULHO/2025
DATA-BASE: JANEIRO/2026
CÓD. | DESCRIÇÃO | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20
A2 | SESI | 1.5
A3 | SENAI | 1
A4 | INCRA | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3
A8 | FGTS | 8
A9 | SECONCI | 0
A | TOTAL | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | Não incide
B2 | Feriados | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.65
B4 | 13º Salário | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.07
B9 | Férias Gozadas | 7.56
B10 | Salário Maternidade | 0.03
B | TOTAL | 17.25
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 3.03
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.33
C5 | Indenização Adicional | 0.31
C | TOTAL | 9.39
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6.35
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.32
D | TOTAL | 6.67
TOTAL GERAL (A+B+C+D) |  | 70.11
(Conforme SINAPI-PE SETEMBRO/2025)