## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS: EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DE VERTENTES - PE
FONTE DE PREÇOS: TABELA DE PREÇOS SINAPI 05-2026 - COM DESONERADA | [9 empty] | BDI: | 24.59%
DATA: 30 DE JUNHO DE 2026
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit c/ BDI | Valor Unit | Valor Unit c/ BDI | Total | Total
[6 empty] | Com Desoneração | Com Desoneração | Sem Desoneração | Sem Desoneração | Com Desoneração | Sem Desoneração
1 |  |  | MANUTENÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) | [6 empty] | 46779.29 | 47714.44
1.1 | CPU01 | COMPOSIÇÃO | CPU01 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUINDO FRETE | m² | 258.315 | 3.32 | 4.04 | 3.28 | 4.08 | 1043.59 | 1053.92
1.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 15.4989 | 2319.23 | 2828.3 | 2315.09 | 2884.37 | 43835.53 | 44704.56
1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 464.97 | 2.98 | 3.63 | 3 | 3.73 | 1687.84 | 1734.33
1.4 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 154.99 | 1.13 | 1.37 | 1.15 | 1.43 | 212.33 | 221.63
|  | TOTAL (R$) | [7 empty] | 46779.29 | 47714.44

## MÉMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
SERVIÇOS: EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DE VERTENTES - PE
FONTE DE PREÇOS: TABELA DE PREÇOS SINAPI 05-2026 - COM DESONERADA
DATA: 30 DE JUNHO DE 2026
Item | Código | Banco | Descrição | UM | COMP. | LARGURA | ALTURA | TAXA | TOTAL
1 |  |  | MANUTENÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO)
1.1 | CPU01 | COMPOSIÇÃO | CPU01 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUINDO FRETE
|  |  | Coronel Braz Bezerra |  | 4.6 | 6.2 |  |  | 28.52
|  |  | Rua Pedro Cavalcanti |  | 10.7 | 1.25 |  |  | 13.375
[5 empty] | 5.6 | 4.4 |  |  | 24.64
[5 empty] | 4.8 | 4.3 |  |  | 20.64
[5 empty] | 3.4 | 2.1 |  |  | 7.14
[5 empty] | 42 | 2.2 |  |  | 92.4
|  |  | Rua José Simão Figueiroa |  | 7.2 | 3.7 |  |  | 26.64
|  |  | Rua Jose Correia de Araujo |  | 2.4 | 3.7 |  |  | 8.88
[5 empty] | 2.4 | 1.7 |  |  | 4.08
[5 empty] | 16 | 2 |  |  | 32
[7 empty] | Total item 1.1 |  | 258.315
1.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
|  |  | Coronel Braz Bezerra |  | 4.6 | 6.2 | 0.06 |  | 1.7112
|  |  | Rua Pedro Cavalcanti |  | 10.7 | 1.25 | 0.06 |  | 0.8025
[5 empty] | 5.6 | 4.4 | 0.06 |  | 1.4784
[5 empty] | 4.8 | 4.3 | 0.06 |  | 1.2384
[5 empty] | 3.4 | 2.1 | 0.06 |  | 0.4284
[5 empty] | 42 | 2.2 | 0.06 |  | 5.544
|  |  | Rua José Simão Figueiroa |  | 7.2 | 3.7 | 0.06 |  | 1.5984
|  |  | Rua Jose Correia de Araujo |  | 2.4 | 3.7 | 0.06 |  | 0.5328
[5 empty] | 2.4 | 1.7 | 0.06 |  | 0.2448
[5 empty] | 16 | 2 | 0.06 |  | 1.92
[7 empty] | Total item 1.2 |  | 15.4989
1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
|  |  | Volume igual pavimento asfaltico (item 1.2) x Distancia (VertentesXCaruaru) |  | 15.4989 |  |  | 30 | 464.967
[7 empty] | Total item 1.3 |  | 464.97
1.4 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
|  |  | Volume igual pavimento asfaltico (item 1.2) x Distancia (VertentesXCaruaru) |  | 15.4989 |  |  | 10 | 154.989
[7 empty] | Total item 1.4 |  | 154.99

## CRONOGRAMA- DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO--DESONERADO
Item | DESCRIÇÃO ATIVIDADES | PREVISTO | Preço Básico R$ | ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO |  |  |  |  | 5.8824
TOTAIS
|  |  |  | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias
1.0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS EM ASFALTO - TAPA BURACO | Valor | 47714.44 | 15904.8133 | 15904.8133 | 15904.8133 | 47714.44 | 0
|  | % |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
Previsto
| TOTAIS | Valor | 47714.44 | 15904.8133 | 15904.8133 | 15904.8133 | 47714.44
|  | Valor acum |  | 15904.8133 | 31809.6267 | 47714.44

## CRONOGRAMA- ONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO- ONERADO
Item | DESCRIÇÃO ATIVIDADES | PREVISTO | Preço Básico R$ | ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO |  |  |  |  | 5.8824
TOTAIS
|  |  |  | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias
1.0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS EM ASFALTO - TAPA BURACO | Valor | 46779.29 | 15593.0967 | 15593.0967 | 15593.0967 | 46779.29 | 0
|  | % |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
Previsto
| TOTAIS | Valor | 46779.29 | 15593.0967 | 15593.0967 | 15593.0967 | 46779.29
|  | Valor acum |  | 15593.0967 | 31186.1933 | 46779.29

## CPU SEM. DESONERADA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU01 | Próprio | CPU01 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUINDO FRETE | m² | 1 | 3.4212 | 3.4212
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0069275 | 75.25 | 0.52129
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0069275 | 43.73 | 0.30294
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 145.08 | 0.2375
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0073504 | 24.25 | 0.17825
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004229 | 318.32 | 0.13462
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0057134 | 4.88 | 0.027881
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 9.31 | 0.01524
Composição Auxiliar | 93176 | SINAPI-05/2025 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Insumo | 44952 | SINAPI-05/2025 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 0.45 | 2.63 | 1.1835

## CPU DESONERADA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU01 | Próprio | CPU01 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUINDO FRETE | m² | 1 | 3.3848 | 3.3848
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0069275 | 73.26 | 0.50751
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0069275 | 42.27 | 0.29283
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 143.62 | 0.23511
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0073504 | 22.98 | 0.16891
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004229 | 316.33 | 0.13378
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0057134 | 4.88 | 0.027881
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 9.31 | 0.01524
Composição Auxiliar | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Insumo | 00044952 | SINAPI | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 0.45 | 2.63 | 1.1835

## ANEXO D - BDI-EDIF. DESONER
COMPOSIÇÃO DE BDI - DESONERAÇÃO
ITEM | COMPOSIÇÃO | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.8%
| Escritório Central | 4.8%
2 | IMPOSTOS | 7.65%
| ISS | 2%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| Cont. Previd. | 2%
3 | BONIFICAÇÃO | 7.84%
4 | GARANTIAS /SEGUROS | 0.32%
5 | RISCOS | 0.5%
6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.02%
PERCENTUAL TOTAL |  | 22.13%
CÁLCULO DO BDI ((1+AC+G+R)*(1+DF)*(1+B)/(1-I))-1 |  | 24.59%
Legenda
AC = | Administração Central
G = | Garantia
R = | Risco
I = | Impostos
B = | Bonificação
DF = | Despesas Financeiras

## ANEXO D - BDI-EDIF. SEM DESON.
COMPOSIÇÃO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | COMPOSIÇÃO | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.8%
| Escritório Central | 4.8%
2 | IMPOSTOS | 5.65%
| ISS | 2%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| Cont. Previd. | 0%
3 | BONIFICAÇÃO | 7.84%
4 | GARANTIAS /SEGUROS | 0.32%
5 | RISCOS | 0.5%
6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.02%
PERCENTUAL TOTAL |  | 20.13%
CÁLCULO DO BDI ((1+AC+G+R)*(1+DF)*(1+B)/(1-I))-1 |  | 21.95%
Legenda
AC = | Administração Central
G = | Garantia
R = | Risco
I = | Impostos
B = | Bonificação
DF = | Despesas Financeiras