## PLANILHA
ANEXO B | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA CONSOLIDADA |  |  |  | Data Base:
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DISTRITOS DE AFRANIO/PE |  |  |  |  | 2025-01-01
DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR UNITÁRIO | ENCARGOS SOCIAIS*
|  |  | % | Valor (R$)
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
A1 - Pessoal Nível Superior |  | 192484.54 | 84.04% | 161764.01 | 354248.55
A2 - Pessoal de Nível Técnico |  | 89648.63 | 84.04% | 75340.71 | 164989.34
A3 - Pessoal de Nível Auxiliar |  | 23978.4 | 84.04% | 20151.45 | 44129.85
SUB TOTAL 1 |  |  |  |  | 563367.74
B - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
Taxa incidente sobre SUB TOTAL 1 |  | 20% |  |  | 112673.55
C - DESPESAS GERAIS - Relatórios |  | 21700 |  |  | 21700
D - DESPESAS GERAIS |  | 75480.82 |  |  | 75480.82
SUB TOTAL 2 |  |  |  |  | 773222.11
E - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
Taxa incidente sobre SUB TOTAL 2 |  | 12.01% |  |  | 92838.61
SUB TOTAL 3 |  |  |  |  | 866060.72
F - DESPESAS FISCAIS
Taxa incidente sobre SUB TOTAL 3 |  | 16.62% |  |  | 143939.28
VALOR TOTAL ESTIMADO MÁXIMO |  |  |  |  | 1010000

## QUADRO 01
ANEXO C - CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS POR SERVIÇOS - QUADRO 01
OBJETO :
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DISTRITOS DE AFRANIO/PE
ITEM | SERVIÇOS | NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO | Cod. | Unid | Qtde | h/Dia | Dia | Quant | R$ | R$ | Enc. Sociais | Custo Adm. | Rem. Empresa | Despesas Fiscais | Total Geral | Total Geral | Total Geral | CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS) | [11 empty] | NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO | [14 empty] | NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E APOIO |  |  |  | NÚMERO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
|  |  | R$: Unitario; R$: Total | 84.04% | 20% | 12% | 16.62% | 100% | 100% | % | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | P8060 | P8061 | P8067 | P8066 | P8065 | P8003 | P8147 | P8163 | P8155 | P8098 | P8135 | P8028 | P8025 | P8026 | P8027 | E8889 | E8891 | B8957 | B8958 | GA4 | GA3
[10 empty] | 400684.96 | 265645.28 | 116347.638 | 93920.8994 | 145690.2969 | 1022289.0742 | 1022289.0742 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
P1 | P1 - Plano de Trabalho para os Estudos de Concepção, Projetos Básicos, Serviços Topográficos e Geotécnicos | bar: 1
| Coordenação Geral | Engenheiro Coordenador (P0) | P8061 | homem/mês | 1 | 1 | 30 | 0.1 | 18662.99 | 1866.29 | 1568.43 | 686.94 | 494.59 | 767.22 | 5383.47 | 74132.8142 | 100%: 7.252% |  | 0.1
| Coordenação Técnica | Engenheiro Profissional Senior (P1) | P8067 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 16396.56 | 7378.45 | 6200.84 | 2715.85 | 1955.41 | 3033.24 | 21283.79 | [16 empty] | 0.45
|  | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | [17 empty] | 0.45
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.388 | 1569.8794 | 2435.1969 | 17087.4042 | [17 empty] | 0.45
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 2 | 4 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Veiculo | Veículo Leve - Tipo Hatch - (sem motorista) | E8889 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 2926.2 | 2926.2 |  |  | 351.14 | 544.69 | 3822.03 | [29 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 800 | 800 |  |  | 96 | 148.91 | 1044.91 | [33 empty] | 1
P2 | P2 - Estudos de Concepção | bar: 2
| Coordenação Geral | Engenheiro Coordenador (P0) | P8061 | homem/mês | 1 | 1 | 30 | 0.1 | 18662.99 | 1866.29 | 1568.43 | 686.94 | 494.59 | 767.22 | 5383.47 | 74132.79 | 100%: 7.252% |  | 0.1
| Coordenação Técnica | Engenheiro Profissional Senior (P1) | P8067 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 16396.56 | 7378.45 | 6200.84 | 2715.85 | 1955.41 | 3033.24 | 21283.79 | [16 empty] | 0.45
|  | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | [17 empty] | 0.45
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | [17 empty] | 0.45
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 2 | 4 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Veiculo | Veículo Leve - Tipo Hatch - (sem motorista) | E8889 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 2926.2 | 2926.2 |  |  | 351.14 | 544.69 | 3822.03 | [29 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 800 | 800 |  |  | 96 | 148.91 | 1044.91 | [33 empty] | 1
P3 | P3 - Estudos Ambientais Preliminares (RAP) | bar: 2
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | 26556.12 | 100%: 2.598% |  |  |  | 0.45
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 2 | 4 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 800 | 800 |  |  | 96 | 148.91 | 1044.91 | [33 empty] | 1
P4 | P4 - Projetos Básicos - Parte 1: Projeto básico do sistema d'água, planta geral do sistema, mananciais / captações, condutos adutoras / subadutoras, estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento, rede de distribuição, ligações domiciliares, desempenho operacional | [15 empty] | 3: D1; 4: D2; 5: D3
| Coordenação Geral | Engenheiro Coordenador (P0) | P8061 | homem/mês | 1 | 1 | 30 | 0.1 | 18662.99 | 1866.29 | 1568.43 | 686.94 | 494.59 | 767.22 | 5383.47 | 106740.83 | 100%: 10.44% |  | 0.1
| Coordenação Técnica | Engenheiro Profissional Senior (P1) | P8067 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 16396.56 | 7378.45 | 6200.84 | 2715.85 | 1955.41 | 3033.24 | 21283.79 | [16 empty] | 0.45
|  | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | [17 empty] | 0.45
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 13163.74 | 13163.74 | 11062.8 | 4845.3 | 3488.62 | 5411.54 | 37972 | [17 empty] | 1
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 2 | 8 | 30 | 2 | 2920.29 | 5840.58 | 4908.42 | 2149.8 | 1547.85 | 2401.03 | 16847.68 | [22 empty] | 2
| Veiculo | Veículo Leve - Tipo Hatch - (sem motorista) | E8889 | ud | 2 |  | 30 | 2 | 2926.2 | 5852.4 |  |  | 702.28 | 1089.38 | 7644.06 | [29 empty] | 2
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 1 |  | 15 | 0.5 | 800 | 400 |  |  | 48 | 74.45 | 522.45 | [33 empty] | 0.5
P5 | P5 - Projetos Básicos - Parte 2 - Outros Projetos: Projeto hidráulico, relação de serviços / materiais / equipamentos / quantitativos, especificações dos serviços / materiais / equipamentos) | [15 empty] | 4: D1; 5: D2; 6: D3
| Coordenação Geral | Engenheiro Coordenador (P0) | P8061 | homem/mês | 1 | 1 | 30 | 0.1 | 18662.99 | 1866.29 | 1568.43 | 686.94 | 494.59 | 767.22 | 5383.47 | 106740.83 | 100%: 10.44% |  | 0.1
| Coordenação Técnica | Engenheiro Profissional Senior (P1) | P8067 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 16396.56 | 7378.45 | 6200.84 | 2715.85 | 1955.41 | 3033.24 | 21283.79 | [16 empty] | 0.45
|  | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | [17 empty] | 0.45
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 13163.74 | 13163.74 | 11062.8 | 4845.3 | 3488.62 | 5411.54 | 37972 | [17 empty] | 1
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 2 | 8 | 30 | 2 | 2920.29 | 5840.58 | 4908.42 | 2149.8 | 1547.85 | 2401.03 | 16847.68 | [22 empty] | 2
| Veiculo | Veículo Leve - Tipo Hatch - (sem motorista) | E8889 | ud | 2 |  | 30 | 2 | 2926.2 | 5852.4 |  |  | 702.28 | 1089.38 | 7644.06 | [29 empty] | 2
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 1 |  | 15 | 0.5 | 800 | 400 |  |  | 48 | 74.45 | 522.45 | [33 empty] | 0.5
P6 | P6 - Projetos Básicos - Parte 3: Orçamento e Cronograma Físico | [15 empty] | 5: D1; 6: D2; 7: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 2 | 30 | 0.25 | 13163.74 | 3290.93 | 2765.69 | 1211.32 | 872.15 | 1352.88 | 9492.97 | 13388.16 | 100%: 1.31% |  |  |  | 0.25
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 2920.29 | 1314.13 | 1104.39 | 483.7 | 348.26 | 540.22 | 3790.7 | [22 empty] | 0.45
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 800 | 80 |  |  | 9.6 | 14.89 | 104.49 | [33 empty] | 0.1
P7 | P7 - Projetos Básicos - Parte 4: Desapropriações | [15 empty] | 5: D1; 6: D2; 7: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 2 | 30 | 0.25 | 13163.74 | 3290.93 | 2765.69 | 1211.32 | 872.15 | 1352.88 | 9492.97 | 13388.16 | 100%: 1.31% |  |  |  | 0.25
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 2920.29 | 1314.13 | 1104.39 | 483.7 | 348.26 | 540.22 | 3790.7 | [22 empty] | 0.45
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 800 | 80 |  |  | 9.6 | 14.89 | 104.49 | [33 empty] | 0.1
P8 | P8 - Projetos Básicos - Parte 5: Componente Ambiental | [15 empty] | 5: D1; 6: D2; 7: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 2 | 30 | 0.25 | 13163.74 | 3290.93 | 2765.69 | 1211.32 | 872.15 | 1352.88 | 9492.97 | 13388.16 | 100%: 1.31% |  |  |  | 0.25
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 2920.29 | 1314.13 | 1104.39 | 483.7 | 348.26 | 540.22 | 3790.7 | [22 empty] | 0.45
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 800 | 80 |  |  | 9.6 | 14.89 | 104.49 | [33 empty] | 0.1
P9 | P9 - Projetos Básicos - Parte 6: Levantamento de Campo (Topografia, Geotecnia) e Análise Físico-Química) | [15 empty] | 2: D1; 3: D2; 4: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro ou Tecnologo em Geoprocessamento ou Cartografia (P3) | P8065 | homem/mês | 1 | 4 | 60 | 1 | 12903 | 12903 | 10843.68 | 4749.33 | 3419.52 | 5304.36 | 37219.89 | 221414.58 | 100%: 21.66% | [8 empty] | 1
|  | Técnico Especial (T0) -Topografo Chefe | P8147 | homem/mês | 1 | 4 | 60 | 1 | 3242.89 | 3242.89 | 2725.32 | 1193.64 | 859.42 | 1333.13 | 9354.4 | [20 empty] | 1
|  | Técnico Pleno (T2) - Topografo Campo | P8163 | homem/mês | 2 | 8 | 60 | 3 | 2516.19 | 7548.57 | 6343.81 | 2778.47 | 2000.5 | 3103.17 | 21774.52 | [21 empty] | 3
|  | Auxiliar de Topografia | P8028 | homem/mês | 4 | 8 | 60 | 8 | 1639.47 | 13115.76 | 11022.48 | 4827.64 | 3475.9 | 5391.82 | 37833.6 | [25 empty] | 8
|  | Laboratorista (Solos) | P8098 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 2413.91 | 2413.91 | 2028.64 | 888.51 | 639.72 | 992.34 | 6963.12 | [23 empty] | 1
|  | Auxiliar de Laboratorio (Solos) | P8027 | homem/mês | 3 | 8 | 30 | 3 | 1810.44 | 5431.32 | 4564.48 | 1999.16 | 1439.39 | 2232.78 | 15667.13 | [28 empty] | 3
|  | Laboratorista (SPT) | P8098 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 2413.91 | 2413.91 | 2028.64 | 888.51 | 639.72 | 992.34 | 6963.12 | [23 empty] | 1
|  | Auxiliar de Laboratorio (SPT) | P8027 | homem/mês | 3 | 8 | 30 | 3 | 1810.44 | 5431.32 | 4564.48 | 1999.16 | 1439.39 | 2232.78 | 15667.13 | [28 empty] | 3
| Equipamentos de Topografia | Cesta das Instalações de Topografia | B8958 | ud | 2 |  | 60 | 4 | 4674.4 | 18697.6 |  |  | 2243.71 | 3480.44 | 24421.75 | [32 empty] | 4
| Equipamentos de Sondagem (Solos) | Cesta das Instalações de Laboratório de Solos | B8957 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 3458.86 | 3458.86 |  |  | 415.06 | 643.84 | 4517.76 | [31 empty] | 1
| Equipamentos de Sondagem (SPT) | Cesta das Instalações de Laboratório de SPT | B8957 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 3458.86 | 3458.86 |  |  | 415.06 | 643.84 | 4517.76 | [31 empty] | 1
| Veiculo | Veículo Leve - Tipo Hatch - (sem motorista) | E8889 | ud | 3 |  | 60 | 4 | 2926.2 | 11704.8 |  |  | 1404.57 | 2178.77 | 15288.14 | [29 empty] | 4
| Veiculo Pick-Up | Veículo Leve Pick Up 4x4 - 147 kw (sem motorista) | E8891 | ud | 2 |  | 30 | 2 | 7375.55 | 14751.1 |  |  | 1770.13 | 2745.82 | 19267.05 | [30 empty] | 2
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA3 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 180 | 279.21 | 1959.21 | [33 empty] | 1
P10 | P10 - Projetos Executivos - Produto Final 1 - Detalhamento | [15 empty] | 7: D1; 8: D2; 9: D3
| Coordenação Geral | Engenheiro Coordenador (P0) | P8061 | homem/mês | 1 | 1 | 30 | 0.1 | 18662.99 | 1866.29 | 1568.43 | 686.94 | 494.59 | 767.22 | 5383.47 | 96954.84 | 100%: 9.484% |  | 0.1
| Coordenação Técnica | Engenheiro Profissional Senior (P1) | P8067 | homem/mês | 1 | 2 | 30 | 0.25 | 16396.56 | 4099.14 | 3444.91 | 1508.81 | 1086.34 | 1685.13 | 11824.33 | [16 empty] | 0.25
|  | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | [17 empty] | 0.45
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 13163.74 | 13163.74 | 11062.8 | 4845.3 | 3488.62 | 5411.54 | 37972 | [17 empty] | 1
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 2 | 8 | 30 | 2 | 2920.29 | 5840.58 | 4908.42 | 2149.8 | 1547.85 | 2401.03 | 16847.68 | [22 empty] | 2
| Veiculo | Veículo Leve - Tipo Hatch - (sem motorista) | E8889 | ud | 2 |  | 30 | 2 | 2926.2 | 5852.4 |  |  | 702.28 | 1089.38 | 7644.06 | [29 empty] | 2
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA3 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 1500 | 150 |  |  | 18 | 27.92 | 195.92 | [33 empty] | 0.1
P11 | P11 - Projetos Executivos - Produto Final 2 - Projeto de Estruturas e Fundações | [15 empty] | 8: D1; 9: D2; 10: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | 25707.13 | 100%: 2.515% |  |  |  | 0.45
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA3 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 1500 | 150 |  |  | 18 | 27.92 | 195.92 | [33 empty] | 0.1
P12 | P12 - Projetos Executivos - Produto Final 3 - Projeto Elétrico | [15 empty] | 9: D1; 10: D2; 11: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | 25707.13 | 100%: 2.515% |  |  |  | 0.45
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA3 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 1500 | 150 |  |  | 18 | 27.92 | 195.92 | [33 empty] | 0.1
P13 | P13 - Projetos Executivos - Produto Final 4 - Projeto de Automação. Medição e Instrumentação | [15 empty] | 9: D1; 10: D2; 11: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 4 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | 25707.13 | 100%: 2.515% |  |  |  | 0.45
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA3 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 1500 | 150 |  |  | 18 | 27.92 | 195.92 | [33 empty] | 0.1
P14 | P14 - Projetos Executivos - Produto Final 5 - Projeto de Proteção | [15 empty] | 9: D1; 10: D2; 11: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 2 | 30 | 0.25 | 13163.74 | 3290.93 | 2765.69 | 1211.32 | 872.15 | 1352.88 | 9492.97 | 18112.72 | 100%: 1.772% |  |  |  | 0.25
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA3 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 1500 | 150 |  |  | 18 | 27.92 | 195.92 | [33 empty] | 0.1
P15 | P15 - Projetos Executivos - Produto Final 6 - Projeto de Terraplenagem, Drenagem e Restauração do Pavimento | [15 empty] | 9: D1; 10: D2; 11: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 3 | 2 | 30 | 0.65 | 13163.74 | 8556.43 | 7190.82 | 3149.45 | 2267.6 | 3517.5 | 24681.8 | 43488.69 | 100%: 4.254% |  |  |  | 0.65
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 3 | 8 | 30 | 2 | 2920.29 | 5840.58 | 4908.42 | 2149.8 | 1547.85 | 2401.03 | 16847.68 | [22 empty] | 2
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA3 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 180 | 279.21 | 1959.21 | [33 empty] | 1
P16 | P16 - Projetos Executivos - Produto Final 7 - Projeto de Instalações Prediais | [15 empty] | 9: D1; 10: D2; 11: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 2 | 2 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | 34979.97 | 100%: 3.422% |  |  |  | 0.45
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 2 | 8 | 30 | 2 | 2920.29 | 5840.58 | 4908.42 | 2149.8 | 1547.85 | 2401.03 | 16847.68 | [22 empty] | 2
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 800 | 800 |  |  | 96 | 148.91 | 1044.91 | [33 empty] | 1
P17 | P17 - Projetos Executivos - Produto Final 8 - Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e Plano de Execução de Obras | [15 empty] | 10: D1; 11: D2; 12: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 2 | 2 | 30 | 0.45 | 13163.74 | 5923.68 | 4978.26 | 2180.38 | 1569.87 | 2435.19 | 17087.38 | 34039.55 | 100%: 3.33% |  |  |  | 0.45
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 2 | 8 | 30 | 2 | 2920.29 | 5840.58 | 4908.42 | 2149.8 | 1547.85 | 2401.03 | 16847.68 | [22 empty] | 2
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 800 | 80 |  |  | 9.6 | 14.89 | 104.49 | [33 empty] | 0.1
P18 | P18 - Projetos Executivos - Produto Final 9 - Manual de Operação e Manutenção | [15 empty] | 10: D1; 11: D2; 12: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 2 | 30 | 0.25 | 13163.74 | 3290.93 | 2765.69 | 1211.32 | 872.15 | 1352.88 | 9492.97 | 18021.29 | 100%: 1.763% |  |  |  | 0.25
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 800 | 80 |  |  | 9.6 | 14.89 | 104.49 | [33 empty] | 0.1
P19 | P19 - Projetos Executivos - Produto Final 10 - Desapropriação | [15 empty] | 10: D1; 11: D2; 12: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 2 | 30 | 0.25 | 13163.74 | 3290.93 | 2765.69 | 1211.32 | 872.15 | 1352.88 | 9492.97 | 18021.29 | 100%: 1.763% |  |  |  | 0.25
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 800 | 80 |  |  | 9.6 | 14.89 | 104.49 | [33 empty] | 0.1
P20 | P20 - Projetos Executivos - Produto Final 11 - Componente Ambiental | [15 empty] | 10: D1; 11: D2; 12: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 2 | 30 | 0.26 | 13163.74 | 3422.57 | 2876.32 | 1259.77 | 907.03 | 1406.99 | 9872.68 | 18401 | 100%: 1.8% |  |  |  | 0.26
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 0.1 |  | 30 | 0.1 | 800 | 80 |  |  | 9.6 | 14.89 | 104.49 | [33 empty] | 0.1
P21 | P21 - Projetos Executivos - Produto Final 12 - Relatórios dos Serviços Topográficos, Geotécnicos e Análises Físico-Químicas | [15 empty] | 6: D1; 7: D2; 8: D3
| Equipe Técnica | Engenheiro Profissional Pleno (P2) | P8066 | homem/mês | 1 | 1 | 30 | 0.1 | 13163.74 | 1316.37 | 1106.27 | 484.52 | 348.85 | 541.14 | 3797.15 | 13265.89 | 100%: 1.298% |  |  |  | 0.1
|  | Técnico Pleno (T2) | P8155 | homem/mês | 1 | 8 | 30 | 1 | 2920.29 | 2920.29 | 2454.21 | 1074.9 | 773.92 | 1200.51 | 8423.83 | [22 empty] | 1
| Serviços Gráficos | Impressão A4 | GA4 | ud | 1 |  | 30 | 1 | 800 | 800 |  |  | 96 | 148.91 | 1044.91 | [33 empty] | 1
[30 empty] | 0 | 0.5 | 2.05 | 11.36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.35 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 9.2 | 0
[30 empty] | 0 | 0.5 | 2.55 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 14.91 | 17.91 | 43.26 | 45.26 | 45.26 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 59.26 | 12 | 14 | 16 | 20 | 9.2 | 9.2

## QUADRO 02
QUADRO 02 | ANEXO D - SERVIÇOS GRÁFICOS
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DISTRITOS DE AFRANIO/PE | [6 empty] | 2025-01-01
Tipo de Relatório | Descrição dos Serviços | Tipo | Und. | Valor Unitário (R$) | Quant. | Nº de Vias | Valor Total (R$)
1.1 | P1 - Plano de Trabalho para os Estudos de Concepção, Projetos Básicos, Serviços Topográficos e Geotécnicos | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.2 | P2 - Estudos de Concepção | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.3 | P3 - Estudos Ambientais Preliminares (RAP) | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.4 | P4 - Projetos Básicos - Parte 1: Projeto básico do sistema d'água, planta geral do sistema, mananciais / captações, condutos adutoras / subadutoras, estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento, rede de distribuição, ligações domiciliares, desempenho operacional | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.5 | P5 - Projetos Básicos - Parte 2 - Outros Projetos: Projeto hidráulico, relação de serviços / materiais / equipamentos / quantitativos, especificações dos serviços / materiais / equipamentos) | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.6 | P6 - Projetos Básicos - Parte 3: Orçamento e Cronograma Físico | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.7 | P7 - Projetos Básicos - Parte 4: Desapropriações | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.8 | P8 - Projetos Básicos - Parte 5: Componente Ambiental | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.9 | P9 - Projetos Básicos - Parte 6: Levantamento de Campo (Topografia, Geotecnia) e Análise Físico-Química) | GA3 | und | 1500 | 1 | 1 | 1500
1.10 | P10 - Projetos Executivos - Produto Final 1 - Detalhamento | GA3 | und | 1500 | 1 | 1 | 1500
1.11 | P11 - Projetos Executivos - Produto Final 2 - Projeto de Estruturas e Fundações | GA3 | und | 1500 | 1 | 1 | 1500
1.12 | P12 - Projetos Executivos - Produto Final 3 - Projeto Elétrico | GA3 | und | 1500 | 1 | 1 | 1500
1.13 | P13 - Projetos Executivos - Produto Final 4 - Projeto de Automação. Medição e Instrumentação | GA3 | und | 1500 | 1 | 1 | 1500
1.14 | P14 - Projetos Executivos - Produto Final 5 - Projeto de Proteção | GA3 | und | 1500 | 1 | 1 | 1500
1.15 | P15 - Projetos Executivos - Produto Final 6 - Projeto de Terraplenagem, Drenagem e Restauração do Pavimento | GA3 | und | 1500 | 1 | 1 | 1500
1.16 | P16 - Projetos Executivos - Produto Final 7 - Projeto de Instalações Prediais | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.17 | P17 - Projetos Executivos - Produto Final 8 - Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e Plano de Execução de Obras | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.18 | P18 - Projetos Executivos - Produto Final 9 - Manual de Operação e Manutenção | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.19 | P19 - Projetos Executivos - Produto Final 10 - Desapropriação | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.20 | P20 - Projetos Executivos - Produto Final 11 - Componente Ambiental | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
1.21 | P21 - Projetos Executivos - Produto Final 12 - Relatórios dos Serviços Topográficos, Geotécnicos e Análises Físico-Químicas | GA4 | und | 800 | 1 | 1 | 800
TOTAL GERAL | [5 empty] | 21 | 21700
RESUMO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  | Tipo | Und. | Valor Unitário (R$) | Quant. | Nº de Vias | Valor Total (R$)
1.1 | Impressão A4 - GA4 | A4 | und | 800 | 1 | 14 | 11200
1.2 | Impressão A3 - GA3 | A3 | und | 1500 | 1 | 7 | 10500
TOTAL GERAL | [5 empty] | 21 | 21700

## QUADRO 3
QUADRO 03 | ANEXO E - DESPESAS GERAIS
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DISTRITOS DE AFRANIO/PE |  |  |  |  | 2025-01-01
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | N. AUTOMÓVEIS/ IMÓVEIS/ MOBILIÁRIOS/ EQUIPAMENTOS | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | CUSTO TOTAL (R$)
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | #REF! | 0 | mês | 12 | 2926.2 | #N/A | 35114.4 | E8889
Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) |  |  | mês | 2 | 7375.55 | #N/A | 14751.1 | E8891
Cesta das Instalações de Laboratório (Solos e SPT) |  |  | mês | 2 | 3458.86 | #N/A | 6917.72 | B8957
Cesta das Instalações de Topografia |  |  | mês | 4 | 4674.4 | #N/A | 18697.6 | B8958
75480.82

## QUADRO 4
QUADRO 04 | ANEXO F - REMUNERAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇO
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DISTRITOS DE AFRANIO/PE |  |  | 2025-01-01
Nível Funcional | Homens x Mês |  | Global - R$
| Quantidade | Salário - R$
P8060 | 0 | 22395.59 | 0
P8061 | 0.5 | 18662.99 | 9331.5
P8067 | 2.05 | 16396.56 | 33612.95
P8066 | 11.36 | 13163.74 | 149540.09
P8065 | 0 | 12903 | 0
P8003 | 0 | 12196.82 | 0
Subtotal A1 | 13.91 |  | 192484.54
P8147 | 1 | 3242.89 | 3242.89
P8163 | 3 | 2516.19 | 7548.57
P8155 | 25.35 | 2920.29 | 74029.35
P8098 | 2 | 2413.91 | 4827.82
Subtotal A2 | 31.35 |  | 89648.63
P8135 | 0 | 2837.59 | 0
P8028 | 8 | 1639.47 | 13115.76
P8025 | 0 | 1639.47 | 0
P8026 | 0 | 1914.95 | 0
P8027 | 6 | 1810.44 | 10862.64
Subtotal A3 | 14 |  | 23978.4
TOTAL | 59.26 |  | 306111.57

## QUADRO 5 - CRONOGRAMA
ANEXO G - QUADRO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DISTRITOS DE AFRANIO/PE
ITEM | SERVIÇOS | 0 | CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS / MESES)
|  | 1010000 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
P1 | P1 - Plano de Trabalho para os Estudos de Concepção, Projetos Básicos, Serviços Topográficos e Geotécnicos | 73241.65
|  | 7.252% | 1: 7.252%
73241.65
P2 | P2 - Estudos de Concepção | 73241.63
|  | 7.252% | 2: 7.252%
73241.63
P3 | P3 - Estudos Ambientais Preliminares (RAP) | 26236.88
|  | 2.598% | 2: 2.598%
26236.88
P4 | P4 - Projetos Básicos - Parte 1: Projeto básico do sistema d'água, planta geral do sistema, mananciais / captações, condutos adutoras / subadutoras, estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento, rede de distribuição, ligações domiciliares, desempenho operacional | 105457.69
|  | 10.44% | 3: 3.48%; 4: 3.48%; 5: 3.48%
[5 empty] | 35152.5633 | 35152.5633 | 35152.5633
P5 | P5 - Projetos Básicos - Parte 2 - Outros Projetos: Projeto hidráulico, relação de serviços / materiais / equipamentos / quantitativos, especificações dos serviços / materiais / equipamentos) | 105457.69
|  | 10.44% | 4: 3.48%; 5: 3.48%; 6: 3.48%
[6 empty] | 35152.5633 | 35152.5633 | 35152.5633
P6 | P6 - Projetos Básicos - Parte 3: Orçamento e Cronograma Físico | 13227.22
|  | 1.31% | 5: 0.44%; 6: 0.44%; 7: 0.44%
[7 empty] | 4409.0733 | 4409.0733 | 4409.0733
P7 | P7 - Projetos Básicos - Parte 4: Desapropriações | 13227.22
|  | 1.31% | 5: 0.44%; 6: 0.44%; 7: 0.44%
[7 empty] | 4409.0733 | 4409.0733 | 4409.0733
P8 | P8 - Projetos Básicos - Parte 5: Componente Ambiental | 13227.22
|  | 1.31% | 5: 0.44%; 6: 0.44%; 7: 0.44%
[7 empty] | 4409.0733 | 4409.0733 | 4409.0733
P9 | P9 - Projetos Básicos - Parte 6: Levantamento de Campo (Topografia, Geotecnia) e Análise Físico-Química) | 218752.93
|  | 21.66% | 2: 7.22%; 3: 7.22%; 4: 7.22%
|  |  |  | 72917.6433 | 72917.6433 | 72917.6433
P10 | P10 - Projetos Executivos - Produto Final 1 - Detalhamento | 95789.33
|  | 9.484% | 7: 3.16%; 8: 3.16%; 9: 3.16%
[9 empty] | 31929.7767 | 31929.7767 | 31929.7767
P11 | P11 - Projetos Executivos - Produto Final 2 - Projeto de Estruturas e Fundações | 25398.1
|  | 2.515% | 8: 0.84%; 9: 0.84%; 10: 0.84%
[10 empty] | 8466.0333 | 8466.0333 | 8466.0333
P12 | P12 - Projetos Executivos - Produto Final 3 - Projeto Elétrico | 25398.1
|  | 2.515% | 9: 0.84%; 10: 0.84%; 11: 0.84%
[11 empty] | 8466.0333 | 8466.0333 | 8466.0333
P13 | P13 - Projetos Executivos - Produto Final 4 - Projeto de Automação. Medição e Instrumentação | 25398.1
|  | 2.515% | 9: 0.84%; 10: 0.84%; 11: 0.84%
[11 empty] | 8466.0333 | 8466.0333 | 8466.0333
P14 | P14 - Projetos Executivos - Produto Final 5 - Projeto de Proteção | 17894.99
|  | 1.772% | 9: 0.59%; 10: 0.59%; 11: 0.59%
[11 empty] | 5964.9967 | 5964.9967 | 5964.9967
P15 | P15 - Projetos Executivos - Produto Final 6 - Projeto de Terraplenagem, Drenagem e Restauração do Pavimento | 42965.91
|  | 4.254% | 9: 1.42%; 10: 1.42%; 11: 1.42%
[11 empty] | 14321.97 | 14321.97 | 14321.97
P16 | P16 - Projetos Executivos - Produto Final 7 - Projeto de Instalações Prediais | 34559.47
|  | 3.422% | 9: 1.14%; 10: 1.14%; 11: 1.14%
[11 empty] | 11519.8233 | 11519.8233 | 11519.8233
P17 | P17 - Projetos Executivos - Produto Final 8 - Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e Plano de Execução de Obras | 33630.35
|  | 3.33% | 10: 1.11%; 11: 1.11%; 12: 1.11%
[12 empty] | 11210.1167 | 11210.1167 | 11210.1167
P18 | P18 - Projetos Executivos - Produto Final 9 - Manual de Operação e Manutenção | 17804.65
|  | 1.763% | 10: 0.59%; 11: 0.59%; 12: 0.59%
[12 empty] | 5934.8833 | 5934.8833 | 5934.8833
P19 | P19 - Projetos Executivos - Produto Final 10 - Desapropriação | 17804.65
|  | 1.763% | 10: 0.59%; 11: 0.59%; 12: 0.59%
[12 empty] | 5934.8833 | 5934.8833 | 5934.8833
P20 | P20 - Projetos Executivos - Produto Final 11 - Componente Ambiental | 18179.8
|  | 1.8% | 10: 0.6%; 11: 0.6%; 12: 0.6%
[12 empty] | 6059.9333 | 6059.9333 | 6059.9333
P21 | P21 - Projetos Executivos - Produto Final 12 - Relatórios dos Serviços Topográficos, Geotécnicos e Análises Físico-Químicas | 13106.42
|  | 1.298% | 6: 0.43%; 7: 0.43%; 8: 0.43%
[8 empty] | 4368.8067 | 4368.8067 | 4368.8067
% MENSAL |  |  | 7.252% | 17.07% | 10.7% | 14.18% | 8.28% | 5.23% | 4.91% | 4.43% | 8.83% | 8.56% | 7.72% | 2.89%
TOTAL MENSAL |  | 100% | 73241.65 | 172396.1533 | 108070.2066 | 143222.7699 | 83532.3465 | 52748.5899 | 49525.8033 | 44764.6167 | 89134.6666 | 86344.7065 | 77878.6732 | 29139.8166
% ACUMULADO |  | 1010000 | 7.252% | 24.32% | 35.02% | 49.2% | 57.48% | 62.71% | 67.62% | 72.05% | 80.88% | 89.44% | 97.16% | 100.1%
TOTAL ACUMULADO |  | 936758.35 | 73241.65 | 245637.8033 | 353708.0099 | 496930.7798 | 580463.1263 | 633211.7162 | 682737.5195 | 727502.1362 | 816636.8028 | 902981.5093 | 980860.1825 | 1009999.9991
0

## DNIT_CONSUL
CONSULTORIA CUSTOS DE MÃO DE OBRA - DNIT
DATA-BASE: | 2025-01-01
CÓDIGO | CATEGORIA PROFISSIONAL | UND | SALÁRIO (R$)
P8001 | Advogado júnior | mês | 4915.72
P8002 | Advogado pleno | mês | 6554.29
P8003 | Advogado sênior | mês | 12196.82
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4417.81
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5699.98
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 10119.99
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 12903
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 13128.58
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 15998.46
P8019 | Assistente social júnior | mês | 3294.18
P8020 | Assistente social pleno | mês | 4392.24
P8021 | Assistente social sênior | mês | 7474.93
P8025 | Auxiliar | mês | 1639.47
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1914.95
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1810.44
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1639.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3221.45
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4295.27
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7705.82
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3631.5
P8040 | Contador júnior | mês | 4212.83
P8041 | Contador pleno | mês | 5617.1
P8042 | Contador sênior | mês | 10692.34
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 18439.32
P8045 | Economista júnior | mês | 4867.04
P8046 | Economista pleno | mês | 6489.38
P8047 | Economista sênior | mês | 9957.27
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 12903
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 13536
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 14169
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 12903
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 14000.63
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 15098.27
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 22395.59
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 18662.99
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 12903
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 14139.75
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 15376.5
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 12903
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 13163.74
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 16396.56
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 12903
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 14139.75
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 15376.5
P8080 | Geólogo júnior | mês | 12903
P8081 | Geólogo pleno | mês | 13467.8
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14032.59
P8092 | Jornalista júnior | mês | 3219.33
P8093 | Jornalista pleno | mês | 4292.44
P8094 | Jornalista sênior | mês | 8187.79
P8098 | Laboratorista | mês | 2413.91
P8102 | Médico veterinário | mês | 12903
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 5313.76
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 7085.02
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11703
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2427.21
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 2131.79
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4704.63
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6272.84
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 12021.16
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2582.15
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3442.87
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4644.65
P8135 | Secretária | mês | 2837.59
P8139 | Sondador | mês | 2100.36
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2975.65
P8147 | Técnico de obras | mês | 3242.89
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4601.83
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2920.29
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 4417.81
P8163 | Topógrafo | mês | 2516.19
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2556.43
P8168 | Arquivista pleno | mês | 3408.57
P8169 | Arquivista sênior | mês | 5529.35
P8173 | Administrador júnior | mês | 3488.04
P8174 | Administrador pleno | mês | 4650.72
P8175 | Administrador sênior | mês | 8384.93
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 12903
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 13780.36
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 14657.71
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 4065.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 5420.25
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 10653.03
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3451.7
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4602.27
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 7246.03
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 2862.79
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 3817.05
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5626.43
P8192 | Historiador júnior | mês | 4135.43
P8193 | Historiador pleno | mês | 5513.91
P8194 | Historiador sênior | mês | 8675.16
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3451.7
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4602.27
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 7246.03
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 4321.08
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5761.43
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 8782.07
P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 9.69
B8951 | Imóvel Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | R$ / m² x mês | 48.89
B8952 | Imóvel Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) | R$ / m² x mês | 46.97
B8953 | Mobiliário de Escritório | R$ x ocupante / mês | 463.66
B8954 | Mobiliário de Residência | R$ x ocupante / mês | 41.81
B8955 | Cesta das Instalações de Laboratório de Asfalto | R$ / mês | 5910.44
B8956 | Cesta das Instalações de Laboratório de Concreto | R$ / mês | 4533.32
B8957 | Cesta das Instalações de Laboratório de Solos | R$ / mês | 3458.86
B8958 | Cesta das Instalações de Topografia | R$ / mês | 4674.4
B8959 | Despesas diversas de escritório | R$ x ocupante / mês | 136.25
B8960 | Despesas diversas de residência | R$ x ocupante / mês | 203.54
E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 2926.2
E8891 | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | mês | 7375.55
E8887 | Van furgão - 93 kW (com motorista) | mês | 9848.6
GA4 | Impressão A4 | Ud | 800
GA3 | Impressão A3 | Ud | 1500

## Aux_Custo_Veículos
AUXILIAR - CUSTO VEÍCULOS
E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 65 | 100 | 35.28 | 6.33 | 2926.2
E8891 | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | 65 | 100 | 78.47 | 22.75 | 7375.55
E8887 | Van furgão - 93 kW (com motorista) | 65 | 100 | 83.04 | 44.51 | 9848.6

## Serviços Gráficos (hidden)
Anexo II.e - SERVIÇOS GRÁFICOS
Objeto |  |  |  |  | DATA BASE: ABRIL/2013
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM/PE.
TIPO DE RELATÓRIO | NÚMERO DE VOLUMES | TÍTULO | NÚMERO TOTAL DE VIAS / FOLHAS | FORMATO | CUSTO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
| Nota: | 1 - Todas as cópias são do tipo xerox
2 - No Relatório Final será fornecida uma original impressa e gravada em CD-ROM
TOTAL | [5 empty] | 0