## SINTÉTICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA ÁREA URBANA DA BACIA DO RIACHO DAS PORTEIRAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE |  |  |  |  | BDI: | 45.11%
Referência - Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (07/2025)
| PRODUTO | CUSTO PRODUTO S/ COORDENAÇÃO (R$) | PERCENTUAL (%) | CUSTO TOTAL COORDENAÇÃO (R$) | CUSTO POR PRODUTO DA COORDENAÇÃO (R$) | CUSTO PRODUTO C/ COORDENAÇÃO (R$) | PERCENTUAL (%)
| ITENS REFERENTES A REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO 902161/2020 |  |  |  |  | 821577.77
P04 | ESTUDOS DE ALTERNATIVAS | 235380.84 | 8.39% | 413975.32 | 34732.52 | 270113.36 | 8.39%
P06 | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO / DRENAGEM PLUVIAL DE CANAIS | 379544.29 | 13.53% | 413975.32 | 56010.86 | 435555.15 | 13.53%
P07 | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO DE MICRODRENAGEM | 101006.15 | 3.6% | 413975.32 | 14903.11 | 115909.26 | 3.6%
| ITENS REFERENTES AO CONVÊNIO 969046 |  |  |  |  | 2398504.09
P02 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | 334949.33 | 11.93% | 413975.32 | 49387.26 | 384336.59 | 11.93%
P03 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 585600.63 | 20.87% | 413975.32 | 86396.65 | 671997.28 | 20.87%
P05 | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO / DRENAGEM PLUVIAL DE LAGOAS E RIACHO | 379544.29 | 13.53% | 413975.32 | 56010.86 | 435555.15 | 13.53%
P08 | PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL | 189705.51 | 6.76% | 413975.32 | 27984.73 | 217690.24 | 6.76%
P09 | PROJETO BÁSICO GEOMÉTRICO | 42366.9 | 1.51% | 413975.32 | 6251.03 | 48617.93 | 1.51%
P10 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 467858.43 | 16.67% | 413975.32 | 69009.69 | 536868.12 | 16.67%
P11 | ORÇAMENTO BÁSICO DE OBRAS | 90150.17 | 3.21% | 413975.32 | 13288.61 | 103438.78 | 3.21%
TOTAIS: |  | 2806106.54 | 100% |  | 413975.32 | 3220081.86 | 100%

## ANÁLITICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANÁLITICA
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA ÁREA URBANA DA BACIA DO RIACHO DAS PORTEIRAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE |  |  |  | BDI: | 45.11%
Referência - Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (07/2025)
| PRODUTO | NOME / FUNÇÃO NO PROJETO | CUSTO S/ BDI (R$) | BDI | CUSTO C/ BDI (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
P01 | COORDENAÇÃO | Custo Equipe Técnica | 212268 | 45.11% | 308022.09 | 413975.32
|  | Custo Veículos | 16740.24 | 45.11% | 24291.76
|  | Custo Instalações | 56275.56 | 45.11% | 81661.47
P02 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | Custo Equipe Técnica | 117757.13 | 45.11% | 170877.37 | 334949.33
|  | Custo Veículos | 57268.2 | 45.11% | 83101.89
|  | Custo Instalações | 55799.1 | 45.11% | 80970.07
P03 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Custo Equipe Técnica | 232078.7 | 45.11% | 336769.4 | 585600.63
|  | Custo Veículos | 98501.304 | 45.11% | 142935.24
|  | Custo Instalações | 72976.354 | 45.11% | 105895.99
P04 | ESTUDOS DE ALTERNATIVAS | Custo Equipe Técnica | 162208.56 | 45.11% | 235380.84 | 235380.84
|  | Custo Veículos | 0 | 45.11% | 0
|  | Custo Instalações | 0 | 45.11% | 0
P05 | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO / DRENAGEM PLUVIAL DE LAGOAS E RIACHO | Custo Equipe Técnica | 261556.26 | 45.11% | 379544.29 | 379544.29
|  | Custo Veículos | 0 | 45.11% | 0
|  | Custo Instalações | 0 | 45.11% | 0
P06 | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO / DRENAGEM PLUVIAL DE CANAIS | Custo Equipe Técnica | 261556.26 | 45.11% | 379544.29 | 379544.29
|  | Custo Veículos | 0 | 45.11% | 0
|  | Custo Instalações | 0 | 45.11% | 0
P07 | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO DE MICRODRENAGEM | Custo Equipe Técnica | 69606.61 | 45.11% | 101006.15 | 101006.15
|  | Custo Veículos | 0 | 45.11% | 0
|  | Custo Instalações | 0 | 45.11% | 0
P08 | PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL | Custo Equipe Técnica | 130732.21 | 45.11% | 189705.51 | 189705.51
|  | Custo Veículos | 0 | 45.11% | 0
|  | Custo Instalações | 0 | 45.11% | 0
P09 | PROJETO BÁSICO GEOMÉTRICO | Custo Equipe Técnica | 29196.4 | 45.11% | 42366.9 | 42366.9
|  | Custo Veículos | 0 | 45.11% | 0
|  | Custo Instalações | 0 | 45.11% | 0
P10 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | Custo Equipe Técnica | 277175.76 | 45.11% | 402209.75 | 467858.43
|  | Custo Veículos | 20393.032 | 45.11% | 29592.33
|  | Custo Instalações | 24847.6 | 45.11% | 36056.35
P11 | ORÇAMENTO BÁSICO DE OBRAS | Custo Equipe Técnica | 62125.4 | 45.11% | 90150.17 | 90150.17
|  | Custo Veículos | 0 | 45.11% | 0
|  | Custo Instalações | 0 | 45.11% | 0
TOTAIS: | [5 empty] | 3220081.86

## ANEXO I - QUADRO 1
ANEXO I - QUADRO 01 - CRONOGRAMA DE PESSOAL
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA ÁREA URBANA DA BACIA DO RIACHO DAS PORTEIRAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE
| PRODUTO | CÓDIGO SICRO 07/2025 | NOME / FUNÇÃO NO PROJETO | QUAT PROF. (UN) | QUANT. MESES | DIA/MÊS |  | EQIUIPE
[8 empty] | P8033 | P8058 | P8061 | P8065 | P8066 | P8069 | P8081 | P8199 | P8143 | P8155 | P8163 | P8098 | P8025 | P8027 | P8028
P01 | COORDENAÇÃO | P8061 | ENGENHEIRO COORDENADOR | 1 | 12 | 0.5 | P01 |  |  | 6
P02 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | P8028 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 3 | 2.5 | 1 | P02 | [14 empty] | 7.5
|  | P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | 3 | 2.5 | 1 | P02 | [9 empty] | 7.5
|  | P8163 | TOPÓGRAFO | 3 | 2.5 | 1 | P02 | [10 empty] | 7.5
P03 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | P8027 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 3 | 4.3 | 1 | P03 | [13 empty] | 12.9
|  | P8098 | LABORATORISTA | 3 | 4.3 | 1 | P03 | [11 empty] | 12.9
|  | P8081 | GEÓLOGO PLENO | 1 | 4.3 | 1 | P03 | [6 empty] | 4.3
P04 | ESTUDOS DE ALTERNATIVAS | P8025 | AUXILIAR | 1 | 3 | 1 | P04 | [12 empty] | 3
|  | P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | 1 | 3 | 1 | P04 |  |  |  | 3
|  | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | 3 | 1 | P04 |  |  |  |  | 3
P05 | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO / DRENAGEM PLUVIAL DE LAGOAS E RIACHO | P8025 | AUXILIAR | 2 | 3 | 1 | P05 | [12 empty] | 6
|  | P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | 1 | 3 | 1 | P05 | [9 empty] | 3
|  | P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | 2 | 3 | 1 | P05 |  |  |  | 6
|  | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | 3 | 1 | P05 |  |  |  |  | 3
P06 | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO / DRENAGEM PLUVIAL DE CANAIS | P8025 | AUXILIAR | 2 | 3 | 1 | P06 | [12 empty] | 6
|  | P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | 1 | 3 | 1 | P06 | [9 empty] | 3
|  | P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | 2 | 3 | 1 | P06 |  |  |  | 6
|  | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | 3 | 1 | P06 |  |  |  |  | 3
P07 | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO DE MICRODRENAGEM | P8025 | AUXILIAR | 1 | 2 | 1 | P07 | [12 empty] | 2
|  | P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | 1 | 2 | 0.75 | P07 |  |  |  | 1.5
|  | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | 2 | 0.5 | P07 |  |  |  |  | 1
P08 | PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL | P8025 | AUXILIAR | 2 | 2.25 | 1 | P08 | [12 empty] | 4.5
|  | P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | 1 | 2.25 | 1 | P08 |  |  |  | 2.25
|  | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | 2.25 | 1 | P08 |  |  |  |  | 2.25
P09 | PROJETO BÁSICO GEOMÉTRICO | P8025 | AUXILIAR | 1 | 1 | 1 | P09 | [12 empty] | 1
|  | P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | 1 | 1 | 0.8 | P09 |  |  |  | 0.8
|  | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | 1 | 0.25 | P09 |  |  |  |  | 0.25
P10 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | P8033 | BIÓLOGO PLENO | 1 | 2.9 | 1 | P10 | 2.9
|  | P8069 | ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO | 1 | 1.65 | 1 | P10 | [5 empty] | 1.65
|  | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | 2.9 | 1 | P10 |  | 2.9
|  | P8081 | GEÓLOGO PLENO | 1 | 2.15 | 1 | P10 | [6 empty] | 2.15
|  | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | 4.15 | 1 | P10 | [7 empty] | 4.15
|  | P8143 | TÉCNICO AMBIENTAL | 1 | 2.75 | 1 | P10 | [8 empty] | 2.75
|  | P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | 1 | 1 | 1 | P10 | [9 empty] | 1
|  | P8025 | AUXILIAR | 1 | 2.5 | 1 | P10 | [12 empty] | 2.5
P11 | ORÇAMENTO BÁSICO DE OBRAS | P8025 | AUXILIAR | 1 | 2 | 1 | P11 | [12 empty] | 2
|  | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | 2 | 1 | P11 |  |  |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2.9 | 2.9 | 6 | 19.55 | 14.5 | 1.65 | 6.45 | 4.15 | 2.75 | 14.5 | 7.5 | 12.9 | 27 | 12.9 | 7.5
0.88889

## MO SICRO 07_25 (hidden)
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 5064.07 | 78.11 | 3955.55 | 15.33 | 776.57 | 0.52 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.1 | 0 | 0 | 6.06 | 306.84 | 0.2 | 9.98 | 100.2855 | 5078.53 | 10142.6
P8002 | Advogado pleno | mês | 6752.09 | 78.11 | 5274.06 | 11.5 | 776.57 | 0.39 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.1 | 0 | 0 | 4.54 | 306.84 | 0.15 | 9.98 | 94.7416 | 6397.04 | 13149.14
P8003 | Advogado sênior | mês | 12224.44 | 78.11 | 9548.51 | 6.35 | 776.57 | 0.22 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.1 | 0 | 0 | 2.51 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 87.2964 | 10671.49 | 22895.93
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4278.79 | 78.23 | 3347.3 | 18.15 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.03 | 0 | 0 | 7.17 | 306.84 | 0.23 | 9.98 | 103.8545 | 4443.72 | 8722.5
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5705.05 | 78.23 | 4463.06 | 13.61 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.03 | 0 | 0 | 5.38 | 306.84 | 0.17 | 9.98 | 97.4484 | 5559.48 | 11264.53
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 10184.53 | 78.23 | 7967.36 | 7.62 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.03 | 0 | 0 | 3.01 | 306.84 | 0.1 | 9.98 | 88.9955 | 9063.78 | 19248.31
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 12443.57 | 78.15 | 9724.65 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.74 | 0 | 0 | 2.47 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 87.1717 | 10847.27 | 23290.84
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 14617.04 | 78.15 | 11423.22 | 5.31 | 776.57 | 0.18 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.74 | 0 | 0 | 2.1 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 85.8302 | 12545.84 | 27162.88
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 16790.52 | 78.15 | 13121.79 | 4.63 | 776.57 | 0.16 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.74 | 0 | 0 | 1.83 | 306.84 | 0.06 | 9.98 | 84.836 | 14244.41 | 31034.92
P8019 | Assistente social júnior | mês | 3324.84 | 78.8 | 2619.97 | 23.36 | 776.57 | 0.8 | 26.49 | 0 | 0 | 1.49 | 49.41 | 0.13 | 4.32 | 0 | 0 | 9.23 | 306.84 | 0.3 | 9.98 | 114.0982 | 3793.58 | 7118.43
P8020 | Assistente social pleno | mês | 4433.12 | 78.8 | 3493.3 | 17.52 | 776.57 | 0.6 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.32 | 0 | 0 | 6.92 | 306.84 | 0.23 | 9.98 | 104.1591 | 4617.5 | 9050.62
P8021 | Assistente social sênior | mês | 7555.65 | 78.8 | 5953.86 | 10.28 | 776.57 | 0.35 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.32 | 0 | 0 | 4.06 | 306.84 | 0.13 | 9.98 | 93.6789 | 7078.06 | 14633.71
P8025 | Auxiliar | mês | 1706.03 | 80.07 | 1366.02 | 45.52 | 776.57 | 1.89 | 32.25 | 0.1 | 1.65 | 8.59 | 146.54 | 0.27 | 4.63 | 0 | 0 | 17.99 | 306.84 | 0.58 | 9.98 | 155.0075 | 2644.47 | 4350.5
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1977.58 | 78.95 | 1561.3 | 39.27 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 130.25 | 0.21 | 4.16 | 0 | 0 | 15.52 | 306.84 | 0.5 | 9.98 | 141.0359 | 2789.1 | 4766.67
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1886.7 | 79.02 | 1490.87 | 41.16 | 776.57 | 1.71 | 32.25 | 0.18 | 3.41 | 7.19 | 135.7 | 0.23 | 4.42 | 0 | 0 | 16.26 | 306.84 | 0.53 | 9.98 | 146.289 | 2760.03 | 4646.73
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1706.03 | 79.13 | 1349.98 | 45.52 | 776.57 | 1.89 | 32.25 | 0.08 | 1.44 | 8.59 | 146.54 | 0.26 | 4.41 | 0 | 0 | 17.99 | 306.84 | 0.58 | 9.98 | 154.0425 | 2628.01 | 4334.04
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3235.9 | 78.44 | 2538.24 | 24 | 776.57 | 0.82 | 26.49 | 0 | 0 | 1.69 | 54.75 | 0.1 | 3.18 | 0 | 0 | 9.48 | 306.84 | 0.31 | 9.98 | 114.8381 | 3716.04 | 6951.94
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4314.53 | 78.44 | 3384.32 | 18 | 776.57 | 0.61 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.18 | 0 | 0 | 7.11 | 306.84 | 0.23 | 9.98 | 104.4697 | 4507.38 | 8821.9
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7874.56 | 78.44 | 6176.8 | 9.86 | 776.57 | 0.34 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.18 | 0 | 0 | 3.9 | 306.84 | 0.13 | 9.98 | 92.7019 | 7299.86 | 15174.42
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3743.41 | 78.05 | 2921.73 | 20.74 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 24.3 | 0.06 | 2.19 | 0 | 0 | 8.2 | 306.84 | 0.27 | 9.98 | 107.966 | 4041.6 | 7785.01
P8040 | Contador júnior | mês | 4450.31 | 78.12 | 3476.58 | 17.45 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.48 | 0 | 0 | 6.89 | 306.84 | 0.22 | 9.98 | 102.7446 | 4572.45 | 9022.76
P8041 | Contador pleno | mês | 5933.75 | 78.12 | 4635.44 | 13.09 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.48 | 0 | 0 | 5.17 | 306.84 | 0.17 | 9.98 | 96.5884 | 5731.31 | 11665.06
P8042 | Contador sênior | mês | 11336.95 | 78.12 | 8856.43 | 6.85 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.48 | 0 | 0 | 2.71 | 306.84 | 0.09 | 9.98 | 87.7864 | 9952.3 | 21289.25
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 19218.44 | 78.6 | 15105.7 | 4.04 | 776.57 | 0.13 | 24.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.79 | 0 | 0 | 1.6 | 306.84 | 0.05 | 9.98 | 84.4349 | 16227.07 | 35445.51
P8045 | Economista júnior | mês | 4787.47 | 77.45 | 3707.9 | 16.22 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.03 | 0 | 0 | 6.41 | 306.84 | 0.21 | 9.98 | 100.3309 | 4803.31 | 9590.78
P8046 | Economista pleno | mês | 6383.29 | 77.45 | 4943.86 | 12.17 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.03 | 0 | 0 | 4.81 | 306.84 | 0.16 | 9.98 | 94.6107 | 6039.28 | 12422.57
P8047 | Economista sênior | mês | 9385.69 | 77.45 | 7269.22 | 8.27 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.03 | 0 | 0 | 3.27 | 306.84 | 0.11 | 9.98 | 89.1211 | 8364.64 | 17750.33
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 12443.57 | 78.05 | 9712.21 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.15 | 0 | 0 | 2.47 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 87.075 | 10835.24 | 23278.81
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 13405.28 | 78.05 | 10462.82 | 5.79 | 776.57 | 0.2 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.15 | 0 | 0 | 2.29 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 86.4275 | 11585.85 | 24991.14
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 14367 | 78.05 | 11213.44 | 5.41 | 776.57 | 0.18 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.15 | 0 | 0 | 2.14 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 85.8667 | 12336.47 | 26703.47
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 12443.57 | 78.76 | 9800.56 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.41 | 0 | 0 | 2.47 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 87.787 | 10923.84 | 23367.41
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 14289.04 | 78.76 | 11254.05 | 5.43 | 776.57 | 0.19 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.41 | 0 | 0 | 2.15 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 86.6212 | 12377.34 | 26666.38
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 16134.52 | 78.76 | 12707.55 | 4.81 | 776.57 | 0.16 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.41 | 0 | 0 | 1.9 | 306.84 | 0.06 | 9.98 | 85.722 | 13830.83 | 29965.35
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 23254.78 | 78.41 | 18234.08 | 3.34 | 776.57 | 0.1 | 24.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.18 | 0 | 0 | 1.32 | 306.84 | 0.04 | 9.98 | 83.2295 | 19354.84 | 42609.63
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 19378.99 | 78.41 | 15195.06 | 4.01 | 776.57 | 0.12 | 24.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.18 | 0 | 0 | 1.58 | 306.84 | 0.05 | 9.98 | 84.1934 | 16315.83 | 35694.82
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 12443.57 | 78.9 | 9817.98 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.59 | 0 | 0 | 2.47 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 87.9365 | 10942.44 | 23386.01
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 14160.98 | 78.9 | 11173.01 | 5.48 | 776.57 | 0.19 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.59 | 0 | 0 | 2.17 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 86.8406 | 12297.47 | 26458.45
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 15878.38 | 78.9 | 12528.04 | 4.89 | 776.57 | 0.17 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.59 | 0 | 0 | 1.93 | 306.84 | 0.06 | 9.98 | 85.9817 | 13652.51 | 29530.89
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 12443.57 | 78.41 | 9757 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.18 | 0 | 0 | 2.47 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 87.4352 | 10880.07 | 23323.64
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 14698.04 | 78.41 | 11524.73 | 5.28 | 776.57 | 0.18 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.18 | 0 | 0 | 2.09 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 86.0509 | 12647.8 | 27345.84
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 16952.51 | 78.41 | 13292.46 | 4.58 | 776.57 | 0.16 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.18 | 0 | 0 | 1.81 | 306.84 | 0.06 | 9.98 | 85.0348 | 14415.53 | 31368.04
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 12443.57 | 78.9 | 9817.98 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.59 | 0 | 0 | 2.47 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 87.9365 | 10942.44 | 23386.01
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 14160.98 | 78.9 | 11173.01 | 5.48 | 776.57 | 0.19 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.59 | 0 | 0 | 2.17 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 86.8406 | 12297.47 | 26458.45
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 15878.38 | 78.9 | 12528.04 | 4.89 | 776.57 | 0.17 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.59 | 0 | 0 | 1.93 | 306.84 | 0.06 | 9.98 | 85.9817 | 13652.51 | 29530.89
P8080 | Geólogo júnior | mês | 11984.56 | 78.93 | 9459.41 | 6.48 | 776.57 | 0.22 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.54 | 0 | 0 | 2.56 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 88.3122 | 10583.83 | 22568.39
P8081 | Geólogo pleno | mês | 13378.55 | 78.93 | 10559.69 | 5.8 | 776.57 | 0.2 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.54 | 0 | 0 | 2.29 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 87.3347 | 11684.11 | 25062.67
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14772.55 | 78.93 | 11659.97 | 5.26 | 776.57 | 0.18 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.54 | 0 | 0 | 2.08 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 86.5416 | 12784.39 | 27556.94
P8092 | Jornalista júnior | mês | 3346.55 | 78.25 | 2618.68 | 23.21 | 776.57 | 0.79 | 26.49 | 0 | 0 | 1.44 | 48.11 | 0.09 | 3.12 | 0 | 0 | 9.17 | 306.84 | 0.3 | 9.98 | 113.2443 | 3789.78 | 7136.33
P8093 | Jornalista pleno | mês | 4462.07 | 78.25 | 3491.57 | 17.4 | 776.57 | 0.59 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.12 | 0 | 0 | 6.88 | 306.84 | 0.22 | 9.98 | 103.4176 | 4614.57 | 9076.64
P8094 | Jornalista sênior | mês | 8425.07 | 78.25 | 6592.62 | 9.22 | 776.57 | 0.31 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.12 | 0 | 0 | 3.64 | 306.84 | 0.12 | 9.98 | 91.5792 | 7715.62 | 16140.69
P8098 | Laboratorista | mês | 2515.6 | 79.02 | 1987.82 | 30.87 | 776.57 | 1.18 | 29.7 | 0 | 0 | 3.89 | 97.96 | 0.18 | 4.42 | 0 | 0 | 12.2 | 306.84 | 0.4 | 9.98 | 127.7349 | 3213.29 | 5728.89
P8102 | Médico veterinário | mês | 12443.57 | 77.82 | 9683.59 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.32 | 0 | 0 | 2.47 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 86.8383 | 10805.78 | 23249.35
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 5498.81 | 78.35 | 4308.32 | 14.12 | 776.57 | 0.48 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.04 | 0 | 0 | 5.58 | 306.84 | 0.18 | 9.98 | 98.771 | 5431.24 | 10930.05
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 7331.75 | 78.35 | 5744.43 | 10.59 | 776.57 | 0.36 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.04 | 0 | 0 | 4.19 | 306.84 | 0.14 | 9.98 | 93.6658 | 6867.34 | 14199.1
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11957.48 | 78.35 | 9368.69 | 6.49 | 776.57 | 0.22 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.04 | 0 | 0 | 2.57 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 87.7409 | 10491.6 | 22449.08
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2541.29 | 79.03 | 2008.38 | 28.99 | 736.74 | 1.27 | 32.25 | 0 | 0 | 3.79 | 96.42 | 0.13 | 3.38 | 0 | 0 | 12.07 | 306.84 | 0.39 | 9.98 | 125.6841 | 3193.99 | 5735.28
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 2208.96 | 78.63 | 1736.91 | 33.35 | 736.74 | 1.46 | 32.25 | 0 | 0 | 5.27 | 116.36 | 0.17 | 3.81 | 0 | 0 | 13.89 | 306.84 | 0.45 | 9.98 | 133.2251 | 2942.89 | 5151.86
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4832.53 | 81.59 | 3942.86 | 16.07 | 776.57 | 0.55 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 6.8 | 0 | 0 | 6.35 | 306.84 | 0.21 | 9.98 | 104.9045 | 5069.55 | 9902.08
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6443.38 | 81.59 | 5257.15 | 12.05 | 776.57 | 0.41 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.8 | 0 | 0 | 4.76 | 306.84 | 0.15 | 9.98 | 99.0759 | 6383.83 | 12827.21
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 11766.56 | 81.59 | 9600.33 | 6.6 | 776.57 | 0.23 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.8 | 0 | 0 | 2.61 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 91.1653 | 10727.02 | 22493.57
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2451.1 | 87.56 | 2146.18 | 31.68 | 776.57 | 1.08 | 26.49 | 0 | 0 | 4.15 | 101.83 | 0.17 | 4.14 | 0 | 0 | 12.52 | 306.84 | 0.41 | 9.98 | 137.5724 | 3372.04 | 5823.13
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3268.13 | 87.56 | 2861.58 | 23.76 | 776.57 | 0.81 | 26.49 | 0 | 0 | 1.62 | 52.81 | 0.13 | 4.14 | 0 | 0 | 9.39 | 306.84 | 0.31 | 9.98 | 123.5693 | 4038.41 | 7306.54
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4342.48 | 87.56 | 3802.28 | 17.88 | 776.57 | 0.61 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.14 | 0 | 0 | 7.07 | 306.84 | 0.23 | 9.98 | 113.4442 | 4926.3 | 9268.78
P8135 | Secretária | mês | 2903.48 | 79.12 | 2297.23 | 26.75 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 74.69 | 0.16 | 4.63 | 0 | 0 | 10.57 | 306.84 | 0.34 | 9.98 | 119.5097 | 3469.94 | 6373.42
P8139 | Sondador | mês | 2219.18 | 78.71 | 1746.71 | 34.99 | 776.57 | 1.34 | 29.7 | 0 | 0 | 5.22 | 115.75 | 0.18 | 4.01 | 0 | 0 | 13.83 | 306.84 | 0.45 | 9.98 | 134.715 | 2989.56 | 5208.74
P8143 | Técnico ambiental | mês | 3033.2 | 79.23 | 2403.2 | 25.6 | 776.57 | 0.98 | 29.7 | 0 | 0 | 2.21 | 66.91 | 0.14 | 4.12 | 0 | 0 | 10.12 | 306.84 | 0.33 | 9.98 | 118.5983 | 3597.32 | 6630.52
P8147 | Técnico de obras | mês | 3323.33 | 78.83 | 2619.78 | 23.37 | 776.57 | 0.89 | 29.7 | 0 | 0 | 1.49 | 49.5 | 0.1 | 3.34 | 0 | 0 | 9.23 | 306.84 | 0.3 | 9.98 | 114.2139 | 3795.7 | 7119.03
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4601.83 | 79.43 | 3655.23 | 16.01 | 736.74 | 0.65 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.9 | 0 | 0 | 6.67 | 306.84 | 0.22 | 9.98 | 103.0545 | 4742.4 | 9344.23
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2912.88 | 78.24 | 2279.04 | 26.66 | 776.57 | 1.02 | 29.7 | 0 | 0 | 2.54 | 74.13 | 0.11 | 3.09 | 0 | 0 | 10.53 | 306.84 | 0.34 | 9.98 | 119.4467 | 3479.34 | 6392.22
P8163 | Topógrafo | mês | 2627.36 | 79.13 | 2079.03 | 29.56 | 776.57 | 1.13 | 29.7 | 0 | 0 | 3.47 | 91.26 | 0.17 | 4.41 | 0 | 0 | 11.68 | 306.84 | 0.38 | 9.98 | 125.5172 | 3297.79 | 5925.15
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2805.38 | 78.78 | 2210.08 | 27.68 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 80.58 | 0.12 | 3.35 | 0 | 0 | 10.94 | 306.84 | 0.36 | 9.98 | 120.7465 | 3387.4 | 6192.78
P8168 | Arquivista pleno | mês | 3740.51 | 78.78 | 2946.77 | 20.76 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 24.47 | 0.09 | 3.35 | 0 | 0 | 8.2 | 306.84 | 0.27 | 9.98 | 108.7549 | 4067.98 | 7808.49
P8169 | Arquivista sênior | mês | 6187.97 | 78.78 | 4874.88 | 12.55 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.35 | 0 | 0 | 4.96 | 306.84 | 0.16 | 9.98 | 96.5038 | 5971.62 | 12159.59
P8173 | Administrador júnior | mês | 3594.07 | 78.38 | 2817.03 | 21.61 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 33.26 | 0.09 | 3.09 | 0 | 0 | 8.54 | 306.84 | 0.28 | 9.98 | 109.8134 | 3946.77 | 7540.84
P8174 | Administrador pleno | mês | 4792.1 | 78.38 | 3756.05 | 16.21 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.09 | 0 | 0 | 6.4 | 306.84 | 0.21 | 9.98 | 101.2611 | 4852.53 | 9644.62
P8175 | Administrador sênior | mês | 8655.04 | 78.38 | 6783.82 | 8.97 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.09 | 0 | 0 | 3.55 | 306.84 | 0.12 | 9.98 | 91.0487 | 7880.3 | 16535.34
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 12443.57 | 78.92 | 9820.47 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.83 | 0 | 0 | 2.47 | 306.84 | 0.08 | 9.98 | 87.9585 | 10945.18 | 23388.75
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 13738.43 | 78.92 | 10842.37 | 5.65 | 776.57 | 0.19 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.83 | 0 | 0 | 2.23 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 87.1066 | 11967.08 | 25705.5
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 15033.28 | 78.92 | 11864.27 | 5.17 | 776.57 | 0.18 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.83 | 0 | 0 | 2.04 | 306.84 | 0.07 | 9.98 | 86.4015 | 12988.98 | 28022.26
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 4160.02 | 78.39 | 3261.04 | 18.67 | 776.57 | 0.64 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.96 | 0 | 0 | 7.38 | 306.84 | 0.24 | 9.98 | 105.3812 | 4383.88 | 8543.9
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 5546.69 | 78.39 | 4348.05 | 14 | 776.57 | 0.48 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.96 | 0 | 0 | 5.53 | 306.84 | 0.18 | 9.98 | 98.6334 | 5470.9 | 11017.59
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 11068.85 | 78.39 | 8676.87 | 7.02 | 776.57 | 0.24 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.96 | 0 | 0 | 2.77 | 306.84 | 0.09 | 9.98 | 88.5342 | 9799.72 | 20868.57
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3557.77 | 82.83 | 2946.9 | 21.83 | 776.57 | 0.74 | 26.49 | 0 | 0 | 1 | 35.43 | 0.13 | 4.67 | 0 | 0 | 8.62 | 306.84 | 0.28 | 9.98 | 115.434 | 4106.88 | 7664.65
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4743.7 | 82.83 | 3929.2 | 16.37 | 776.57 | 0.56 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.67 | 0 | 0 | 6.47 | 306.84 | 0.21 | 9.98 | 106.5361 | 5053.75 | 9797.44
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 7689.09 | 82.83 | 6368.87 | 10.1 | 776.57 | 0.34 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.67 | 0 | 0 | 3.99 | 306.84 | 0.13 | 9.98 | 97.4552 | 7493.42 | 15182.5
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 2959.7 | 83.26 | 2464.25 | 26.24 | 776.57 | 0.9 | 26.49 | 0 | 0 | 2.41 | 71.32 | 0.27 | 7.88 | 0 | 0 | 10.37 | 306.84 | 0.34 | 9.98 | 123.7735 | 3663.32 | 6623.02
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 3946.27 | 83.26 | 3285.66 | 19.68 | 776.57 | 0.67 | 26.49 | 0 | 0 | 0.31 | 12.12 | 0.2 | 7.88 | 0 | 0 | 7.78 | 306.84 | 0.25 | 9.98 | 112.1451 | 4425.54 | 8371.81
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5796.23 | 83.26 | 4825.94 | 13.4 | 776.57 | 0.46 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 7.88 | 0 | 0 | 5.29 | 306.84 | 0.17 | 9.98 | 102.7168 | 5953.7 | 11749.93
P8192 | Historiador júnior | mês | 4184.91 | 80.02 | 3348.76 | 18.56 | 776.57 | 0.63 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.59 | 0 | 0 | 7.33 | 306.84 | 0.24 | 9.98 | 106.8658 | 4472.24 | 8657.15
P8193 | Historiador pleno | mês | 5579.88 | 80.02 | 4465.02 | 13.92 | 776.57 | 0.47 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.59 | 0 | 0 | 5.5 | 306.84 | 0.18 | 9.98 | 100.1543 | 5588.49 | 11168.37
P8194 | Historiador sênior | mês | 8835.48 | 80.02 | 7070.15 | 8.79 | 776.57 | 0.3 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.59 | 0 | 0 | 3.47 | 306.84 | 0.11 | 9.98 | 92.7355 | 8193.62 | 17029.1
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3557.77 | 82.83 | 2946.9 | 21.83 | 776.57 | 0.74 | 26.49 | 0 | 0 | 1 | 35.43 | 0.13 | 4.67 | 0 | 0 | 8.62 | 306.84 | 0.28 | 9.98 | 115.434 | 4106.88 | 7664.65
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4743.7 | 82.83 | 3929.2 | 16.37 | 776.57 | 0.56 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.67 | 0 | 0 | 6.47 | 306.84 | 0.21 | 9.98 | 106.5361 | 5053.75 | 9797.44
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 7689.09 | 82.83 | 6368.87 | 10.1 | 776.57 | 0.34 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.67 | 0 | 0 | 3.99 | 306.84 | 0.13 | 9.98 | 97.4552 | 7493.42 | 15182.5
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 4306 | 80.01 | 3445.23 | 18.03 | 776.57 | 0.62 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.59 | 0 | 0 | 7.13 | 306.84 | 0.23 | 9.98 | 106.1009 | 4568.7 | 8874.7
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5741.33 | 80.01 | 4593.64 | 13.53 | 776.57 | 0.46 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.59 | 0 | 0 | 5.34 | 306.84 | 0.17 | 9.98 | 99.5781 | 5717.11 | 11458.45
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 8890.55 | 80.01 | 7113.33 | 8.73 | 776.57 | 0.3 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.59 | 0 | 0 | 3.45 | 306.84 | 0.11 | 9.98 | 92.6467 | 8236.8 | 17127.35
P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 10.04 | 111.93 | 11.24 | 40.21 | 4.04 | 1.76 | 0.18 | 0 | 0 | 6.35 | 0.64 | 0.21 | 0.02 | 0 | 0 | 16.75 | 1.68 | 0.54 | 0.05 | 177.7473 | 17.85 | 27.89

## ANEXO I - QUADRO 2
ANEXO I - QUADRO 02 - EQUIPE TÉCNICA TOTAL
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA ÁREA URBANA DA BACIA DO RIACHO DAS PORTEIRAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE
Referência - Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (07/2025)
P01
COORDENAÇÃO
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 0 | 8505.08 | 0
P8058 |  | 0 | 26349.56 | 0
P8061 |  | 6 | 35378 | 212268
P8065 |  | 0 | 23006.82 | 0
P8066 |  | 0 | 27029.02 | 0
P8069 |  | 0 | 26141.63 | 0
P8081 |  | 0 | 24745.85 | 0
P8199 |  | 0 | 11141.63 | 0
Subtotal A1 |  |  |  | 212268
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 0 | 6313.7 | 0
P8155 |  | 0 | 6075.4 | 0
P8163 |  | 0 | 5608.33 | 0
P8098 |  | 0 | 5412.07 | 0
Subtotal A2 |  |  |  | 0
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 0 | 4033.68 | 0
P8027 |  | 0 | 4329.91 | 0
P8028 |  | 0 | 4017.22 | 0
Subtotal A3 |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  | 212268 | P01
P02
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 0 | 8505.08 | 0
P8058 |  | 0 | 26349.56 | 0
P8061 |  | 0 | 35378 | 0
P8065 |  | 0 | 23006.82 | 0
P8066 |  | 0 | 27029.02 | 0
P8069 |  | 0 | 26141.63 | 0
P8081 |  | 0 | 24745.85 | 0
P8199 |  | 0 | 11141.63 | 0
Subtotal A1 |  |  |  | 0
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 0 | 6313.7 | 0
P8155 |  | 7.5 | 6075.4 | 45565.5
P8163 |  | 7.5 | 5608.33 | 42062.48
P8098 |  | 0 | 5412.07 | 0
Subtotal A2 |  |  |  | 87627.98
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 0 | 4033.68 | 0
P8027 |  | 0 | 4329.91 | 0
P8028 |  | 7.5 | 4017.22 | 30129.15
Subtotal A3 |  |  |  | 30129.15
TOTAL |  |  |  | 117757.13 | P02
P03
ESTUDOS GEOTÉCNICOS
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 0 | 8505.08 | 0
P8058 |  | 0 | 26349.56 | 0
P8061 |  | 0 | 35378 | 0
P8065 |  | 0 | 23006.82 | 0
P8066 |  | 0 | 27029.02 | 0
P8069 |  | 0 | 26141.63 | 0
P8081 |  | 4.3 | 24745.85 | 106407.16
P8199 |  | 0 | 11141.63 | 0
Subtotal A1 |  |  |  | 106407.16
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 0 | 6313.7 | 0
P8155 |  | 0 | 6075.4 | 0
P8163 |  | 0 | 5608.33 | 0
P8098 |  | 12.9 | 5412.07 | 69815.7
Subtotal A2 |  |  |  | 69815.7
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 0 | 4033.68 | 0
P8027 |  | 12.9 | 4329.91 | 55855.84
P8028 |  | 0 | 4017.22 | 0
Subtotal A3 |  |  |  | 55855.84
TOTAL |  |  |  | 232078.7 | P03
P04
ESTUDOS DE ALTERNATIVAS
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 0 | 8505.08 | 0
P8058 |  | 0 | 26349.56 | 0
P8061 |  | 0 | 35378 | 0
P8065 |  | 3 | 23006.82 | 69020.46
P8066 |  | 3 | 27029.02 | 81087.06
P8069 |  | 0 | 26141.63 | 0
P8081 |  | 0 | 24745.85 | 0
P8199 |  | 0 | 11141.63 | 0
Subtotal A1 |  |  |  | 150107.52
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 0 | 6313.7 | 0
P8155 |  | 0 | 6075.4 | 0
P8163 |  | 0 | 5608.33 | 0
P8098 |  | 0 | 5412.07 | 0
Subtotal A2 |  |  |  | 0
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 3 | 4033.68 | 12101.04
P8027 |  | 0 | 4329.91 | 0
P8028 |  | 0 | 4017.22 | 0
Subtotal A3 |  |  |  | 12101.04
TOTAL |  |  |  | 162208.56 | P04
P05
ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO / DRENAGEM PLUVIAL DE LAGOAS E RIACHO
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 0 | 8505.08 | 0
P8058 |  | 0 | 26349.56 | 0
P8061 |  | 0 | 35378 | 0
P8065 |  | 6 | 23006.82 | 138040.92
P8066 |  | 3 | 27029.02 | 81087.06
P8069 |  | 0 | 26141.63 | 0
P8081 |  | 0 | 24745.85 | 0
P8199 |  | 0 | 11141.63 | 0
Subtotal A1 |  |  |  | 219127.98
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 0 | 6313.7 | 0
P8155 |  | 3 | 6075.4 | 18226.2
P8163 |  | 0 | 5608.33 | 0
P8098 |  | 0 | 5412.07 | 0
Subtotal A2 |  |  |  | 18226.2
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 6 | 4033.68 | 24202.08
P8027 |  | 0 | 4329.91 | 0
P8028 |  | 0 | 4017.22 | 0
Subtotal A3 |  |  |  | 24202.08
TOTAL |  |  |  | 261556.26 | P05
P06
ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO / DRENAGEM PLUVIAL DE CANAIS
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 0 | 8505.08 | 0
P8058 |  | 0 | 26349.56 | 0
P8061 |  | 0 | 35378 | 0
P8065 |  | 6 | 23006.82 | 138040.92
P8066 |  | 3 | 27029.02 | 81087.06
P8069 |  | 0 | 26141.63 | 0
P8081 |  | 0 | 24745.85 | 0
P8199 |  | 0 | 11141.63 | 0
Subtotal A1 |  |  |  | 219127.98
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 0 | 6313.7 | 0
P8155 |  | 3 | 6075.4 | 18226.2
P8163 |  | 0 | 5608.33 | 0
P8098 |  | 0 | 5412.07 | 0
Subtotal A2 |  |  |  | 18226.2
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 6 | 4033.68 | 24202.08
P8027 |  | 0 | 4329.91 | 0
P8028 |  | 0 | 4017.22 | 0
Subtotal A3 |  |  |  | 24202.08
TOTAL |  |  |  | 261556.26 | P06
P07
ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO BÁSICO DE MICRODRENAGEM
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 0 | 8505.08 | 0
P8058 |  | 0 | 26349.56 | 0
P8061 |  | 0 | 35378 | 0
P8065 |  | 1.5 | 23006.82 | 34510.23
P8066 |  | 1 | 27029.02 | 27029.02
P8069 |  | 0 | 26141.63 | 0
P8081 |  | 0 | 24745.85 | 0
P8199 |  | 0 | 11141.63 | 0
Subtotal A1 |  |  |  | 61539.25
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 0 | 6313.7 | 0
P8155 |  | 0 | 6075.4 | 0
P8163 |  | 0 | 5608.33 | 0
P8098 |  | 0 | 5412.07 | 0
Subtotal A2 |  |  |  | 0
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 2 | 4033.68 | 8067.36
P8027 |  | 0 | 4329.91 | 0
P8028 |  | 0 | 4017.22 | 0
Subtotal A3 |  |  |  | 8067.36
TOTAL |  |  |  | 69606.61 | P07
P08
PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 0 | 8505.08 | 0
P8058 |  | 0 | 26349.56 | 0
P8061 |  | 0 | 35378 | 0
P8065 |  | 2.25 | 23006.82 | 51765.35
P8066 |  | 2.25 | 27029.02 | 60815.3
P8069 |  | 0 | 26141.63 | 0
P8081 |  | 0 | 24745.85 | 0
P8199 |  | 0 | 11141.63 | 0
Subtotal A1 |  |  |  | 112580.65
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 0 | 6313.7 | 0
P8155 |  | 0 | 6075.4 | 0
P8163 |  | 0 | 5608.33 | 0
P8098 |  | 0 | 5412.07 | 0
Subtotal A2 |  |  |  | 0
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 4.5 | 4033.68 | 18151.56
P8027 |  | 0 | 4329.91 | 0
P8028 |  | 0 | 4017.22 | 0
Subtotal A3 |  |  |  | 18151.56
TOTAL |  |  |  | 130732.21 | P08
P09
PROJETO BÁSICO GEOMÉTRICO
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 0 | 8505.08 | 0
P8058 |  | 0 | 26349.56 | 0
P8061 |  | 0 | 35378 | 0
P8065 |  | 0.8 | 23006.82 | 18405.46
P8066 |  | 0.25 | 27029.02 | 6757.26
P8069 |  | 0 | 26141.63 | 0
P8081 |  | 0 | 24745.85 | 0
P8199 |  | 0 | 11141.63 | 0
Subtotal A1 |  |  |  | 25162.72
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 0 | 6313.7 | 0
P8155 |  | 0 | 6075.4 | 0
P8163 |  | 0 | 5608.33 | 0
P8098 |  | 0 | 5412.07 | 0
Subtotal A2 |  |  |  | 0
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 1 | 4033.68 | 4033.68
P8027 |  | 0 | 4329.91 | 0
P8028 |  | 0 | 4017.22 | 0
Subtotal A3 |  |  |  | 4033.68
TOTAL |  |  |  | 29196.4 | P09
P10
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 2.9 | 8505.08 | 24664.73
P8058 |  | 2.9 | 26349.56 | 76413.72
P8061 |  | 0 | 35378 | 0
P8065 |  | 0 | 23006.82 | 0
P8066 |  | 0 | 27029.02 | 0
P8069 |  | 1.65 | 26141.63 | 43133.69
P8081 |  | 2.15 | 24745.85 | 53203.58
P8199 |  | 4.15 | 11141.63 | 46237.76
Subtotal A1 |  |  |  | 243653.48
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 2.75 | 6313.7 | 17362.68
P8155 |  | 1 | 6075.4 | 6075.4
P8163 |  | 0 | 5608.33 | 0
P8098 |  | 0 | 5412.07 | 0
Subtotal A2 |  |  |  | 23438.08
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 2.5 | 4033.68 | 10084.2
P8027 |  | 0 | 4329.91 | 0
P8028 |  | 0 | 4017.22 | 0
Subtotal A3 |  |  |  | 10084.2
TOTAL |  |  |  | 277175.76 | P10
P11
ORÇAMENTO BÁSICO DE OBRAS
PROFISSIONAL |  | QUANTIDADE (HOMEM X MÊS) | SALÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
A1 - Pessoal de Nível Superior
P8033 |  | 0 | 8505.08 | 0
P8058 |  | 0 | 26349.56 | 0
P8061 |  | 0 | 35378 | 0
P8065 |  | 0 | 23006.82 | 0
P8066 |  | 2 | 27029.02 | 54058.04
P8069 |  | 0 | 26141.63 | 0
P8081 |  | 0 | 24745.85 | 0
P8199 |  | 0 | 11141.63 | 0
Subtotal A1 |  |  |  | 54058.04
A2 - Pessoal Nível Técnico
P8143 |  | 0 | 6313.7 | 0
P8155 |  | 0 | 6075.4 | 0
P8163 |  | 0 | 5608.33 | 0
P8098 |  | 0 | 5412.07 | 0
Subtotal A2 |  |  |  | 0
A3 - Pessoal Auxiliar
P8025 |  | 2 | 4033.68 | 8067.36
P8027 |  | 0 | 4329.91 | 0
P8028 |  | 0 | 4017.22 | 0
Subtotal A3 |  |  |  | 8067.36
TOTAL |  |  |  | 62125.4 | P11

## ANEXO I -QUADRO 3
ANEXO I - QUADRO 03 - VEÍCULOS
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA ÁREA URBANA DA BACIA DO RIACHO DAS PORTEIRAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE
Referência - Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (07/2025)
| PRODUTO | CÓDIGO SICRO 07/2024 | DESCRIMINAÇÃO | QUANT. UND/MÊS | QUANT. MESES | QUANT. TOTAL | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO MENSAL (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
[7 empty] | PRODUTIVO |  | IMPRODUTIVO
[7 empty] | QUANT H/MÊS | CUSTO UNIT HORÁRIO (R$) | QUANT H/MÊS | CUSTO UNIT HORÁRIO (R$)
P01 | COORDENAÇÃO | E8889 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) | 0.5 | 12 | 6 | 44 | 36.65 | 176 | 6.69 | 2790.04 | 16740.24
P02 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | E8891 | VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW (SEM MOTORISTA) | 3 | 2.5 | 7.5 | 44 | 78.98 | 176 | 23.64 | 7635.76 | 57268.2
P03 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | E8891 | VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW (SEM MOTORISTA) | 3 | 4.3 | 12.9 | 44 | 78.98 | 176 | 23.64 | 7635.76 | 98501.304
P10 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | E8888 | VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA) | 1 | 2.9 | 2.9 | 88 | 54.56 | 132 | 16.9 | 7032.08 | 20393.032
TOTAL (R$) | [11 empty] | 192902.77

## ANEXO I -QUADRO 4
ANEXO I - QUADRO 04 - INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIO E ENSAIOS
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA ÁREA URBANA DA BACIA DO RIACHO DAS PORTEIRAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE
Referência - Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (07/2025)
| PRODUTO | CÓDIGO SICRO 07/2024 | ITEM | TIPO | UND. | OCUPANTES OU ÁREA | MESES | QUANT. TOTAL | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
P01 | COORDENAÇÃO | B8951 | Imóveis | Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 80 | 12 | 960 | 50.23 | 48220.8
P01 | COORDENAÇÃO | B8953 | Mobiliário | Escritório | ocupante x mês | 1 | 12 | 12 | 478.38 | 5740.56
P01 | COORDENAÇÃO | B8959 | Custos Diversos | Escritório | ocupante x mês | 1 | 12 | 12 | 192.85 | 2314.2
P02 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | B8958 | Cesta das Instalações | Topografia | mês | 3 | 2.5 | 7.5 | 5426.19 | 40696.425
P02 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | B8953 | Mobiliário | Escritório | ocupante x mês | 9 | 2.5 | 22.5 | 478.38 | 10763.55
P02 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | B8959 | Custos Diversos | Escritório | ocupante x mês | 9 | 2.5 | 22.5 | 192.85 | 4339.125
P03 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | H019701004 EMBASA 06/2025 | Cesta das Instalações | Locação de Equipamento para Sondagem Rotativa ou Mista | mês | 1 | 1 | 1 | 4852 | 4852
P03 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | H019701003 EMBASA 06/2026 | Cesta das Instalações | Locação de Equipamento para Sondagem à Percussão | mês | 1 | 1 | 1 | 1514 | 1514
P03 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | B8957 | Cesta das Instalações | Laboratório de solos | mês | 3 | 4.3 | 12.9 | 3597.39 | 46406.331
P03 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | B8953 | Mobiliário | Escritório | ocupante x mês | 7 | 4.3 | 30.1 | 478.38 | 14399.238
P03 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | B8959 | Custos Diversos | Escritório | ocupante x mês | 7 | 4.3 | 30.1 | 192.85 | 5804.785
P10 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 5021 ORSE 08/2025 | Ensaio | Análise Bacteriológica de Água | Unidade | 40 |  | 40 | 55.98 | 2239.2
P10 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 5022 ORSE 08/2025 | Ensaio | Análise Físico-química de Água | Unidade | 40 |  | 40 | 565.21 | 22608.4
TOTAL (R$) | [9 empty] | 209898.61

## CG SICRO 07_2025 (hidden)
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 36.65 | 6.69
| E8890 | Veículo leve - 53 kW (com motorista) | hora | 64.54 | 34.57
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 78.98 | 23.64
| E8888 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) | hora | 54.56 | 16.9
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.44 | 44.79
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 50.23 | Imóveis
| B8952 | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 48.26 | Imóveis
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 478.38 | Mobiliário
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.06 | Mobiliário
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5879.5 | Cesta das Instalações
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4714.48 | Cesta das Instalações
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 3597.39 | Cesta das Instalações
| B8958 | Topografia |  | mês | 5426.19 | Cesta das Instalações
| B8961 | Topografia por VANT |  | mês | 904.73 | Cesta das Instalações
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 192.85 | Custos Diversos
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 251.57 | Custos Diversos

## BDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Ofício - Circular nº 4706/2025 (SEI DNIT nº 21705904)
271ª Reunião do Copom, o qual estabeleceu a alíquota da meta Selic no valor de 15,00% a.a.
Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.89 | 10
Despesas Financeiras | 0,93% sobre (PV – Lucro) | 1.07 | 1.56
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.73
Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0.1 | 0.15
Subtotal 1 |  | 8.56% | 12.43%
Benefícios |  | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Operacional | Variável - f (CD) | 8.27 | 12
Subtotal 2 |  | 8.27% | 12%
Tributos |  | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 1,65% do PV | 1.65 | 2.39
COFINS | 7,60% do PV | 7.6 | 11.03
ISSQN* | 5,00% do PV | 5 | 7.26
Subtotal 3 |  | 14.25% | 20.68%
Total - BDI (%) |  | 31.08% | 45.11%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISTRIBUIÇÃO FÍSICA DOS EVENTOS DEFINIDOS NO CRÍTERIO DE MEDIÇÃO
Produto | Custo Unitário (R$) | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
P02 | 384336.59 | 40% | 153734.636 | 40% | 153734.636 | 20% | 76867.318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P03 | 671997.28 | 22% | 147839.4016 | 22% | 147839.4016 | 22% | 147839.4016 | 22% | 147839.4016 | 12% | 80639.6736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P04 | 270113.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 54022.672 | 80% | 216090.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P05 | 435555.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 87111.03 | 20% | 87111.03 | 60% | 261333.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P06 | 435555.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 87111.03 | 80% | 348444.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P07 | 115909.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 23181.852 | 80% | 92727.408 |  | 0 |  | 0
P08 | 217690.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 43538.048 | 80% | 174152.192 |  | 0
P09 | 48617.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 9723.586 | 80% | 38894.344 |  | 0
P10 | 536868.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 107373.624 | 80% | 429494.496
P11 | 103438.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 20687.756 | 80% | 82751.024 |  | 0
TOTAL | 3220081.86
FINANCEIRO MENSAL (R$) |  | 301574.0376 |  | 301574.0376 |  | 224706.7196 |  | 147839.4016 |  | 134662.3456 |  | 216090.688 |  | 87111.03 |  | 174222.06 |  | 632959.062 |  | 166676.798 |  | 403171.184 |  | 429494.496
FÍSICO MENSAL (%) |  | 9.365% |  | 9.365% |  | 6.978% |  | 4.591% |  | 4.182% |  | 6.711% |  | 2.705% |  | 5.41% |  | 19.66% |  | 5.176% |  | 12.52% |  | 13.34%
FINANCEIRO ACUM. (R$) |  | 301574.0376 |  | 603148.0752 |  | 827854.7948 |  | 975694.1964 |  | 1110356.542 |  | 1326447.23 |  | 1413558.26 |  | 1587780.32 |  | 2220739.382 |  | 2387416.18 |  | 2790587.364 |  | 3220081.86
FÍSICO ACUM. (%) |  | 9.365% |  | 18.73% |  | 25.71% |  | 30.3% |  | 34.48% |  | 41.19% |  | 43.9% |  | 49.31% |  | 68.97% |  | 74.14% |  | 86.66% |  | 100%