## RESUMO
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 35131.32 | 0.46225
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 280015.2 | 3.6844
3 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA |  | 455120.34 | 5.9884
4 | TERRAPLENAGEM |  | 1243806.05 | 16.3658
5 | CONTENÇÃO DE ENCOSTA |  | 3716576.6 | 48.9023
6 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 556009.78 | 7.3159
7 | REVESTIMENTO E PROTEÇÃO DA ENCOSTA |  | 1061013.32 | 13.9607
8 | ESCADARIA |  | 29961.42 | 0.39423
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 222375.89 | 2.926
|  | VALOR BDI TOTAL: | 1427243.59 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 6172766.33
|  | VALOR TOTAL: | 7600009.92

## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT SEM BDI R$ | BDI (%) | PREÇO UNIT COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 28533.28 |  |  | 35131.32
1.1 | COMP-20511029 | Composições Próprias | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER_JANEIRO/2026 | UND | 2 | 883.33 | 23.1241 | 1087.59 | 2175.18
1.2 | COMP-38919866 | Composições Próprias | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER_JANEIRO/2026 | UND | 2 | 883.33 | 23.1241 | 1087.59 | 2175.18
1.3 | COMP-57092914 | Composições Próprias | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO SEM BANHEIRO_JANEIRO/2026 | MES | 12 | 1000 | 23.1241 | 1231.24 | 14774.88
1.4 | COMP-15514540 | Composições Próprias | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM BANHEIRO_JANEIRO/2026 | MES | 12 | 1083.33 | 23.1241 | 1333.84 | 16006.08
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 227474.05 |  |  | 280015.2
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 468.49 | 23.1241 | 576.82 | 2595.69
2.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 6213.31 | 5.13 | 23.1241 | 6.32 | 39268.12
2.3 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 120 | 159.32 | 23.1241 | 196.16 | 23539.2
2.4 | 100206 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 100.97 | 1188.92 | 23.1241 | 1463.85 | 147804.93
2.5 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1315 | 9.05 | 23.1241 | 11.14 | 14649.1
2.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19462 | 2.18 | 23.1241 | 2.68 | 52158.16
3 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 369643.59 |  |  | 455120.34
3.1 | COM-52036282 | Composições Próprias | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SETOR MBG-5 | UND | 1 | 369643.59 | 23.1241 | 455120.34 | 455120.34
4 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 1010208.65 |  |  | 1243806.05
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 7375.65 | 95.25 | 23.1241 | 117.28 | 865016.23
4.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 6701.65 | 23.99 | 23.1241 | 29.54 | 197966.74
4.3 | 100206 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 73.02 | 1188.92 | 23.1241 | 1463.85 | 106890.33
4.4 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 | M3 | 842.5 | 39.06 | 23.1241 | 48.09 | 40515.83
4.5 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12469 | 2.18 | 23.1241 | 2.68 | 33416.92
5 | CONTENÇÃO DE ENCOSTA |  |  |  |  | 3018691.85 |  |  | 3716576.6
5.1 | 100206 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 38.06 | 1188.92 | 23.1241 | 1463.85 | 55714.13
5.2 | 100206 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE PEDRA RACHÃO GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 466.19 | 1188.93 | 23.1241 | 1463.86 | 682436.89
5.3 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 3842.24 | 545.81 | 23.1241 | 672.02 | 2582062.12
5.4 | COMP-83526730 | Baseado no 83356/SINAPI - AGO/20 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M³XKM | 3273.69 | 1.26 | 23.1241 | 1.55 | 5074.22
5.5 | 73883/002 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | 146.31 | 164.47 | 23.1241 | 202.5 | 29627.78
5.6 | 73883/001 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA | M3 | 146.31 | 199.3 | 23.1241 | 245.39 | 35903.01
5.7 | 83729 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 | M2 | 31.02 | 25.8 | 23.1241 | 31.77 | 985.51
5.8 | 83681 | SINAPI | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2765.25 | 25.36 | 23.1241 | 31.22 | 86331.11
5.9 | S10448 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" | un | 564 | 15.94 | 23.1241 | 19.63 | 11071.32
5.10 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 73.4 | 779.93 | 23.1241 | 960.28 | 70484.55
5.11 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE PEDRA RACHÃO | M3XKM | 96286.53 | 1.26 | 23.1241 | 1.55 | 149244.12
5.12 | 20.06.050 | Composições Próprias | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO | M | 706.27 | 8.79 | 23.1241 | 10.82 | 7641.84
6 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 556009.78
6.1 | CANALETA 0,40x0,40m (SEM TAMPA) |  |  |  |  | 250862.67 |  |  | 308873.99
6.1.1 | COMP-74909598 | BASEADO EM PROJETO TIPO DE CANALETA 0,40 m X0,40 m | CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), SEM LAJE DE TAMPA. | m | 595.11 | 421.54 | 23.1241 | 519.02 | 308873.99
6.2 | CANALETA EM CONCRETO DAR 60-30 |  |  |  |  | 179307.76 |  |  | 220796.82
6.2.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4697.5 | 12.65 | 23.1241 | 15.58 | 73187.05
6.2.2 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 585.02 | 45.09 | 23.1241 | 55.52 | 32480.31
6.2.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 77.23 | 527.07 | 23.1241 | 648.95 | 50118.41
6.2.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 17.24 | 42.26 | 23.1241 | 52.03 | 897
6.2.5 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 17.24 | 45.84 | 23.1241 | 56.44 | 973.03
6.2.6 | COM-65912306 | Composições Próprias | TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (1,00M X 0,84M), BASEADA EM PROJETO TIPO (DNIT) PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, COM LANÇAMENTO EM FORMA MANUAL | M | 265.02 | 193.5 | 23.1241 | 238.25 | 63141.02
6.3 | CANALETA EM CONCRETO DAD 60-36 |  |  |  |  | 21388.86 |  |  | 26338.97
6.3.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 786.38 | 12.65 | 23.1241 | 15.58 | 12251.8
6.3.2 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 107.81 | 45.09 | 23.1241 | 55.52 | 5985.61
6.3.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 12.22 | 527.07 | 23.1241 | 648.95 | 7930.17
6.3.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.58 | 42.26 | 23.1241 | 52.03 | 82.21
6.3.5 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.58 | 45.84 | 23.1241 | 56.44 | 89.18
7 | REVESTIMENTO E PROTEÇÃO DA ENCOSTA |  |  |  |  | 861709.3 |  |  | 1061013.32
7.1 | 97084 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 6015.49 | 0.78 | 23.1241 | 0.96 | 5774.87
7.2 | 91086 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, ARMADO COM TELA Q 138, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE, INCLUSIVE GRAMPOS DE FIXAÇÃO DE TELA A CADA 2M | M2 | 6015.49 | 104.55 | 23.1241 | 128.73 | 774374.03
7.3 | S03644 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | m2 | 6015.49 | 21.57 | 23.1241 | 26.56 | 159771.41
7.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 6015.49 | 15 | 23.1241 | 18.47 | 111106.1
7.5 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 10.4 | 779.93 | 23.1241 | 960.28 | 9986.91
8 | ESCADARIA |  |  |  |  | 24334.87 |  |  | 29961.42
8.1 | PROJETO TIPO DE CONT | PROJETO TIPO | ESCADA TIPO 3 DE PROJETO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - EM AVENARIA DE 1 VEZ E CONCRETO DE 15 MPA INCLUINDO REVESTIMENTOS | m | 163.42 | 148.91 | 23.1241 | 183.34 | 29961.42
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 180611.45 |  |  | 222375.89
9.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 13.85 | 823.03 | 23.1241 | 1013.35 | 14034.9
9.2 | 97084 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 197.82 | 0.78 | 23.1241 | 0.96 | 189.91
9.3 | COM-04137236 | Composições Próprias | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 338.76 | 499.05 | 23.1241 | 614.45 | 208151.08
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 1427243.6065
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 6172766.3135
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 7600009.92

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROJETO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E DRENAGEM - SETOR MBG5
Local: Jaboatão dos Guararapes
Município: Jaboatão dos Guararapes/PE | [8 empty] | Data: DEZEMBRO/2024 | #REF! | #REF! | #REF!
Item | Código | Descrição | Und | Taxa | Comp. | Larg. | Alt. | QTDE | Total
1.0 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | INS-32971826 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND |  |  |  |  | QUANTIDADE | 2
[8 empty] | 2 | 2
1.2 | INS-09244605 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND |  |  |  |  | QUANTIDADE | 2
[8 empty] | 2 | 2
1.3 | INS-91581640 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO SEM BANHEIRO | MÊS |  |  |  |  | QUANTIDADE DE MESES | 12
[8 empty] | 12 | 12
1.4 | INS-33223766 | LOCAÇÃO CONTAINER PARA ESCRITORIO COM BANHEIRO | MÊS |  |  |  |  | QUANTIDADE DE MESES | 12
[8 empty] | 12 | 12
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  | QUANTIDADE DE PLACAS | 4.5
Dimensões mínimas recomendadas através do manual da Caixa Econômica: MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS E INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS
[5 empty] | 3 | 1.5 |  | 1 | 4.5
2.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | TAXA |  |  |  | ÁREA | 6213.31
|  | Área de passeio | [5 empty] | 197.82 | 197.82
Área de projeção da tela = (1 / Cosseno do ângulo média da barreira projetada conforme indica seções de projeto) x (Área de projeção do concreto projetado)
|  | Concreto projetado - Trecho 01 (29,67°) |  | 1.1494 |  |  |  | 2219.83 | 2551.53
|  | Concreto projetado - Trecho 02 (21,71°) |  | 1.0753 |  |  |  | 540.95 | 581.67
|  | Concreto projetado - Trecho 03 (29,86°) |  | 1.1494 |  |  |  | 588.04 | 675.91
|  | Concreto projetado - Trecho 04 (22,14°) |  | 1.0753 |  |  |  | 746.52 | 802.71
|  | Concreto projetado - Trecho 05 (23,14°) |  | 1.087 |  |  |  | 751.72 | 817.09
|  | Concreto projetado - Trecho 06 (36,00°) |  | 1.2346 |  |  |  | 330.67 | 408.23
|  | Concreto projetado - Trecho 07 (34,00°) |  | 1.2048 |  |  |  | 148.03 | 178.35
2.3 | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | [5 empty] | 120
|  | De acordo com a quantidade em projeto | [5 empty] | 120 | 120
2.4 | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | [5 empty] | 100.97
|  |  |  | empolamento | DMT obra
|  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 |  | 1.25 | 0.086667 |  | 0.15 | 6213.31 | 100.97
2.5 | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | [5 empty] | 1315
empolamento
|  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 |  | 1.25 |  |  | 0.15 | 6213.31 | 1165
|  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 |  | 1.25 |  | 0.5 | 2 | 120 | 150
2.6 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [5 empty] | 19462
DMT ENTULHO
|  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 |  | 14.8 |  |  |  | 1315 | 19462
3.0 |  | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA
3.1 | COM-52036282 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SETOR MBG-5 | UND | [5 empty] | 1
|  | Quantitativo unitário para medir de acordo com o avanço da obra ----> | [5 empty] | 1 | 1
Detalhamento dos coeficientes utilizados na memória de cálculo abaixo:
ENGENHEIRO CIVIL
|  | 12 meses de obra com 22 dias trabalhados e 5h por dia |  | 0.625 |  |  |  | 12 | 7.5
5 horas x 22 dias = 110 horas no mês
1 mês tem 22 dias x 8 horas = 176 horas
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
|  | 12 meses de obra com 22 dias trabalhados e 8h por dia |  | 1 |  |  |  | 12 | 12
8 horas x 22 dias = 176 horas no mês
1 mês tem 22 dias x 8 horas = 176 horas
TOPÓGRAFO
|  | 12 meses de obra (NECESSIDADE DO TOPÓGRAFO: 3 MESES) com 22 dias trabalhados e 8h por dia |  | 1 |  |  |  | 3 | 3
8 horas x 22 dias = 176 horas no mês
1 mês tem 22 dias x 8 horas = 176 horas
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|  | 12 meses de obra com 22 dias trabalhados e 8h por dia |  | 1 |  |  |  | 12 | 12
8 horas x 22 dias = 176 horas no mês
1 mês tem 22 dias x 8 horas = 176 horas
4.0 |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [5 empty] | 7375.65
MAPA DE CUBAGEM
|  | EIXO 01 (Muros e Canaletas) | [5 empty] | 7375.65 | 7375.65
4.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | [5 empty] | 6701.65
MAPA DE CUBAGEM
|  | EIXO 01 (Muros e Canaletas) | [5 empty] | 6701.65 | 6701.65
4.3 | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | [5 empty] | 73.02
|  |  |  | empolamento | DMT obra
|  | Escavação x empolamento x DMT obra |  | 1.25 | 0.086667 |  |  | 674 | 73.02
4.4 | CP-72897-80530767 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 | M3 | [5 empty] | 842.5
empolamento
|  | (escavação - reaterro) x empolamento |  | 1.25 |  |  |  | 674 | 842.5
4.5 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [5 empty] | 12469
DMT DESCARTE
|  | carga manual x DMT |  | 14.8 |  |  |  | 842.5 | 12469
5.0 |  | CONTENÇÃO DE ENCOSTA
5.1 | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | [5 empty] | 38.06
|  |  |  | empolamento | DMT obra |  |  | VOLUME
|  | Brita do dreno x empolamento x DMT obra |  | 1.25 | 0.086667 |  |  | 146.31 | 15.85
|  | Areia do dreno x empolamento x DMT obra |  | 1.25 | 0.086667 |  |  | 146.31 | 15.85
|  | Lastro de concreto magro x DMT obra |  |  | 0.086667 |  |  | 73.4 | 6.36
5.2 | CP-100206-86548087 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE PEDRA RACHÃO GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3xKM | [5 empty] | 466.19
|  |  |  | empolamento | DMT obra |  |  | VOLUME
|  | Pedra rachão x empolamento x DMT obra |  | 1.4 | 0.086667 |  |  | 3842.24 | 466.19
5.3 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [5 empty] | 3842.24
|  | V = Comprimento do muro x área da seção |  |  | EXTENSÃO |  |  | VOLUME
|  | MURO 01 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 81.23 |  |  | 16.57 | 1345.98
|  | MURO 02 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 60.79 |  |  | 16.57 | 1007.29
|  | MURO 03 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 80.73 |  |  | 7.39 | 596.59
|  | MURO 04 (altura - 3,0m) inclinado |  |  | 129.97 |  |  | 5.56 | 722.63
|  | MURO 05 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 22.97 |  |  | 7.39 | 169.75
5.4 | COMP-83526730 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | [5 empty] | 3273.69
|  |  |  | empolamento | DMT Pedreira Guarany
|  | Volume de brita x DMT Pedreira Guarany x empolamento |  | 1.25 | 17.9 |  |  | 146.31 | 3273.69
5.5 | CP-73883/002-13051595 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | [5 empty] | 146.31
|  | V = Comprimento do muro x largura da camada x altura do muro |  |  | EXTENSÃO | ESP | ALT
|  | MURO 01 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 81.23 | 0.1 | 5 |  | 40.62
|  | MURO 02 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 60.79 | 0.1 | 5 |  | 30.4
|  | MURO 03 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 80.73 | 0.1 | 3.5 |  | 28.26
|  | MURO 04 (altura - 3,0m) inclinado |  |  | 129.97 | 0.1 | 3 |  | 38.99
|  | MURO 05 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 22.97 | 0.1 | 3.5 |  | 8.04
5.6 | CP-73883/001-30509153 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA | M3 | [5 empty] | 146.31
|  | V = Comprimento do muro x largura da camada x altura do muro |  |  | EXTENSÃO | ESP | ALT
|  | MURO 01 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 81.23 | 0.1 | 5 |  | 40.62
|  | MURO 02 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 60.79 | 0.1 | 5 |  | 30.4
|  | MURO 03 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 80.73 | 0.1 | 3.5 |  | 28.26
|  | MURO 04 (altura - 3,0m) inclinado |  |  | 129.97 | 0.1 | 3 |  | 38.99
|  | MURO 05 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 22.97 | 0.1 | 3.5 |  | 8.04
5.7 | CP-83729-53696259 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 | M3 | ÁREA |  |  |  | QUANTIDADE | 31.02
|  | A=Quantidade de tubos x (Área do bidim = Π.d2/4 + Π.d.(transpasse) -> [3,1415x(0,100²2)] / {4+[3,1415x(0,100x0,150)]} = 0,0550) |  | 0.055 |  |  |  | 564 | 31.02
5.8 | CP-83681-82667036 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [5 empty] | 2765.25
E = (bo+b1)/2 x (Comprimento do muro) x Quantidade de tubos na seção
|  | MURO 01 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 81.23 | 2.6 |  | 5 | 1055.99
|  | MURO 02 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 60.79 | 2.6 |  | 5 | 790.27
|  | MURO 03 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 80.73 | 1.45 |  | 3 | 351.18
|  | MURO 04 (altura - 3,0m) inclinado |  |  | 129.97 | 1.2 |  | 3 | 467.89
|  | MURO 05 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 22.97 | 1.45 |  | 3 | 99.92
5.9 | CP-S10448-80966267 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" | UND | [5 empty] | 564
Q = (Comprimento do muro) x Quantidade de tubos na seção (a cada 1m tem 1,5 tubo)
|  | MURO 01 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 81.23 |  |  | 1.5 | 121.85
|  | MURO 02 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 60.79 |  |  | 1.5 | 91.19
|  | MURO 03 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 80.73 |  |  | 1.5 | 121.1
|  | MURO 04 (altura - 3,0m) inclinado |  |  | 129.97 |  |  | 1.5 | 194.96
|  | MURO 05 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 22.97 |  |  | 1.5 | 34.46
5.10 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | [5 empty] | 73.4
V = Comprimento do muro x (largura da base+0,10) x espessura do lastro
|  | MURO 01 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 81.23 | 5.2 | 0.05 |  | 21.12
|  | MURO 02 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 60.79 | 5.2 | 0.05 |  | 15.81
|  | MURO 03 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 80.73 | 3.4 | 0.05 |  | 13.72
|  | MURO 04 (altura - 3,0m) inclinado |  |  | 129.97 | 2.9 | 0.05 |  | 18.85
|  | MURO 05 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 22.97 | 3.4 | 0.05 |  | 3.9
5.11 | CP-83356-32589970 | TRANSPORTE COMERCIAL DE PEDRA RACHÃO | M3XKM | [5 empty] | 96286.53
|  |  |  | empolamento | DMT Pedreira Guarany
|  | Volume de pedra x empolamento x DMT Pedreira Guarany |  | 1.4 | 17.9 |  |  | 3842.24 | 96286.53
5.12 | COMP-82259696 | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO | M | [5 empty] | 706.27
Q = (Extensão / 6) x perímetro
|  | MURO 01 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 13.5383 |  |  | 14.3 | 193.6
|  | MURO 02 (altura - 5,0m) inclinado |  |  | 10.1317 |  |  | 14.3 | 144.88
|  | MURO 03 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 13.455 |  |  | 10 | 134.55
|  | MURO 04 (altura - 3,0m) inclinado |  |  | 21.6617 |  |  | 9 | 194.96
|  | MURO 05 (altura - 3,5m) inclinado |  |  | 3.8283 |  |  | 10 | 38.28
6.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
6.1 |  | CANALETA 0,40x0,40m (SEM TAMPA)
6.1.1 | COMP-74909598 | CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), SEM LAJE DE TAMPA. | M | [5 empty] | 595.11
|  | De acordo com a quantidade em projeto |  |  | COMPRIMENTO
|  | Canaleta 40x40cm |  |  | 595.11 |  |  |  | 595.11
6.2 |  | CANALETA EM CONCRETO DAR 60-30
6.2.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | COMPRIMENTO |  |  | AÇO CA-50 (KG) | 4697.5
Descida d'água em concreto armado: Quantidade retirada do quadro resumo
|  | Canaleta sem tampa |  |  | 141.24 |  |  | 11.5628 | 1633.13 | coeficiente retirado do manual DNIT
|  | Canaleta com tampa |  |  | 265.02 |  |  | 11.5628 | 3064.37
6.2.2 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  | COMPRIMENTO |  |  | ÁREA (M2/M) | 585.02
Descida d'água em concreto armado: Quantidade retirada do quadro resumo
|  | Canaleta sem tampa |  |  | 141.24 |  |  | 1.44 | 203.39 | coeficiente retirado do manual DNIT
|  | Canaleta com tampa |  |  | 265.02 |  |  | 1.44 | 381.63
6.2.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | COMPRIMENTO |  |  | VOLUME (M3/M) | 77.23
Descida d'água em concreto armado: Quantidade retirada do quadro resumo
|  | Canaleta sem tampa |  |  | 141.24 |  |  | 0.1901 | 26.85 | coeficiente retirado do manual DNIT
|  | Canaleta com tampa |  |  | 265.02 |  |  | 0.1901 | 50.38
6.2.4 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA |  | 17.24
(Medida da largura da canaleta + 10 centímetros) x 0,05 x comprimento total da canaleta
|  | Canaleta DAR 60 30 |  |  | 141.24 | 0.94 | 0.05 |  | 6.64 | considerado concreto magro lançado na projeção horizontal da canaleta
|  | Canaleta 40 x 40 |  |  | 265.02 | 0.8 | 0.05 |  | 10.6
6.2.5 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | VOLUME | 17.24
[8 empty] | 17.24 | 17.24 | interligado com o item anterior
6.2.6 | COM-65912306 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (1,00M X 0,84M), BASEADA EM PROJETO TIPO (DNIT) PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, COM LANÇAMENTO EM FORMA MANUAL | M |  | COMPRIMENTO |  |  |  | 265.02
|  | Tampa da canaleta DAR 60 30 |  |  | 265.02 |  |  |  | 265.02
6.3 |  | CANALETA EM CONCRETO DAD 60-36
6.3.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | COMPRIMENTO |  |  | AÇO CA-50 (KG) | 786.38
|  | Descida d'água com dissipador de energia em concreto armado: Quantidade retirada do quadro resumo | [8 empty] | 3.2228
|  | Canaleta sem tampa |  |  | 37.5 |  |  | 20.97 | 786.38 |  | 1.4487
2.9459
6.3.2 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  | COMPRIMENTO |  |  | ÁREA (M2/M) | 107.81 |  | 2.9083
|  | Descida d'água com dissipador de energia em concreto armado: Quantidade retirada do quadro resumo | [8 empty] | 2
|  | Canaleta sem tampa |  |  | 37.5 |  |  | 2.8748 | 107.81 |  | 2.6612
4.7252
6.3.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | COMPRIMENTO |  |  | VOLUME (M3/M) | 12.22 |  | 0.5565
|  | Descida d'água com dissipador de energia em concreto armado: Quantidade retirada do quadro resumo | [8 empty] | 0.2292
|  | Canaleta sem tampa |  |  | 37.5 |  |  | 0.3258 | 12.22 |  | 0.2773
20.9751
6.3.4 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA |  | 1.58
[5 empty] | 37.5 | 0.84 | 0.05 |  | 1.58
6.3.5 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | VOLUME | 1.58
[8 empty] | 1.58 | 1.58
7.0 |  | REVESTIMENTO E PROTEÇÃO DA ENCOSTA
7.1 | CP-97084-89637704 | REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | TAXA |  |  |  | ÁREA | 6015.49
Área de projeção da tela = (1 / Cosseno do ângulo média da barreira projetada conforme indica seções de projeto) x (Área de projeção do concreto projetado)
|  | Concreto projetado - Trecho 01 (29,67°) |  | 1.1494 |  |  |  | 2219.83 | 2551.53
|  | Concreto projetado - Trecho 02 (21,71°) |  | 1.0753 |  |  |  | 540.95 | 581.67
|  | Concreto projetado - Trecho 03 (29,86°) |  | 1.1494 |  |  |  | 588.04 | 675.91
|  | Concreto projetado - Trecho 04 (22,14°) |  | 1.0753 |  |  |  | 746.52 | 802.71
|  | Concreto projetado - Trecho 05 (23,14°) |  | 1.087 |  |  |  | 751.72 | 817.09
|  | Concreto projetado - Trecho 06 (36,00°) |  | 1.2346 |  |  |  | 330.67 | 408.23
|  | Concreto projetado - Trecho 07 (34,00°) |  | 1.2048 |  |  |  | 148.03 | 178.35
7.2 | COMP-44028973 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, ARMADO COM TELA Q 138, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE, INCLUSIVE GRAMPOS DE FIXAÇÃO DE TELA A CADA 2M | M2 | TAXA |  |  |  | ÁREA | 6015.49
Área de projeção da tela = (1 / Cosseno do ângulo média da barreira projetada conforme indica seções de projeto) x (Área de projeção do concreto projetado)
|  | Concreto projetado - Trecho 01 (29,67°) |  | 1.1494 |  |  |  | 2219.83 | 2551.53
|  | Concreto projetado - Trecho 02 (21,71°) |  | 1.0753 |  |  |  | 540.95 | 581.67
|  | Concreto projetado - Trecho 03 (29,86°) |  | 1.1494 |  |  |  | 588.04 | 675.91
|  | Concreto projetado - Trecho 04 (22,14°) |  | 1.0753 |  |  |  | 746.52 | 802.71
|  | Concreto projetado - Trecho 05 (23,14°) |  | 1.087 |  |  |  | 751.72 | 817.09
|  | Concreto projetado - Trecho 06 (36,00°) |  | 1.2346 |  |  |  | 330.67 | 408.23
|  | Concreto projetado - Trecho 07 (34,00°) |  | 1.2048 |  |  |  | 148.03 | 178.35
7.3 | CP-S03644-77614840 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | M2 | TAXA |  |  |  | ÁREA | 6015.49
Área de projeção da tela = (1 / Cosseno do ângulo média da barreira projetada conforme indica seções de projeto) x (Área de projeção do concreto projetado)
|  | Concreto projetado - Trecho 01 (29,67°) |  | 1.1494 |  |  |  | 2219.83 | 2551.53
|  | Concreto projetado - Trecho 02 (21,71°) |  | 1.0753 |  |  |  | 540.95 | 581.67
|  | Concreto projetado - Trecho 03 (29,86°) |  | 1.1494 |  |  |  | 588.04 | 675.91
|  | Concreto projetado - Trecho 04 (22,14°) |  | 1.0753 |  |  |  | 746.52 | 802.71
|  | Concreto projetado - Trecho 05 (23,14°) |  | 1.087 |  |  |  | 751.72 | 817.09
|  | Concreto projetado - Trecho 06 (36,00°) |  | 1.2346 |  |  |  | 330.67 | 408.23
|  | Concreto projetado - Trecho 07 (34,00°) |  | 1.2048 |  |  |  | 148.03 | 178.35
7.4 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | TAXA |  |  |  |  | 6015.49
Área de projeção da tela = (1 / Cosseno do ângulo média da barreira projetada conforme indica seções de projeto) x (Área de projeção do concreto projetado)
|  | Concreto projetado - Trecho 01 (29,67°) |  | 1.1494 |  |  |  | 2219.83 | 2551.53
|  | Concreto projetado - Trecho 02 (21,71°) |  | 1.0753 |  |  |  | 540.95 | 581.67
|  | Concreto projetado - Trecho 03 (29,86°) |  | 1.1494 |  |  |  | 588.04 | 675.91
|  | Concreto projetado - Trecho 04 (22,14°) |  | 1.0753 |  |  |  | 746.52 | 802.71
|  | Concreto projetado - Trecho 05 (23,14°) |  | 1.087 |  |  |  | 751.72 | 817.09
|  | Concreto projetado - Trecho 06 (36,00°) |  | 1.2346 |  |  |  | 330.67 | 408.23
|  | Concreto projetado - Trecho 07 (34,00°) |  | 1.2048 |  |  |  | 148.03 | 178.35
7.5 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA |  | 10.4
VALA DE AMARRAÇÃO DA TELA DO CONCRETO PROJETADO
[5 empty] | 130 | 0.2 | 0.4 |  | 10.4
8.0 |  | ESCADARIA
8.1 | COMP-82583347 | ESCADA TIPO 3 DE PROJETO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - EM AVENARIA DE 1 VEZ E CONCRETO DE 15 MPA INCLUINDO REVESTIMENTOS | M |  | COMPRIMENTO |  |  |  | 163.42
[5 empty] | 163.42 |  |  |  | 163.42 |  | 133.61
9.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | [5 empty] | 13.85
[7 empty] | ESPESSURA | ÁREA
|  | área x espessura |  |  |  |  | 0.07 | 197.82 | 13.85
9.2 | CP-97084-89637704 | REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | [5 empty] | 197.82
ÁREA
|  | ÁREA DE PASSEIO | [5 empty] | 197.82 | 197.82
9.3 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | [5 empty] | 338.76
COMPRIMENTO
|  | De acordo com a quantidade em projeto |  |  | 338.76 |  |  |  | 338.76

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMP-20511029 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER_JANEIRO/2026 (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-20511029 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER_JANEIRO/2026 | Composições | UND | 1 | 883.33 | 883.33
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 883.33
|  |  |  | VALOR: |  | 883.33
COMP-38919866 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER_JANEIRO/2026 (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-38919866 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER_JANEIRO/2026 | Composições | UND | 1 | 883.33 | 883.33
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 883.33
|  |  |  | VALOR: |  | 883.33
COMP-57092914 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO SEM BANHEIRO_JANEIRO/2026 (MES)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-57092914 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO SEM BANHEIRO_JANEIRO/2026 | Composições | MES | 1 | 1000 | 1000
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1000
|  |  |  | VALOR: |  | 1000
COMP-15514540 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM BANHEIRO_JANEIRO/2026 (MES)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-15514540 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM BANHEIRO_JANEIRO/2026 | Composições | MES | 1 | 1083.33 | 1083.33
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1083.33
|  |  |  | VALOR: |  | 1083.33
COM-52036282 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SETOR MBG-5 (UND)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 12 | 8475.47 | 101705.64
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 7.5 | 23154.54 | 173659.05
100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 12 | 6086.55 | 73038.6
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 3 | 7080.1 | 21240.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 369643.59
|  |  |  | VALOR: |  | 369643.59
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.25 | 88.79 | 22.2
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 22.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 24.08 | 16.86
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.86
|  |  |  | VALOR: |  | 39.06
100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE PEDRA RACHÃO GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 49.374 | 24.08 | 1188.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1188.93
|  |  |  | VALOR: |  | 1188.93
COMP-83526730 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (M³XKM)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0046 | 273.31 | 1.26
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.26
|  |  |  | VALOR: |  | 1.26
73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1.15 | 101.14 | 116.31
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 116.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.08 | 48.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 48.16
|  |  |  | VALOR: |  | 164.47
73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.2 | 140 | 168
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 168
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3 | 24.08 | 31.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.3
|  |  |  | VALOR: |  | 199.3
83729 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | SINAPI | M2 | 1.08 | 23.22 | 25.08
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.08
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03 | 24.08 | 0.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.72
|  |  |  | VALOR: |  | 25.8
83681 TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.004 | 95.03 | 0.38
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.05 | 12.32 | 12.94
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.32
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 24.08 | 12.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.04
|  |  |  | VALOR: |  | 25.36
S10448 Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 1 | 10.62 | 10.62
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.62
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 29.13 | 2.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 24.08 | 2.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.32
|  |  |  | VALOR: |  | 15.94
83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE PEDRA RACHÃO (M3XKM)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0046 | 273.31 | 1.26
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.26
|  |  |  | VALOR: |  | 1.26
20.06.050 PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | SINAPI | CHP | 0.0125 | 38.76 | 0.48
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.48
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | SINAPI | KG | 0.31 | 16.59 | 5.14
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0125 | 48.14 | 0.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.075 | 24.08 | 1.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.41
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 0.0125 | 60.98 | 0.76
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.76
|  |  |  | VALOR: |  | 8.79
COMP-74909598 CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), SEM LAJE DE TAMPA. (m)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 9.236 | 14.8 | 136.69
92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 4.98 | 13.23 | 65.89
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.19 | 527.07 | 100.14
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.045 | 497.34 | 22.38
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 1.9 | 45.09 | 85.67
103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.235 | 45.84 | 10.77
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 421.54
|  |  |  | VALOR: |  | 421.54
COM-65912306 TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (1,00M X 0,84M), BASEADA EM PROJETO TIPO (DNIT) PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, COM LANÇAMENTO EM FORMA MANUAL (M)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 5.07 | 11.41 | 57.85
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.13 | 527.07 | 68.52
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.55 | 45.09 | 24.8
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.13 | 325.6 | 42.33
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 193.5
|  |  |  | VALOR: |  | 193.5
97084 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.005 | 10.67 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.009 | 29.85 | 0.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019 | 24.08 | 0.46
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.73
|  |  |  | VALOR: |  | 0.78
91086 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, ARMADO COM TELA Q 138, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE, INCLUSIVE GRAMPOS DE FIXAÇÃO DE TELA A CADA 2M (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.231 | 0.41 | 0.09
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0244 | 2.05 | 0.05
90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.2327 | 0.71 | 0.17
90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.0234 | 11.23 | 0.26
90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.2327 | 5.49 | 1.28
90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.0234 | 16.88 | 0.39
90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.2327 | 22.69 | 5.28
90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.0234 | 203.28 | 4.76
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 12.28
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0571 | 140 | 7.99
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 24.2294 | 0.76 | 18.41
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0373 | 116.15 | 4.33
00007155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.219 | 15.83 | 19.3
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 50.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1565 | 22.59 | 3.54
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3129 | 25.65 | 8.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4693 | 24.08 | 11.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.87
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.802 | 8.5 | 6.82
102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 0.125 | 27.02 | 3.38
98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | SINAPI | M | 0.1 | 91.7 | 9.17
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.37
|  |  |  | VALOR: |  | 104.55
S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 29.85 | 11.94
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 24.08 | 9.63
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 21.57
|  |  |  | VALOR: |  | 21.57
PROJETO TIPO DE CONT ESCADA TIPO 3 DE PROJETO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - EM AVENARIA DE 1 VEZ E CONCRETO DE 15 MPA INCLUINDO REVESTIMENTOS (m)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 0.5 | 145.43 | 72.72
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.12 | 469.5 | 56.34
74157/004 | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (CONCRETO MAGRO) | SINAPI | M3 | 0.12 | 157.61 | 18.91
97084 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | SINAPI | M2 | 1.2 | 0.78 | 0.94
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 148.91
|  |  |  | VALOR: |  | 148.91
97084 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.005 | 10.67 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.009 | 29.85 | 0.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019 | 24.08 | 0.46
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.73
|  |  |  | VALOR: |  | 0.78
COM-04137236 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | SINAPI | KG | 9.224 | 9.2 | 84.86
00001332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | SINAPI | KG | 0.896 | 7.98 | 7.15
00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | KG | 0.071 | 28.81 | 2.05
00011964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | SINAPI | UN | 3.333 | 3.58 | 11.93
00021012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 0.9 | 45.88 | 41.29
00021013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.029 | 59.88 | 61.62
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 208.9
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.748 | 25.04 | 118.89
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.78 | 29.63 | 171.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 290.15
|  |  |  | VALOR: |  | 499.05

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M3 | 3842.24 | 672.02 | 2582062.12 | 33.9745 | 33.9745 | A
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | Serviço | M3 | 7375.65 | 117.28 | 865016.23 | 11.3818 | 45.3562 | A
91086 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, ARMADO COM TELA Q 138, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE, INCLUSIVE GRAMPOS DE FIXAÇÃO DE TELA A CADA 2M | SINAPI | Serviço | M2 | 6015.49 | 128.73 | 774374.03 | 10.1891 | 55.5454 | A
100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE PEDRA RACHÃO GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M3XKM | 466.19 | 1463.86 | 682436.89 | 8.9794 | 64.5248 | A
COM-52036282 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SETOR MBG-5 | Composições Próprias | Serviço | UND | 1 | 455120.34 | 455120.34 | 5.9884 | 70.5132 | A
100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M3XKM | 212.05 | 1463.85 | 310409.39 | 4.0843 | 74.5975 | A
COMP-74909598 | CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), SEM LAJE DE TAMPA. | BASEADO EM PROJETO TIPO DE CANALETA 0,40 m X0,40 m | Serviço | m | 595.11 | 519.02 | 308873.99 | 4.0641 | 78.6616 | A
COM-04137236 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | Composições Próprias | Serviço | M | 338.76 | 614.45 | 208151.08 | 2.7388 | 81.4005 | B
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 6701.65 | 29.54 | 197966.74 | 2.6048 | 84.0053 | B
S03644 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | ORSE | Serviço | m2 | 6015.49 | 26.56 | 159771.41 | 2.1023 | 86.1075 | B
83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE PEDRA RACHÃO | SINAPI | Serviço | M3XKM | 96286.53 | 1.55 | 149244.12 | 1.9637 | 88.0713 | B
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 6015.49 | 18.47 | 111106.1 | 1.4619 | 89.5332 | B
83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | Serviço | M | 2765.25 | 31.22 | 86331.11 | 1.1359 | 90.6691 | C
95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3XKM | 31931 | 2.68 | 85575.08 | 1.126 | 91.7951 | C
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 5483.88 | 15.58 | 85438.85 | 1.1242 | 92.9193 | C
96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | M3 | 83.8 | 960.28 | 80471.46 | 1.0588 | 93.9782 | C
COM-65912306 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (1,00M X 0,84M), BASEADA EM PROJETO TIPO (DNIT) PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, COM LANÇAMENTO EM FORMA MANUAL | Composições Próprias | Serviço | M | 265.02 | 238.25 | 63141.02 | 0.8308 | 94.809 | C
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | M3 | 89.45 | 648.95 | 58048.58 | 0.7638 | 95.5728 | C
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 | SINAPI | Serviço | M3 | 842.5 | 48.09 | 40515.83 | 0.5331 | 96.1059 | C
98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 6213.31 | 6.32 | 39268.12 | 0.51669 | 96.6225 | C
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 692.83 | 55.52 | 38465.92 | 0.50613 | 97.1287 | C
73883/001 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA | SINAPI | Serviço | M3 | 146.31 | 245.39 | 35903.01 | 0.47241 | 97.6011 | C
PROJETO TIPO DE CONT | ESCADA TIPO 3 DE PROJETO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - EM AVENARIA DE 1 VEZ E CONCRETO DE 15 MPA INCLUINDO REVESTIMENTOS | PROJETO TIPO | Serviço | m | 163.42 | 183.34 | 29961.42 | 0.39423 | 97.9953 | C
73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | SINAPI | Serviço | M3 | 146.31 | 202.5 | 29627.78 | 0.38984 | 98.3851 | C
98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | UN | 120 | 196.16 | 23539.2 | 0.30973 | 98.6949 | C
COMP-15514540 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM BANHEIRO_JANEIRO/2026 | Composições Próprias | Cotação | MES | 12 | 1333.84 | 16006.08 | 0.21061 | 98.9055 | C
COMP-57092914 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO SEM BANHEIRO_JANEIRO/2026 | Composições Próprias | Cotação | MES | 12 | 1231.24 | 14774.88 | 0.19441 | 99.0999 | C
100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3 | 1315 | 11.14 | 14649.1 | 0.19275 | 99.2926 | C
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M3 | 13.85 | 1013.35 | 14034.9 | 0.18467 | 99.4773 | C
S10448 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" | ORSE | Serviço | un | 564 | 19.63 | 11071.32 | 0.14568 | 99.623 | C
20.06.050 | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO | Composições Próprias | Serviço | M | 706.27 | 10.82 | 7641.84 | 0.10055 | 99.7235 | C
97084 | REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | SINAPI | Serviço | M2 | 6213.31 | 0.96 | 5964.78 | 0.078484 | 99.802 | C
COMP-83526730 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | Baseado no 83356/SINAPI - AGO/20 | Serviço | M³XKM | 3273.69 | 1.55 | 5074.22 | 0.066766 | 99.8688 | C
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 4.5 | 576.82 | 2595.69 | 0.034154 | 99.9029 | C
COMP-38919866 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER_JANEIRO/2026 | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 1087.59 | 2175.18 | 0.028621 | 99.9316 | C
COMP-20511029 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER_JANEIRO/2026 | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 1087.59 | 2175.18 | 0.028621 | 99.9602 | C
103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | Serviço | M3 | 18.82 | 56.44 | 1062.2 | 0.013976 | 99.9741 | C
83729 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 | SINAPI | Serviço | M2 | 31.02 | 31.77 | 985.51 | 0.012967 | 99.9871 | C
96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 18.82 | 52.03 | 979.2 | 0.012884 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 99,99% |  | 7600009.9
[6 empty] | Outros: |  | 0.02
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 7600009.92

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | Total parcela
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0.46225 | 35131.32 | 8.33 | 2926.44 | 8.33 | 2926.44 | 8.33 | 2926.44 | 8.33 | 2926.44 | 8.33 | 2926.44 | 8.33 | 2926.44 | 8.33 | 2926.44 | 8.33 | 2926.44 | 8.33 | 2926.44 | 8.33 | 2926.44 | 8.35 | 2933.47 | 8.35 | 2933.45 | 100 | 35131.32
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.6844 | 280015.2 | 20 | 56003.04 | 20 | 56003.04 | 20 | 56003.04 | 40 | 112006.08 | [16 empty] | 100 | 280015.2
3 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 5.9884 | 455120.34 | 8.33 | 37911.52 | 8.33 | 37911.52 | 8.33 | 37911.52 | 8.33 | 37911.52 | 8.33 | 37911.52 | 8.33 | 37911.52 | 8.33 | 37911.52 | 8.33 | 37911.52 | 8.33 | 37911.52 | 8.33 | 37911.52 | 8.35 | 38002.55 | 8.35 | 38002.59 | 100 | 455120.34
4 | TERRAPLENAGEM | 16.3658 | 1243806.05 | 10 | 124380.61 | 15 | 186570.91 | 15 | 186570.91 | 15 | 186570.91 | 15 | 186570.91 | 15 | 186570.91 | 15 | 186570.89 | [10 empty] | 100 | 1243806.05
5 | CONTENÇÃO DE ENCOSTA | 48.9023 | 3716576.6 |  |  |  |  | 10 | 371657.66 | 15 | 557486.49 | 15 | 557486.49 | 15 | 557486.49 | 15 | 557486.49 | 15 | 557486.49 | 15 | 557486.49 | [6 empty] | 100 | 3716576.6
6 | DRENAGEM PLUVIAL | 7.3159 | 556009.78 | [10 empty] | 20 | 111201.96 | 20 | 111201.96 | 20 | 111201.96 | 20 | 111201.96 | 20 | 111201.94 |  |  |  |  | 100 | 556009.78
7 | REVESTIMENTO E PROTEÇÃO DA ENCOSTA | 13.9607 | 1061013.32 | [16 empty] | 20 | 212202.66 | 20 | 212202.66 | 20 | 212202.66 | 40 | 424405.34 | 100 | 1061013.32
8 | ESCADARIA | 0.39423 | 29961.42 | [18 empty] | 40 | 11984.57 | 40 | 11984.57 | 20 | 5992.28 | 100 | 29961.42
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.926 | 222375.89 | [18 empty] | 40 | 88950.36 | 40 | 88950.36 | 20 | 44475.17 | 100 | 222375.89
|  | 7600009.92 |  | 2.9108 | 221221.61 | 3.7291 | 283411.91 | 8.6193 | 655069.57 | 11.8013 | 896901.44 | 10.3276 | 784895.36 | 11.7907 | 896097.32 | 11.7907 | 896097.3 | 9.3359 | 709526.41 | 12.128 | 921729.07 | 6.1207 | 465177.49 | 4.6589 | 354073.61 | 6.7869 | 515808.83 |  | 7600009.92
|  |  |  | 2.9108 | 221221.61 | 6.6399 | 504633.52 | 15.2592 | 1159703.09 | 27.0606 | 2056604.53 | 37.3881 | 2841499.89 | 49.1788 | 3737597.21 | 60.9696 | 4633694.51 | 70.3054 | 5343220.92 | 82.4334 | 6264949.99 | 88.5542 | 6730127.48 | 93.2131 | 7084201.09 | 100 | 7600009.92

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.81
L | Lucro | 6
| TOTAL | 6.81
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 4
DF | Despesas financeiras | 0.94
R | Riscos | 1.46
| TOTAL | 6.4
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 4
| PIS | 0.65
| CPRB | 0
| TOTAL | 7.65
BDI = 23,1241%

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01 | 0
B2 | Feriados | 4.32 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 | 0.65
B4 | 13º Salário | 10.97 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.96 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.07
B9 | Férias Gozadas | 9.95 | 7.56
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 47 | 17.25
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.77 | 3.63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 3.98 | 3.03
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.06 | 2.33
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 12.32 | 9.39
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.3 | 6.35
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42 | 0.32
| TOTAL | 17.72 | 6.67
| A + B + C + D = | 113.84 | 70.11

## MAPA COTAÇÃO
MAPA DE COTAÇÕES - CADASTRO DE FORNECEDORES
MAPA DE COTAÇÕES - PREÇOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MÉDIA | MEDIANA | MENOR | Fornecedores | Fornecedor A | Fornecedor B | Fornecedor C
COMP-20511029 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 883.3333 | 900 | 883.3333 | Razão Social: | LOKTAINER LOCAÇÃO DE CONTAINER | BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PIRAJU EQUIPAMENTOS
[6 empty] | CNPJ: | 25.259.985/0004-48 | 14.543.772/0001-84 | 02.527.674/0001-74
[6 empty] | Nome do Contato: | COMERCIAL | COMERCIAL | COMERCIAL
[6 empty] | Data do Contato: | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-12
[6 empty] | Telefone: |  |  | 81 98138-3377
[6 empty] | Preço Produto: | 900 | 850 | 900
[6 empty] | Frete e limpeza: | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Preço total: | 900 | 850 | 900
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MÉDIA | MEDIANA | MENOR | Fornecedores | Fornecedor A | Fornecedor B | Fornecedor C
COMP-38919866 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 883.33 | 900 | 883.33 | Razão Social: | LOKTAINER LOCAÇÃO DE CONTAINER | BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PIRAJU EQUIPAMENTOS
[6 empty] | CNPJ: | 25.259.985/0004-48 | 14.543.772/0001-84 | 02.527.674/0001-74
[6 empty] | Nome do Contato: | COMERCIAL | COMERCIAL | COMERCIAL
[6 empty] | Data do Contato: | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-12
[6 empty] | Telefone/E-mail: |  |  | 81 98138-3377
[6 empty] | Preço Produto: | 900 | 850 | 900
[6 empty] | Frete: | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Preço total: | 900 | 850 | 900
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MÉDIA | MEDIANA | MENOR | Fornecedores | Fornecedor A | Fornecedor B | Fornecedor C
COMP-57092914 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO SEM BANHEIRO | MÊS | 1000 | 1100 | 1000 | Razão Social: | LOKTAINER LOCAÇÃO DE CONTAINER | BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PIRAJU EQUIPAMENTOS
[6 empty] | CNPJ: | 25.259.985/0004-48 | 14.543.772/0001-84 | 02.527.674/0001-74
[6 empty] | Nome do Contato: | COMERCIAL | COMERCIAL | COMERCIAL
[6 empty] | Data do Contato: | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-12
[6 empty] | Telefone/E-mail: |  |  | 81 98138-3377
[6 empty] | Preço Produto: | 800 | 1100 | 1100
[6 empty] | Frete: | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Preço total: | 800 | 1100 | 1100
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MÉDIA | MEDIANA | MENOR | Fornecedores | Fornecedor A | Fornecedor B | Fornecedor C
COMP-15514540 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM BANHEIRO | MÊS | 1083.33 | 1200 | 1083.33 | Razão Social: | LOKTAINER LOCAÇÃO DE CONTAINER | BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PIRAJU EQUIPAMENTOS
[6 empty] | CNPJ: | 25.259.985/0004-48 | 14.543.772/0001-84 | 02.527.674/0001-74
[6 empty] | Nome do Contato: | COMERCIAL | COMERCIAL | COMERCIAL
[6 empty] | Data do Contato: | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-12
[6 empty] | Telefone/E-mail: |  |  | 81 98138-3377
[6 empty] | Preço Produto: | 850 | 1200 | 1200
[6 empty] | Frete: | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Preço total: | 850 | 1200 | 1200