## Buttons
| Obra | [6 empty] | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Contratação De Empresa Especializada em Fornecimento e Instalação de Sistemas De Proteção E Combate A Incêndio, para as Escola Municipais e Prédios Admnistrativos da Secretaria de Educação, no Municipio do Paulista. | [6 empty] | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco |  |  | 24,87% |  | Não Desonerado: Horista: 114,55% Mensalista: 70,11%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SISTEMAS PORTÁTEIS | 100,00% 214.925,13 | 10,00% 21.492,51 | 10,00% 21.492,51 | 10,00% 21.492,51 | 5,00% 10.746,26 | 5,00% 10.746,26 | 5,00% 10.746,26 | 5,00% 10.746,26 | 10,00% 21.492,51 | 10,00% 21.492,51 | 10,00% 21.492,51 | 10,00% 21.492,51 | 10,00% 21.492,51
2 | SISTEMAS FIXOS HIDRAULICOS | 100,00% 102.636,50 | 10,00% 10.263,65 | 10,00% 10.263,65 | 10,00% 10.263,65 | 5,00% 5.131,83 | 5,00% 5.131,83 | 5,00% 5.131,83 | 5,00% 5.131,83 | 10,00% 10.263,65 | 10,00% 10.263,65 | 10,00% 10.263,65 | 10,00% 10.263,65 | 10,00% 10.263,65
3 | SISTEMAS FIXOS ELÉTRICOS | 100,00% 167.667,62 | 10,00% 16.766,76 | 10,00% 16.766,76 | 10,00% 16.766,76 | 5,00% 8.383,38 | 5,00% 8.383,38 | 5,00% 8.383,38 | 5,00% 8.383,38 | 10,00% 16.766,76 | 10,00% 16.766,76 | 10,00% 16.766,76 | 10,00% 16.766,76 | 10,00% 16.766,76
4 | TÉCNICO | 100,00% 75.239,16 | 10,00% 7.523,92 | 10,00% 7.523,92 | 10,00% 7.523,92 | 5,00% 3.761,96 | 5,00% 3.761,96 | 5,00% 3.761,96 | 5,00% 3.761,96 | 10,00% 7.523,92 | 10,00% 7.523,92 | 10,00% 7.523,92 | 10,00% 7.523,92 | 10,00% 7.523,92
Porcentagem |  |  | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0%
Custo |  |  | 56.046,84 | 56.046,84 | 56.046,84 | 28.023,42 | 28.023,42 | 28.023,42 | 28.023,42 | 56.046,84 | 56.046,84 | 56.046,84 | 56.046,84 | 56.046,84
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,0% | 20,0% | 30,0% | 35,0% | 40,0% | 45,0% | 50,0% | 60,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 56.046,84 | 112.093,68 | 168.140,52 | 196.163,94 | 224.187,36 | 252.210,78 | 280.234,20 | 336.281,04 | 392.327,88 | 448.374,72 | 504.421,56 | 560.468,41
_______________________________________________________________ Rayssa Chaves Silva / Matrícula: 47.850