## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Manutenção corretiva, com substituição do transformador de potência, 225 KVA, da subestação de energia do IFNMG/Campus Pirapora | SINAPI - 12/2023 - Minas Gerais SETOP - 08/2023 - Minas Gerais | 27,23% | Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | Administração Local | 100,00% 1.511,15 | 100,00% 1.511,15
2 | Serviços Preliminares - transporte do transformador, carga e descarga. | 100,00% 2.454,40 | 100,00% 2.454,40
3 | Retirada do transformador danificado (Referência: SINAPI Cod.:102107) | 100,00% 759,30 | 100,00% 759,30
4 | Instalação do transformador novo (Referência: SINAPI Cod.:102107) | 100,00% 38.083,35 | 100,00% 38.083,35
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 42.808,20
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 42.808,20
_______________________________________________________________ Marcelino Geraldo de Araújo Engenheiro Eletricista