## Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (C/ DESONERAÇÃO)
Obra: |  | Construção de passeio externo com acessibilidade
Local: |  | IFBA – Campus Feira de Santana |  |  |  | Ref. Preço: | SINAPI 06/2025
Contratada: | [6 empty] | ORSE 05/2025
Solicitante: | [6 empty] | SICRO 04/2025
Estagiário Resp.: | [5 empty] | BDI | 25.22%
Revisado por:
Data: |  | Jul. 2022 |  |  |  | VALOR TOTAL | 155919.7633
ITEM | CÓD. SINAPI | SERVIÇOS | UN | QUANT. TOTAL | PREÇO UNIT. (R$) S/ BDI | PREÇO UNIT. (R$) C/ BDI | VALOR TOTAL (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12235.0696
1.1 | Comp. IFBA | Mobilização e desmobilização | un. | 1 | 590.44 | 739.349 | 739.349
1.2 | Comp. IFBA | Taxas e emolumentos | un. | 1 | 1109.1828 | 1388.9187 | 1388.9187
1.3 | Comp. IFBA | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 10 | 129.7294 | 162.4472 | 1624.4715
1.4 | 98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m² | 680.92 | 4.84 | 6.0606 | 4126.8164
1.5 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. | m² | 3.6 | 443.14 | 554.8999 | 1997.6397
1.6 | Comp. IFBA | Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado | m | 145.9 | 12.906 | 16.1609 | 2357.8743
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 12723.9245
2022-01-02 | Comp. IFBA | Regularização, nivelamento e espalhamento da mistura fértil orgânica – TOPSOIL (Área verde) | m² | 429.35 | 8.9445 | 11.2003 | 4808.8501
2022-02-02 | Comp. IFBA | Regularização manual e compactação com placa vibratória (área do passeio) | m² | 312.35 | 8.733 | 10.9355 | 3415.6917
2022-03-02 | Comp. IFBA | Aterro manual de áreas, com aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³ | 15.6175 | 138.698 | 173.6776 | 2712.4105
2022-04-02 | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30 km | m³xkm | 468.525 | 2.9 | 3.6314 | 1701.3923
2022-05-02 | Comp. IFBA | Carga mecanizada em caminhão basculante | m³ | 15.6175 | 4.3761 | 5.4797 | 85.5799
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE CARGA |  |  |  |  | 897.4611
3.1 | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³/ 111 hp) e descarga livre | m³ | 7.4409 | 9.32 | 11.6705 | 86.8391
3.2 | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ , em via urbana pavimentada dmt até 30 km | m³xkm | 223.227 | 2.9 | 3.6314 | 810.6221
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 61676.4746
4.1 | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m³ | 10.3773 | 454.32 | 568.8995 | 5903.6408
4.2 | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ | 24.988 | 861.52 | 1078.7953 | 26956.9381
4.3 | Comp. IFBA | Pavimento em concreto armado Fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ sobrecargas de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138 | m² | 33.56 | 112.1212 | 140.3982 | 4711.7625
4.4 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 243.77 | 40.1 | 50.2132 | 12240.4766
4.5 | 94274 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 25.53 | 43.13 | 54.0074 | 1378.8086
4.6 | Comp. IFBA | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 51.38 | 162.965 | 204.0648 | 10484.848
5 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 23316.0323
5.1 | 97887 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | unid. | 9 | 276.68 | 346.4587 | 3118.1283
5.2 | Comp. IFBA | Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm. | unid. | 1 | 102.4394 | 128.2747 | 128.2747
5.3 | Comp. IFBA | Quadro de Distribuição 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 355,4x5252x78,7mm. | unid. | 1 | 639.8123 | 801.173 | 801.173
5.4 | 93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. (2 polos, 3 KA, curva C) | unid. | 1 | 73.73 | 92.3247 | 92.3247
5.5 | Comp. IFBA | Dispositivo de proteção DPS para 2 fases de 20 KA, Classe I, 275 V | unid. | 1 | 184.59 | 231.1436 | 231.1436
5.6 | 91845 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje (ou piso) - fornecimento e instalação (PEAD, conforme NBR1571) | m | 205.89 | 7.72 | 9.667 | 1990.3353
5.7 | Comp. IFBA | Poste de aço de 5m com suporte de 1,50 a 1,60m | unid. | 6 | 1171.5018 | 1466.9546 | 8801.7275
5.8 | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 637.1 | 5.11 | 6.3987 | 4076.6385
5.9 | 101659 | Luminária de LED para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. (Utilizar de 200W) | unid. | 6 | 542.55 | 679.3811 | 4076.2867
6 |  | DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 11911.7062
6.1 | Comp. IFBA | Calha semi circular em concreto pré-moldado d=30cm | m | 116.46 | 48.2313 | 60.3952 | 7033.6234
6.2 | 97956 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. | un. | 1 | 1513.52 | 1895.2297 | 1895.2297
6.3 | 103002 | Grelha de ferro fundido simples com requadro, 200 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. | un. | 1 | 329.49 | 412.5874 | 412.5874
6.4 | 95565 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. | m | 15 | 136.84 | 171.351 | 2570.2657
7 |  | PINTURA |  |  |  |  | 279.9944
7.1 | 102501 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual | m² | 8.3 | 26.94 | 33.7343 | 279.9944
8 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 12270.1438
8.1 | 103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. | m² | 429.35 | 17.74 | 22.214 | 9537.5929
8.2 | 98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva. | un. | 30 | 72.74 | 91.085 | 2732.5508
9 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1462.8063
9.1 | 99811 | Limpeza de contrapiso com vassoura a seco | m² | 312.35 | 3.74 | 4.6832 | 1462.8063
10 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 19146.1505
2025-01-10 | Comp. IFBA | Gerenciamento e administração de obra | mês | 1.5 | 10193.34 | 12764.1003 | 19146.1505
TOTAL | [6 empty] | 155919.7633

## Curva ABC
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PRODIN)
DIRETORIA DE INFRAESTUTURA (DINFRA)
DEPARTAMENTO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO (DEOFI)
CURVA ABC
Obra: | Construção de passeio externo com acessibilidade | [6 empty] | CRITÉRIOS E PROPORÇÕES DA CURVA ABC
Local: | IFBA – Feira de Santana | [6 empty] | Classe | Corte | Proporção de quantidade do item | Proporção de valor do item
Prazo: | [7 empty] | A | 80% | 35.14% | 78.18%
Data: | [5 empty] | BDI | 25.22% | B | 95% | 29.73% | 16.75%
Preço atualizado: | [5 empty] | TOTAL | 155919.7633 | C | 100% | 35.14% | 5.066%
ITEM | CÓD. SINAPI | SERVIÇOS | UN | QUANT. TOTAL | PREÇO UNIT. (R$) S/ BDI | PREÇO UNIT. (R$) C/ BDI | VALOR TOTAL (R$) | Percentual individual | Percentual acumulado | Classificação
4.2 | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ | 24.988 | 861.52 | 1078.7953 | 26956.9381 | 17.29% | 17.29% | A
2025-01-10 | Comp. IFBA | Gerenciamento e administração de obra | mês | 1.5 | 10193.34 | 12764.1003 | 19146.1505 | 12.28% | 29.57% | A
4.4 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 243.77 | 40.1 | 50.2132 | 12240.4766 | 7.85% | 37.42% | A
4.6 | Comp. IFBA | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 51.38 | 162.965 | 204.0648 | 10484.848 | 6.725% | 44.14% | A
8.1 | 103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. | m² | 429.35 | 17.74 | 22.214 | 9537.5929 | 6.117% | 50.26% | A
5.7 | Comp. IFBA | Poste de aço de 5m com suporte de 1,50 a 1,60m | unid. | 6 | 1171.5018 | 1466.9546 | 8801.7275 | 5.645% | 55.91% | A
6.1 | Comp. IFBA | Calha semi circular em concreto pré-moldado d=30cm | m | 116.46 | 48.2313 | 60.3952 | 7033.6234 | 4.511% | 60.42% | A
4.1 | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m³ | 10.3773 | 454.32 | 568.8995 | 5903.6408 | 3.786% | 64.2% | A
2022-01-02 | Comp. IFBA | Regularização, nivelamento e espalhamento da mistura fértil orgânica – TOPSOIL (Área verde) | m² | 429.35 | 8.9445 | 11.2003 | 4808.8501 | 3.084% | 67.29% | A
4.3 | Comp. IFBA | Pavimento em concreto armado Fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ sobrecargas de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138 | m² | 33.56 | 112.1212 | 140.3982 | 4711.7625 | 3.022% | 70.31% | A
1.4 | 98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m² | 680.92 | 4.84 | 6.0606 | 4126.8164 | 2.647% | 72.96% | A
5.8 | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 637.1 | 5.11 | 6.3987 | 4076.6385 | 2.615% | 75.57% | A
5.9 | 101659 | Luminária de LED para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. (Utilizar de 200W) | unid. | 6 | 542.55 | 679.3811 | 4076.2867 | 2.614% | 78.18% | A
2022-02-02 | Comp. IFBA | Regularização manual e compactação com placa vibratória (área do passeio) | m² | 312.35 | 8.733 | 10.9355 | 3415.6917 | 2.191% | 80.38% | B
5.1 | 97887 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | unid. | 9 | 276.68 | 346.4587 | 3118.1283 | 2% | 82.38% | B
8.2 | 98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva. | un. | 30 | 72.74 | 91.085 | 2732.5508 | 1.753% | 84.13% | B
2022-03-02 | Comp. IFBA | Aterro manual de áreas, com aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³ | 15.6175 | 138.698 | 173.6776 | 2712.4105 | 1.74% | 85.87% | B
6.4 | 95565 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. | m | 15 | 136.84 | 171.351 | 2570.2657 | 1.648% | 87.52% | B
1.6 | Comp. IFBA | Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado | m | 145.9 | 12.906 | 16.1609 | 2357.8743 | 1.512% | 89.03% | B
1.5 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. | m² | 3.6 | 443.14 | 554.8999 | 1997.6397 | 1.281% | 90.31% | B
5.6 | 91845 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje (ou piso) - fornecimento e instalação (PEAD, conforme NBR1571) | m | 205.89 | 7.72 | 9.667 | 1990.3353 | 1.277% | 91.59% | B
6.2 | 97956 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. | un. | 1 | 1513.52 | 1895.2297 | 1895.2297 | 1.216% | 92.8% | B
2022-04-02 | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30 km | m³xkm | 468.525 | 2.9 | 3.6314 | 1701.3923 | 1.091% | 93.89% | B
1.3 | Comp. IFBA | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 10 | 129.7294 | 162.4472 | 1624.4715 | 1.042% | 94.93% | B
9.1 | 99811 | Limpeza de contrapiso com vassoura a seco | m² | 312.35 | 3.74 | 4.6832 | 1462.8063 | 0.9382% | 95.87% | C
1.2 | Comp. IFBA | Taxas e emolumentos | un. | 1 | 1109.1828 | 1388.9187 | 1388.9187 | 0.8908% | 96.76% | C
4.5 | 94274 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 25.53 | 43.13 | 54.0074 | 1378.8086 | 0.8843% | 97.65% | C
3.2 | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ , em via urbana pavimentada dmt até 30 km | m³xkm | 223.227 | 2.9 | 3.6314 | 810.6221 | 0.5199% | 98.17% | C
5.3 | Comp. IFBA | Quadro de Distribuição 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 355,4x5252x78,7mm. | unid. | 1 | 639.8123 | 801.173 | 801.173 | 0.5138% | 98.68% | C
1.1 | Comp. IFBA | Mobilização e desmobilização | un. | 1 | 590.44 | 739.349 | 739.349 | 0.4742% | 99.16% | C
6.3 | 103002 | Grelha de ferro fundido simples com requadro, 200 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. | un. | 1 | 329.49 | 412.5874 | 412.5874 | 0.2646% | 99.42% | C
7.1 | 102501 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual | m² | 8.3 | 26.94 | 33.7343 | 279.9944 | 0.1796% | 99.6% | C
5.5 | Comp. IFBA | Dispositivo de proteção DPS para 2 fases de 20 KA, Classe I, 275 V | unid. | 1 | 184.59 | 231.1436 | 231.1436 | 0.1482% | 99.75% | C
5.2 | Comp. IFBA | Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm. | unid. | 1 | 102.4394 | 128.2747 | 128.2747 | 0.08227% | 99.83% | C
5.4 | 93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. (2 polos, 3 KA, curva C) | unid. | 1 | 73.73 | 92.3247 | 92.3247 | 0.05921% | 99.89% | C
3.1 | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³/ 111 hp) e descarga livre | m³ | 7.4409 | 9.32 | 11.6705 | 86.8391 | 0.05569% | 99.95% | C
2022-05-02 | Comp. IFBA | Carga mecanizada em caminhão basculante | m³ | 15.6175 | 4.3761 | 5.4797 | 85.5799 | 0.05489% | 100% | C

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ÓRGÃO: | INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA |  |  | DATA: | 2025-08-06
OBRA: | Construção de passeio externo com acessibilidade
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO AOS SERVIÇOS |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO Nº 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas | PERC. (%)
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 0.59% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 3% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 5.36%
2.00 | Benefício | PERC. (%)
B-1 | LUCRO | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 6.16%
3.00 | Impostos | PERC. (%) | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5% | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | * Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 10.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
FORMULA APLICADA PARA CALCULO DO BDI
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1 |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25.22% | 20.34% | 22.12% | 25%
*** Observações: Tributos (CPRB): Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta. Para efeitos desta licitação, foi considerado o valor de CPRB de 4,50% (Mão de Obra com desoneração). Caberá a cada licitante escolher o regime que lhe parecer mais adequado (Mão de obra desonerada ou Mão de obra não desonerada), sendo que ganhará a licitação a empresa que ofertar o menor preço na licitação, independente do regime adotado, não cabendo nenhum pleito posterior de aditamento contratual em virtude da escolha realizada. A licitante deve observar o disposto na LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015, que tornou a desoneração da folha facultativa.

## Comp_Serviços Civil
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | Construção de passeio externo com acessibilidade |  |  | DATA BASE | SINAPI 06/2025
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
1.1 | Mobilização e desmobilização |  |  |  | un.
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88243 | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 8 | 24.07 | 192.56
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 192.56
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
92138 | Caminhonete com motor a diesel, potência 180 CV, cabine dupla, 4x4 - CHP diurno | CHP | 4 | 99.47 | 397.88
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 397.88
Cotação:
Base comp.: | COMPOSIÇÃO IFBA |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 590.44
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
1.2 | Taxas e emolumentos |  |  |  | un.
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
0
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 0
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
CREA-BA | ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução | unid | 1 | 271.47 | 271.47
PREFEITURA | Taxa de Licença para execução de obras | m² | 775.66 | 1.08 | 837.7128
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 1109.1828
Cotação: | CREA BA e Prefeitura de Feira de Santana
Base comp.: | COMPOSIÇÃO IFBA |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 1109.1828
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
1.3 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto |  |  |  | m
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 22.72 | 4.544
0
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 4.544
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 0.46 | 6.69 | 3.0774
02185/ORSE | Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m | m | 1 | 3.21 | 3.21
5061 | Prego de aco polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) | kg | 0.02 | 18 | 0.36
00126/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.2 | 592.69 | 118.538
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 125.1854
Cotação:
Base comp.: | Composição 04554/ORSE Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 129.7294
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
1.6 | Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado |  |  |  | m
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 22.72 | 11.36
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 30.92 | 1.546
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 12.906
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
0
0
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 0
Cotação:
Base comp.: | Composição 00021/ORSE Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 12.906
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
2022-01-02 | Regularização, nivelamento e espalhamento da mistura fértil orgânica – TOPSOIL (Área verde) |  |  |  | m²
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 22.72 | 6.816
0
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 6.816
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
7253 | Terra vegetal (granel) | m3 | 0.0129 | 165 | 2.1285
0
0
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 2.1285
Cotação:
Base comp.: | Composição 10196/ORSE Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 8.9445
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
2022-02-02 | Regularização manual e compactação com placa vibratória (área do passeio) |  |  |  | m²
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 22.72 | 6.816
0
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 6.816
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
11449/ORSE | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | m³ | 0.18 | 10.65 | 1.917
0
0
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 1.917
Cotação:
Base comp.: | Composição 11472/ORSE Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 8.733
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
2022-03-02 | Aterro manual de áreas, com aquisição de material, com espalhamento e compactação |  |  |  | m³
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 22.72 | 68.16
0
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 68.16
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 1.3 | 54.26 | 70.538 | Encontrado no ORSE (base maio/25)
0
0
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 70.538
Cotação:
Base comp.: | COMPOSIÇÃO IFBA |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 138.698
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
2022-05-02 | Carga mecanizada em caminhão basculante |  |  |  | m³
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0196 | 22.72 | 0.44531
0
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 0.44531
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
E9506/SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | h | 0.0098 | 188.35 | 1.8458
E9584/SICRO | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | h | 0.0098 | 212.75 | 2.085
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 3.9308
Cotação:
Base comp.: | COMPOSIÇÃO IFBA |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 4.3761
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
4.3 | Pavimento em concreto armado Fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ sobrecargas de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138 |  |  |  | m²
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.76 | 30.92 | 23.4992
0
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 23.4992
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
3777 | Lona plástica pesada preta, e = 150 micra | m² | 1.05 | 1.6 | 1.68
00098/ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 0.1 | 593.48 | 59.348
07291/ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 1.05 | 26.28 | 27.594
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 88.622
Cotação:
Base comp.: | COMPOSIÇÃO 11466/ORSE Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 112.1212
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
4.6 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  |  | m²
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 30.92 | 15.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 22.72 | 27.264
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 42.724
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
02540/ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | kg | 0.52 | 3.5 | 1.82
02684/ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | kg | 4 | 1.67 | 6.68
06897/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | m² | 1.05 | 106.42 | 111.741
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 120.241
Cotação:
Base comp.: | COMPOSIÇÃO 07324/ORSE Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 162.965
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
5.2 | Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm. |  |  |  | unid.
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3259 | 23.8 | 7.7564
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3259 | 31.3 | 10.2007
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 17.9571
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
13159/ORSE | Barramento neutro e terra para quadro de distribuição | unid. | 1 | 21.89 | 21.89
87367 | Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019 | m³ | 0.0044 | 807.35 | 3.5523
39795 | Quadro de distribuicao, sem barramento, em pvc, de embutir, para 6 disjuntores nema ou 8 disjuntores din | unid. | 1 | 59.04 | 59.04
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 84.4823
Cotação:
Base comp.: | COMPOSIÇÃO 101876/SINAPI Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 102.4394
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
5.3 | Quadro de Distribuição 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 355,4x5252x78,7mm. |  |  |  | unid.
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 23.8 | 14.28
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 31.3 | 18.78
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 33.06
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
13159/ORSE | Barramento neutro e terra para quadro de distribuição | unid. | 1 | 21.89 | 21.89
87367 | Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019 | m³ | 0.0044 | 807.35 | 3.5523
3980 | Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 27 disjuntores nema ou 36 disjuntores din | unid. | 1 | 581.31 | 581.31
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 606.7523
Cotação:
Base comp.: | COMPOSIÇÃO 101876/SINAPI Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 639.8123
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
5.5 | Dispositivo de proteção DPS para 2 fases de 20 KA, Classe I, 275 V |  |  |  | unid.
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 23.8 | 7.14
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 31.3 | 9.39
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 16.53
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
39465 | Dispositivo DPS classe I, 2 polos tensão máxima de 275 v, corrente máxima de *20* ka | unid. | 1 | 168.06 | 168.06
0
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 168.06
Cotação: | https://loja.soprano.com.br/ (R$ 168,06)
https://www.lojaclamper.com.br (R$ 278,99)
Base comp.: | COMPOSIÇÃO 13150/ORSE Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 184.59
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
5.7 | Poste de aço de 5m com suporte de 1,50 a 1,60m
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5462 | 23.8 | 12.9996
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 2.4579 | 31.3 | 76.9323
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 89.9318
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
12014/ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, htotal=5,0m, topo de Ø=60,3mm externo, acabamento pintado em preto fosco, da REEME (para engastamento em solo) | unid. | 1 | 943.51 | 943.51
101637 | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 138.06 | 138.06
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 1081.57
Cotação:
Base comp.: | COMPOSIÇÃO 105953/SINAPI Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 1171.5018
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
6.1 | Calha semi circular em concreto pré-moldado d=30cm |  |  |  | m
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 30.92 | 6.184
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 22.72 | 13.632
|  |  |  | (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL | 19.816
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
10541 | Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 30 cm, para água pluvial | m | 1.05 | 25.76 | 27.048
01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 0.0026 | 525.87 | 1.3673
0
|  |  |  | (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL | 28.4153
Cotação:
Base comp.: | COMPOSIÇÃO 07324/ORSE Adaptado |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) | 48.2313

## Comp_ADM Obra
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | Construção de passeio externo com acessibilidade |  |  | DATA BASE | SINAPI 06/2025
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
10 | Gerenciamento e administração de obra |  |  |  | mês
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO HORÁRIO
93572 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mês | 1 | 6451.26 | 6451.26
90777 | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | h | 32 | 116.94 | 3742.08
| (A) CUSTO DE MÃO DE OBRA - TOTAL |  |  |  | 10193.34
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
0
| (B) CUSTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - TOTAL |  |  |  | 0
Cotação:
Base comp.: | COMPOSIÇÃO IFBA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) |  |  | 10193.34
Carga horária do engenheiro: 4 horas/dia, 2 dias na semana (32h/mês)

## Cronograma
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Obra: | Construção de passeio externo com acessibilidade
Local: | IFBA – Campus Feira de Santana
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | Discriminação | Valor (R$) | % | 1º MÊS |  |  |  | 2º MÊS
|  |  |  | 1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana | 5ª Semana | 6ª Semana
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12235.0696 | 7.847% | 9114.1842 | 1375.6055 | 1375.6055 |  |  | 369.6745 | 12235.0696
|  |  |  | 74.49% | 11.24% | 11.24% |  |  | 3.021% | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 12723.9245 | 8.161% |  | 3645.6508 | 5432.6229 | 3645.6508 |  |  | 12723.9245
[5 empty] | 28.65% | 42.7% | 28.65% |  |  | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE CARGA | 897.4611 | 0.5756% |  | 897.4611 |  |  |  |  | 897.4611
[5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 61676.4746 | 39.56% |  |  | 21282.8681 | 16430.2894 | 23963.3171 |  | 61676.4746
[6 empty] | 34.51% | 26.64% | 38.85% |  | 100%
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 23316.0323 | 14.95% |  |  |  |  | 11658.0162 | 11658.0162 | 23316.0323
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
6 | DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 11911.7062 | 7.64% |  |  |  | 3516.8117 | 8394.8945 |  | 11911.7062
[7 empty] | 29.52% | 70.48% |  | 100%
7 | PINTURA | 279.9944 | 0.1796% | [5 empty] | 279.9944 | 279.9944
[9 empty] | 100% | 100%
8 | PAISAGISMO | 12270.1438 | 7.87% |  |  |  |  | 4768.7965 | 7501.3473 | 12270.1438
[8 empty] | 38.87% | 61.13% | 100%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1462.8063 | 0.9382% | [5 empty] | 1462.8063 | 1462.8063
[9 empty] | 100% | 100%
10 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 19146.1505 | 12.28% | 1275.8422 | 828.5272 | 3932.3109 | 3302.6135 | 6829.1346 | 2977.7222 | 19146.1505
|  |  |  | 6.664% | 4.327% | 20.54% | 17.25% | 35.67% | 15.55% | 100%
| Total Semanal |  |  | 10390.0264 | 6747.2445 | 32023.4074 | 26895.3654 | 55614.1589 | 24249.5608
| Total acumulado | 155919.7633 | 100% | 10390.0264 | 17137.2709 | 49160.6782 | 76056.0436 | 131670.2025 | 155919.7633
| Percentual Semanal |  |  | 6.664% | 4.327% | 20.54% | 17.25% | 35.67% | 15.55%
| Pagamento mensal |  |  | 76056.0436 |  |  |  | 79863.7197
| Percentual mensal |  |  | 48.78% |  |  |  | 51.22%
| COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE (K) | 0.13998