ANEXO VIII

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR

- 1- DA DEFINIÇÃO

  - Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços prestados pela Contratada, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

  - A aplicação do fator de ajuste no pagamento previsto no item não exclui a possibilidade de aplicação de multas previstas no Termo de Referência.

  - Este anexo é parte indissociável do Contrato firmado a partir do Edital do Pregão Eletrônico nº 90053/2025 e de seus demais anexos.

- 2- DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

  - Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio de cinco indicadores de qualidade:

        - Não utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e uniforme;

        - Não atendimento às solicitações, advertências e notificações da CONTRATANTE;

        - Atraso no pagamento de salários e outros benefícios dos funcionários;

        - Falta de materiais previstos em contrato;

        - Qualidade dos serviços prestados.

  - Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas a seguir.

    - Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade dos serviços.

    - A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem), correspondentes respectivamente às situações de serviço desprovido de qualidade e serviço com qualidade elevada.

  - A fiscalização do contrato é uma tarefa diária. Qualquer irregularidade na prestação do serviço pela CONTRATADA será anotada no Livro de Registros/Ocorrências e notificada ao encarregado/preposto. Os indicadores serão levantados ou resumidos mensalmente com a finalidade de avaliar o nível de qualidade da prestação do serviço.

  - As tabelas a seguir apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de cálculo da pontuação de qualidade.

| INDICADOR 1 – NÃO UTILIZAÇÃO DE EPI E UNIFORMES |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas à segurança do trabalho, fornecimento e uso de uniformes |
| Meta a cumprir | Nenhuma ocorrência no mês |
| Instrumento de medição | Constatação formal de ocorrências |
| Forma de acompanhamento | Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros/ocorrências |
| Periodicidade | Diária, com aferição mensal do resultado |
| Mecanismo de Cálculo | Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de referência (pessoa/dia) |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação do serviço |
| Pontos de qualidade | Sem ocorrências = 20 pontos 1 ocorrência = 16 pontos 2 ocorrências = 12 pontos 3 ocorrências = 8 pontos 4 ocorrências = 4 pontos 5 ou mais ocorrências = 0 ponto |
| Sanções | Ver item |
| Observações | Todos os funcionários da CONTRATADA devem utilizar os Equipamentos de Proteção Individual nas tarefas que os requeiram, assim como devem se apresentar ao serviço com o uniforme disponibilizado pela empresa. Será atribuído 1 (uma) ocorrência para cada funcionário que não atender a esta norma por dia verificado. |

| INDICADOR 2 – NÃO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES e NOTIFICAÇÕES DA CONTRATANTE |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Mensurar o comprometimento da contratada em atender às solicitações, advertências e notificações da contratante em tempo hábil |
| Meta a cumprir | Responder à solicitação/notificação em até 5 (cinco) dias úteis |
| Instrumento de medição | Constatação formal de ocorrências |
| Forma de acompanhamento | Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros/ocorrências |
| Periodicidade | Por evento/solicitação à contratante |
| Mecanismo de Cálculo | Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês com tempo de resposta superior à meta |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação do serviço |
| Pontos de qualidade | Sem atrasos = 20 pontos 1 resposta com atraso = 16 pontos 2 respostas com atraso = 12 pontos 3 respostas com atraso = 8 pontos 4 respostas com atraso = 4 pontos 5 ou mais respostas com atraso = 0 ponto |
| Sanções | Ver item |
| Observações | O que se busca com esse indicador é obter ciência e comprometimento da CONTRATADA quanto à resolução das demandas levantadas pela contratante o mais breve possível, mesmo que a resolução definitiva de determinada demanda se dê em maior tempo. |

| INDICADOR 3 – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Mitigar ocorrências de atrasos de pagamentos pela CONTRATADA a seu funcionário |
| Meta a cumprir | Nenhuma ocorrência no mês |
| Instrumento de medição | Constatação formal de ocorrências |
| Forma de acompanhamento | Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros/ocorrências |
| Periodicidade | Mensal, nos termos do Art. 459, §1º, do Decreto-Lei 5452/43, ou data base fornecida por convenção coletiva da categoria |
| Mecanismo de Cálculo | Identificação de, pelo menos, uma ocorrência de atraso no mês de referência |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação do serviço |
| Pontos de qualidade | Sem ocorrências = 20 pontos Uma ou mais ocorrências = 0 ponto |
| Sanções | Ver item |
| Observações | O art. 459, §1º do Decreto-Lei 5452/43 preconiza que o pagamento do salário do funcionário deve ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. |

| INDICADOR 4 – FALTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PREVISTOS EM CONTRATO |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Avaliar o nível de fornecimento e abastecimento dos materiais estimados, necessários à execução do contrato |
| Meta a cumprir | Nenhuma ocorrência no mês |
| Instrumento de medição | Constatação formal de ocorrências |
| Forma de acompanhamento | Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros/ocorrências |
| Periodicidade | Por evento/constatação |
| Mecanismo de Cálculo | Identificação de, pelo menos, uma ocorrência de falta de material no mês de referência |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação do serviço |
| Pontos de qualidade | Sem ocorrências = 20 pontos Uma ou mais ocorrências = 0 ponto |
| Sanções | Ver item |
| Observações | No contrato a CONTRATADA apresentará a relação de materiais necessários para a prestação do serviço. |

| INDICADOR 5 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Avaliar a qualidade global dos serviços prestados, considerando a qualidade da alimentação fornecida, o atendimento aos usuários e a convivência harmoniosa entre as equipes envolvidas na execução contratual. |
| Meta a cumprir | Alcançar avaliação igual ou superior a 90% de satisfação mensal. |
| Instrumento de medição | Formulário de avaliação aplicado mensalmente aos usuários e equipe de fiscalização, contendo critérios objetivos de análise. |
| Forma de acompanhamento | Supervisão e avaliações mensais realizadas pelo fiscal do contrato e pela equipe usuária, com registro em relatório próprio. |
| Periodicidade | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Média percentual das avaliações relativas à qualidade da comida, qualidade do atendimento e convivência entre as equipes.Fórmula: (Somatório das notas obtidas ÷ total de notas possíveis) × 100. |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação do serviço. |
| Pontos de qualidade | ≥ 90% = 20 pontos Entre 80% e 89% = 15 pontos Entre 70% e 79% = 5 pontos < 70% = 0 ponto |
| Sanções | Conforme item específico do documento principal que trata das penalidades por desempenho insatisfatório. |
| Observações | O formulário deverá conter, no mínimo, os seguintes critérios: temperatura e sabor da comida, higiene e apresentação, cordialidade e prontidão do atendimento, respeito entre as equipes, cooperação e solução de conflitos. |

Ao final do período de avaliação o fiscal do contrato deverá preencher o modelo de Relatório de Avaliação e Medição dos Resultados apresentado no item 4 deste anexo, assiná-lo e apresentá-lo ao encarregado/preposto, que também deverá assiná-lo. Este relatório funcionará como comprovante para a aplicação do Fator de Ajuste de Nível de Serviço, conforme apresenta a tabela 1.

- 3- FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

  - As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme métodos apresentados nas tabelas anteriores.

    - A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador, conforme fórmula abaixo:

Pontuação total do serviço = Pontos “Indicador 1” + Pontos “Indicador 2” + Pontos “Indicador 3” + Pontos “Indicador 4” + Pontos “Indicador 5”.

  - Os pagamentos devidos, relativos a cada mês de referência, devem ser ajustados pela pontuação total do serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo:

Tabela 1 - FAIXA DE AJUSTE DE PAGAMENTO

| Faixas de pontuação da qualidade dos serviço | Pagamento devido à empresa contratada | Fator de Ajuste de nível de serviço |
| --- | --- | --- |
| Faixa 1 – 80 a 100 pontos | 100% do valor previsto | 1,00 |
| Faixa 2 – 70 a 79 pontos | 95% do valor previsto | 0,95 |
| Faixa 3 – 60 a 69 pontos | 90% do valor previsto | 0,90 |
| Faixa 4 – 50 a 59 pontos | 85% do valor previsto | 0,85 |
| Faixa 5 – 40 a 49 pontos | 80% do valor previsto | 0,80 |
| Faixa 6 - Abaixo de 40 pontos | 80% do valor previsto + multa | 0,80 + Avaliar a necessidade de aplicação de multa contratual |

Valor devido de pagamento dos serviços = (Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)

  - Será aberto processo administrativo para apuração de irregularidades na execução contratual, com possibilidade de aplicação de penalidade de Advertência e Multa, na ocorrência de avaliação na Faixa 2 até a Faixa 4, pelo período de 2 meses consecutivos.

  - Dois meses consecutivos com avaliações na Faixa 5 ou Faixa 6 será aberto processo administrativo para apuração de irregularidades na execução contratual, com possibilidade de aplicação de penalidade de multa e suspensão, e consequentemente possível rescisão contratual.

  - Nas avaliações na Faixa 5 ou Faixa 6 por três vezes, no período de 12 meses, será aberto processo administrativo para apuração de irregularidades na execução contratual, com possibilidade de aplicação de penalidade de multa e suspensão e consequentemente possível rescisão contratual.

- 4- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO DOS RESULTADOS DOS SERVIÇOS

A tabela a seguir apresenta um modelo que deverá ser preenchido mensalmente pelo fiscal do contrato para efetivar a avaliação dos serviços prestados pela Contratada.

| INDICADOR | CRITÉRIO (FAIXAS DE PONTUAÇÃO) | PONTOS | AVALIAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Não utilização de EPI e uniforme | Sem ocorrências | 20 | 20 |
|  | 1 ocorrência | 16 |  |
|  | 2 ocorrências | 12 |  |
|  | 3 ocorrências | 8 |  |
|  | 4 ocorrências | 4 |  |
|  | 5 ocorrências ou mais | 0 |  |
| 2 – Não atendimento às solicitações, advertências e notificações da contratante | Sem atrasos | 20 | 20 |
|  | 1 resposta com atraso | 16 |  |
|  | 2 respostas com atraso | 12 |  |
|  | 3 respostas com atraso | 8 |  |
|  | 4 respostas com atraso | 4 |  |
|  | 5 respostas com atraso ou mais | 0 |  |
| 3 – Atraso no pagamento de salários e outros benefícios | Sem ocorrências | 20 | 20 |
|  | Uma ou mais ocorrências | 0 |  |
| 4 – Falta de materiais previstos em contrato | Sem ocorrências | 20 | 20 |
|  | Uma ou mais ocorrências | 0 |  |
| 5 – Qualidade dos Serviços Prestados | ≥ 90% = 20 pontos | 20 | 20 |
|  | 80% a 89% de satisfação | 15 |  |
|  | 70% a 79% de satisfação | 5 |  |
|  | < 70% de satisfação | 0 |  |
| Pontuação Total do Serviço |  |  | 100 |

_____________________________________

Assinatura do encarregado/preposto da contratada

________________________________________

Assinatura e matrícula do fiscal do contrato