## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Campus Zona Sul - utilizado e atualizado | SINAPI - 10/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba ORSE - 10/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará FDE - 10/2025 - São Paulo EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro | 21,408% |  | Não Desonerado: Horista: 113,60% Mensalista: 69,85%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 47.656,12 | 30,00% 14.296,84 | 30,00% 14.296,84 | 20,00% 9.531,22 | 15,00% 7.148,42 | 5,00% 2.382,81
2 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 100,00% 14.431,45 | 50,00% 7.215,73 | 50,00% 7.215,73
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 994.181,04 | 5,55% 55.177,05 | 5,55% 55.177,05 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,50% 54.679,96 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47 | 5,56% 55.276,47
4 | CANTEIRO DE OBRAS E MURO DE CONTORNO | 100,00% 401.973,05 | 20,00% 80.394,61 | 50,00% 200.986,53 | 30,00% 120.591,92
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 924.726,08 | 15,00% 138.708,91 | 60,00% 554.835,65 | 25,00% 231.181,52
6 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 650.269,77 |  |  |  | 30,00% 195.080,93 | 30,00% 195.080,93 | 30,00% 195.080,93 | 10,00% 65.026,98
7 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 2.844.314,32 |  |  |  |  | 20,00% 568.862,86 | 20,00% 568.862,86 | 15,00% 426.647,15 | 15,00% 426.647,15 | 15,00% 426.647,15 | 15,00% 426.647,15
8 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 100,00% 1.021.550,99 | [5 empty] | 15,00% 153.232,65 | 15,00% 153.232,65 | 20,00% 204.310,20 | 20,00% 204.310,20 | 20,00% 204.310,20 | 10,00% 102.155,10
9 | REVESTIMENTO (ARGAMASSAS) | 100,00% 729.894,48 | [7 empty] | 20,00% 145.978,90 | 10,00% 72.989,45 | 20,00% 145.978,90 | 20,00% 145.978,90 | 20,00% 145.978,90 | 10,00% 72.989,45
10 | REVESTIMENTO (CERÂMICAS) | 100,00% 1.043.565,15 | [10 empty] | 25,00% 260.891,29 | 25,00% 260.891,29 | 25,00% 260.891,29 | 25,00% 260.891,29
11 | PINTURA | 100,00% 507.265,82 | [14 empty] | 15,00% 76.089,87 | 15,00% 76.089,87 | 40,00% 202.906,33 | 30,00% 152.179,75
12 | FÔRRO | 100,00% 243.470,81 | [13 empty] | 30,00% 73.041,24 | 30,00% 73.041,24 | 30,00% 73.041,24 | 10,00% 24.347,08
13 | PISO | 100,00% 990.373,66 | [12 empty] | 30,00% 297.112,10 | 20,00% 198.074,73 | 20,00% 198.074,73 | 20,00% 198.074,73 | 10,00% 99.037,37
14 | ESQUADRIAS | 100,00% 760.099,37 | [13 empty] | 30,00% 228.029,81 | 40,00% 304.039,75 | 20,00% 152.019,87 |  | 10,00% 76.009,94
15 | COBERTA | 100,00% 228.425,69 | [9 empty] | 30,00% 68.527,71 | 35,00% 79.948,99 | 35,00% 79.948,99
16 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 172.357,39 | [12 empty] | 30,00% 51.707,22 | 30,00% 51.707,22 | 30,00% 51.707,22 | 10,00% 17.235,74
17 | ÁGUA FRIA | 100,00% 90.869,64 | [9 empty] | 10,00% 9.086,96 | 20,00% 18.173,93 | 20,00% 18.173,93 | 20,00% 18.173,93 | 20,00% 18.173,93 | 10,00% 9.086,96
18 | ESGOTO SANITÁRIO | 100,00% 100.734,48 | [9 empty] | 10,00% 10.073,45 | 20,00% 20.146,90 | 20,00% 20.146,90 | 20,00% 20.146,90 | 20,00% 20.146,90 | 10,00% 10.073,45
19 | ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 100.706,55 | [7 empty] | 10,00% 10.070,66 | 20,00% 20.141,31 | 20,00% 20.141,31 | 20,00% 20.141,31 | 20,00% 20.141,31 | 10,00% 10.070,66
20 | BANCADAS, APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | 100,00% 387.219,41 | [15 empty] | 25,00% 96.804,85 | 25,00% 96.804,85 | 50,00% 193.609,71
21 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 203.330,22 | [13 empty] | 30,00% 60.999,07 | 30,00% 60.999,07 | 20,00% 40.666,04 | 10,00% 20.333,02 | 10,00% 20.333,02
22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 609.211,57 | [6 empty] | 10,00% 60.921,16 | 10,00% 60.921,16 | 10,00% 60.921,16 | 10,00% 60.921,16 | 10,00% 60.921,16 | 10,00% 60.921,16 | 10,00% 60.921,16 | 10,00% 60.921,16 | 10,00% 60.921,16 | 10,00% 60.921,16
23 | INSTALAÇÕES DE SPDA | 100,00% 63.539,24 | [13 empty] | 50,00% 31.769,62 | 30,00% 19.061,77 |  | 10,00% 6.353,92 | 10,00% 6.353,92
24 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | 100,00% 273.692,02 | [13 empty] | 20,00% 54.738,40 | 20,00% 54.738,40 | 30,00% 82.107,61 | 30,00% 82.107,61
25 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 234.024,25 | [13 empty] | 20,00% 46.804,85 | 20,00% 46.804,85 | 30,00% 70.207,28 | 30,00% 70.207,28
26 | IMPLANTAÇÃO BLOCOS | 100,00% 412.299,01 | 25,00% 103.074,75 | 25,00% 103.074,75 | 25,00% 103.074,75 | 25,00% 103.074,75
27 | IMPLANTAÇÃO ESTACIONAMENTO | 100,00% 114.835,76 | 25,00% 28.708,94 | 25,00% 28.708,94 | 25,00% 28.708,94 | 25,00% 28.708,94
28 | IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA - SUBESTAÇÃO, RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 100,00% 607.154,20 | [11 empty] | 15,00% 91.073,13 | 15,00% 91.073,13 | 15,00% 91.073,13 | 15,00% 91.073,13 | 15,00% 91.073,13 | 15,00% 91.073,13 | 10,00% 60.715,42
29 | PAISAGISMO | 100,00% 9.721,77 | [16 empty] | 50,00% 4.860,89 | 50,00% 4.860,89
30 | DRENAGEM URBANA | 100,00% 453.346,34 | [9 empty] | 10,00% 45.334,63 | 1,00% 4.533,46 | 10,00% 45.334,63 | 10,00% 45.334,63 | 10,00% 45.334,63 | 14,00% 63.468,49 | 15,00% 68.001,95 | 15,00% 68.001,95 | 15,00% 68.001,95
31 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 561.161,36 | 5,55% 31.144,46 | 5,55% 31.144,46 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,56% 31.200,57 | 5,50% 30.863,87
Porcentagem |  |  | 2,9% | 6,3% | 3,67% | 2,66% | 5,4% | 6,35% | 5,02% | 5,92% | 5,52% | 6,82% | 5,06% | 5,25% | 6,42% | 8,41% | 7,63% | 7,04% | 5,4% | 4,23%
Custo |  |  | 458.721,27 | 995.439,92 | 579.565,38 | 420.490,07 | 852.803,63 | 1.003.653,48 | 792.304,96 | 934.405,09 | 871.486,29 | 1.077.498,49 | 798.771,55 | 829.087,26 | 1.014.897,48 | 1.328.183,01 | 1.205.657,12 | 1.112.720,51 | 852.510,45 | 668.204,93
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,9% | 9,21% | 12,87% | 15,54% | 20,94% | 27,29% | 32,3% | 38,22% | 43,74% | 50,56% | 55,61% | 60,86% | 67,29% | 75,7% | 83,33% | 90,37% | 95,77% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 458.721,27 | 1.454.161,19 | 2.033.726,57 | 2.454.216,64 | 3.307.020,27 | 4.310.673,75 | 5.102.978,71 | 6.037.383,80 | 6.908.870,09 | 7.986.368,58 | 8.785.140,13 | 9.614.227,39 | 10.629.124,87 | 11.957.307,88 | 13.162.965,00 | 14.275.685,51 | 15.128.195,96 | 15.796.401,01
_______________________________________________________________ RENAN DANTAS DA NÓBREGA Setor de Engenharia