## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção do Campus Alagoa Grande final | SINAPI - 10/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba ORSE - 10/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará FDE - 10/2025 - São Paulo EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro | 21,56% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 33.409,68 | 30,00% 10.022,90 | 30,00% 10.022,90 | 20,00% 6.681,94 | 15,00% 5.011,45 | 5,00% 1.670,48
2 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 100,00% 6.725,35 | 50,00% 3.362,68 | 50,00% 3.362,68
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 383.651,20 | 10,00% 38.365,12 | 10,00% 38.365,12 | 10,00% 38.365,12 | 10,00% 38.365,12 | 10,00% 38.365,12 | 10,00% 38.365,12 | 10,00% 38.365,12 | 10,00% 38.365,12 | 10,00% 38.365,12 | 10,00% 38.365,12
4 | CANTEIRO DE OBRAS, MURO DE CONTORNO E CALÇADA EXTERNA | 100,00% 784.760,63 | 20,00% 156.952,13 | 30,00% 235.428,19 | 20,00% 156.952,13 | 30,00% 235.428,19
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 636.913,31 | 15,00% 95.537,00 | 40,00% 254.765,32 | 25,00% 159.228,33 | 20,00% 127.382,66
6 | MURO DE ARRIMO | 100,00% 118.564,58 |  | 30,00% 35.569,37 | 50,00% 59.282,29 | 20,00% 23.712,92
7 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 75.984,45 |  |  |  | 30,00% 22.795,34 | 30,00% 22.795,34 | 30,00% 22.795,34 | 10,00% 7.598,45
8 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 305.925,76 |  |  |  |  | 20,00% 61.185,15 | 20,00% 61.185,15 | 15,00% 45.888,86 | 15,00% 45.888,86 | 15,00% 45.888,86 | 15,00% 45.888,86
9 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 100,00% 40.155,79 |  |  |  |  | 10,00% 4.015,58 | 15,00% 6.023,37 | 15,00% 6.023,37 | 20,00% 8.031,16 | 20,00% 8.031,16 | 20,00% 8.031,16
10 | REVESTIMENTO (ARGAMASSAS) | 100,00% 66.002,18 | [5 empty] | 20,00% 13.200,44 | 30,00% 19.800,65 | 20,00% 13.200,44 | 10,00% 6.600,22 | 20,00% 13.200,44
11 | REVESTIMENTO (CERÂMICAS) | 100,00% 60.622,70 | [7 empty] | 50,00% 30.311,35 | 35,00% 21.217,95 | 15,00% 9.093,41
12 | PINTURA | 100,00% 26.362,44 | [8 empty] | 50,00% 13.181,22 | 50,00% 13.181,22
13 | FÔRRO | 100,00% 844,39 | [7 empty] | 50,00% 422,20 | 50,00% 422,20
14 | PISO | 100,00% 16.301,88 |  |  |  | 10,00% 1.630,19 | 30,00% 4.890,56 | 30,00% 4.890,56 | 30,00% 4.890,56
15 | ESQUADRIAS | 100,00% 41.656,79 | [8 empty] | 100,00% 41.656,79
16 | COBERTA | 100,00% 15.145,87 | [7 empty] | 50,00% 7.572,94 | 20,00% 3.029,17 | 30,00% 4.543,76
17 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 37.607,37 | [7 empty] | 100,00% 37.607,37
18 | ÁGUA FRIA | 100,00% 40.136,95 |  |  |  | 20,00% 8.027,39 |  |  |  | 30,00% 12.041,09 | 40,00% 16.054,78 | 10,00% 4.013,70
19 | ESGOTO SANITÁRIO | 100,00% 9.842,06 |  |  |  | 50,00% 4.921,03 |  |  |  | 10,00% 984,21 | 30,00% 2.952,62 | 10,00% 984,21
20 | ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 2.968,45 |  |  |  | 50,00% 1.484,23 |  |  |  | 10,00% 296,85 | 20,00% 593,69 | 20,00% 593,69
21 | BANCADAS, APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | 100,00% 2.467,98 | [9 empty] | 100,00% 2.467,98
22 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 31.511,02 |  |  |  | 50,00% 15.755,51 | [5 empty] | 50,00% 15.755,51
23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 31.691,26 |  |  |  | 40,00% 12.676,50 |  |  | 10,00% 3.169,13 | 20,00% 6.338,25 | 20,00% 6.338,25 | 10,00% 3.169,13
24 | INSTALAÇÕES DE SPDA | 100,00% 71.290,93 | [6 empty] | 10,00% 7.129,09 | 30,00% 21.387,28 | 30,00% 21.387,28 | 30,00% 21.387,28
25 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | 100,00% 109.360,43 | [8 empty] | 50,00% 54.680,22 | 50,00% 54.680,22
26 | IMPLANTAÇÃO BLOCO E ESTACIONAMENTO | 100,00% 87.110,83 |  |  |  | 30,00% 26.133,25 |  |  | 30,00% 26.133,25 | 30,00% 26.133,25 | 10,00% 8.711,08
27 | RAMPA/ESCADA IMPLANTAÇÃO | 100,00% 111.260,70 |  |  |  | 25,00% 27.815,18 |  |  |  | 25,00% 27.815,18 | 50,00% 55.630,35
28 | IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA - SUBESTAÇÃO, RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 100,00% 835.793,87 |  |  |  |  | 30,00% 250.738,16 | 30,00% 250.738,16 | 30,00% 250.738,16 | 10,00% 83.579,39
29 | DRENAGEM URBANA | 100,00% 84.200,72 |  |  | 40,00% 33.680,29 | 60,00% 50.520,43
30 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 68.413,39 | 10,00% 6.841,34 | 10,00% 6.841,34 | 10,00% 6.841,34 | 10,00% 6.841,34 | 10,00% 6.841,34 | 10,00% 6.841,34 | 10,00% 6.841,34 | 10,00% 6.841,34 | 10,00% 6.841,34 | 10,00% 6.841,34
Porcentagem |  |  | 7,52% | 14,13% | 11,14% | 14,71% | 9,44% | 9,77% | 10,07% | 8,87% | 8,5% | 5,85%
Custo |  |  | 311.081,16 | 584.354,92 | 461.031,42 | 608.500,71 | 390.501,73 | 404.039,47 | 416.577,98 | 366.816,24 | 351.582,29 | 242.197,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,52% | 21,65% | 32,79% | 47,5% | 56,94% | 66,71% | 76,78% | 85,65% | 94,15% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 311.081,16 | 895.436,08 | 1.356.467,50 | 1.964.968,21 | 2.355.469,94 | 2.759.509,41 | 3.176.087,39 | 3.542.903,63 | 3.894.485,92 | 4.136.682,96
_______________________________________________________________ RENAN DANTAS DA NÓBREGA Setor de Engenharia