## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE MURO EM PLACAS DE CONCRETO E RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO DA PARTE FRONTAL DO CAMPUS DA UPE EM ARCOVERDE – PE | SINAPI - 03/2026 - Pernambuco SBC - 03/2026 - Pernambuco ORSE - 02/2026 - Sergipe | 24,2% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | Administração Local | 100,00% 8.219,87 | 11,13% 914,87 | 15,24% 1.252,71 | 23,47% 1.929,20 | 23,47% 1.929,20 | 23,47% 1.929,20 | 3,22% 264,68
2 | Serviços Preliminares | 100,00% 30.493,16 | 60,00% 18.295,90 | 40,00% 12.197,26
3 | Muros | 100,00% 128.599,47 |  | 10,00% 12.859,95 | 30,00% 38.579,84 | 30,00% 38.579,84 | 30,00% 38.579,84
4 | Pavimentação | 100,00% 5.305,06 | [5 empty] | 100,00% 5.305,06
Porcentagem |  |  | 11,13% | 15,24% | 23,47% | 23,47% | 23,47% | 3,23%
Custo |  |  | 19.210,76 | 26.309,91 | 40.509,04 | 40.509,04 | 40.509,04 | 5.569,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,13% | 26,37% | 49,84% | 73,31% | 96,77% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 19.210,76 | 45.520,67 | 86.029,71 | 126.538,75 | 167.047,79 | 172.617,56
_______________________________________________________________ Rafael Campos Setor de Engenharia