## Planilha1 (hidden)
RELAÇÃO DO MATERIAL
DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE
TIJOLOS DE 8 FUROS | 17182 | UD
TIJOLOS DE 8 FUROS | 580 | UD
FERRO DE 5/16 - 8.0 (RADIER EDIFICAÇÃO) | 70 | BARRAS
FERRO DE 5/16 - 8.0 (RADIER MURO) | 15 | BARRAS
FERRO DE 5/16 - 8.0 (SAPATAS) | 36 | BARRAS
FERRO DE 5/16 - 8.0 (PILARES MURO) | 11 | BARRAS
FERRO DE 3/8 - 10.0 (PILARES) | 38 | BARRAS
FERRO DE 3/8 - 10.0 (VIGA SUPERIOR) | 52 | BARRAS
FERRO DE 3/8 - 10.0 (LAJE MACIÇA) | 26 | BARRAS
ESTRIBO AÇO 4.2 - DIM. 10X25 (PILARES) | 635 | UD
ESTRIBO AÇO 4.2 - DIM. 10X35 (RADIER) | 1030 | UD
ESTRIBO AÇO 4.2 - DIM. 10X35 (VIGA SUP.) | 890 | UD
ESTRIBO AÇO 4.2 - DIM. 07X17 (PILARES MURO)) | 194 | UD
ESTRIBO AÇO 4.2 - DIM. 17X17 (RADIER MURO)) | 230 | UD
ARAME RECOZIDO | 340 | KG
TABUA DE 30 CM | 200 | M
CIMENTO | 600 | SC
BRITA | 71 | M³
LAJE TRELIÇADA COM LAJOTAS DE ISOPOR | 275 | M²

## Base (2) (hidden)
#REF!
ORÇAMENTO BASE
OBRA: |  | #REF!
LOCAL: |  | #REF! |  |  | DATA: | #REF!
0
Item | Código | Discriminação dos serviços | Unid. | Quant. | P. Unitário | P. Total | Sinapi 10/13 | Com BDI 24%
1.0 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | #REF!
| 73822/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL | m² | #REF! | 0.58 | #REF! | 0.47
| 73948/016 SINAPI RECIFE 10/2013 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | #REF! | 2.02 | #REF! | 1.63
| 74209/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m² | #REF! | 340.55 | #REF! | 274.64
| 73992/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M. | m² | #REF! | 6.41 | #REF! | 5.17
| 73803/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | #REF! | 189.62 | #REF! | 152.92
| 73805/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10 MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS | m² | #REF! | 192.81 | #REF! | 155.49
| 74210/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | #REF! | 246.45 | #REF! | 198.75
| 74242/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | BARRACÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS. | m² | #REF! | 190.92 | #REF! | 153.97
| 74220/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6 MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X | m² | #REF! | 37.35 | #REF! | 30.12
| 72230 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO | m² | #REF! | 4.04 | #REF! | 3.26
| 72231 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | m² | #REF! | 2.83 | #REF! | 2.28
| 72226 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO | m² | #REF! | 5.65 | #REF! | 4.56
| 72227 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS | m² | #REF! | 3.77 | #REF! | 3.04
| 72228 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO | m² | #REF! | 9.44 | #REF! | 7.61
| 72229 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS | m² | #REF! | 7.55 | #REF! | 6.09
| 72142 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | Ud | #REF! | 5.38 | #REF! | 4.34
| 72143 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | Ud | #REF! | 25.87 | #REF! | 20.86
| 73801/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m² | #REF! | 12.14 | #REF! | 9.79
| 73802/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA | m² | #REF! | 4.04 | #REF! | 3.26
| 73899/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | #REF! | 45.89 | #REF! | 37.01
| 72216 SINAPI RECIFE 10/2013 | DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO. | m³ | #REF! | 105.31 | #REF! | 84.93
| 03.01.080 EMLURB RECIFE 10/2013 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO, LAJOTA OU CERAMICO. | m² | #REF! | 6.84 | #REF! | 5.52
2.0 |  | Infra-estrutura |  |  | 0 | #REF!
| 73965/010 SINAPI RECIFE 10/2013 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO. | m³ | #REF! | 28.35 | #REF! | 22.86
| 83532 SINAPI RECIFE 10/2013 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, PREPARO MECANICO | m³ | #REF! | 494.44 | #REF! | 398.74
| 06.03.103 EMLURB RECIFE 10/2013 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | #REF! | 1545.96 | #REF! | 1246.74
| 73935/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | #REF! | 54.71 | #REF! | 44.12
| 73904/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | m³ | #REF! | 112.95 | #REF! | 91.09
| 73964/004 SINAPI RECIFE 10/2013 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM | m³ | #REF! | 17 | #REF! | 13.71
3.0 |  | Superestrutura |  |  | 0 | #REF!
| 06.03.143 EMLURB RECIFE 10/2013 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | #REF! | 2218.57 | #REF! | 1789.17
| 73935/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). | m² | #REF! | 36.2 | #REF! | 29.19
| 74141/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KN/M² VÃOS 4,40 M/INCL. VIGOTAS, TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 3 CM, CONCRETO 15 MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA | m² | #REF! | 73.06 | #REF! | 58.92
| 74202/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M², VÃOS ATÉ 3,50 M/E= 8 CM,C/LAJOTAS E CAP. C/ CONC. FCK = 20 MPA, 3 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | #REF! | 62.3 | #REF! | 50.24
| 74202/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 200 KG/M², VÃOS ATÉ 3,50 M/E= 8 CM,C/LAJOTAS E CAP. C/ CONC. FCK = 20 MPA, 4 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA |  | #REF! | 70.22 | #REF! | 56.63
| 73937/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | #REF! | 101.28 | #REF! | 81.68
4.0 |  | Coberta |  |  | 0 | #REF!
| 72077 SINAPI RECIFE 10/2013 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1ª SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS ATÉ 7 M | m² | #REF! | 113.62 | #REF! | 91.63
| 72081 SINAPI RECIFE 10/2013 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1ª SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VÃOS ATÉ 7 M | m² | #REF! | 73.97 | #REF! | 59.65
| 72110 SINAPI RECIFE 10/2013 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | #REF! | 68.31 | #REF! | 55.09
| 84033 SINAPI RECIFE 10/2013 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | #REF! | 37.6 | #REF! | 30.32
| 84033 7176 SINAPI RECIFE 10/2013 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL REAPROVEITADA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | #REF! | 5.31 | #REF! | 4.28 | 30.32 | 0.93 | 28
| C2452 SEINFRA DESONERADA 11/2013 | TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | #REF! | 53.74 | #REF! | 43.34
| C1004 SEINFRA DESONERADA 11/2013 | CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA | m | #REF! | 49.03 | #REF! | 39.54
| 74045/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | m | #REF! | 121.48 | #REF! | 97.97
| 6058 SINAPI RECIFE 10/2013 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) | m | #REF! | 16.28 | #REF! | 13.13
| 73938/007 SINAPI RECIFE 10/2013 | EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) | m | #REF! | 6.55 | #REF! | 5.28
| 72105 SINAPI RECIFE 10/2013 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 24, DESENVOLVIMENTO 50 CM | m | #REF! | 43.44 | #REF! | 35.03
| 84043 SINAPI RECIFE 10/2013 | CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | m | #REF! | 89.03 | #REF! | 71.8
| 72106 SINAPI RECIFE 10/2013 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM | m | #REF! | 18.15 | #REF! | 14.64
| 73753/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m² | #REF! | 58.59 | #REF! | 47.25
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
5.0 |  | Esquadria |  |  | 0 | #REF!
| 73910/005 SINAPI RECIFE 10/2013 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR | m² | #REF! | 170.95 | #REF! | 137.86 | 231.6 | 0,8X2,1=1,68
| 73880/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR | m² | #REF! | 324.35 | #REF! | 261.57 | 439.44 | 0,8X2,1=1,68
| 73813/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | JANELA DE ABRIR DE MADEIRA 1A COM ALMOFADA, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS | m² | #REF! | 341.71 | #REF! | 275.57 | 620.03 | 1,5X1,5=2,25
| 74067/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 | m² | #REF! | 448.61 | #REF! | 361.78
| 74067/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, COM BANDEIRA, LINHA 25 | m² | #REF! | 678.08 | #REF! | 546.84
| 74068/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | Ud | #REF! | 56.61 | #REF! | 45.65
| 74070/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | Ud | #REF! | 48.74 | #REF! | 39.31
| 6104 SINAPI RECIFE 10/2013 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO | m² | #REF! | 296.17 | #REF! | 238.85
| 73933/004 SINAPI RECIFE 10/2013 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO | m² | #REF! | 263.81 | #REF! | 212.75
| 73880/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | #REF! | 97.3 | #REF! | 78.47 | 439.44 | 0,8X2,1=1,68
| 73932/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | #REF! | 269.02 | #REF! | 216.95
| 74100/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m² | #REF! | 217.99 | #REF! | 175.8
| 74136/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA | m² | #REF! | 301.62 | #REF! | 243.24
| 72122 SINAPI RECIFE 10/2013 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m² | #REF! | 53.06 | #REF! | 42.79
| 72117 SINAPI RECIFE 10/2013 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | #REF! | 66.85 | #REF! | 53.91
6.0 |  | Revestimento |  |  | 0 | #REF!
| 73928/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | #REF! | 4.32 | #REF! | 3.48
| 73927/009 SINAPI RECIFE 10/2013 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | #REF! | 19.44 | #REF! | 15.68
| 5990 SINAPI RECIFE 10/2013 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | #REF! | 18.81 | #REF! | 15.17
| 73912/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA | m² | #REF! | 24.53 | #REF! | 19.78 | colocar outros
| 73925/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO | m² | #REF! | 30.37 | #REF! | 24.49
| 11.06.053 EMLURB RECIFE 10/2013 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM,TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | m² | #REF! | 47.84 | #REF! | 38.58
7.0 |  | Piso |  |  | 0 | #REF!
| 83532 SINAPI RECIFE 10/2013 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO | m² | #REF! | 24.73 | #REF! | 19.94 | 398.74
| 73920/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | m² | #REF! | 17.41 | #REF! | 14.04
| 73946/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASS | m² | #REF! | 22.82 | #REF! | 18.4
| Composição - 16 | TESTEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, ALTURA DE 10 CM. | m | #REF! | 10.21 | #REF! | 8.23
| 84191 SINAPI RECIFE 10/2013 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | #REF! | 54.36 | #REF! | 43.84
8.0 |  | Pintura |  |  | 0 | #REF!
| 6082 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | #REF! | 9.25 | #REF! | 7.46
| 73999/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, INCLUSO OLEO DE LINHACA | m² | #REF! | 4.48 | #REF! | 3.61
| 73955/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 6.81 | #REF! | 5.49
| 73750/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 7.73 | #REF! | 6.23
| 74134/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 8.59 | #REF! | 6.93
| 73954/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 8.41 | #REF! | 6.78
| 74065/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | #REF! | 13.79 | #REF! | 11.12
| 73739/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 11.09 | #REF! | 8.94
| 73924/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA ESMALTE , DUAS DEMAOS, PARA FERRO | m² | #REF! | 15.55 | #REF! | 12.54
| 74145/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | #REF! | 13.93 | #REF! | 11.23
9.0 |  | Instalações elétricas |  |  | 0 | #REF!
| 18.22.010 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAI XA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 79.14 | #REF! | 63.82
| 18.22.050 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | Pt | #REF! | 201.09 | #REF! | 162.17
| 18.22.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | Pt | #REF! | 67.29 | #REF! | 54.27
| 18.22.030 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SI MILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | Pt | #REF! | 101.98 | #REF! | 82.24
| 18.22.040 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | Pt | #REF! | 127.67 | #REF! | 102.96
| 18.22.055 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 122.83 | #REF! | 99.06
| 18.22.060 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 127.78 | #REF! | 103.05
| 18.22.070 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T),PIAL OU SIMILAR P/ 2000 W INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL.TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 205.43 | #REF! | 165.67
| 18.22.080 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 236.98 | #REF! | 191.11
| 18.22.090 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | Pt | #REF! | 114.75 | #REF! | 92.54
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
| 68069 SINAPI RECIFE 10/2013 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | Ud | #REF! | 68.31 | #REF! | 55.09
| 74131/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 42.8 | #REF! | 34.52
| 74131/004 SINAPI RECIFE 10/2013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 430.22 | #REF! | 346.95
| 74131/005 SINAPI RECIFE 10/2013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 470.46 | #REF! | 379.4
| 74130/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 11.88 | #REF! | 9.58
| 73953/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 68.18 | #REF! | 54.98
| 73953/005 SINAPI RECIFE 10/2013 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 78.89 | #REF! | 63.62
| 73953/006 SINAPI RECIFE 10/2013 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 112.1 | #REF! | 90.4
| 74094/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | Cj | #REF! | 25.54 | #REF! | 20.6
| 9540 SINAPI RECIFE 10/2013 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A | Ud | #REF! | 998.26 | #REF! | 805.05
| Composição - 14 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA | Ud | #REF! | 1336.58 | #REF! | 1077.89
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
| 18.22.010 EMLURB RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE PONTO DE LUZ, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS. | Pt | #REF! | 23.75 | #REF! | 19.15 | 63.82
| 18.22.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | Pt | #REF! | 20.19 | #REF! | 16.28 | 54.27
| 18.22.060 EMLURB RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | Pt | #REF! | 38.34 | #REF! | 30.92 | 103.05
| 18.22.100 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 177.7 | #REF! | 143.31
| 73613 SINAPI RECIFE 10/2013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 8.36 | #REF! | 6.74
| 74252/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 9.75 | #REF! | 7.86
| 73860/008 SINAPI RECIFE 10/2013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 2.96 | #REF! | 2.39
| 73860/011 SINAPI RECIFE 10/2013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 10.58 | #REF! | 8.53
| 74130/004 SINAPI RECIFE 10/2013 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 76.25 | #REF! | 61.49
| 83446 SINAPI RECIFE 10/2013 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | Ud | #REF! | 123.23 | #REF! | 99.38
| 83386 SINAPI RECIFE 10/2013 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 6.57 | #REF! | 5.3
| 17.08.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 10.000/12.000BTU TIPO PADRÃO (ABERTA) | Ud | #REF! | 161.61 | #REF! | 130.33
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
10.0 |  | Instalações Hidro-sanitárias |  |  | 0 | #REF!
| 19.01.030 EMLURB RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pt | #REF! | 18.44 | #REF! | 14.87 | 49.58
| 19.01.010 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR | Pt | #REF! | 69.74 | #REF! | 56.24
| 19.01.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | Pt | #REF! | 65.14 | #REF! | 52.53
| 19.01.030 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | Pt | #REF! | 61.48 | #REF! | 49.58
| 19.01.040 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | Pt | #REF! | 69.2 | #REF! | 55.81
| 19.02.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE PONTO DE AGUA FRIA PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pt | #REF! | 14.27 | #REF! | 11.51 | 38.37
| 19.02.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | Pt | #REF! | 47.58 | #REF! | 38.37
| 85123 SINAPI RECIFE 10/2013 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL | m | #REF! | 23.82 | #REF! | 19.21
| 74104/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | Ud | #REF! | 132.77 | #REF! | 107.07
| 74101/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA | Cj | #REF! | 230.5 | #REF! | 185.89
| 74193/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | Cj | #REF! | 338.05 | #REF! | 272.62
| 74057/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM COMJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 78.85 | #REF! | 63.59
| 74234/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 316.04 | #REF! | 254.87
| 19.07.070 EMLURB RECIFE 10/2013 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 7.5 X 15 CM. | Ud | #REF! | 28.88 | #REF! | 23.29
| 19.07.080 EMLURB RECIFE 10/2013 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABIDE DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, COM UM GANCHO. | Ud | #REF! | 18.3 | #REF! | 14.76
| 19.07.090 EMLURB RECIFE 10/2013 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSOES 15 X 15 CM. | Ud | #REF! | 30.93 | #REF! | 24.94
| 6052 SINAPI RECIFE 10/2013 | TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 158.94 | #REF! | 128.18
| 9535 SINAPI RECIFE 10/2013 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 43.02 | #REF! | 34.69
| 68061 SINAPI RECIFE 10/2013 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 13.66 | #REF! | 11.02
| 6024 SINAPI RECIFE 10/2013 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 61.18 | #REF! | 49.34
| 73949/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COMAREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 131.55 | #REF! | 106.09
| 73949/009 SINAPI RECIFE 10/2013 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 54.99 | #REF! | 44.35
| 73664 SINAPI RECIFE 10/2013 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | #REF! | 79.52 | #REF! | 64.13
| 73949/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 78.06 | #REF! | 62.95 | TANQUE | JARDIM
| 72711 SINAPI RECIFE 10/2013 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 40.99 | #REF! | 33.06
| 78598/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO 500L COM ACESSORIOS | Ud | #REF! | 461.26 | #REF! | 371.98
| 73735/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS | Ud | #REF! | 697.36 | #REF! | 562.39
| 74126/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | #REF! | 411.72 | #REF! | 332.0333 | 199.22 | 1,5X0,6=0,9
| 74129/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 79.01 | #REF! | 63.72
| 85097 SINAPI RECIFE 10/2013 | CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO | Ud | #REF! | 83.45 | #REF! | 67.3
| 74058/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Ud | #REF! | 59.27 | #REF! | 47.8
| 19.07.520 EMLURB RECIFE 10/2013 | FORNECIMENTO DE BOMBA 1/3 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E INSTALACAO. | Cj | #REF! | 595.82 | #REF! | 480.5
| 74092/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 51.86 | #REF! | 41.82
| 74051/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 142.46 | #REF! | 114.89
| C1898 SEINFRA 09/2013 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | m | #REF! | 248.92 | #REF! | 200.74
| Composição - 05 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 7000 L, DIMENSÕES INTERNAS 2,50X2,00X1,40 M, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO E= 15 CM, TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA, COM DOIS CINTAMENTOS EM CONCRETO ARMADO 20X20 CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | Ud | #REF! | 5017.39 | #REF! | 4046.28
| Composição - 10 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA, 70X70X70 CM, EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COBERTA COM LAJE DE CONCRETO ARMADO E PORTÃO DE FERRO | Cj | #REF! | 433.44 | #REF! | 349.55
| 74197/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | Ud | #REF! | 1021.98 | #REF! | 824.18
| 74198/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | Ud | #REF! | 1553.03 | #REF! | 1252.44
| 74230/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 21.92 | #REF! | 17.68
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
11.0 |  | Diversos |  |  | 0 | #REF!
| 9537 SINAPI RECIFE 10/2013 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | #REF! | 1.39 | #REF! | 1.12
| 73948/015 SINAPI RECIFE 10/2013 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | m² | #REF! | 8.28 | #REF! | 6.68
| 73631 SINAPI RECIFE 10/2013 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | #REF! | 246.77 | #REF! | 199.01
| 73764/004 SINAPI RECIFE 10/2013 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | m² | #REF! | 40.13 | #REF! | 32.36
| 74126/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | #REF! | 411.72 | #REF! | 332.0333 | 199.22 | 1,5X0,6=0,9
| Composição - 13 | MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPAÇADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO E AINDA ESCAVAÇÃO REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | #REF! | 238.53 | #REF! | 192.36
| Composição - 1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SUPORTE PARA CARNES, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4 | m | #REF! | 54.46 | #REF! | 43.92
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
[5 empty] | TOTAL R$ | #REF!

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: | PAVIMENTAÇAO DA RUA JOÃO VITAL
LOCAL: | VILA URUCUBA, LIMOEIRO/PE
BASE DE PREÇO: SINAPI 03/2024 N. DESONERADA E SEINFRA 10/2023 N. DESONERADA
DATA: MAIO/2024
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 3º mês
|  |  | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1806.48 | 100% | 1806.48
2.0 | RUA JOÃO VITAL
2.1 | PAVIMENTAÇÃO | 343173.55 | 25% | 85793.3875 | 25% | 85793.3875 | 25% | 85793.3875 | 25% | 85793.3875
3.0 | ESCORAMENTO DE MEIO-FIO | 11894.71 | 25% | 2973.6775 | 25% | 2973.6775 | 25% | 2973.6775 | 25% | 2973.6775
| TOTAL | 356874.74
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 25.38% | 90573.545 | 24.87% | 88767.065 | 24.87% | 88767.065 | 24.87% | 88767.065
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 25.38% | 90573.545 | 50.25% | 179340.61 | 75.13% | 268107.675 | 100% | 356874.74

## COMP_BDI_EDIFICACOES_20,75%_SEM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO VITAL
LOCAL: VILA URUCUBA, LIMOEIRO/PE
BASE DE PREÇO: SINAPI 03/2024 N. DESONERADA E SEINFRA 10/2023 N. DESONERADA
DATA: MAIO/2024
| DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
| Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
| Taxa de Despesas Financeiras | DF | 0.8% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
| Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
| Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
| COFINS | COFINS | 3%
| ISS (**) | ISS | 3.5% | 0.035
| PIS | PIS | 0.65%
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB |  | *
| Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 7.15%
| Taxa de Lucro | L | 6.16% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
| BDI Resultante |  | 20.75% | (BDI padrão Edificações sem CPRB considerando M.O. de 70%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Limoeiro/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 70% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 70% = 3,50%.
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
ORÇAMENTO
OBRA: | PAVIMENTAÇAO DA RUA JOÃO VITAL | [5 empty] | DATA: MAIO 2024
LOCAL: | VILA URUCUBA, LIMOEIRO/PE |  |  |  |  | BDI: | BDI: | 20.75%
BASE DE PREÇO: SINAPI 03/2024 N. DESONERADA E SEINFRA 10/2023 N. DESONERADA
ITEM | REFERENCIA DE PREÇO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITARIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
| CODIGO | DATA BASE |  |  |  | SEM BDI | COM BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1806.48
1.1 | C1937 | SEINFRA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | m² | 8 | 187.01 | 225.81 | 1806.48
2.1 |  |  | RUA JOÃO VITAL |  |  |  |  | 343173.55
2.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2736.71 | 0.14 | 0.17 | 465.24
2.1.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2736.71 | 86.03 | 103.88 | 284289.43
2.1.3. | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 906 | 53.4 | 64.48 | 58418.88
3.0 |  |  | ESCORAMENTO DE MEIO-FIO |  |  |  |  | 11894.71
3.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 129.15 | 76.27 | 92.1 | 11894.71
TOTAL GERAL R$ | [7 empty] | 356874.74

## MC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | PAVIMENTAÇAO DA RUA JOÃO VITAL
LOCAL: | VILA URUCUBA, LIMOEIRO/PE
BASE DE PREÇO: SINAPI 03/2024 N. DESONERADA E SEINFRA 10/2023 N. DESONERADA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
|  | 1 |  | 4 | 2 | 8
0
|  |  |  | Total | = | 8 | m²
2.1.1 | PAVIMENTAÇÃO
3.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| Conforme área medida em projeto |  | 2736.71 |  |  | 2736.71
|  |  |  | Total | = | 2736.71 | m²
3.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
| Local do Serviço | Ud | AREA | Larg. | altura / * | Total
| Conforme área medida em projeto |  | 2736.71 |  |  | 2736.71
|  |  |  | Total | = | 2736.71 | m²
3.1.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
| Local do Serviço | Lados | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| Conforme medido em projeto |  | 906 |  |  | 906
0
|  |  |  | Total | = | 906 | m
3.2 | ESCORAMENTO DE MEIO-FIO
3.2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
|  |  | 861 | 1 | 0.15 | 129.15
0
|  |  |  | Total | = | 129.15 | m³