## ORÇAMENTO SD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
OBRA:
REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL BRENA RAYSA
LOCALIZAÇÃO:
Bairro 3 marias
TABELA DE PREÇOS: |  |  | BDI: |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO:
SINAPI S/ DESONERAÇÃO (AGO/2025) / ORSE (JUL/2025) |  |  | 20.34% |  |  | 2025-09-05 |  | 120.3%
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | CUSTO R$
[5 empty] | UNITARIO | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 16927.06
1.1 | COMP 001 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO INCLUINDO ENGENHEIRO E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SOCIAIS, FARDAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E EPIS. | MÊS | 4 | 3516.45 | 4231.7654 | 16927.06 | 3516.45
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17008.9344 | sd | cd
2.1 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33.78 | 10.64 | 12.8044 | 432.53 | 10.64 | 9.82
2.1.2 | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40.354 | 6.15 | 7.401 | 298.66 | 6.15 | 5.69
2.2 |  | PLACAS E TAPUMES
2.2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 468.16 | 563.393 | 3380.3579 | 468.16 | 464.69
2.2.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 112 | 95.69 | 115.1552 | 12897.3864 | 95.69 | 92.85
3.0 |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 125429.75
3.1 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 403.54 | 49.67 | 59.7739 | 24121.14 | 49.67 | 48.2
3.2 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 692.45 | 100.62 | 121.0881 | 83847.45 | 100.62 | 97.05
3.3 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 216.4 | 67.05 | 80.6893 | 17461.16 | 67.05 | 66.1
4.0 |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 5887.73
4.1 | 07607/ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | M2 | 50 | 97.85 | 117.7546 | 5887.73 | 97.85 | 97.85
5.0 |  | FORRO |  |  |  |  | 29808.24
5.1 | 01015/ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos | M2 | 200.14 | 70 | 84.2394 | 16859.67 | 70 | 59.53
5.2 | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 150.13 | 71.67 | 86.2491 | 12948.57 | 71.67 | 69.72
6.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 45521.89
6.1 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 75 | 11.76 | 14.1522 | 1061.41 | 11.76 | 11.01
6.2 | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 150.13 | 33.09 | 39.8212 | 5978.35 | 33.09 | 30.84
6.3 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2050.08 | 12.32 | 14.8261 | 30394.75 | 12.32 | 11.83
6.4 | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 150.13 | 14.85 | 17.8708 | 2682.94 | 14.85 | 14.16
6.5 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 152.7 | 29.41 | 35.3926 | 5404.44 | 29.41 | 28.14
7.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 37729.88
7.1 |  | INFRAESTRUTURA
7.1.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 165.96 | 199.7195 | 399.43 | 165.96 | 157.33
7.1.2 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 8.62 | 10.3735 | 311.2 | 8.62 | 8.32
7.1.3 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 50 | 19.83 | 23.8638 | 1193.19 | 19.83 | 18.82
7.1.4 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 10.34 | 12.4434 | 622.16 | 10.34 | 9.74
7.1.5 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 25 | 22.83 | 27.4741 | 686.85 | 22.83 | 21.76
7.1.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25 | 13.23 | 15.9212 | 398.03 | 13.23 | 12.57
7.2 |  | CABEAMENTOS
7.2.1 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 80.9 | 97.3567 | 4867.83 | 80.9 | 80.45
7.2.2 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 58.44 | 70.3279 | 3516.39 | 58.44 | 58.08
7.2.3 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 40.29 | 48.4858 | 2424.28 | 40.29 | 39.99
7.2.4 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75 | 9.9 | 11.9139 | 893.53 | 9.9 | 9.67
7.2.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 4.6 | 5.5357 | 830.35 | 4.6 | 4.47
7.2.6 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 3.18 | 3.8269 | 382.68 | 3.18 | 3.08
7.3 |  | ACABAMENTOS ELÉTRICOS
7.3.1 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 30.14 | 36.2711 | 181.35 | 30.14 | 28.54
7.3.2 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 45.75 | 55.0565 | 110.11 | 45.75 | 43.4
7.3.3 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 61.36 | 73.8418 | 147.68 | 61.36 | 58.26
7.3.4 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 31.54 | 37.9559 | 189.77 | 31.54 | 29.91
7.3.5 | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 37.43 | 45.044 | 225.22 | 37.43 | 35.57
7.4 |  | ILUMINAÇÃO
7.4.1 | 7294/ORSE | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMIULAR (TIPO TARTARUGA) | UN | 12 | 134.85 | 162.2812 | 1947.37 | 134.85 | 134.85
7.4.2 | 12368/ORSE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W | UN | 50 | 229.67 | 276.3894 | 13819.47 | 229.67 | 229.67
7.4.3 | 12808/ORSE | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 8 | 138.89 | 167.143 | 1337.14 | 138.89 | 138.89
7.5 |  | QUADROS ELÉTRICOS
7.5.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 398.45 | 479.5026 | 479.5 | 398.45 | 391.77
7.5.2 | 7996/ORSE | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 4 | 303.32 | 365.0213 | 1460.08 | 303.32 | 303.32
7.5.3 | 9042/ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UN | 4 | 73.4 | 88.331 | 353.32 | 73.4 | 73.4
7.5.4 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 474.96 | 571.5762 | 571.57 | 474.96 | 469.55
7.5.5 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 24.02 | 28.9061 | 57.81 | 24.02 | 23.46
7.5.6 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 14.22 | 17.1126 | 68.45 | 14.22 | 14.02
7.5.7 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 13.25 | 15.9453 | 255.12 | 13.25 | 13.09
8.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 34208.28
8.1 |  | TUBULAÇÕES
8.1.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 24.89 | 29.9531 | 539.15 | 24.89 | 23.24
8.1.2 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 33.91 | 40.808 | 2448.47 | 33.91 | 31.93
8.1.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | 21.26 | 25.5847 | 460.52 | 21.26 | 19.98
8.2 |  | LOUÇAS E METAIS
8.2.1 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 282.19 | 339.593 | 2377.15 | 282.19 | 279.55
8.2.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 517.9 | 623.2511 | 2493 | 517.9 | 514.76
8.2.3 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 789.32 | 949.8833 | 949.88 | 789.32 | 785.51
8.2.4 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UM | 8 | 33.58 | 40.4108 | 323.28 | 33.58 | 33.12
8.2.5 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 167.58 | 201.6691 | 1210.01 | 167.58 | 167.3
8.3 |  | GRANITOS
8.3.1 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1450.63 | 1745.7168 | 3491.43 | 1450.63 | 1442.2
8.4 |  | ACESSÓRIOS - REGISTROS E ACABAMENTOS
8.4.1 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 611.7 | 736.1319 | 736.13 | 611.7 | 607.44
8.4.2 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 360.55 | 433.893 | 433.89 | 360.55 | 357.72
8.5 |  | RESERVATÓRIOS E FOSSA SÉPTICA
8.5.1 | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 UN AS ,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 3869.8 | 4656.9938 | 4656.99 | 3869.8 | 3835.99
8.5.2 | 98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 4674.18 | 5625.0005 | 5625 | 4674.18 | 4614.63
8.5.3 | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 829.45 | 998.1765 | 998.17 | 829.45 | 789.98
8.5.4 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 24 | 86.51 | 104.1078 | 2498.58 | 86.51 | 83.09
8.5.5 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 24 | 4.6 | 5.5357 | 132.85 | 4.6 | 4.35
8.5.6 | 100481 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.6 | 636.02 | 765.399 | 459.23 | 636.02 | 629.77
8.5.7 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 24 | 61.06 | 73.4808 | 1763.53 | 61.06 | 58.23
8.5.8 | 102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | un | 1 | 2169.67 | 2611.0237 | 2611.02 | 2169.67 | 2152.54
9.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 69026.48
9.1 |  | PORTAS
9.1.1 | 90798 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1075.74 | 1294.5668 | 7767.4 | 1075.74 | 1067.28
9.1.2 | 90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1110.94 | 1336.9271 | 16043.12 | 1110.94 | 1101.75
9.1.3 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 66.15 | 432.99 | 521.0687 | 34468.69 | 432.99 | 431.96
9.1.4 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6 | 760.02 | 914.6231 | 5487.73 | 760.02 | 758.83
9.2 |  | JANELAS
9.2.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.5985 | 388.74 | 467.8174 | 3086.89 | 388.74 | 387.7
9.2.2 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M | 60 | 30.09 | 36.2109 | 2172.65 | 30.09 | 28.82
10.0 |  | DRENAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 32591.58
10.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 30 | 27.52 | 33.1181 | 993.54 | 27.52 | 27.2
10.2 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 42.72 | 51.4101 | 308.46 | 42.72 | 41.54
10.3 | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 186.84 | 224.8469 | 449.69 | 186.84 | 177.7
10.4 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 6 | 36.99 | 44.5145 | 267.08 | 36.99 | 36.04
10.5 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 195.7 | 77.95 | 93.8066 | 18357.94 | 77.95 | 76.56
10.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 214.5 | 47.32 | 56.9458 | 12214.87 | 47.32 | 46.61
11.0 |  | FACHADA |  |  |  |  | 17885.16
11.1 | 10000/ORSE | PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1" | M2 | 19.12 | 387.6 | 466.4455 | 8918.43 | 387.6 | 387.6
11.2 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 8.316 | 223.24 | 268.6514 | 2234.1 | 223.24 | 206.16
11.3 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 41.58 | 83.71 | 100.7383 | 4188.69 | 83.71 | 82.15
11.4 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 13.86 | 152.52 | 183.5456 | 2543.94 | 152.52 | 148.65
12.0 |  | INCÊNDIO |  |  |  |  | 3808.76
12.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3 | 306.51 | 368.8602 | 1106.58 | 306.51 | 304.51
12.2 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 866.51 | 1042.7752 | 2085.55 | 866.51 | 864.51
12.3 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 24.06 | 28.9543 | 347.45 | 24.06 | 23.53
12.4 | 11853/ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | UN | 12 | 18.64 | 22.4317 | 269.18 | 18.64 | 18.64
13.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 12293.72
13.1 | 13373/ORSE | Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar | UN | 2 | 500.97 | 602.8772 | 1205.75 | 500.97 | 500.97
13.2 | 05057/ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | M2 | 10.8 | 505.25 | 608.0278 | 6566.7 | 505.25 | 505.25
13.3 | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 3 | 1252.34 | 1507.0907 | 4521.27 | 1252.34 | 1248.81
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 448127.4644

## MEMCALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
PROPONENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE CARPINA
OBRA:
REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL BRENA RAYSA
LOCALIZAÇÃO:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | DIMENSÕES |  |  |  |  | TAXA | SUBTOTAL
[5 empty] | COMP. | LARG. | ALT. | PERÍM. | ÁREA
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP 001 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO INCLUINDO ENGENHEIRO E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SOCIAIS, FARDAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E EPIS. | 0 | 4
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33.78
|  | porta 60cm |  |  |  | 0.6 | 1 |  |  | 8 | 4.8
|  | porta 80cm |  |  |  | 0.8 | 2.1 |  |  | 12 | 20.16
|  | porta 70cm |  |  |  | 0.7 | 2.1 |  |  | 6 | 8.82
[10 empty] | TOTAL | 33.78
2.1.2 | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 40.354
|  | substituição piso cimentado acabamento liso |  |  |  |  | 0.1 |  | 403.54 |  | 40.354
[10 empty] | TOTAL | 40.354
2.2 |  | PLACAS E TAPUMES
2.2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6
[6 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 6
2.2.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 112
|  | comprimento de Grade e portão do muro |  |  | 35 |  | 3.2 |  |  |  | 112
3.0 |  | PISOS E REVESTIMENTOS
3.1 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 403.54
|  | substituição piso cimentado acabamento liso | [8 empty] | 403.54
3.2 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 403.54
|  | substituição piso cimentado acabamento liso | [8 empty] | 403.54
[10 empty] | Total | 403.54
3.3 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 216.4
|  | Substituição do piso vinílico das salas da creche |  | 216.4 | [6 empty] | 216.4
[10 empty] | Total | 216.4
4.0 |  | PAREDES E REVESTIMENTOS
4.1 | 07607/ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | M2 | 50
[10 empty] | Total | 50
5.0 |  | FORRO
5.1 | 01015/ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos | M2 | 200.14
|  | Substituição de área de forro modular mineral | [6 empty] | 400.28 | 0.5 | 200.14
[10 empty] | Total | 200.14
5.2 | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M | 150.13
|  | Substituição de área de forro acartonado | [6 empty] | 300.27 | 0.5 | 150.135
[10 empty] | Total | 150.135
6.0 |  | PINTURA
6.1 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 75
retoques necessários
[10 empty] | Total | 75
6.2 | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 150.13
Substituição de área de forro acartonado
[10 empty] | Total | 150.13
6.3 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2050.08
|  | área de pintura do projeto da creche | [8 empty] | 2050.08
6.4 | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 150.13
|  | Substituição de área de forro acartonado | [7 empty] | Total | 150.13
6.5 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 152.7
|  | pintura do reservatório | [7 empty] | 50.9 | 50.9
|  | pintura da grade de entrada | [7 empty] | 101.8 | 101.8
[10 empty] | TOTAL | 152.7
7.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 |  | INFRAESTRUTURA
7.1.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2
7.1.2 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30
7.1.3 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 50
7.1.4 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 50
7.1.5 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 25
7.1.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25
7.2 |  | CABEAMENTOS
7.2.1 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50
7.2.2 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50
7.2.3 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50
7.2.4 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75
ar condicionados
7.2.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150
7.2.6 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100
7.3 |  | ACABAMENTOS ELÉTRICOS
7.3.1 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5
7.3.2 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2
7.3.3 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2
7.3.4 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5
7.3.5 | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5
7.4 |  | ILUMINAÇÃO
7.4.1 | 7294/ORSE | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMIULAR (TIPO TARTARUGA) | UN | 12
7.4.2 | 12368/ORSE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W | UN | 50
7.4.3 | 12808/ORSE | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 8
|  | area externa | [7 empty] | TOTAL | 8
7.5 |  | QUADROS ELÉTRICOS
7.5.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
7.5.2 | 7996/ORSE | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 4
7.5.3 | 9042/ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UN | 4
7.5.4 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
7.5.5 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
7.5.6 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4
7.5.7 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16
8.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 |  | TUBULAÇÕES
8.1.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | substituição
8.1.2 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 |  | drenos de ar condicionado
8.1.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | substituição
8.2 |  | LOUÇAS E METAIS
8.2.1 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7
8.2.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
8.2.3 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
8.2.4 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8
8.2.5 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
8.3 |  | GRANITOS
8.3.1 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
|  | Refeitorio |  | 2
8.4 |  | ACESSÓRIOS - REGISTROS E ACABAMENTOS
8.4.1 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1
8.4.2 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
8.5 |  | RESERVATÓRIOS E FOSSA SÉPTICA
8.5.1 | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 UN AS ,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1
|  | banheiros | [8 empty] | 1
8.5.2 | 98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1
|  | banheiros | [8 empty] | 1
8.5.3 | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1
|  | Cozinha | [8 empty] | 1
8.5.4 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 24
|  | Reservatório enterrado |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 24
8.5.5 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 24
|  | Reservatório enterrado |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 24
8.5.6 | 100481 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m3 | 0.6
|  | Reservatório enterrado | [6 empty] | 24 | 0.025 | 0.6
8.5.7 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 24
|  | Reservatório enterrado |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 24
8.5.8 | 102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | und | 1
|  | Reservatório enterrado | [8 empty] | 1
9.0 |  | ESQUADRIAS
9.1 |  | PORTAS
9.1.1 | 90798 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6
Quadro de esquadrias - Creche FNDE tipo 2
|  | portas de madeira 70 cm |  | 6
9.1.2 | 90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 12
Quadro de esquadrias - Creche FNDE tipo 2
|  | portas de madeira 80 cm |  | 12
9.1.3 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  | 66.15
|  | portas de correr das salas das creches |  | 7 |  |  |  |  | 4.5 | 2.1 | 66.15
[10 empty] | total | 66.15
9.1.4 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6
|  | cozinha | [6 empty] | 1 | 2.1 | 2.1
|  | copa dos funcionários | [6 empty] | 0.8 | 2.1 | 1.68
|  | Sala técnica | [6 empty] | 1.2 | 1.85 | 2.22
|  | Depósito de Gás | [7 empty] | total | 6
9.2 |  | JANELAS
9.2.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.5985
|  | substituição de janelas danificadas | [6 empty] | área total de janelas | 65.985 | 65.985
[9 empty] | total | 10% | 6.5985
9.2.2 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M | 60
|  | Quadro de esquadriasAsubstituição de vidros quebrados | [8 empty] | 60
10.0 |  | DRENAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS
10.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 30
substituição
10.2 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6
substituição
10.3 | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2
substituição
10.4 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 6
substituição
10.5 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 195.7
|  | substituição da calha | [5 empty] | 195.7 |  |  | 195.7
10.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 214.5
|  | substituição do rufo | [8 empty] | 214.5
11.0 |  | FACHADA
11.1 | 10000/ORSE | PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1" | M2 | 19.12
substituição do portão de entrada
11.2 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 8.316
|  | calçada |  |  | 34.65 | 1.2 | 0.2 |  |  |  | 8.316
11.3 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 41.58
|  | calçada |  |  | 34.65 | 1.2 |  |  |  |  | 41.58
11.4 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 13.86
|  | comprimento do muro x lajota |  |  | 34.65 |  | 0.4 |  |  |  | 13.86
12.0 |  | INCÊNDIO
12.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3
12.2 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2
12.3 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12
12.4 | 11853/ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | UN | 12
13.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | 13373/ORSE | Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar |  | 2
|  | cozinha | [8 empty] | 4
13.2 | 05057/ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m2 | 10.8
|  | FACHADA | [6 empty] | 10.8 |  | 10.8
13.3 | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | um | 3
3

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: |  |  |  |  | OBRA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARPINA |  |  |  |  | REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL BRENA RAYSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | REGISTRO CREA: |  |  | LOCALIZAÇÃO:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 16927.06 | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 4231.765 | 4231.765 | 4231.765 | 4231.765 |  |  |  |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 17008.9344 | 100%
[5 empty] | 17008.9344 | [7 empty] | 0
3.0 | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 0 | 125429.75 | 20% | 30% | 40% | 10%
[5 empty] | 25085.95 | 37628.925 | 50171.9 | 12542.975 |  |  |  |  | 0
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  | 0 | 5887.73 | 30% | 40% | 30%
[5 empty] | 1766.319 | 2355.092 | 1766.319 | [5 empty] | 0
6.0 | FORRO |  | 0 | 29808.24 | 40% | 40% | 20%
[5 empty] | 11923.296 | 11923.296 | 5961.648 | [5 empty] | 0
7.0 | PINTURA |  | 0 | 45521.89 |  | 30% | 50% | 20%
[6 empty] | 13656.567 | 22760.945 | 9104.378 |  |  |  |  | 0
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 37729.88 | 30% | 40% | 20% | 10%
[5 empty] | 11318.964 | 15091.952 | 7545.976 | 3772.988 |  |  |  |  | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 34208.28 | 30% | 40% | 30%
[5 empty] | 10262.484 | 13683.312 | 10262.484 | [5 empty] | 0
10.0 | ESQUADRIAS |  | 0 | 69026.48 |  | 40% | 60%
[6 empty] | 27497.736 | 41246.604 | [5 empty] | -282.14
12.0 | DRENAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 | 32591.58 | 20% | 30% | 30% | 20%
[5 empty] | 6491.672 | 9737.508 | 9737.508 | 6491.672 |  |  |  |  | -133.22
15.0 | FACHADA |  | 0 | 17885.16 |  | 40% | 40% | 20%
[6 empty] | 7124.824 | 7124.824 | 3562.412 |  |  |  |  | -73.1
16.0 | INCÊNDIO |  | 0 | 3808.76 |  |  | 30% | 70%
[7 empty] | 1137.954 | 2655.226 |  |  |  |  | -15.58
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 12293.72 |  |  | 20% | 80%
[7 empty] | 2448.692 | 9794.768 |  |  |  |  | -50.26
|  | TOTAL GERAL |  | 100% | 19.66% | 31.9% | 36.69% | 11.64% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 448127.4644 | 88089.3844 | 142930.977 | 164396.619 | 52156.184 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
TABELA DE PREÇOS: |  |  |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO:
SINAPI ONERADA (AGO/2025) / ORSE (JUL/2025) |  |  |  |  | 2025-09-05
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO R$
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
COMP | 001 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO INCLUINDO ENGENHEIRO E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SOCIAIS, FARDAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E EPIS. | MÊS |  |  | 3516.45
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 129.55 | 1554.6
COMPOSICAO | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.25 | 7847.41 | 1961.85

## COMPOSIÇÃO DE BDI ONERADO
COMPOSIÇÃO DE BDI - ONERADA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Edifícios (também para Reformas)
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% |  | 3% | 3.5%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 1% |  | 0.8% | 1% | [7 empty] | FUNDO E TAMPA | 3.6
TAXA DE RISCO |  | R | 1.2% |  | 0.97% | 1.27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59% |  | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.16% |  | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS |  | I | 6.65% |  | Variável
| PIS (geralmente 0,65%) |  | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 3%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5 | 20.34% | 26.36%
BDI RESULTANTE |  |  | 20.34%
FÓRMULA UTILIZADA: | [13 empty] | FUNDO E TAMPA | 3.6
[7 empty] | 7.29 | 71.61 | 522.0369 | 4.48 | 46.85 | 209.888 | 731.9249
317.35