## Planilha Resumo Comparativa
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
MUNICÍPIO: | JOÃO ALFREDO | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: | PERNAMBUCO | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: | 2025-12-10 | BDI(S) ADOTADO(S): | BDI - ITENS GERAIS: 23,38 % SEM DESONERAÇÃO - 28,44% COM DESONERAÇÃO
PLANILHA RESUMO
|  |  | SEM DESONERAÇÃO | DESONERADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 129722.93 | 121410.9
2 | INSTALAÇÕES DA OBRA |  | 3252.06 | 3360.32
3 | SÍTIO TAMANDUÁ |  | 851097.84 | 866755.15
4 | SÍTIO CAPAU |  | 1079392.55 | 1099237.75
5 | SÍTIO OLHO D'AGUA CERCADO |  | 756323.61 | 770153.72
6 | SÍTIO SERROTE |  | 445362.23 | 453501.05
7 | POVOADO BREJINHOS |  | 1683536.22 | 1714317.25
8 | SÍTIO CAMPOS DO BORBA |  | 938168.66 | 955256.9
|  | VALOR TOTAL: | 5886856.1 | 5983993.04
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Planilha Resumo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
MUNICÍPIO: | JOÃO ALFREDO | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: | PERNAMBUCO | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: | 2025-12-10 | BDI(S) ADOTADO(S): | BDI - ITENS GERAIS: 23,38 % SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA RESUMO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 129722.93 | 2.204%
2 | INSTALAÇÕES DA OBRA |  | 3252.06 | 0.05524%
3 | SÍTIO TAMANDUÁ |  | 851097.84 | 14.46%
4 | SÍTIO CAPAU |  | 1079392.55 | 18.34%
5 | SÍTIO OLHO D'AGUA CERCADO |  | 756323.61 | 12.85%
6 | SÍTIO SERROTE |  | 445362.23 | 7.565%
7 | POVOADO BREJINHOS |  | 1683536.22 | 28.6%
8 | SÍTIO CAMPOS DO BORBA |  | 938168.66 | 15.94%
|  | VALOR TOTAL: | 5886856.1
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Planilha Resumo por Rua
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
MUNICÍPIO: | JOÃO ALFREDO |  |  | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: | PERNAMBUCO |  |  | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: | 2025-12-10 |  |  | BDI(S) ADOTADO(S): | BDI - ITENS GERAIS: 23,38 % SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA RESUMO POR RUA
Número | Código | Etapa / Serviço | Unidade | Quantidade | BDI | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI
3 |  | SÍTIO TAMANDUÁ | [5 empty] | 851097.84
3.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 562986.76
3.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 560889.32
3.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
3.2 |  | RUA PROJETADA 2 | [5 empty] | 288111.08
3.2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 286013.64
3.2.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
4 |  | SÍTIO CAPAU | [5 empty] | 1079392.55
4.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 512130.84
4.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 510033.4
4.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
4.2 |  | RUA PROJETADA 2 | [5 empty] | 154838.23
4.2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 152740.79
4.2.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
4.3 |  | RUA PROJETADA 3 | [5 empty] | 47063.74
4.2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 44966.3
4.2.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
4.4 |  | RUA PROJETADA 4 | [5 empty] | 365359.74
4.2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 363262.3
4.2.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
5 |  | SÍTIO OLHO D'AGUA CERCADO | [5 empty] | 756323.61
5.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 756323.61
5.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 754226.17
5.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
6 |  | SÍTIO SERROTE | [5 empty] | 445362.23
6.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 445362.23
6.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 443264.79
6.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
7 |  | POVOADO BREJINHOS | [5 empty] | 1683536.22
7.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 941789.63
7.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 939692.19
7.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
7.2 |  | RUA PROJETADA 2 | [5 empty] | 741746.59
7.2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 739649.15
7.2.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
8 |  | SÍTIO CAMPOS DO BORBA | [5 empty] | 938168.66
8.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 433292.99
8.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 431195.55
8.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
8.1 |  | RUA PROJETADA 2 | [5 empty] | 504875.67
8.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 502778.23
8.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  | 5753881.11
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Planilha Orçamentária SEM Des
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
MUNICÍPIO: | JOÃO ALFREDO |  |  | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: | PERNAMBUCO |  |  | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: | 2025-12-10 |  |  | BDI(S) ADOTADO(S): | BDI - ITENS GERAIS: 23,38 % SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Número | Código | Etapa / Serviço | Unidade | Quantidade | BDI | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 129722.93 | ok
1.1 | CP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - REFERÊNCIA DA TABELA: SINAPI 93572 / 93565 (SETEMBRO/2025) | UN | 1 | 23.38 | 105140.97 | 129722.93 | 129722.93
2 |  | INSTALAÇÕES DA OBRA | [5 empty] | 3252.06 | ok
2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2) | M2 | 5.63 | 23.38 | 468.17 | 577.63 | 3252.06
3 |  | SÍTIO TAMANDUÁ | [5 empty] | 851097.84
3.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 562986.76
3.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 560889.32
3.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 1784.37 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 116412.3
3.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 4473.4 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 444477.02
3.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
3.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
3.2 |  | RUA PROJETADA 2 | [5 empty] | 288111.08
3.2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 286013.64
3.2.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 913.2 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 59577.17
3.2.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 2278.95 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 226436.47
3.2.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
3.2.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
4 |  | SÍTIO CAPAU | [5 empty] | 1079392.55
4.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 512130.84
4.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 510033.4
4.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 1596.41 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 104149.79
4.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 4084.98 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 405883.61
4.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
4.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
4.2 |  | RUA PROJETADA 2 | [5 empty] | 154838.23
4.2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 152740.79
4.2.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 475.64 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 31030.75
4.2.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 1224.94 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 121710.04
4.2.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
4.2.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
4.3 |  | RUA PROJETADA 3 | [5 empty] | 47063.74
4.3.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 44966.3
4.3.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 94.79 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 6184.1
4.3.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 390.32 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 38782.2
4.3.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
4.3.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
4.4 |  | RUA PROJETADA 4 | [5 empty] | 365359.74
4.4.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 363262.3
4.4.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 1152.42 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 75183.88
4.4.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 2899.34 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 288078.42
4.4.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
4.4.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
5 |  | SÍTIO OLHO D'AGUA CERCADO | [5 empty] | 756323.61 | ok
5.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 756323.61
5.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 754226.17
5.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 2077.64 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 135545.23
5.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 6226.66 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 618680.94
5.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
5.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
6 |  | SÍTIO SERROTE | [5 empty] | 445362.23
6.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 445362.23
6.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 443264.79
6.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 1187.72 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 77486.85
6.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 3681.34 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 365777.94
6.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
6.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
7 |  | POVOADO BREJINHOS | [5 empty] | 1683536.22 | ok
7.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 941789.63
7.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 939692.19
7.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 2587.38 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 168800.67
7.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 7758.57 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 770891.52
7.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
7.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
7.2 |  | RUA PROJETADA 2 | [5 empty] | 741746.59
7.2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 739649.15
7.2.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 2028.54 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 132341.95
7.2.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 6112.19 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 607307.2
7.2.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
7.2.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
8 |  | SÍTIO CAMPOS DO BORBA | [5 empty] | 938168.66
8.1 |  | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 433292.99
8.1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 431195.55
8.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 1178.43 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 76880.77
8.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 3565.97 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 354314.78
8.1.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
8.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
8.2 |  | RUA PROJETADA 2 | [5 empty] | 504875.67
8.2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 502778.23
8.2.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | M | 1093.23 | 23.38 | 52.88 | 65.24 | 71322.33
8.2.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | M2 | 4342.35 | 23.38 | 80.53 | 99.36 | 431455.9
8.2.2 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 2097.44
8.2.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | UN | 2 | 23.38 | 849.99 | 1048.72 | 2097.44
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  | 5886856.1 |  | 5753881.11
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Composições SEM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
MUNICÍPIO: |  | JOÃO ALFREDO |  |  |  | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: |  | PERNAMBUCO |  |  |  | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: |  | 2025-12-10 |  |  |  | BDI(S) ADOTADO(S): | BDI - ITENS GERAIS: 23,38 % SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÃO CP01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - REFERÊNCIA DA TABELA: SINAPI 93572 / 93565 (SETEMBRO/2025)
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO |  | FONTE |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI COMPOSIÇÃO | SINAPI COMPOSIÇÃO | SINAPI COMPOSIÇÃO | H | 1438.8 | 44.81 | 64472.63
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI COMPOSIÇÃO | SINAPI COMPOSIÇÃO | SINAPI COMPOSIÇÃO | H | 313.92 | 129.55 | 40668.34
Encarregado Geral: 5,5 horas x 5 dias x 4,36 semanas x 12 meses = 1.438,80 horas Engenheiro Civil: 2 horas x 3 dias x 4,36 semanas x 12 meses = 313,92 horas | [6 empty] | TOTAL: |  | 105140.97 | 100734.34
4406.63
COMPOSIÇÃO CP02 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO |  | FONTE |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | SINAPI INSUMO | SINAPI INSUMO | SINAPI INSUMO | M3 | 0,1140000 | 141.83 | 16.17
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) |  | SINAPI INSUMO | SINAPI INSUMO | SINAPI INSUMO | MIL | 0,0330000 | 938.65 | 30.98
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI COMPOSIÇÃO | SINAPI COMPOSIÇÃO | SINAPI COMPOSIÇÃO | H | 0,4021000 | 29.63 | 11.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI COMPOSIÇÃO | SINAPI COMPOSIÇÃO | SINAPI COMPOSIÇÃO | H | 0,4021000 | 24.08 | 9.68
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | SINAPI COMPOSIÇÃO | SINAPI COMPOSIÇÃO | SINAPI COMPOSIÇÃO | M3 | 0,0204000 | 577.92 | 11.79
Obsercações: Composição espelho da SINAPI 101169. | [6 empty] | TOTAL: |  | 80.53 | 80.5
0.03
COMPOSIÇÃO CP03 - COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO |  | FONTE |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CPU AUX - 04 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação |  | SICRO NOVO |  |  | m² | 0.2925 | 522.8293 | 152.93
CPU AUX - 02 | POSTE EM AÇO TUBULAR PARA SINALIZAÇÃO, SEM LUMINARIA, H = *2,5*M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM FCK 25MPA (inclusive forma para o concreto) |  | PRÓPRIA |  |  | UN | 1 | 697.06 | 697.06
[7 empty] | TOTAL: |  | 849.99
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Composições AUX SEM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
MUNICÍPIO: |  | JOÃO ALFREDO |  |  | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: |  | PERNAMBUCO |  |  | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: |  | 2025-12-10 |  |  | BDI(S) ADOTADO(S): | BDI - ITENS GERAIS: 23,38 % SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
CPU AUX - 01 - FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÕES (UN)
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 0.275 |  | 10.66 |  | 2.93
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | SINAPI |  | KG | 0.15 |  | 17.42 |  | 2.61
00004512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 0.24 |  | 2.58 |  | 0.62
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 0.792 |  | 30.01 |  | 23.77
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.225 |  | 24.88 |  | 5.6 | 22.96
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.9 |  | 29.41 |  | 26.47 | 27.01
[6 empty] | TOTAL: |  |  |  | 62
CPU AUX - 02 - POSTE EM AÇO TUBULAR PARA SINALIZAÇÃO, SEM LUMINARIA, H = *2,5*M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM FCK 25MPA (inclusive forma para o concreto) (UN)
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  | SINAPI |  | M3 | 0.064 |  | 656.36 |  | 42.01 | 650,49
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | SINAPI |  | M3 | 0.064 |  | 95.25 |  | 6.1 | 88,05
CPU AUX - 01 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÕES |  | PRÓPRIA |  | UN | 0.64 |  | 62 |  | 39.68
100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 609.27 |  | 609.27 | 597,8
[6 empty] | TOTAL: |  |  |  | 697.06
CPU AUX - 03 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal |  | 1 | 1 | 0 | 46.4806 |  | 40.621 |  | 46.4806
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 29.8972 |  | 7.7064 |  | 29.8972
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 76.3778
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1 |  | 26.91 |  | 26.91 | 16,02
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2 |  | 31.52 |  | 63.04 | 29,1
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 89.95
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 166.3278
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 19.15
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 8.6855
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 0.112 |  | 90.8529 |  | 10.1755
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 10.1755
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  |  | UNIDADE | CODIGO | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  |  | t | 5914655 | 0.00011 |  | 33.54 |  | 0.0037
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0037
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00011 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 0 | 0.72 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 18.86
Observações: COPIA SICRO NOVO - PE - 2025/07 (REF: 09/2025) 5212552 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 18.86
CPU AUX - 04 - Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 174.3949 |  | 72.1922 |  | 102.853
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 102.853
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1 |  | 22.41 |  | 22.41 | 20.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2 |  | 24.08 |  | 48.16 | 22.26
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 70.57
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 173.423
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 57.8077
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
CPU AUX - 05 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção |  |  |  | m² | 1 |  | 465.0216 |  | 465.0216
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 465.0216
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 522.8293
Observações: COPIA SICRO NOVO - PE - 2025/04 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2025) 5213571 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 522.8293
CPU AUX - 05 - SV - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.3692 |  | 0.2395 |  | 0.0556
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 29.8972 |  | 7.7064 |  | 14.4084
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 15.0852 |  | 9.589 |  | 3.0291
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 12.2409 |  | 7.781 |  | 5.8993
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 25.7787 |  | 16.251 |  | 12.4235
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 35.8159
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2 |  | 24.88 |  | 49.76 | 22.96
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1 |  | 22.41 |  | 22.41 | 20.65
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 1 |  | 29.63 |  | 29.63 | 27.23
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 2 |  | 24.08 |  | 48.16 | 22.26
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 149.96
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 185.7759
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 46.444
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.775 |  | 12.6545 |  | 149.0067
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III |  |  |  | m² | 0.4 |  | 247.5062 |  | 99.0025
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 1 |  | 151.2844 |  | 151.2844
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 399.2936
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
CPU AUX - 03 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 1 |  | 18.86 |  | 18.86
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 18.86
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  |  | UNIDADE | CODIGO | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  |  | t | 5914333 | 0.01178 |  | 34.19 |  | 0.4028
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  |  | t | 5914655 | 0.00019 |  | 33.54 |  | 0.0064
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  |  | t | 5914655 | 0.00044 |  | 33.54 |  | 0.0148
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.424
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01178 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 0 | 0.72 | 0
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00019 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 0 | 0.72 | 0
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00044 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 0 | 0.72 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 465.0216
Observações: COPIA SICRO NOVO - PE - 2025/07 (REF: 09/2025) 5213417 | [5 empty] | VALOR: |  |  |  | 465.0216
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Memória de Cálculo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
MUNICÍPIO: | JOÃO ALFREDO |  |  | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: | PERNAMBUCO |  |  | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: | 2025-12-10 |  |  | BDI(S) ADOTADO(S): | BDI - ITENS GERAIS: 23,38 % SEM DESONERAÇÃO
MÉMORIA DE CÁLCULO
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | CP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - REFERÊNCIA DA TABELA: SINAPI 93572 / 93565 (SETEMBRO/2025) |  |  |  | 1 | ok
|  |  | UNIDADE | QTD
NECESSITA DE 1 (UMA) ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O GERENCIAMENTO DA OBRA. |  | =UNIDADE | 1 | 1
1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00
2. INSTALAÇÕES DA OBRA
2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2) |  |  |  | 5.63 | ok
|  |  | ALTURA | COMPRIMENTO | QTD
PLACA DE OBRA NO PADRÃO GOVERNO DE PERNAMBUCO |  | =ALTURA*COMPRIMENTO | 1.5 | 3.75 | 5.63
5.63
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,63
3. SÍTIO TAMANDUÁ
3.1. RUA PROJETADA 1
3.1.1. PAVIMENTAÇÃO
3.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 1784.37 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
ASSENTAMENTO DO MEIO FIO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 894.68 | 2 | 1789.36
RECRAVAS INÍCIO E FIM DO TRECHO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 5 | 1 | 5
DESCONTO PC |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 9.99 | -1 | -9.99
1784.37
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1784,37
3.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 4473.4 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO DA RUA |  | =ÁREA | 4473.4 | 4473.4
4473.4
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4473,40
3.1.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
3.2. RUA PROJETADA 2
3.2.1. PAVIMENTAÇÃO
3.2.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 913.2 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
ASSENTAMENTO DO MEIO FIO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 455.36 | 2 | 910.72
COMPLEMENTO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 2.48 | 1 | 2.48
913.2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 913,20
3.2.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 2278.95 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 2278.95 | 2278.95
2278.95
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2278,95
3.2.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
4. SÍTIO CAPAU
4.1. RUA PROJETADA 1
4.1.1. PAVIMENTAÇÃO
4.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 1596.41 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
ASSENTAMENTO DO MEIO FIO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 816.4 | 2 | 1632.8
DESCONTO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 36.39 | -1 | -36.39
1596.41
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1596,41
4.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 4084.98 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 4084.98 | 4084.98
4084.98
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4084,98
4.1.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
4.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
4.2. RUA PROJETADA 2
4.2.1. PAVIMENTAÇÃO
4.2.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 475.64 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
Meios-fios dos bordos (LE/LD) - trecho 02 | Meios-fios dos bordos (LE/LD) - trecho 02 | =COMPRIMENTO*TAXA | 235.35 | 2 | 470.7
Complemento |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 4.94 | 1 | 4.94
475.64
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 475,64
4.2.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 1224.94 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 1224.94 | 1224.94
1224.94
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1224,94
4.2.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
4.2.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
PLACA NO INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
4.3. RUA PROJETADA 3
4.3.1. PAVIMENTAÇÃO
4.3.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 94.79 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
Meios-fios dos bordos (LE/LD) | Meios-fios dos bordos (LE/LD) - trecho 03 | =COMPRIMENTO*TAXA | 54.42 | 2 | 108.84
Desconto |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 14.05 | -1 | -14.05
94.79
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 94,79
4.3.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 390.32 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 390.32 | 390.32
390.32
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 390,32
4.3.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
4.3.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
4.4. RUA PROJETADA 4
4.4.1. PAVIMENTAÇÃO
4.4.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 1152.42 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
Meios-fios dos bordos (LE/LD) | Meios-fios dos bordos (LE/LD) - trecho 04 | =COMPRIMENTO*TAXA | 576.94 | 2 | 1153.88
RECRAVAS INÍCIO DO TRECHO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 4.75 | 1 | 4.75
RECRAVAS FINAL DO TRECHO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 4.58 | 1 | 4.58
DESCONTO PC02 |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 11.28 | -1 | -11.28
Meios-fios dos bordos PC 02 | Meios-fios dos bordos (LE/LD) - trecho 04 | =COMPRIMENTO*TAXA | 2.89 | 2 | 5.78
RECRAVA PC02 |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 5.29 | -1 | -5.29
1152.42
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1152,42
4.4.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 2899.34 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 2899.34 | 2899.34
2899.34
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2899,34
4.4.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
4.4.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
5. SÍTIO OLHO D'AGUA CERCADO
5.1. RUA PROJETADA 1
5.1.1. PAVIMENTAÇÃO
5.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 2077.64 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
MEIOS-FIOS DOS BORDOS (LE/LD) |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 1030.36 | 2 | 2060.72
RECRAVAS INÍCIO E FIM DO TRECHO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 6 | 1 | 6
COMPLEMENTO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 10.92 | 1 | 10.92
2077.64
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2077,64
5.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 6226.66 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 6226.66 | 6226.66
6226.66
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6226,66
5.1.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
6. SÍTIO SERROTE
6.1. RUA PROJETADA 1
6.1.1. PAVIMENTAÇÃO
6.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 1187.72 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
MEIOS-FIOS DOS BORDOS (LE/LD) |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 549.87 | 2 | 1099.74
DESCONTO PC01 |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 22.64 | -1 | -22.64
RECRAVAS INÍCIO E FIM DO TRECHO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 6 | 3 | 18
MEIOS-FIOS DOS BORDOS PC01 |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 46.31 | 2 | 92.62
1187.72
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1187,72
6.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 3681.34 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 3681.34 | 3681.34
3681.34
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3681,34
6.1.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
7. POVOADO BREJINHOS
7.1. RUA PROJETADA 1
7.1.1. PAVIMENTAÇÃO
7.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 2587.38 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
MEIOS-FIOS DOS BORDOS (LE/LD) |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 1286.11 | 2 | 2572.22
RECRAVAS INÍCIO DO TRECHO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 6 | 1 | 6
COMPLEMENTO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 9.16 | 1 | 9.16
2587.38
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2587,38
7.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 7758.57 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 7758.57 | 7758.57
7758.57
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7758,57
7.1.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
PLACA NO INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
7.2. RUA PROJETADA 2
7.2.1. PAVIMENTAÇÃO
7.2.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 2028.54 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
MEIOS-FIOS DOS BORDOS (LE/LD) |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 1020.19 | 2 | 2040.38
DESCONTO INTERSEÇÃO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 23.84 | -1 | -23.84
RECRAVAS INÍCIO E FIM DO TRECHO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 6 | 2 | 12
2028.54
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2028,54
7.2.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 6112.19 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 6112.19 | 6112.19
6112.19
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6112,19
7.2.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.2.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
8. SÍTIO CAMPOS DO BORBA
8.1. RUA PROJETADA 1
8.1.1. PAVIMENTAÇÃO
8.1.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 1178.43 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
MEIOS-FIOS DOS BORDOS (LE/LD) |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 605.16 | 2 | 1210.32
DESCONTO PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 31.89 | -1 | -31.89
1178.43
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1178,43
8.1.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 3565.97 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 3565.97 | 3565.97
3565.97
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3565,97
8.1.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
8.1.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
8.2. RUA PROJETADA 2
8.2.1. PAVIMENTAÇÃO
8.2.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) |  |  |  | 1093.23 | OK
|  |  | COMPRIMENTO | TAXA | QTD
MEIOS-FIOS DOS BORDOS (LE/LD) |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 554.7 | 2 | 1109.4
DESCONTO PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 24.17 | -1 | -24.17
RECRAVAS INÍCIO E FIM DO TRECHO |  | =COMPRIMENTO*TAXA | 8 | 1 | 8
1093.23
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1093,23
8.2.1.2 | CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO |  |  |  | 4342.35 | OK
|  |  | ÁREA | QTD
PAVIMENTAÇÃO DO LEITO |  | =ÁREA | 4342.35 | 4342.35
4342.35
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4342,35
8.2.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
8.2.2.1 | CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) |  |  |  | 2 | OK
|  |  | QUANT | QTD
PLACA DE LOGRADOURO
PLACA NO INÍCIO E FINAL DA VIA |  | =QUANT | 2 | 2
2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## BDI 23,38% SEM DESONERAÇÃO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
MUNICÍPIO: | JOÃO ALFREDO | OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: | PERNAMBUCO | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
DATA DA ELABORAÇÃO: | 2025-12-10 | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
BDI (S) ADOTADO(S) : 23,38% (SEM DESONERAÇÃO)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI GERAIS
OBJETO: | OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
Tipo de Obra: | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário): | 19,60% a 24,23%
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8
Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32
Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5
Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02
Lucro (L) | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64
Impostos** (soma dos itens abaixo) |  |  |  | 8.65
COFINS | Conforme Legislação específica. |  |  | 3
PIS |  |  |  | 0.65
ISS |  |  |  | 5
CPRB | Contribuição sobre a receita 3,6% |  |  | 0
TOTAL* |  |  |  | 23.38%
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de João Alfredo é de 5%, conforme Art. 190 do Código Tributário do Município de João Alfredo.
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário
Onde:
AC: Administração CentralDF: DF:Despesas Financeiras
S: Seguro L: Lucro
R: Risco I: Impostos
G: Garantia
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## BDI 24,76% COM DESONERAÇÃO (hidden)
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
MUNICÍPIO: | JOÃO ALFREDO | OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: | PERNAMBUCO | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
DATA DA ELABORAÇÃO: | 2025-12-10 | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO
BDI (S) ADOTADO(S) : 20,00% (SEM DESONERAÇÃO)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI GERAIS
OBJETO: | OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
Tipo de Obra: | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário): | 19,60% a 24,23%
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.28
Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32
Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5
Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02
Lucro (L) | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64
Impostos** (soma dos itens abaixo) |  |  |  | 9.25
COFINS | Conforme Legislação específica. |  |  | 3
PIS |  |  |  | 0.65
ISS |  |  |  | 2
CPRB | Contribuição sobre a receita 3,6% |  |  | 3.6
TOTAL* |  |  |  | 24.76%
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de João Alfredo é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário
Onde:
AC: Administração CentralDF: DF:Despesas Financeiras
S: Seguro L: Lucro
R: Risco I: Impostos
G: Garantia
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Cronograma Físico-Financeiro
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
MUNICÍPIO: | JOÃO ALFREDO |  |  | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: | PERNAMBUCO |  |  | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: | 2025-12-10 |  |  | BDI(S) ADOTADO(S): | BDI - ITENS GERAIS: 23,38 % SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 |  | MÊS 12 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 129722.93 | 7.45% | 9.27% | 7.5% | 9.38% | 7.89% |  | 8.35% | 7.57% | 8.78% | 8.78% | 8.78% | 8.13% |  | 8.12% | 100%
|  |  | 9845.97 | 12271.79 | 9975.69 | 12479.35 | 10416.75 |  | 11026.45 | 9975.69 | 11558.31 | 11558.31 | 11558.31 | 9508.68 |  | 9547.61 | 129722.91
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - REFERÊNCIA DA TABELA: SINAPI 93572 / 93565 (SETEMBRO/2025) | 129722.93 | 7.59% | 9.46% | 7.69% | 9.62% | 8.03% | 0% | 8.5% | 7.69% | 8.91% | 8.91% | 8.91% | 7.33% | 0% | 7.36% | 100%
|  |  | 9845.97 | 12271.79 | 9975.69 | 12479.35 | 10416.75 |  | 11026.45 | 9975.69 | 11558.31 | 11558.31 | 11558.31 | 9508.68 |  | 9547.61 | 129722.91
2 | INSTALAÇÕES DA OBRA | 3252.06 | 100% | [13 empty] | 100%
|  |  | 3252.06 | [13 empty] | 3252.06
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2) | 3252.06 | 100% | [13 empty] | 100%
|  |  | 3252.06 | [13 empty] | 3252.06
3 | SÍTIO TAMANDUÁ | 851097.84 | 50% | 50% | [12 empty] | 100%
|  |  | 425548.92 | 425548.92 | [12 empty] | 851097.84
3.1 | RUA PROJETADA 1 | 562986.76 | 50% | 50% | [12 empty] | 100%
|  |  | 281493.38 | 281493.38 | [12 empty] | 562986.76
3.2 | RUA PROJETADA 2 | 288111.08 | 50% | 50% | [12 empty] | 100%
|  |  | 144055.54 | 144055.54 | [12 empty] | 288111.08
4 | SÍTIO CAPAU | 1079392.55 |  | 10% | 40% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  |  | 107939.24 | 431757.03 | 539696.28 | [10 empty] | 1079392.55
4.1 | RUA PROJETADA 1 | 512130.84 |  | 10% | 40% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  |  | 51213.08 | 204852.34 | 256065.42 | [10 empty] | 512130.84
4.2 | RUA PROJETADA 2 | 154838.23 |  | 10% | 40% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  |  | 15483.82 | 61935.29 | 77419.12 | [10 empty] | 154838.23
4.3 | RUA PROJETADA 3 | 47063.74 |  | 10% | 40% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  |  | 4706.37 | 18825.5 | 23531.87 | [10 empty] | 47063.74
4.4 | RUA PROJETADA 4 | 365359.74 |  | 10% | 40% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  |  | 36535.97 | 146143.9 | 182679.87 | [10 empty] | 365359.74
5 | SÍTIO OLHO D'AGUA CERCADO | 756323.61 |  |  |  |  | 60% | 0% | 40% | [7 empty] | 100%
[7 empty] | 453794.17 |  | 302529.44 | [7 empty] | 756323.61
5.1 | RUA PROJETADA 1 | 756323.61 |  |  |  |  | 60% |  | 40% | [7 empty] | 100%
[7 empty] | 453794.17 |  | 302529.44 | [7 empty] | 756323.61
6 | SÍTIO SERROTE | 445362.23 | [6 empty] | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[9 empty] | 178144.89 | 267217.34 | [6 empty] | 445362.23
6.1 | RUA PROJETADA 1 | 445362.23 | [6 empty] | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[9 empty] | 178144.89 | 267217.34 | [6 empty] | 445362.23
7 | POVOADO BREJINHOS | 1683536.22 | [7 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
[10 empty] | 168353.62 | 505060.87 | 505060.86 | 505060.87 |  |  |  | 1683536.22
7.1 | RUA PROJETADA 1 | 941789.63 | [7 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
[10 empty] | 94178.96 | 282536.89 | 282536.88 | 282536.89 |  |  |  | 941789.62
7.2 | RUA PROJETADA 2 | 741746.59 | [7 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
[10 empty] | 74174.66 | 222523.98 | 222523.98 | 222523.98 |  |  |  | 741746.6
8 | SÍTIO CAMPOS DO BORBA | 938168.66 | [11 empty] | 50% |  | 50% | 100%
[14 empty] | 469084.34 |  | 469084.34 | 938168.68
8.1 | RUA PROJETADA 1 | 433292.99 | [11 empty] | 50% |  | 50% | 100%
[14 empty] | 216646.5 |  | 216646.5 | 433293
8.2 | RUA PROJETADA 2 | 504875.67 | [11 empty] | 50% |  | 50% | 100%
[14 empty] | 252437.84 |  | 252437.84 | 504875.68
|  | 5886856.1 | 438646.95 | 545759.95 | 441732.72 | 552175.63 | 464210.92 |  | 491700.78 | 445546.65 | 516619.18 | 516619.17 | 516619.18 | 478593.02 |  | 478631.95 | 5886856.1
|  |  | 438646.95 | 984406.9 | 1426139.62 | 1978315.25 | 2442526.17 |  | 2934226.95 | 3379773.6 | 3896392.78 | 4413011.95 | 4929631.13 | 5408224.15 |  | 5886856.1
|  |  | 7.451% | 9.271% | 7.504% | 9.38% | 7.886% |  | 8.353% | 7.568% | 8.776% | 8.776% | 8.776% | 8.13% |  | 8.131%
|  |  | 7.451% | 9.271% | 7.504% | 9.38% | 7.886% |  | 8.353% | 7.568% | 8.776% | 8.776% | 8.776% | 8.13% |  | 8.131%
|  | 5757133.17 | 428800.98 | 533488.16 | 431757.03 | 539696.28 | 453794.17 |  | 480674.33 | 435570.96 | 505060.87 | 505060.86 | 505060.87 | 469084.34 |  | 469084.34
|  |  | 7.448% | 9.267% | 7.5% | 9.38% | 7.89% |  | 8.349% | 7.566% | 8.78% | 8.78% | 8.78% | 8.13% |  | 8.13%
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Curva ABC
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
MUNICÍPIO: | JOÃO ALFREDO | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: | PERNAMBUCO | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: | 2025-12-10 | BDI(S) ADOTADO(S): | BDI - ITENS GERAIS: 23,38 % SEM DESONERAÇÃO
CURVA ABC
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
CP02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA DE 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA: SINAPI 101169 (SETEMBRO/2025) RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO | COMPOSIÇÃO | Serviço | M2 | 47039.01 | 99.36 | 4673796.04 | 79.3938 | 79.3938 | A | 79.39% | 23519.505
94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M) | SINAPI | Serviço | M | 16169.77 | 65.24 | 1054915.79 | 17.9199 | 97.3136 | C | 17.92% | 8084.885
CP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - REFERÊNCIA DA TABELA: SINAPI 93572 / 93565 (SETEMBRO/2025) | COMPOSIÇÃO | Serviço | UN | 1 | 129722.93 | 129722.93 | 2.2036 | 99.5172 | C | 2.204%
CP03 | COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN) | COMPOSIÇÃO | Serviço | UN | 24 | 1048.72 | 25169.28 | 0.42755 | 99.9448 | C | 0.4276%
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 5.63 | 577.63 | 3252.06 | 0.055243 | 100 | C | 0.05524%
[6 empty] | Subtotal até 100% |  | 5886856.1
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 5886856.1
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Encargos Sociais
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
MUNICÍPIO: | JOÃO ALFREDO |  | LOCAL: | ZONA RURAL, MUNICÍPIO, JOÃO ALFREDO - PE
ESTADO: | PERNAMBUCO |  | DATA BASE: | SINAPI - 09/2025 - PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO, SICRO PE 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO: | 2025-12-10 |  | BDI(S) ADOTADO(S): | BDI - ITENS GERAIS: 23,38 % SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01% | Não incide | 18.01% | Não incide
B2 | Feriados | 4.32% | Não incide | 4.32% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.97% | 8.33% | 10.97% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.96% | Não incide | 1.96% | Não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 9.95% | 7.56% | 9.95% | 7.56%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47% | 17.25% | 47% | 17.25%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.77% | 3.63% | 4.77% | 3.63%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas+1/3 | 3.98% | 3.03% | 3.98% | 3.03%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.06% | 2.33% | 3.06% | 2.33%
C5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.31% | 0.4% | 0.31%
C | Total | 12.32% | 9.39% | 12.32% | 9.39%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 9.7% | 3.34% | 17.3% | 6.35%
D2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41% | 0.31% | 0.42% | 0.32%
D | Total | 10.11% | 3.65% | 17.72% | 6.67%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 91.23% | 52.09% | 113.8% | 70.11%
ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 82931 PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO