## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| /6º ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA CIDADE DE SALGUEIRO | SINAPI - 03/2026 - Pernambuco SBC - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 02/2026 - Sergipe | 22,6% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 75.659,64 | 20,00% 15.131,93 | 20,00% 15.131,93 | 20,00% 15.131,93 | 20,00% 15.131,93 | 20,00% 15.131,93
2 | PLANALTO | 100,00% 362.608,02 | 30,00% 108.782,41 | 30,00% 108.782,41 | 40,00% 145.043,21
3 | DIVINO | 100,00% 182.616,58 |  | 50,00% 91.308,29 | 50,00% 91.308,29
4 | COHAB | 100,00% 114.153,12 |  | 50,00% 57.076,56 | 50,00% 57.076,56
5 | CARAVAN | 100,00% 377.352,39 |  | 30,00% 113.205,72 | 30,00% 113.205,72 | 40,00% 150.940,96
6 | PRIMAVERA | 100,00% 269.710,86 |  |  | 45,00% 121.369,89 | 55,00% 148.340,97
7 | NOVA OLINDA | 100,00% 646.618,02 |  |  | 50,00% 323.309,01 | 25,00% 161.654,51 | 25,00% 161.654,51
8 | COPO CRISTAL | 100,00% 186.805,69 |  |  | 50,00% 93.402,85 | 50,00% 93.402,85
9 | ALTO DAS ABELHAS | 100,00% 362.555,12 |  |  | 30,00% 108.766,54 | 30,00% 108.766,54 | 40,00% 145.022,05
10 | DISTRITO UMÃS | 100,00% 123.218,51 |  |  |  | 50,00% 61.609,26 | 50,00% 61.609,26
Porcentagem |  |  | 4,59% | 14,27% | 39,56% | 27,39% | 14,19%
Custo |  |  | 123.914,33 | 385.504,90 | 1.068.613,98 | 739.846,99 | 383.417,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,59% | 18,86% | 58,42% | 85,81% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 123.914,33 | 509.419,23 | 1.578.033,21 | 2.317.880,20 | 2.701.297,95
_______________________________________________________________ JOÃO GUILHERME BEZERRA NUNES ENGENHEIRO CIVIL