Mapa de Risco - Conclusão da construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

| Fase da Gestão do Contrato | Evento de Risco | Causas | Consequências | Prob. | Impacto | Nível | Tratamento ao Risco | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão do Contrato | Recusa na assinatura do instrumento contratual | Desconto alto em relação ao estimado pela administração | Não formalização do contrato | 4 | 4 | 15 | Convocar o segundo colocado. | Contratado |
| Gestão do Contrato | Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato da contratação | Má-fé da contratada; falha na conferência por parte da Administração | Contratação indevida | 1 | 2 | 2 | Exigir apresentação dos documentos originais, conferir com originais, consulta em sites de órgãos oficiais. | Contratado/Gestão |
| Gestão do Contrato | Prestação insuficiente dos serviços | Funcionários insuficientes na obra ou não qualificados | Não cumprimento do Cronograma de Execução | 3 | 4 | 6 | Fiscalização eficiente para o andamento de acordo com o cronograma. | Contratado/Fiscal |
| Gestão do Contrato | Atraso no cumprimento do prazo de entrega | Displicência da contratada ou falha na fiscalização | Não entrega da obra para a Secretaria de Saúde. | 5 | 4 | 20 | Notificação formal da contratada, determinação de entrega. | Contratado/Fiscal |

1. Descrição da fase prevista para contratação.

2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

| ESCALA DE PROBABILIDADE |  |  |  | ESCALA DE IMPACTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRITOR | DESCRIÇÃO | NÍVEL |  | DESCRITOR | DESCRIÇÃO | NÍVEL |
| Muito Baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência | 1 |  | Muito Baixa | Impacto insignificante nos objetivos | 1 |
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência | 2 |  | Baixa | Impacto mínimo nos objetivos | 2 |
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido | 3 |  | Média | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação | 3 |
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido | 4 |  | Alta | Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação | 4 |
| Muito Alta | Evento repetitivo e constante | 5 |  | Muito Alta | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação | 5 |

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

| NÍVEL DE RISCO |  |
| --- | --- |
| 1 – 2 | Baixo |
| 3 – 6 | Médio |
| 8 – 12 | Elevado |
| 15 – 25 | Extremo |

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.